## Отчет за 9 мес.2019
Приложение
Информация о ходе исполнения плана работы
структурных подразделений администрации города Рязани по реализации мероприятий,
направленных на развитие городского хозяйства и социальной сферы на 2019 год
за 9 месяцев 2019 года
№ п/п | Наименование мероприятия, объекта | Объем и источник финансирования (тыс.руб.) план/факт |  |  | Плани-руемый срок испол-нения¹ | Ответственный исполнитель | Ход исполнения (исполнено с указанием фактической даты исполнения, в процессе исполнения, не исполнено) | Причины нарушения сроков исполнения, причины неисполнения, меры, принимаемые для обеспечения исполнения²
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
Управление капитального строительства (в рамках реализации муниципальной программы «Жилище» на 2016-2022 годы)
1 | Строительство объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Зубковой г. Рязани» | Всего, в том числе: | 241533.704 | 41959.4893 | январь-декабрь | Управление капитального строительства (далее – УКС), сторонние организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ | В процессе исполнения
|  | федеральный бюджет | 205303.65 | 35665.5704
|  | областной бюджет | 36205.9 | 6289.723
|  | бюджет города Рязани | 24.153 | 4.1959
Управление капитального строительства (в рамках реализации ведомственной целевой программы «Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2017 - 2022 годы»)
1 | Разработка ПСД на строительство:
1.1 | Гражданское кладбище "Богородское-2" (6 этап) | бюджет города Рязани | 99.9 | 99.9 | январь-июнь | УКС, сторонние организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ | Исполнено 17.06.2019
1.2 | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 22" города Рязани на 80 мест | бюджет города Рязани | 1694.3 | 1670.308 | февраль-май |  | Исполнено в мае 2019 года | По результатам торгов получена экономия
1.3 | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 108" города Рязани на 80 мест | бюджет города Рязани | 1692.8 | 1668.79 | февраль-май |  | Исполнено в мае 2019 года | По результатам торгов получена экономия
1.4 | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 112" города Рязани на 80 мест | бюджет города Рязани | 1690.9 | 1666.912 | февраль-май | УКС, сторонние организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ | Исполнено в мае 2019 года | По результатам торгов получена экономия
1.5 | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 125" города Рязани на 80 мест | бюджет города Рязани | 1692.8 | 1668.79 | февраль-май |  | Исполнено в мае 2019 года | По результатам торгов получена экономия
1.6 | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 140" города Рязани на 80 мест | бюджет города Рязани | 2070 | 2046.912 | февраль-май |  | Исполнено в мае 2019 года | По результатам торгов получена экономия
1.7 | Установка памятника жертвам политических репрессий | бюджет города Рязани | 421 | 0 | май-сентябрь |  | Не исполнено | В 2019 году работы по подготовке ПСД проводиться не будут. Причина: не определен источник финансирования строительства памятника
1.8 | Детский сад в мкр. Семчино | Бюджет города Рязани | 3999.9 | 0 | июнь-декабрь |  | В процессе исполнения | пункт 15 приложения к заключению о результатах публичных слушаний
1.9 | Общеобразовательная школа на 1100 мест МБОУ "Школа № 28" в п. Мервино | Бюджет города Рязани | 3400 | 0 | июнь-ноябрь |  | В процессе исполнения
1.10 | Крытый каток по ул. Шевченко г. Рязани | Бюджет города Рязани | 3708.8 | 0 | июнь-октябрь |  | В процессе исполнения
1.11 | Общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне Кальное | Бюджет города Рязани | 5000 | 0 | август-декабрь |  | В процессе исполнения. 30.09.2019 заключен контракт, 01.10.2019 контракт расторгнут. Причина: принятие решения о нецелесообразности размещения школы на предложенных земельных участках в районе р.Быстрец | пункт 10.1 приложения к заключению о результатах публичных слушаний
2 | Строительство:
2.1 | «Гражданское кладбище «Богородское -2» | Бюджет города Рязани | 4952.1 | 0 | сентябрь-декабрь | УКС, стор. орг-ции, опр. в соотв. с Федер. законом от 05.04.2013 №44-ФЗ | В процессе исполнения
Управление капитального строительства (в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» на 2016-2022 годы)
1. | Строительство:
1.1. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 106" города Рязани на 80 мест | Всего, в том числе: | 38404.978 | 28771.9719 | январь-июнь | УКС, сторонние организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ | Исполнено 19.09.2019 | Отставание подрядчика от сроков строительства, выставлена претензия. Сложилась экономия
|  | федеральный бюджет | 25152.207 | 18742.3106
|  | областной бюджет | 12868.722 | 9741.9416
|  | бюджет города Рязани | 384.049 | 287.7197
1.2. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 139" города Рязани на 80 мест | Всего, в том числе: | 28430.069 | 20565.6247 | январь-июнь |  | Исполнено 25.09.2019 | Отставание подрядчика от сроков строительства, выставлена претензия. Сложилась экономия
|  | федеральный бюджет | 12858.322 | 13332.8985
|  | областной бюджет | 15287.447 | 7027.0702
|  | бюджет города Рязани | 284.3 | 205.6561
1.3. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 146" города Рязани на 80 мест | Всего, в том числе: | 34121.236 | 28715.8299 | январь-июнь |  | В процессе исполнения | Отставание подрядчика от сроков строительства, выставлена претензия
|  | федеральный бюджет | 21512.445 | 18721.4289
|  | областной бюджет | 12267.579 | 9707.243
|  | бюджет города Рязани | 341.212 | 287.158
1.4. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 150" города Рязани на 80 мест | Всего, в том числе: | 20904.949 | 19638.1907 | январь-июнь |  | В процессе исполнения | Отставание подрядчика от сроков строительства, выставлена претензия
|  | федеральный бюджет | 11387.501 | 11977.9329
|  | областной бюджет | 9308.399 | 7463.8761
|  | бюджет города Рязани | 209.049 | 196.3817
1.5. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 154" города Рязани на 80 мест | Всего, в том числе: | 37263.727 | 35783.8305 | январь-июнь |  | Исполнено 17.09.2019 | Отставание подрядчика от сроков строительства, выставлена претензия. Сложилась экономия
|  | федеральный бюджет | 22381.704 | 21797.7727
|  | областной бюджет | 14509.387 | 13628.2195
|  | бюджет города Рязани | 372.636 | 357.8383
1.6. | Общеобразовательная школа на 1100 мест в мкр. Горроща (срок строительства - 2018-2020 годы) | Всего, в том числе: | 367580.297 | 257449.1005 | январь-декабрь |  | В процессе исполнения
|  | федеральный бюджет | 311976.7 | 218504.967
|  | областной бюджет | 51384.397 | 35989.0533
|  | бюджет города Рязани | 4219.2 | 2955.0802
Управление образования и молодежной политики (в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» на 2016-2022 годы)
| Развитие материально-технической базы учреждений и создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса | Всего, в том числе: | 114068.1 | 41435.4 | Февраль-декабрь | Управление образования и молодежной политики (далее – УОиМП)
|  | бюджет города Рязани | 53457.7 | 34557.3
|  | областной бюджет | 60610.4 | 6878.1
1 | Ремонт пищеблока (общестроительные, электромонтажные работы) МБДОУ "Детский сад № 7" | областной бюджет | 1539.6 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
2 | Утепление межпанельных швов МБДОУ "Детский сад № 7" | областной бюджет | 175 | 175 | Сентябрь-октябрь | УОиМП | Исполнено
3 | Ремонт отмостки МБДОУ "Детский сад № 9" | областной бюджет | 145 | 145 | Сентябрь-октябрь | УОиМП | Исполнено
4 | Ремонт ограждения кровли МБДОУ "Детский сад № 12" | областной бюджет | 60 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
5 | Ремонт водоснабжения и канализации МБДОУ "Детский сад № 16" | бюджет города Рязани | 229.8 | 229.8 | Июль | УОиМП | Исполнено
6 | Ремонт группового помещения МБДОУ "Детский сад № 20" | бюджет города Рязани | 206.3 |  | Сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на октябрь, в связи тем, что работы не завершены
7 | Разработка проекта на ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 20" | бюджет города Рязани | 250 | 250 | Май | УОиМП | Исполнено
8 | Ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 20" | бюджет города Рязани | 400 | 400 | Август | УОиМП | Исполнено
9 | Общестроительные работы МБДОУ "Детский сад № 20" | бюджет города Рязани | 274 | 274 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено
10 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы МБДОУ "Детский сад № 22" | бюджет города Рязани | 1600 |  | Сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на октябрь, в связи тем, что работы не завершены
11 | Общестроительные работы МБДОУ "Детский сад № 28" | областной бюджет | 200 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
12 | Установка теневого навеса МБДОУ "Детский сад № 41" | бюджет города Рязани | 150 | 150 | Июль | УОиМП | Исполнено | пункт 10.5 приложения к заключению о результатах публичных слушаний
13 | Ремонт канализации и водоснабжения МБДОУ "Детский сад № 41" | бюджет города Рязани | 150 | 150 | Август | УОиМП | Исполнено | пункт 10.6 приложения к заключению о результатах публичных слушаний
14 | Ремонт санузлов МБДОУ "Детский сад № 43" | бюджет города Рязани | 355 | 355 | Август | УОиМП | Исполнено
15 | Ремонт ограждения МБДОУ "Детский сад № 55" | областной бюджет | 250 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
16 | Ремонт помещений МБДОУ "Детский сад № 66" | бюджет города Рязани | 400 | 400 | Апрель | УОиМП | Исполнено
17 | Ремонт ХВС и ГВС МБДОУ "Детский сад № 69" | бюджет города Рязани | 16.4 | 16.4 | Июнь | УОиМП | Исполнено
18 | Ремонт канализации МБДОУ "Детский сад № 70" | бюджет города Рязани | 10.7 | 10.7 | Июль | УОиМП | Исполнено
19 | Ремонт канализации и водоснабжения МБДОУ "Детский сад № 70" | областной бюджет | 62.1 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
20 | Ремонт канализации МБДОУ "Детский сад № 71" | бюджет города Рязани | 29.2 | 29.2 | Май | УОиМП | Исполнено
21 | Ремонт канализации МБДОУ "Детский сад № 75" | бюджет города Рязани | 62.1 | 62.1 | Август | УОиМП | Исполнено
22 | Ремонт помещений пищеблока МБДОУ "Детский сад № 76" | бюджет города Рязани | 1011.2 |  | Сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на октябрь, в связи тем, что работы не завершены
23 | Ремонт вентиляции МБДОУ "Детский сад № 76" | бюджет города Рязани | 595.3 |  | Сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на октябрь, в связи тем, что работы не завершены
24 | Подключение газовой плиты МБДОУ "Детский сад № 76" (в том числе проектные работы - 50 тыс. руб.) | бюджет города Рязани | 252.2 | 50 | Сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Исполнены проектные работы. Срок исполнения перенесен на октябрь, в связи тем, что работы не завершены
25 | Установка теневых навесов МБДОУ "Детский сад № 77" | бюджет города Рязани | 800 |  | Сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на октябрь, в связи тем, что работы не завершены
26 | Ремонт электрики МБДОУ "Детский сад № 78" | областной бюджет | 194.3 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
27 | Установка теневых навесов МБДОУ "Детский сад № 79" | областной бюджет | 900 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
28 | Восстановление асфальтового покрытия МБДОУ "Детский сад № 79" | областной бюджет | 711.9 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
29 | Ремонт пищеблока МБДОУ "Детский сад № 80" | областной бюджет | 1245 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
30 | Установка теневых навесов МБДОУ "Детский сад № 81" | областной бюджет | 300 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
31 | Ремонт кровли МБДОУ "Детский сад № 89" | областной бюджет | 272 | 272 | Сентябрь-октябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь 2019 года
32 | Ремонт канализации МБДОУ "Детский сад № 91" | бюджет города Рязани | 50 |  | Сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на октябрь, в связи тем, что работы не завершены
33 | Ремонт крыльца запасного выхода МБДОУ "Детский сад № 91" | бюджет города Рязани | 64.6 | 64.6 | Июль | УОиМП | Исполнено
34 | Ремонт кровли МБДОУ "Детский сад № 93" | областной бюджет | 98.5 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
35 | Установка теневого навеса МБДОУ "Детский сад № 96" | бюджет города Рязани | 150 | 150 | Август | УОиМП | Исполнено | пункт 10.5 приложения к заключению о результатах публичных слушаний
36 | Ремонт кровли МБДОУ "Детский сад № 96" | бюджет города Рязани | 200 | 200 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено
37 | Обустройство запасных эвакуационных выходов МБДОУ "Детский сад № 96" | областной бюджет | 339.1 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
38 | Установка теневых навесов, ремонт кровли МБДОУ "Детский сад № 101" | областной бюджет | 713.8 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
39 | Установка теневых навесов МБДОУ "Детский сад № 104" | областной бюджет | 450 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
40 | Ремонт кровли МБДОУ "Детский сад № 104" | областной бюджет | 150.9 | 150.9 | Сентябрь-октябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь 2019 года
41 | Ремонт пищеблока (общестроительные работы) МБДОУ "Детский сад № 105" | областной бюджет | 757.1 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
42 | Ремонт пищеблока (электромонтажные работы, вентиляция) МБДОУ "Детский сад № 105" | областной бюджет | 484.3 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
43 | Разработка проекта на электроснабжение и приточно-вытяжную вентиляцию в связи с возведением пристройки к МБДОУ "Детский сад № 106" | бюджет города Рязани | 180 | 180 | Июнь | УОиМП | Исполнено
44 | Общестроительные работы, ремонт вентиляции МБДОУ "Детский сад № 106" | бюджет города Рязани | 2622.8 | 2622.8 | Август, сентябрь | УОиМП | Исполнено
45 | Электромонтажные работы МБДОУ "Детский сад № 106" | бюджет города Рязани | 413 |  | Август, сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на октябрь, в связи тем, что работы не завершены
46 | Ремонт вентиляции МБДОУ "Детский сад № 107" | бюджет города Рязани | 710.4 |  | Сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на октябрь, в связи тем, что работы не завершены
47 | Подключение газовой плиты МБДОУ "Детский сад № 107" | бюджет города Рязани | 36.2 | 36.2 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено
48 | Ремонт водоснабжения МБДОУ "Детский сад № 108" | бюджет города Рязани | 46.5 | 46.5 | Август | УОиМП | Исполнено
49 | Установка теневого навеса МБДОУ "Детский сад № 109" | бюджет города Рязани | 150 | 150 | Август | УОиМП | Исполнено
50 | Ремонт ограждения МБДОУ "Детский сад № 109" | областной бюджет | 552.1 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
51 | Установка ограждения, теневых навесов МБДОУ "Детский сад № 110" | областной бюджет | 1383.7 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
52 | Замена оконных блоков МБДОУ "Детский сад № 112" | бюджет города Рязани | 240 | 240 | Июнь-июль | УОиМП | Исполнено
53 | Обустройство запасных эвакуационных выходов МБДОУ "Детский сад № 112" | областной бюджет | 526.2 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
54 | Установка теневых навесов МБДОУ "Детский сад № 116" | бюджет города Рязани | 900 | 873 | Сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Исполнены работы на сумму 873,0 тыс. руб. (27,0 тыс. руб. - на октябрь)
55 | Замена наружных дверных блоков МБДОУ "Детский сад № 116" | бюджет города Рязани | 80 | 80 | Август | УОиМП | Исполнено
56 | Ремонт входной группы МБДОУ "Детский сад № 116" | областной бюджет | 895.5 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
57 | Ремонт электрощитовой МБДОУ "Детский сад № 117" | бюджет города Рязани | 120 | 120 | Май | УОиМП | Исполнено
58 | Устройство навесов для хранения колясок и санок МБДОУ "Детский сад № 117" | бюджет города Рязани | 35 | 35 | Июль | УОиМП | Исполнено
59 | Обустройство запасных эвакуационных выходов МБДОУ "Детский сад № 119" | бюджет города Рязани | 525.4 |  | Сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на октябрь, в связи тем, что работы не завершены
60 | Ремонт входной группы МБДОУ "Детский сад № 119" | областной бюджет | 794.7 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
61 | Ремонт прачечной МБДОУ "Детский сад № 121" | бюджет города Рязани | 157.2 | 157.2 | Август | УОиМП | Исполнено
62 | Установка теневых навесов МБДОУ "Детский сад № 121" | областной бюджет | 450 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
63 | Ремонт теневых навесов МБДОУ "Детский сад № 122" | областной бюджет | 291.3 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
64 | Установка теневых навесов МБДОУ "Детский сад № 124" | областной бюджет | 450 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
65 | Замена оконных блоков МБДОУ "Детский сад № 125" | бюджет города Рязани | 134 | 134 | Июнь, август | УОиМП | Исполнено
66 | Ремонт ХВС и ГВС МБДОУ "Детский сад № 133" | бюджет города Рязани | 157 | 157 | Август | УОиМП | Исполнено
67 | Установка теневых навесов, замена оконных блоков МБДОУ "Детский сад № 135" | областной бюджет | 1343 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
68 | Ремонт водоснабжения и канализации МБДОУ "Детский сад № 137" | бюджет города Рязани | 73.4 |  | Сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на октябрь, в связи тем, что работы не завершены
69 | Разработка проекта на электроснабжение и приточно-вытяжную вентиляцию в связи с возведением пристройки к МБДОУ "Детский сад № 139" | бюджет города Рязани | 180 | 180 | Апрель | УОиМП | Исполнено
70 | Общестроительные, электромонтажные работы, ремонт вентиляции МБДОУ "Детский сад № 139" | бюджет города Рязани | 3783.9 | 2155.7 | Сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Выполнены общестроительные работы. Срок исполнения других работ перенесен на октябрь-ноябрь, в связи тем, что работы не завершены
71 | Ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 140" | бюджет города Рязани | 60 | 60 | Март | УОиМП | Исполнено
72 | Установка теневых навесов МБДОУ "Детский сад № 140" | областной бюджет | 600 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
73 | Установка теневых навесов МБДОУ "Детский сад № 145" | бюджет города Рязани | 300 |  | Сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на октябрь, в связи тем, что работы не завершены
74 | Разработка проекта на электроснабжение и приточно-вытяжную вентиляцию в связи с возведением пристройки к МБДОУ "Детский сад № 146" | бюджет города Рязани | 180 | 180 | Апрель | УОиМП | Исполнено
75 | Общестроительные, электромонтажные работы, ремонт канализации, вентиляции, работы по установке забора МБДОУ "Детский сад № 146" | бюджет города Рязани | 3708.8 | 2908.5 | Июль, сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Выполнены все работы, кроме ремонта вентиляции, срок исполнения которого перенесен на октябрь, в связи тем, что работы не завершены
76 | Разработка проекта на электроснабжение и приточно-вытяжную вентиляцию в связи с возведением пристройки к МБДОУ "Детский сад № 150" | бюджет города Рязани | 180 | 180 | Апрель | УОиМП | Исполнено
77 | Общестроительные, электромонтажные работы, ремонт вентиляции МБДОУ "Детский сад № 150" | бюджет города Рязани | 3784.4 |  | Сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на октябрь, в связи тем, что работы не завершены
78 | Ремонт канализации, кровли, установка теневых навесов МБДОУ "Детский сад № 151" | областной бюджет | 943.4 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
79 | Разработка проекта на электроснабжение и приточно-вытяжную вентиляцию в связи с возведением пристройки к МБДОУ "Детский сад № 154" | бюджет города Рязани | 180 | 180 | Апрель | УОиМП | Исполнено
80 | Общестроительные, электромонтажные работы, ремонт вентиляции, веранд МБДОУ "Детский сад № 154" | бюджет города Рязани | 3547.9 | 2140 | Сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Выполнены общестроительные работы и ремонт веранд. Срок исполнения других работ перенесен на октябрь, в связи тем, что работы не завершены
81 | Ремонт ограждения территории МБДОУ "Детский сад № 159" | областной бюджет | 904.4 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
82 | Монтаж контура заземляющего устройства МБДОУ "Детский сад № 160" | бюджет города Рязани | 76.4 | 76.4 | Август | УОиМП | Исполнено
83 | Ремонт туалетов МБДОУ "Детский сад № 160" | областной бюджет | 697.7 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
84 | Ремонт кровли МАДОУ "Детский сад № 3" | областной бюджет | 1870 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
85 | Устройство запасного выхода 2 этажа МАДОУ "Детский сад № 130" | бюджет города Рязани | 400 |  | Сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на октябрь, в связи тем, что работы не завершены
86 | Ремонт кровли МАДОУ "Детский сад № 131" | бюджет города Рязани | 900 |  | Сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на октябрь, в связи тем, что работы не завершены
87 | Ремонт пищеблока, прачечной МАДОУ "Детский сад № 131" | областной бюджет | 1160.2 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
88 | Ремонт санузлов, замена оконных блоков МАДОУ "Детский сад № 148" | областной бюджет | 1169.5 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
89 | Ремонт мягкой кровли бассейна МАДОУ "Детский сад № 158" | областной бюджет | 508.9 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
90 | Ремонт отопления МБОУ "Гимназия № 2" | областной бюджет | 190.6 | 190.6 | Сентябрь-октябрь | УОиМП | Исполнено
91 | Ремонт санузлов МБОУ "Гимназия № 5" | бюджет города Рязани | 400 | 400 | Август | УОиМП | Исполнено
92 | Ремонт мастерских МБОУ "Школа № 7 "Русская классическая школа" | бюджет города Рязани | 396.3 | 396.3 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено
93 | Асфальтирование школьного двора, ремонт санузла, отопления МБОУ "Школа № 7 "Русская классическая школа" | бюджет города Рязани | 1293.7 | 1293.7 | Август, сентябрь | УОиМП | Исполнено
94 | Ремонт класса МБОУ "Школа № 8" | бюджет города Рязани | 250 | 250 | Август | УОиМП | Исполнено
95 | Ремонт отопления МБОУ "Школа № 11" | областной бюджет | 87.4 | 87.4 | Сентябрь-октябрь | УОиМП | Исполнено
96 | Ремонт ограждения МБОУ "Школа № 13" | областной бюджет | 232.3 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
97 | Ремонт санузлов МБОУ "Школа № 15" | бюджет города Рязани | 327.8 | 327.8 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено
98 | Замена оконных блоков МБОУ "Школа № 15" | бюджет города Рязани | 172.2 | 172.2 | Август | УОиМП | Исполнено
|  | областной бюджет | 1549.8 | 1549.8
99 | Ремонт водоснабжения МБОУ "Школа № 16" | бюджет города Рязани | 215 | 215 | Апрель | УОиМП | Исполнено
100 | Ремонт фасада с заменой оконных и дверных проемов и входных групп, общестроительные работы, ремонт перегородки в музее МБОУ "Школа № 16" | областной бюджет | 1417.1 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
101 | Замена оконных и дверных блоков, общестроительные работы МБОУ "Многопрофильная школа № 17" | бюджет города Рязани | 480 | 480 | Август, сентябрь | УОиМП | Исполнено
102 | Обустройство спортивной площадки МБОУ "Школа № 19(25)" | областной бюджет | 1228.4 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
103 | Ремонт асфальтового покрытия МБОУ "Школа № 20" | бюджет города Рязани | 400 | 400 | Август | УОиМП | Исполнено
104 | Ремонт пищеблока МБОУ "Школа № 28" | бюджет города Рязани | 200 | 200 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено
105 | Ремонт мастерских МБОУ "Школа № 32" | областной бюджет | 417.6 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
106 | Замена оконных блоков МБОУ "Школа № 34" | бюджет города Рязани | 250 | 250 | Август | УОиМП | Исполнено
107 | Замена теплообменника МБОУ "Школа № 34" | бюджет города Рязани | 370 |  | Сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на октябрь, в связи тем, что работы не завершены
108 | Ремонт входной группы МБОУ "Школа № 34" | областной бюджет | 250 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
109 | Ремонт ограждения территории МБОУ "Школа № 35" | областной бюджет | 500 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
110 | Замена оконных блоков МБОУ "Школа № 36" | областной бюджет | 810.3 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
111 | Замена оконных блоков в рекреационных помещениях МБОУ "Школа № 37" | областной бюджет | 494.5 | 494.5 | Сентябрь-октябрь | УОиМП | Исполнено
112 | Установка сантехнических кабин МБОУ "Школа № 38" | бюджет города Рязани | 400 | 400 | Март | УОиМП | Исполнено
113 | Замена оконных блоков МБОУ "Школа № 40" | областной бюджет | 844.4 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
114 | Электромонтажные работы МБОУ "Школа № 43" | бюджет города Рязани | 400 | 400 | Август | УОиМП | Исполнено
115 | Ремонт отопления МБОУ "Школа № 44" | бюджет города Рязани | 120 | 120 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено
116 | Ремонт кровли МБОУ "Школа № 44" | областной бюджет | 2537.4 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
117 | Ремонт туалета, замена оконных блоков МБОУ "Школа № 45" | областной бюджет | 550 | 400 | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Выполнена замена оконных блоков. Срок завершения работ - октябрь
118 | Ремонт запасного выхода МБОУ "Школа № 46" | бюджет города Рязани | 90 | 90 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено
119 | Ремонт электропроводки МБОУ "Школа № 46" | областной бюджет | 526.9 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
120 | Ремонт канализации, помещений пищеблока МБОУ "Школа № 48" | бюджет города Рязани | 650 | 150 | Сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Выполнен ремонт канализации. Срок исполнения ремонта помещений пищеблока перенесен на октябрь, в связи тем, что работы не завершены
121 | Ремонт ограждения территории, замена оконных блоков МБОУ "Школа № 48" | областной бюджет | 1524.6 | 399.5 | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Выполнена замена оконных блоков. Срок завершения работ - октябрь
122 | Общестроительные работы МБОУ "Школа № 49" | бюджет города Рязани | 1520 | 1520 | Июль, сентябрь | УОиМП | Исполнено
123 | Ремонт подсобных помещений МБОУ "Школа № 51 "Центр образования" | бюджет города Рязани | 432.2 | 432.2 | Август, сентябрь | УОиМП | Исполнено
124 | Ремонт наружного освещения МБОУ "Школа № 51 "Центр образования" (в том числе проектные работы - 60 тыс.руб.) | бюджет города Рязани | 460 | 460 | Май, июль | УОиМП | Исполнено | пункт 8.3 приложения к заключению о результатах публичных слушаний
125 | Ремонт канализации, отопления, водоснабжения МБОУ "Школа № 51 "Центр образования" | бюджет города Рязани | 267.8 |  | Сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на октябрь, в связи тем, что работы не завершены
126 | Разработка проекта на ремонт бассейна МБОУ "Школа № 51 "Центр образования" | бюджет города Рязани | 100 | 100 | Февраль | УОиМП | Исполнено
127 | Ремонт кровли, фасада, водоснабжения, помещений бассейна, электромонтажные работы МБОУ "Школа № 51 "Центр образования" | областной бюджет | 2410.2 | 1740.7 | Сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Исполнены работы на сумму 1740,7 тыс. руб. (669,5 тыс. руб. - на октябрь, в связи тем, что работы не завершены)
128 | Установка и ремонт ограждения МБОУ "Лицей № 52" | бюджет города Рязани | 330 |  | Сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на октябрь, в связи тем, что работы не завершены
|  | областной бюджет | 679.5
129 | Ремонт асфальтового покрытия МБОУ "Школа № 53" | бюджет города Рязани | 800 | 800 | Август | УОиМП | Исполнено
130 | Ремонт наружного освещения МБОУ "Школа № 54" | бюджет города Рязани | 48.4 | 48.4 | Июль | УОиМП | Исполнено
131 | Установка ограждения, ремонт туалетов с установкой кабин МБОУ "Школа № 56" | областной бюджет | 1912.2 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
132 | Ремонт отопления МБОУ "Школа № 57" | бюджет города Рязани | 350 | 350 | Март, апрель | УОиМП | Исполнено
133 | Замена оконных блоков МБОУ "Школа № 58" | областной бюджет | 500 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
134 | Ремонт актового зала МБОУ "Школа № 60" | областной бюджет | 846 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
135 | Ремонт кровли МБОУ "Школа № 62" | бюджет города Рязани | 500 | 408.3 | Сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Исполнены работы на сумму 408,3 тыс. руб. (91,7 тыс. руб. - на октябрь, в связи тем, что работы не завершены)
136 | Ремонт спортивного зала МБОУ "Школа № 62" | областной бюджет | 3700 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
137 | Ремонт электропроводки МБОУ "Школа № 63" | бюджет города Рязани | 122.8 | 122.8 | Август | УОиМП | Исполнено
138 | Ремонт кровли МБОУ "Школа № 65" | областной бюджет | 467.7 | 467.7 | Сентябрь-октябрь | УОиМП | Исполнено
139 | Замена оконных блоков МБОУ "Школа № 66" | областной бюджет | 500 | 500 | Сентябрь-октябрь | УОиМП | Исполнено
140 | Ремонт наружного освещения МБОУ "Школа № 67" | бюджет города Рязани | 349.5 | 347.5 | Август | УОиМП | Исполнено | Сложилась экономия - 2,0 тыс. руб.
141 | Ремонт помещений пищеблока МБОУ "Школа № 68" | бюджет города Рязани | 80.8 | 80.8 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено
142 | Ремонт наружного освещения МБОУ "Школа № 68" (в том числе проектные работы - 60 тыс. руб.) | бюджет города Рязани | 460 | 460 | Май, август | УОиМП | Исполнено | пункт 8.3 приложения к заключению о результатах публичных слушаний
143 | Ремонт помещений 1 этажа МБОУ "Школа № 70" | бюджет города Рязани | 426.3 | 426.3 | Февраль, август | УОиМП | Исполнено
144 | Ремонт туалетов МБОУ "Школа № 70" | областной бюджет | 986.5 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
145 | Замена оконных блоков МБОУ "Школа № 74" | бюджет города Рязани | 300 |  | Сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на октябрь, в связи тем, что работы не завершены
146 | Разработка проекта на электротехнические работы в МБОУ "Школа-интернат" | бюджет города Рязани | 70 | 70 | Февраль | УОиМП | Исполнено
147 | Ремонт спального корпуса, замена оконных блоков МБОУ "Школа-интернат" | бюджет города Рязани | 800 | 209.8 | Сентябрь | УОиМП |  | Исполнены работы на сумму 209,8 тыс. руб. (590,2 тыс. руб. - на октябрь)
148 | Ремонт пищеблока МБОУ "Школа-интернат" | областной бюджет | 4912.6 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
149 | Ремонт отопления МАОУ "Лицей № 4" | бюджет города Рязани | 200 | 200 | Август | УОиМП | Исполнено
150 | Установка кабинок в туалете МАОУ "Школа № 47" | бюджет города Рязани | 160 | 160 | Август | УОиМП | Исполнено
151 | Общестроительные работы МАОУ "Школа № 69 "Центр развития образования" | бюджет города Рязани | 215 | 215 | Август | УОиМП | Исполнено
152 | Ремонт кровли спортзала МАОУ "Школа № 69 "Центр развития образования" | областной бюджет | 1436.8 |  | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения
153 | Общестроительные работы в МБУДО СД(Ю)ТТ "Мечта" | бюджет города Рязани | 300 | 300 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено
154 | Ремонт отопления МБУДО "ГСЮН" | бюджет города Рязани | 151 | 151 | Август | УОиМП | Исполнено
155 | Ремонт отопления МБУДО ЦДТ "Феникс" | бюджет города Рязани | 124.2 | 124.2 | Апрель | УОиМП | Исполнено
156 | Общестроительные работы МБУДО "ЦДТ "Стрекоза" | бюджет города Рязани | 300 | 300 | Август | УОиМП | Исполнено
157 | Ремонт ограждения МБУДО "ДЮЦ "Надежда" | бюджет города Рязани | 467.4 |  | Сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на октябрь, в связи тем, что работы не завершены
158 | Ремонт канализации, замена оконных блоков МБОУ "Центр реабилитации" | бюджет города Рязани | 230.6 | 230.6 | Август | УОиМП | Исполнено
159 | Общестроительные работы МБУ ПМПК | бюджет города Рязани | 219.4 | 219.4 | Июль | УОиМП | Исполнено
160 | Ремонт помещений в связи с переездом МБУ ЦМИСО | областной бюджет | 5508.4 | 305 | Сентябрь-октябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Исполнены работы на сумму 305,0 тыс. руб. (5203,4 тыс. руб. - на октябрь)
161 | Общестроительные работы и перенос газовой трубы МАУДО "Рязанский городской Дворец детского творчества" | бюджет города Рязани | 4958.2 | 4411.9 | Август, сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Исполнены работы на сумму 4411,9 тыс. руб. (546,3 тыс. руб. - на октябрь, в связи тем, что работы не завершены)
162 | Ремонт вестибюля МАУК "Дворец молодежи" | бюджет города Рязани | 399.8 | 399.8 | Август | УОиМП | Исполнено
163 | Ремонт ограждения МАУК "Дворец молодежи" | бюджет города Рязани | 780.2 | 780.2 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено
Управление по физической культуре и массовому спорту (в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы)
1.1 | Ремонт спортивного покрытия МБУ ДО СДЮСШОР "Юность" | бюджет города Рязани | 2349.6 | 0 | сентябрь 2019 года | Управление по физической культуре и массовому спорту (далее - УФКиМС) | Не исполнено | Контракт расторгнут в связи с невозможностью поставки подрядчиком аналогов заявленных для ремонта материалов
1.2 | Ремонт входной группы (крыльцо) МБУ ДО СДЮСШОР "Комета" | бюджет города Рязани | 351.98 | 351.98 | август 2019 года | УФКиМС | Выполнено
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы)
Создание условий для управления жилищным фондом, капитальный ремонт жилищного фонда
1 | Предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории Справочно. Мероприятие носит заявительный характер. Заявки на предоставление субсидий будут приниматься УЭиЖКХ от управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК в сроки, установленные Порядком предоставления в 2019 году субсидий на возмещение затрат, утвержденным постановлением администрации города | Бюджет города Рязани | 8420 | 0 | июль-декабрь | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани (далее – УЭиЖКХ) | В процессе исполнения
2 | Капитальный ремонт муниципальный жилых помещений: | Бюджет города Рязани | 1925.7 | 52.8 | апрель-ноябрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения. Заключено два муниципальных контракта на капитальный ремонт МЖП, работы по которым будут выполнены в октябре 2019 года. Оплачены услуги по составлению и проверке локальных смет
2.1 | ул. Тимакова, д.8, кв.107;
2.2 | ул. Зои Космодемьянской, д.3, кв.1;
2.3 | ул. Крупской д.13, ком.18;
2.4 | ул. Николодворянская, д.17, кв.2;
2.5 | ул. Магистральная, д.2, кв.17;
2.6 | ул. Сельских строителей, д.3а кв.66;
2.7 | ул. Свободы, д.3 кв.29;
2.8 | ул. Заречная, д.10 кв.2;
2.9 | ул. Бронная, д.14 кв.26
2.10 | ул. Тимакова, д.14 кв.160
3 | Замена аварийного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде: | Бюджет города Рязани | 648.3 | 2.2 | июнь-ноябрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения. Заключен муниципальный контракт на сумму 552 тыс. руб. со сроком исполнения – октябрь 2019 года. Оплачен контракт на составление проектно-сметной документации. В октябре планируется провести электронный аукцион на выполнение работ по замене аварийного газового оборудования в 9 муниципальных квартирах
3.1 | ул. 1-й Коломенский проезд, д.9, кв.4, ком. 1;
3.2 | ул. Зафабричная, д.5, кв.30;
3.3 | ул. Могэс, д.5, кв.11;
3.4 | ул. Павлова, д.22 кв.29;
3.5 | ул. Кольцова, д.14 кв.7 (2);
3.6 | ул. Весенняя 28 кв.4;
3.7 | ул. Великанова, д.17 кв.14;
3.8 | ул. Соколовская, д. 5, корп.1, кв. 71;
3.9 | ул. Татарская, д. 17, кв. 10;
3.10 | ул. Советской Армии, д.18 кв.111;
3.11 | ул. Заречная, д.6 кв.2;
3.12 | ул. Сельских строителей, д.6, корп.2, кв.6;
3.13 | ул. 3-й Коломенский проезд, д.12, кв. 2;
3.14 | ул. Разина, д. 49/7, кв.4;
3.15 | ул. Заречная, д. 10, кв.2;
3.16 | ул. Новоселов, д.54, кв.324
3.17 | ул. Чкалова, д. 10, кв.79;
3.18 | ул. Трудовая, д. 17/43, кв.3;
3.19 | ул. Михайловское шоссе, д. 80, корп.1, кв.20;
3.20 | ул. Касимовское шоссе, д. 13, кв. 116;
3.21 | ул. Касимовское шоссе, д. 29, корп. 1, кв. 14.
3.22 | ул. Черновицкая,д. 6, корп. 3, кв.25
3.23 | ул. Чкалова, д. 16, кв. 86
3.24 | ул. Матросова, д. 11, кв. 3
3.25 | Пос. Элеватор, д. 12, кв. 5
3.26 | ул. Трудовая, д. 17/43, кв.3;
3.27 | ул. Право-Лыбедская, д. 47, кв. 3
3.28 | ул. Костычева, д. 16, кв. 40
3.29 | ул. 6-ая Линия, д.8, кв. 30
3.30 | ул. Щедрина, д. 31, кв. 3
4 | Выявление и ликвидация дефектов строительных конструкций на технических этажах жилых крупнопанельных домов серии 111-83 в жилищном фонде, расположенном на территории города Рязани (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам) | Бюджет города Рязани | 6352.9 | 0 | июль-декабрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения. Разработан и утвержден Порядок предоставления субсидии. Осуществляется прием заявок на получение данных субсидий от управляющих компаний
5 | Формирование земельных участков под многоквартирными домами и постановка их на кадастровый учет по адресам: | Бюджет города Рязани | 129.7 | 82 | апрель-декабрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения. Заключено и оплачено два муниципальных контракта на выполнение работ по межеванию земельных участков и постановке их на кадастровый учет на сумму 82 тыс. руб.
5.1. | пос. Остров, д.12А
5.2. | ул. Черновицкая, д.3, кор.1
5.3. | ул. Свободы, д.92
5.4. | ул. Товарный двор (станция Рязань-1), д. 56
5.5. | ул. Товарный двор (станция Рязань-2), д. 29
5.6. | ул. Шевченко, д. 11
5.7 | пос. Солотча, ул. Санаторий, д. 18
Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани
6 | Ежегодный мониторинг и актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области | Бюджет города Рязани | 10000 | 9000 | январь-май | УЭиЖКХ | Исполнено 27.05.2019. (сложилась экономия - 1000 тыс. руб.)
7 | Ежегодный мониторинг и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области | Бюджет города Рязани | 1010.4 | 0 | июль-декабрь | УЭиЖКХ | Выполнено. Схема водоснабжения и водоотведения утверждена постановлением администрации города Рязани от 31.07.2019 № 2901. Работы по актуализации схемы выполнены МП "Водоканал". Денежные средства, запланированные на 2019 год, перераспределены на другие мероприятия муниципальной программы
8 | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Всего, в том числе: | 334241 | 169117.2 | май-декабрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения. Работы оплачиваются частично в соответствии с представленными документами
|  | областной бюджет | 313541 | 155557.4
|  | бюджет города Рязани | 20700 | 13559.8
8.1 | – 2 т/м, 2-й Школьный пер., 2ТК-573 - ЦТП-Вокзальная,7а, протяженностью 502 м;
8.2 | – 1 т/м ул. Завражного от т. А(1ТК-556) до 1ТК-562 (т.Б), протяженностью 766 м;
8.3 | – 4 т/м, ул.Новосёлов, 4ТК-842/2 - 4ТК-842/3, протяженностью 412 м;
8.4 | – 4 т/м, ул.Новосёлов, 4ТК-СМ2 - 4ТК-СМ, протяженностью 190 м;
8.5 | – 1 т/м, ул. Татарская, 1ТК-531 - 1ТК-532, протяженностью 239 м;
8.6 | – 3 т/м, ул.Грибоедова, 3ТК-280 - 3ТК-284, протяженностью 890 м;
8.7 | – 3 т/м, ул. Грибоедова, 3ТК-284 - 3ПАВ-297, протяженностью 160 м;
8.8 | – 3 т/м, ул.Грибоедова, 3ТК-256 - 3ТК-280, протяженностью 1200 м
8.9 | – 4 т/м, р-н Ряжское шоссе, 34СТ-103-т.А, протяженностью 338 м
8.10 | – 3 т/м, ул. Тимуровцев, 3ТК-327 СМ 3 ТК-330, протяженностью 380 м
8.11 | – участок канализационного коллектора, ул. Островского, протяженностью 1500 м.
8.12 | – участок канализационного коллектора, от ул. Циолковского до ул. Есенина, протяженностью 1000 м
9 | Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | Бюджет города Рязани | 1426.3 | 0 | июль-декабрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения
10 | Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде | Бюджет города Рязани | 501.8 | 142 | февраль-декабрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения | Заключено 10 контрактов на проверку смет на выполнение работ по замене ПУ в муниципальном жилищном фонде; на замену 52 ПУ электрической энергии; на поверку ПУ воды, на установку ПУ воды; на замену ПУ природного газа. Часть контрактов оплачена. По контракту на установку ПУ природного газа работы в ходе исполнения
11 | Создание и внедрение единой автоматизированной информационно-аналитической системы контроля, учета и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов | Бюджет города Рязани | 12000 | 4193 | май-декабрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения | Заключен муниципальный контракт на сумму 11980 тыс. руб. Работы будут проводиться в три этапа. Первый этап работ принят и оплачен
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018-2022 годы)
1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе путем строительства (приобретение 62 квартир) | Областной бюджет | 86193.11 | 48657.4 | январь-декабрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения | Планируется приобрести 62 квартиры путем проведения электронных аукционов. Заключено 34 муниципальных контракта на приобретение 35 однокомнатных квартир. Оплачено 35 квартир. В октябре планируется провести электронные аукционы на приобретение 27 квартир
Управление благоустройства города (в рамках реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2022 годы)
1 | Капитальный ремонт, ремонт, содержание, строительство и реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, | Всего, в том числе: | 595619.2 | 301239 |  | Управление благоустройства города (далее - УБГ)
|  | областной бюджет | 564234.6 | 274624.2
|  | бюджет города Рязани | 31384.6 | 26614.8
из них:
1.1 | Ремонт участков автомобильной дороги по Московскому шоссе в г.Рязани | Всего, в том числе: | 172434 | 166713.6 | сентябрь | УБГ, подрядные организации | Выполнено (муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон. На момент расторжения работы выполнены на сумму 166713,6 тыс.руб)
|  | областной бюджет | 163640 | 157919.6
|  | бюджет города Рязани | 8794 | 8794
1.2 | Ремонт участка автомобильной дороги по Новослободской улице в г. Рязани | Всего, в том числе: | 3616.4 | 3149.8 | август | УБГ, подрядные организации | Выполнено (окончательная оплата за выполненные работы планируется в октябре) | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 3357.5 | 2890.9
|  | бюджет города Рязани | 258.9 | 258.9
1.3 | Ремонт участка автомобильной дороги по Почтовой улице в г. Рязани | Всего, в том числе: | 2223.4 | 1756.5 | август | УБГ, подрядные организации | Выполнено (окончательная оплата за выполненные работы планируется в октябре) | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 2070.4 | 1603.5
|  | бюджет города Рязани | 153 | 153
1.4 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по Сережиному переулку в г.Рязани | Всего, в том числе: | 10692.5 | 10611.4 | август | УБГ, подрядные организации | Выполнено (муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон. На момент расторжения работы выполнены на сумму 10611,4 тыс.руб.) | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 10147.6 | 10066.5
|  | бюджет города Рязани | 544.9 | 544.9
1.5 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по Васильевскому проезду в г.Рязани | Всего, в том числе: | 11686.5 | 11478.7 | август | УБГ, подрядные организации | Выполнено (муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон. На момент расторжения работы выполнены на сумму 11478,7 тыс.руб.) | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 11090.6 | 10882.8
|  | бюджет города Рязани | 595.9 | 595.9
1.4 | Ремонт участка автомобильной дороги по Подгорной улице в г. Рязани | Всего, в том числе: | 28057.4 | 4753.6 | октябрь | УБГ, подрядные организации | В процессе исполнения | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 26626.4 | 3329.8
|  | бюджет города Рязани | 1431 | 1423.8
1.5 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Либкнехта в г. Рязани | Всего, в том числе: | 7734.1 | 1187 | октябрь | УБГ, подрядные организации | В процессе исполнения | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 7340.1 | 795
|  | бюджет города Рязани | 394 | 392
1.6 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Грибоедова в г. Рязани | Всего, в том числе: | 26695.7 | 0 | октябрь | УБГ, подрядные организации | В процессе исполнения | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 25334.7 | 0
|  | бюджет города Рязани | 1361 | 0
1.7 | Ремонт участков автомобильных дорог по 1-ой Красной улице и Старореченской улице в г. Рязани (2 этап) | Всего, в том числе: | 8280.5 | 0 | октябрь | УБГ, подрядные организации | В процессе исполнения | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 7858.5 | 0
|  | бюджет города Рязани | 422 | 0
1.8 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по Кальной улице (от Быстрецкой улицы до д. 44 по Кальной улице) в г. Рязани | Всего, в том числе: | 1923.9 | 0 | октябрь | УБГ, подрядные организации | В процессе исполнения
|  | областной бюджет | 1825.9 | 0
|  | бюджет города Рязани | 98 | 0
1.9 | Ремонт участка автомобильной дороги по Садовой улице в г. Рязани | Всего, в том числе: | 9287.4 | 1046.3 | октябрь | УБГ, подрядные организации | В процессе исполнения | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 8813.4 | 574.7
|  | бюджет города Рязани | 474 | 471.6
1.10 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Гагарина (до пеш. перехода) в г. Рязани | Всего, в том числе: | 75297.1 | 23477.8 | октябрь | УБГ, подрядные организации | В процессе исполнения | п. 3.1 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 71457.1 | 19657
|  | бюджет города Рязани | 3840 | 3820.8
1.11 | Ремонт участка автомобильной дороги по Спортивной улице в г. Рязани | Всего, в том числе: | 21869.3 | 12782.3 | октябрь | УБГ, подрядные организации | В процессе исполнения | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 20754.3 | 11672.9
|  | бюджет города Рязани | 1115 | 1109.4
1.12 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Связи в г. Рязани | Всего, в том числе: | 56188.1 | 19955.9 | октябрь | УБГ, подрядные организации | В процессе исполнения | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 53322.1 | 17104.2
|  | бюджет города Рязани | 2866 | 2851.7
1.13 | Ремонт участков автомобильных дорог по улице Свободы (1 этап) и площади Свободы в г. Рязани | Всего, в том числе: | 101522.8 | 41438.5 | октябрь | УБГ, подрядные организации | В процессе исполнения | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 96344.8 | 36286.4
|  | бюджет города Рязани | 5178 | 5152.1
1.14 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице 10-я Линия в г. Рязани | Всего, в том числе: | 6999.8 | 1807.4 | октябрь | УБГ, подрядные организации | В процессе исполнения | п. 12.177 приложения к заключению публичных слушаний (без устройства сквозного проезда)
|  | областной бюджет | 6642.8 | 1452.2
|  | бюджет города Рязани | 357 | 355.2
1.15 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Чкалова в г. Рязани | Всего, в том числе: | 13630.2 | 1080.2 | октябрь | УБГ, подрядные организации | В процессе исполнения | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 12935.2 | 388.7
|  | бюджет города Рязани | 695 | 691.5
1.16 | Ремонт участка автомобильной дороги по Весенней улице в г. Рязани (2 этап) | Всего, в том числе: | 14770.2 | 0 | октябрь | УБГ, подрядные организации | В процессе исполнения | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 13951.7 | 0
|  | бюджет города Рязани | 818.5 | 0
1.17 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Тимакова в г. Рязани | Всего, в том числе: | 36978.4 | 0 | октябрь | УБГ, подрядные организации | В процессе исполнения | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 18489.2 | 0
|  | бюджет города Рязани | 18489.2 | 0
1.18 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице 1-я Линия в г. Рязани | Всего, в том числе: | 3169.2 | 0 | октябрь | УБГ, подрядные организации | В процессе исполнения | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 2385 | 0
|  | бюджет города Рязани | 784.2 | 0
1.3 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по Васильевскому проезду в г.Рязани | Всего, в том числе: | 11686.5 | 11478.7 | август | УБГ, подрядные организации | В процессе исполнения
|  | областной бюджет | 11090.6 | 10882.8
|  | бюджет города Рязани | 595.9 | 595.9
Управление благоустройства города (в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2016-2022 годы)
1 | Уборка территории и аналогичная деятельность, в том числе: | бюджет города Рязани | 181878.2 | 178918.5 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
1.1 | Уборка автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей города (выполняются работы по зимнему и летнему содержанию дорог, тротуаров, площадей) | бюджет города Рязани | 166378.2 | 170019.6 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения | Плановые показатели по муниципальному заданию скорректированы с 166378,2 тыс. руб. до 183700,0 тыс. руб.
1.2 | Ликвидация несанкциониро-ванных свалок мусора и иных загрязнений территории общего пользования города | бюджет города Рязани | 1000 | 718.3 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
1.3 | Уборка и обслуживание инженерных сооружений | бюджет города Рязани | 5000 | 5014.6 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения | Плановые показатели по муниципальному заданию скорректированы с 5000 до 6000 тыс. руб.
1.4 | Уборка остановок | бюджет города Рязани | 9500 | 3166 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
2 | Организация благоустройства и озеленения, в том числе: | бюджет города Рязани | 163630.2 | 166634.2 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
2.1 | Озеленение территории города (обрезка деревьев, валка деревьев с вывозом древесных отходов, посадка цветов и уходные работы, содержание парков, скверов, бульваров, окос территорий) | бюджет города Рязани | 125330.2 | 146913.9 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения | Плановые показатели по муниципальному заданию скорректированы с 125330,2 тыс. руб. до 153704,6 тыс. руб.
2.2 | Содержание и ремонт детского игрового оборудования | бюджет города Рязани | 1500 | 1090 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
2.3 | Размещение и обслуживание туалетов | бюджет города Рязани | 2500 | 1182.1 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения | Плановые показатели по муниципальному заданию скорректированы с 2500 до 4500 тыс. руб.
2.5 | Размещение и содержание малых архитектурных форм | бюджет города Рязани | 20000 | 6876.9 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения | Средства направлены на содержание объектов благоустройства
2.6 | Праздничное оформление города | бюджет города Рязани | 8000 | 8425.8 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения | Плановые показатели по муниципальному заданию скорректированы с 8000 до 9500 тыс. руб.
2.7 | Содержание городских лесов | бюджет города Рязани | 1000 | 547.4 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
2.8 | Содержание пляжей | бюджет города Рязани | 1500 | 3.4 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
2.9 | Обеспечение выполнения работ по строительству, капитальному ремонту и содержанию объектов благоустройства города | бюджет города Рязани | 3800 | 1594.7 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
3 | Содержание микрорайона Солотча | бюджет города Рязани | 5810 | 6471.6 | в течение года | УБГ | В процессе исполнения | Плановые показатели скорректированы с 5810 до 8945,5 тыс.руб.
4 | Содержание и ремонт объектов инженерной защиты (выполняются работы по содержанию сетей ливневой канализации 98,4 км) | бюджет города Рязани | 22000 | 18498.7 | в течение года | УБГ | В процессе исполнения
5 | Содержание и отлов безнадзорных животных | бюджет города Рязани | 9950 | 7550.6 | в течение года | УБГ, "Городская служба по контролю за безнадзорными животными" | В процессе исполнения
6 | Организация освещения улиц (монтаж и перетяжка провода, ремонт шкафа НРШ, работа дежурных бригад по устранению аварийных ситуаций, замена контактора, пускателя, изолятора, обрезка поросли у опор, очистка опор от наклеек, окос травы у опор, ремонт аварийных кабельных линий, оплата за электроэнергию) | бюджет города Рязани | 98970.7 | 104500 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения | Плановые показатели по муниципальному заданию скорректированы с 98970,7 тыс. руб. до 120186 тыс. руб.
7 | Содержание мест захоронения | бюджет города Рязани | 101013.6 | 73998.8 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал"
7.1 | Организация и содержание мест захоронения | бюджет города Рязани | 98472.8 | 69000 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | В процессе исполнения
7.2 | Ремонт Мемориального комплекса Скорбященского кладбища | бюджет города Рязани | 1015 | 1015 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | Исполнено
7.3 | Удаление аварийных деревьев на кладбищах г. Рязани | бюджет города Рязани | 100 | 100 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | Исполнено
7.4 | Обустройство контейнерных площадок на кладбищах | бюджет города Рязани | 432 | 432 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | Исполнено
7.5 | Разработка проектов санитарно-защитных зон кладбищ | бюджет города Рязани | 600 | 600 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | Исполнено
7.6 | Изготовление и установка дополнительных мемориальных плит ленинградцам-блокадникам | бюджет города Рязани | 393.8 | 393.8 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | Исполнено
7.7 | Ремонт надгробных камней Мемориального комплекса Скорбященского кладбища | бюджет города Рязани |  | 2458 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | Исполнено | Добавлено новое мероприятие с финансированием 2458 тыс. руб.
Управление благоустройства города (в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018-2022 годы)
1 | Возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации, | Всего, в том числе: | 157500 | 14783.6 | ноябрь | УЭиЖКХ, УБГ | Работы по благоустройству дворовых территорий будут проводиться в рамках договоров на выполнение работ, заключенных УО, ТСЖ, ЖСК с подрядными организациями
|  | областной бюджет | 150000 | 14044.4
|  | бюджет города Рязани | 7500 | 739.2
из них:
1.1 | ул. Бирюзова, д.29 |  | 18346.1 | 14783.6 | сентябрь |  | Исполнено, окончательная оплата - в октябре
1.2 | ул. Бирюзова, д.30, корп.1 |  | 11241.1 | 0 | ноябрь |  | В процессе исполнения
1.3 | ул. Комбайновая, д.26, ул. Комбайновая, д.28 |  | 4492.9 | 0 | ноябрь |  | В процессе исполнения
1.4 | ул. Халтурина, д.1б |  | 4579.9 | 0 | ноябрь |  | В процессе исполнения
1.5 | ул. Станкозаводская, д.15, ул. Космонавтов, д.3 |  | 5862.4 | 0 | ноябрь |  | В процессе исполнения
1.6 | ул. Костычева, д.2 |  | 10809.4 | 0 | ноябрь |  | В процессе исполнения
1.7 | ул. Крупской, д.22 |  | 7413.8 | 0 | ноябрь |  | В процессе исполнения
1.8 | ул. Высоковольтная, д. 29, корп.1 |  | 3732.2 | 0 | ноябрь |  | В процессе исполнения
1.9 | ул. Маяковского, д.4, ул. Маяковского, д. 2/6, пр-д Машиностроителей, д.2/6 |  | 2257.7 | 0 | ноябрь |  | В процессе исполнения
1.10 | ул. Зубковой, д.16, корп.1, ул. Зубковой, д.16, корп.3 |  | 14714.9 | 0 | сентябрь |  | Исполнено, оплата - в октябре
1.11 | ул. Новоселов, д.33 |  | 7942.6 | 0 | сентябрь |  | Исполнено, оплата - в октябре
1.12 | Первомайский проспект, д.9 |  | 4789.3 | 0 | ноябрь | УЭиЖКХ, УБГ | В процессе исполнения | Работы выполнены на 95%. Оплата - после предоставления актов выполненных работ
1.13 | ул. Высоковольтная, д.41 |  | 11579.5 | 0 | ноябрь |  | В процессе исполнения
1.14 | Касимовское шоссе, д.48, корп. 5 |  | 3971.7 | 0 | сентябрь |  | Исполнено, оплата - в октябре
1.15 | ул. Быстрецкая, д.27 |  | 6179.5 | 0 | сентябрь |  | Исполнено, оплата - в октябре
1.16 | ул. Черновицкая, д.12 |  | 3420.5 | 0 | сентябрь |  | Исполнено, оплата - в октябре
1.17 | ул. Садовая, д.42а |  | 2649.9 | 0 | ноябрь |  | В процессе исполнения
2 | Реализация проектов местных инициатив | Всего, в том числе: | 33175.2 | 3986.6 | октябрь | УБГ
|  | областной бюджет | 24250.7 | 2953.9
|  | бюджет города Рязани | 6635.1 | 797.3
|  | внебюджетные средства | 2289.4 | 235.5
2.1 | Организация сквера "Сокол" (ТОС "На Прудной") |  | 1000 |  |  |  | В процессе заключения контракта
2.2 | "Благоустройство Доброго сквера - 2" - опиловка, планировка грунта, установка спортивного комплекса (ТОС "Приокский-3") |  | 536.5 | 536.5 |  |  | Исполнено (устройство песчаных площадок, спортивного покрытия, установка спортивного комплекса)
2.3 | "Благоустройство детской площадки на ул. Пойменная" - установка детского игрового комплекса с резиновым покрытием (ТОС "Улица Пойменная") |  | 665 | 665 |  |  | Исполнено (установка детского игрового комплекса с резиновым покрытием)
2.4 | "Преображение колодца отца Авеля" (ТОС поселка Никуличи) |  | 2500 |  |  |  | В процессе исполнения
2.5 | "Агитплощадка. Второй этап" (ТОС "Самовский") |  | 2500 |  |  |  | В процессе исполнения
2.6 | "Озеленение сквера Солнечный круг" - обустройство клумб, высадка клумб, деревьев, кустарников, установка урн (ТОС "Магистраль") |  | 400 |  |  |  | Исполнено, оплата - в октябре
2.7 | "Благоустройство детской площадки" (ТОС "Элеватор") |  | 193.5 |  |  |  | Исполнено, оплата - в октябре
2.8 | "Вишневый сад: территория тишины" - планировка грунта, устройство асфальтовых дорожек (ТОС поселка Шереметьево-Песочня) |  | 2124.7 |  |  |  | Исполнено, идет подготовка документов для сдачи объекта
2.9 | "Сквер Счастливое детство" (ТОС "Улица Забайкальская") |  | 2546.1 |  |  |  | В процессе исполнения
2.10 | "Спортивная площадка с уличными тренажерами" (ТОС "Дружба") |  | 927.5 |  |  |  | Исполнено, оплата - в октябре
2.11 | "Спортивно-игровая площадка в поселке Недостоево" |  | 500 | 500 |  |  | Исполнено
2.12 | "Березнячок" - благоустройство детской площадки (ул. Березовая д. 4) |  | 300.5 |  |  |  | Исполнено, оплата - в октябре
2.13 | Благоустройство сквера "Обелиск", вторая часть (ТОС "Улица Голенчинская") |  | 2500 |  |  |  | В процессе исполнения
2.14 | "Благоустройство сквера Быстрец" (ул. Кальная уч. 15, 16) |  | 2500 |  |  |  | Не исполнено | Снят с торгов (на месте, указанном для размещения сквера, будет строиться школа)
2.15 | Благоустройство сквера на Мехзаводе, 2-я очередь (установка детского и спортивного оборудования, озеленение территории сквера |  | 1000 |  |  |  | В процессе заключения контракта
2.16 | "У любимой школы" - установка забора, лавочек, урн, обустройство велопарковки и клумб, асфальтровка (ул. Керамзавода, д. 8 А) |  | 479 |  |  |  | В процессе исполнения
2.17 | "Дорога к олимпийским медалям" - установка детского игрового комплекса, спортивного комплекса и уличных тренажеров с навесом (ТОС поселка Мирный) |  | 1056.6 | 1056.6 |  |  | Исполнено
2.18 | "Таинственный Остров Счастья" - установка детского игрового комплекса и спортивных тренажеров на дворовой территории (ТОС квартала Б Песочни) |  | 623.9 | 623.9 |  |  | Исполнено
2.19 | Хоккейная коробка "Счастливое детство" - установка хоккейной коробки (ул. Магистральная д.4 корп.1) |  | 1469.1 |  |  |  | В процессе исполнения
2.20 | "Спортивные речники. Продолжение" - установка спортивного и игрового оборудования (ТОС "Речник") |  | 604.6 | 604.6 |  |  | Исполнено
2.21 | Универсальный хоккейный корт "Приокский" (ул. Октябрьская д. 37) |  | 2520.5 |  |  |  | В процессе исполнения
2.22 | "Многофункциональная хоккейная коробка" (ул. Великанова д. 12, 12а) |  | 2000 |  |  |  | В процессе исполнения
2.23 | "Дорога в школу" - благоустройство дороги, ведущей в сторону Школы № 22 от Михайловского шоссе |  | 2349 |  |  |  | В процессе исполнения
2.24 | "Детская площадка" (ТОС "Ситники") |  | 400 |  |  |  | Исполнено, оплата - в октябре
2.25 | "Хоккейная коробка у дома" - установка хоккейной коробки, ворот с сетками, освещения и лавочек (ул. Мехзавода д.19) |  | 1478.7 |  |  |  | В процессе исполнения
Управление транспорта
1 | Решение вопроса с нехваткой общественного транспорта в вечернее время по маршруту маршрутного такси №41 и троллейбуса №1 | без финансирования |  |  | январь-март | УТ | Исполнено 09.07.2019 | Постановлением администрации города Рязани №2488 от 09.07.2019 для работы на маршруте №41М2 «Большая ул. – МЖК «Кальное» – Забайкальская ул.» установлено 20 единиц подвижного состава среднего класса. С 10.07.2019 на автобусном маршруте №41М2 работают 20 автобусов марки ПАЗ 320435-04 с интервалом движения в часы «пик» 7 минут. В соответствии с утвержденным расписанием последний рейс маршрута №41 выполняется в 23:04
2 | Увеличение количества перевозчиков на маршрутах общественного транспорта, обслуживающих Московский район города и осуществляющих перевозку льготных категорий граждан | Всего, в том числе: | 58040 | 60628 | февраль | УТ | Исполнено 08.02.2019 | С 08.02.2019 введены льготы на транспорте коммерческих перевозчиков, обслуживающих Московский район (маршруты: 98м2, 47м2, 66м2, 71м2, 95м2, 82м2, 70м2, 42м2). Общее количество подвижного состава - 163 единицы
|  | областной бюджет | 24759 | 26089
|  | бюджет города Рязани | 33281 | 34539
(в рамках реализации МП «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018-2022 годы)
3 | Разработка и формирование современной маршрутно-транспортной сети, создающей приоритетные условия для муниципального пассажирского транспорта в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016-2022 годы | без финансирования (определение необходимого количества подвижного состава возможно после определения доли рынка пассажирских перевозок для муниципальных транспортных предприятий на основе данных пассажиропотока и целесообразности применения имеющегося подвижного состава в переходной сети и формирование необходимого парка муниципальных предприятий на перспективу) |  |  | январь-декабрь | Управление транспорта администрации города Рязани (далее – УТ) | В процессе исполнения | 2 июля 2019 года в администрации города Рязани состоялось совещание по обсуждению концепции развития общественного транспорта в городе Рязани с участием представителей общественности, научного сообщества, депутатов Рязанской городской Думы. По итогам совещания результаты научно-исследовательских работ в сфере транспортного обслуживания населения города Рязани (ООО «Комплексные транспортные системы» (Санкт-Петербург) направлены на доработку, т.к. они не отвечают текущим требованиям качества пассажирских перевозок. Также данная Концепция нецелесообразна для применения в городе, так как не подходит для транспортной сети г.Рязани. В настоящее время изучаются данные по
пассажиропотоку, полученные от оператора АСОП, учитывается информация об изменении дорожной и градостроительной ситуации, строительство медицинских учреждений и иных социально значимых объектов, жилых районов. В целях поддержки МУП «УРТ» в августе 2019 года по договору с инвестором привлечены 40 автобусов среднего класса для работы на городских маршрутах, что позволило увеличить количество муниципального транспорта. Кроме того, совместно с министерством транспорта и автомобильных дорог Рязанской области ведется работа по вопросу передачи 78 троллейбусов из Москвы
4 | Продление пути следования троллейбусов маршрута №12 "Завод Рязцветмет - памятник Ф.Полетаеву" до остановочного пункта "Октябрьский городок" | за счет средств предприятия |  |  | февраль | УТ | Исполнено 04.02.2019
5 | Погашение долга для МУП города Рязани «Рязанская автоколонна № 1310» | за счет средств предприятия |  |  | июнь-декабрь | УТ | В процессе исполнения | МУП города Рязани «Рязанская автоколонна № 1310» является самостоятельным хозяйствующим субъектом, поэтому задолженность будет погашаться в порядке, предусмотренном действующим законодательством