Утверждаю

Заместитель главы администрации города Рязани

_______________ Т.В. Мастюкова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2014-2020 годы

2015 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление экономики администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 17 февраля 2016 года |
| Исполнитель | Главный специалист - экономист сектора муниципальных и ведомственных программ отдела стратегического планирования, анализа и развития управления экономики Ведищева Ольга Викторовна тел.: 95-69-61, e-mail: uer@admrzn.ru |

Начальник управления экономики 					    А.А. Уворвихвост

- Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период

Реализация муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4021, направлена на  экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности города Рязани.

Для достижения заданных целей, с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани, в рамках муниципальной программы в 2015 году решались следующие задачи:

- Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани.

- Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий города Рязани.

- Создание условий для развития индустрии отдыха и организации досуга граждан в городе Рязани.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

По подпрограмме «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рязани на 2014 - 2020 годы» за 2015 год достигли плановых значений 6 из 7 целевых показателей подпрограммы:

- 8 субъектов малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку (субсидии в виде грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с финансированием начала предпринимательской деятельности);

- одна некоммерческая организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани, получила финансовую поддержку (субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией программ, предусматривающих поддержку малого и  среднего предпринимательства);

- одной некоммерческой организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани, предоставлена субсидия на возмещение затрат на приобретение рекламных материалов;

- 91 субъект малого и среднего предпринимательства принял участие в  конкурсах на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка города Рязани и «Лучший субъект малого (среднего) предпринимательства города Рязани», организованных с целью стимулирования деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- специалистами отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики администрации города Рязани организован один «круглый стол» и принято участие в 5 «круглых столах» по обсуждению актуальных вопросов предпринимательской деятельности;

- проведен тренинг на тему взаимодействия бизнеса с органами власти с  участием 26 субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани.

Не выполнен план по показателю «Количество субъектов малого и  среднего предпринимательства города Рязани, которым оказана имущественная поддержка». Причина: состав муниципального имущества, подлежащего предоставлению в пользование субъекта малого и среднего предпринимательства, в рамках мероприятия муниципальной программы, определен только в декабре 2015 года (решение Рязанской городской Думы от  24.12.2015 № 532-II).

Комплексным показателем (индикатором), характеризующим решение задачи по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани, является «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций». В 2015 году значение данного показателя составило 38,8%, что соответствует плановому значению.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани на 2014 - 2017 годы» за  2015 год целевой показатель «Количество проведенных аукционов по  площадкам перспективного строительства в городе Рязани муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий в городе Рязани на 2013 – 2017 годы» (далее - МАП)» достиг планового значения – 4 единицы.

По подпрограмме «Содействие развитию индустрии отдыха и организации досуга граждан в городе Рязани на 2014 - 2018 годы» за 2015 год по всем целевым показателям получен результат ниже прогнозируемого.

Объем платных услуг в коллективных средствах размещения (гостиницы, санатории и аналогичные средства размещения) составил 37,9 млн. руб. (на 17% ниже планового значения). Снижение показателя обусловлено негативными явлениями в экономике, выражающимися в ограничении необязательных расходов населения на фоне существенного повышения стоимости отдыха.

Количество зон отдыха и развлечений, обеспеченных концепцией для их развития, составило 4 ед. (в 2 раза ниже планового значения). Невыполнение показателя обусловлено невозможностью разработки концепций по ряду зон в  связи с отсутствием нового утвержденного Проекта зон охраны объектов культурного наследия, а также отсутствием заинтересованности инвесторов в  реализации концепций в настоящее время.

Анализ результатов реализации подпрограмм муниципальной программы за 2015 год показал, что из 10 целевых показателей подпрограмм по 7 целевым показателям фиксируется достижение (в том числе по 3 показателям – превышение) плановых значений, по 3 целевым показателям получены результаты ниже прогнозируемых. Сведения о степени достижения целевых показателей представлены в приложении № 1.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

и перечень основных мероприятий, выполненных

и невыполненных в установленные сроки

На 31.12.2015 плановый объем финансирования муниципальной программы составил 4 559 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Рязани – 3 359 тыс. руб.,

- средства федерального бюджета – 1 200 тыс. руб.

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2015 году составило 4 537,5 тыс. руб. (99,5% годового плана), в том числе:

- средства бюджета города Рязани – 3 337,5 тыс. руб. (99,4% от плана),

- средства федерального бюджета – 1 200 тыс. руб. (100% от плана).

Фактическое исполнение меньше планового объема финансирования на  21,5 тыс. руб. Разница образовалась в связи с экономией средств бюджета города Рязани по результатам заключенных договоров, проведенных аукционов в электронной форме и запроса котировок.

Достижению основных целей муниципальной программы способствовала реализация основных мероприятий в рамках подпрограмм муниципальной программы.

По подпрограмме «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рязани на 2014 - 2020 годы» велись работы по  всем запланированным на 2015 год мероприятиям.

Выполнены в установленные сроки все мероприятия, исполнителем которых является управление экономики администрации города Рязани.

С целью финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани, в 2015 году проведен конкурс по отбору субъектов малого и  среднего предпринимательства города Рязани для получения субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на  возмещение части затрат, связанных с финансированием начала предпринимательской деятельности. В конкурсе приняло участие 8 субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани. Победителям выплачены субсидии на общую сумму 1,8 млн. руб. (из них 600 тыс. руб. — средства бюджета города Рязани и 1 200 тыс. руб. — средства федерального бюджета).

На конкурсной основе проведен отбор некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на право получения субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией программ, предусматривающих поддержку малого и  среднего предпринимательства. Субсидия в размере 1 млн. руб. предоставлена Рязанской торгово-промышленной палате на реализацию программы «Забота».

Также, проведен отбор некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на право получения субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением рекламных материалов для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Субсидия в размере 500 тыс. руб. предоставлена Рязанской торгово-промышленной палате.

Осуществлялось ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках программы. На  01.01.2016 в реестр внесены сведения о 57 субъектах, получивших поддержку в виде грантов.

В целях повышения деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства администрацией города Рязани проведен конкурс «Лучший субъект малого (среднего) предпринимательства города Рязани». В  конкурсе принял участие 51 субъект малого и среднего предпринимательства, 15 из которых стали победителями. Победителям и участникам торжественно вручены призы и дипломы на церемонии награждения, которая состоялась 27 ноября 2015 года в большом зале администрации города Рязани.

Вторым конкурсом, проведенным администрацией города Рязани среди субъектов малого и среднего предпринимательства, стал конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка города Рязани. В  конкурсе приняли участие 40 предприятий потребительского рынка, осуществляющих деятельность в сфере торговли, общественного питания и  бытового обслуживания населения города. Конкурс проводился по 5 номинациям. Пятнадцать призеров получили ценные подарки и дипломы. Награждение победителей и участников конкурса прошло 30 декабря 2015 года в  торжественной обстановке в большом зале администрации города Рязани.

Осуществлялась информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимых конкурсах, семинарах, выставочно-ярмарочных и других мероприятиях через СМИ и Интернет.

Специалистами отдела предпринимательства и потребительского рынка организован один «круглый стол» по вопросу капитального ремонта жилого фонда города Рязани, в котором приняли участие представители малого и  среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в  строительной отрасли. Также принято участие в пяти «круглых столах», организованных Рязанской торгово-промышленной палатой по вопросам реализации проекта «Забота».

Проведен тренинг на тему взаимодействия бизнеса с органами власти, в  котором приняли участие 26 субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани.

Не выполнено в установленные сроки мероприятие по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (исполнитель – управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани). В отчетном году планировалось предоставить в  аренду муниципальное имущество 20 субъектам малого и среднего предпринимательства города Рязани. В целях обеспечения реализации Порядка предоставления в аренду муниципального имущества города Рязани, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и  среднего предпринимательства), решением Рязанской городской Думы от  24.12.2015 № 532-II в перечень вышеуказанного муниципального имущества, внесены изменения. В связи с чем, состав муниципального имущества, подлежащего предоставлению в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, определен только в конце отчетного периода.

Плановый объем финансирования мероприятий подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рязани на 2014 - 2020 годы» на 31.12.2015 составил 3 584 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Рязани – 2 384 тыс. руб.,

- средства федерального бюджета – 1 200 тыс. руб.

Фактическое исполнение подпрограммы в 2015 году составило 3 582,8 тыс. руб. (99,97% годового плана), в том числе:

- средства бюджета города Рязани – 2 382,8 тыс. руб. (99,9% от плана),

- средства федерального бюджета – 1 200 тыс. руб. (100% от плана).

Экономия средств бюджета города Рязани в размере 1,2 тыс. руб. образовалась по результатам проведенного аукциона в электронной форме на  приобретение дипломов для победителей и участников конкурса «Лучший субъект малого (среднего) предпринимательства города Рязани», а также запроса котировок на оказание услуг по организации тренинга.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани на 2014 - 2017 годы» в  2015 году продолжена реализация мероприятий по организации и проведению аукционов на право заключить договоры о развитии застроенных территорий (исполнитель – управление капитального строительства администрации города Рязани).

В отчетном году получена информация по 12 домам (дома, расположенные на территориях предполагаемой застройки, включенные в перечень муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий в городе Рязани на 2013 – 2017 годы»). По результатам полученной информации в МАП включены 3 новые площадки.

Определена начальная цена предмета аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории по 4 площадкам перспективного строительства МАП.

В целях повышения технических возможностей при подготовке проведения аукционов на право заключить договоры о развитии застроенных территорий осуществлена поставка вычислительной техники, оргтехники, программного обеспечения.

Плановый объем финансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в  городе Рязани на 2014 - 2017 годы» на 31.12.2015 составил 265 тыс. руб. средств бюджета города Рязани.

Фактическое финансирование подпрограммы в 2015 году составило 244,7 тыс. руб. средств бюджета города Рязани, что составляет 92,3% годового плана. Экономия средств в сумме 55,3 тыс. руб. образовалась по результатам заключенных договоров.

В 2015 году по подпрограмме «Содействие развитию индустрии отдыха и  организации досуга граждан в городе Рязани на 2014 - 2018 годы» велась работа по 4 мероприятиям из 6 запланированных (исполнитель – управление экономики администрации города Рязани).

В рамках мероприятия «Создание тематических медиа-ресурсов по  индустрии отдыха и организации досуга, создание системы навигации и  ориентирующей информации для жителей и гостей города» разработан дизайн-проект туристического маршрута «Рязань историческая». По маршруту разработаны элементы фирменного стиля и визуализации маршрута, карта-схема, стилеобразующая графика, система навигации и ориентирующей информации для жителей и гостей города, информационная брошюра.

По мероприятию «Разработка основных направлений развития индустрии отдыха и организации досуга граждан в городе Рязани» проведен мониторинг территории города Рязани с целью выявления приоритетных и востребованных направлений для развития индустрии отдыха. Результаты мониторинга отображены в концепции развития туризма в городе Рязани.

В рамках мероприятия «Организация форумов, конференций, совещаний, семинаров, выставок; участие в международных и межрегиональных форумах, конференциях, совещаниях, семинарах, выставках; разработка и издание рекламной продукции (буклетов, каталогов и т.д.)» планировалось проведение проектно-аналитического семинара по  разработке концепции новогодней ярмарки и выявлению локальных брендов города Рязани. В связи с переносом сроков проведения семинара на II квартал 2016 года мероприятие не  проводилось. Изучен опыт работы в сфере туризма городов Москвы и  Нижнего Новгорода, принято участие в семинарах по социо-культурному проектированию и составлению аудиогидов по туристическим маршрутам.

Разработана концепция развития туризма в городе Рязани: проанализирована текущая ситуация в сфере туризма в городе Рязани, определены приоритетные туристические направления и три возможных варианта позиционирования города на рынке туризма. Обсуждение концепции и  утверждение идеи позиционирования города назначено на I – II кварталы 2016 года.

Не выполнено мероприятие «Разработка и изготовление подарочной и  сувенирной продукции» в связи с отсутствием общей идеи позиционирования и, как следствие, отсутствием основы для разработки сувенирной продукции. Работа по данному направлению начнется после утверждения идеи позиционирования города Рязани в 2016 году.

В рамках мероприятия «Разработка концепций по организации зон отдыха и развлечений в городе Рязани: пос. Остров, центральный парк культуры и  отдыха, лесопарк и озеро Ореховое, Лыбедский бульвар, Борковской карьер I, III, Лысая гора в пос. Солотча, Торговый городок» планировалась разработка 5 концепций зон отдыха. Разработка концепций не велась в связи с  тем, что новый Проект зон охраны объектов культурного наследия до  настоящего времени не утвержден, а также с отсутствием заинтересованности инвесторов в реализации концепций в настоящее время.

Плановый объем финансирования мероприятий подпрограммы «Содействие развитию индустрии отдыха и организации досуга граждан в  городе Рязани на 2014 - 2018 годы» на 31.12.2015 составил 710 тыс. руб. средств бюджета города Рязани.

Фактическое освоение бюджетных средств подпрограммы в 2015 году составило 100%.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении № 1.

- Информация о внесенных изменениях

в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в программу | Причины внесения изменений в программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Рязани от 15.04.2015 № 1684 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы» | В связи с организационно-штатными изменениями в администрации города Рязани внесены изменения в части замены соисполнителей и участников программы |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 04.06.2015 № 2520 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы» | Перераспределение денежных средств в 2015 году между мероприятиями подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рязани на 2014 - 2020 годы», связанное с включением в подпрограмму дополнительного мероприятия; корректировка целевых показателей подпрограммы |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 14.07.2015 № 3166 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы» | 1. Замена главного распорядителя бюджетных средств подпрограммы «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани на 2014 - 2017 годы»; 2. Перераспределение денежных средств в 2015 году между мероприятиями подпрограммы «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани на 2014 - 2017 годы», связанное с включением в подпрограмму дополнительного мероприятия; корректировка целевых показателей подпрограммы |
| 4 | Постановление администрации города Рязани от 21.07.2015 № 3305 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы» | 1. Уменьшение общего объема финансирования программы в 2014 году на 875 тыс. руб. в связи с приведением в соответствие бюджету города Рязани на 2014 год. 2. Перераспределение денежных средств в 2015 году между мероприятиями подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рязани на 2014 - 2020 годы», связанное с включением в подпрограмму дополнительного мероприятия; корректировка целевых показателей подпрограммы |
| 5 | Постановление администрации города Рязани от 31.08.2015 № 3998 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы» | Уменьшение общего объема финансирования программы в 2015 году на 470 тыс. руб. в связи со снятием средств с основного мероприятия муниципальной программы; корректировка целевого показателя программы |
| 6 | Постановление администрации города Рязани от 22.09.2015 № 4431 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы» | Перераспределение денежных средств в 2015 году между мероприятиями подпрограммы «Содействие развитию индустрии отдыха и организации досуга граждан в городе Рязани на 2014 - 2018 годы», связанное с включением в подпрограмму дополнительного мероприятия |
| 7 | Постановление администрации города Рязани от 22.09.2015 № 4447 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы» | Добавление нового участника программы и включение в подпрограмму «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рязани на 2014 - 2020 годы» дополнительного мероприятия без финансирования |
| 8 | Постановление администрации города Рязани от 12.11.2015 № 5233 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы» | Увеличение общего объема финансирования программы на 615 тыс. руб. (в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рязани на 2014 - 2020 годы») в связи с: - поступлением средств федерального бюджета в сумме 1 200 тыс. руб. в 2015 году на предоставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства; - сокращением средств бюджета города Рязани на сумму 585 тыс. руб. по причине частичного снятия денежных средств с трех мероприятий подпрограммы, исключения двух мероприятий подпрограммы в 2015 году; корректировка целевых показателей |
| 9 | Постановление администрации города Рязани от 31.12.2015 № 6078 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы» | Уменьшение общего объема финансирования программы на 356 тыс. руб. в связи с: - сокращением средств бюджета города Рязани на сумму 31 тыс. руб. в 2015 году по мероприятию подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рязани на 2014 - 2020 годы»; - сокращением средств бюджета города Рязани на сумму 35 тыс. руб. в 2015 году по мероприятию подпрограммы «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани на 2014 - 2017 годы»; - сокращением средств бюджета города Рязани на сумму 290 тыс. руб. в 2015 году по мероприятиям подпрограммы «Содействие развитию индустрии отдыха и организации досуга граждан в городе Рязани на 2014 - 2018 годы»; корректировка целевого показателя |

- Оценка эффективности муниципальной программы

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности муниципальной программы (подпрограммы) учитывается:

- оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- оценка эффективности выполнения основных мероприятий.

Оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы (подпрограммы) проводится для каждой задачи программы (подпрограммы) и  определяется на основании эффективности выполнения основных мероприятий.

Оценка эффективности выполнения основных мероприятий муниципальной программы оценивается на основании сопоставления достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) программы (ДИi) к финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi).

Если реализация основного мероприятия муниципальной программы запланирована без финансирования или фактический объем расходов по основному мероприятию на конец отчетного периода равен нулю, тогда принимаем ФОМi = 100%.

В случае, если реализацию нескольких мероприятий характеризует один целевой показатель (индикатор), то эффективность данных мероприятий рассчитывается как достижение индикатора (ДИi), деленное на среднее арифметическое значений финансовой обеспеченности данных мероприятий (ФОМi). При расчете оценки эффективности выполнения задачи, данные мероприятия будут считаться как одно основное мероприятие.

Показатели достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (ДИi), финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi), а также результаты расчета оценки эффективности муниципальной программы представлены в приложении № 2.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рязани на 2014 - 2020 годы»:

ЭПП1 = 113,2% - эффективность высокая.

Поскольку реализация подпрограммы направлена на решение задачи 1 муниципальной программы: создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани, следовательно, оценка эффективности задачи 1:

ЭЗ1 = ЭПП1 = 113,2% - эффективность высокая.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани на 2014 - 2017 годы»:

ЭПП2 = 110,2% - эффективность высокая.

Поскольку реализация подпрограммы направлена на решение задачи 2 муниципальной программы: обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий города Рязани, следовательно, оценка эффективности задачи 2:

ЭЗ2 = ЭПП2 = 110,2% - эффективность высокая.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Содействие развитию индустрии отдыха и организации досуга граждан в городе Рязани на 2014 - 2018 годы»:

ЭПП3 = 59,3% - эффективность низкая.

Низкие значения показателей оценки эффективности подпрограммы обусловлены объективными причинами, такими как отсутствие возможности выполнения ряда мероприятий подпрограммы.

Поскольку реализация подпрограммы направлена на решение задачи 3 муниципальной программы: создание условий для развития индустрии отдыха и  организации досуга граждан в городе Рязани, следовательно, оценка эффективности задачи 3:

ЭЗ3 = ЭПП3 = 59,3% - эффективность низкая.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы:

ЭМП = 94,3% - эффективность средняя.

Таким образом, средняя эффективность муниципальной программы обусловлена низкой эффективностью подпрограммы «Содействие развитию индустрии отдыха и организации досуга граждан в городе Рязани на 2014 - 2018 годы». Следовательно, для повышения эффективности муниципальной программы необходимо проводить более тщательную работу по реализации мероприятий подпрограммы, направленных на развитие туризма на территории города Рязани.

4. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

По итогам работы Комиссии по оценке реализации муниципальных программ в 2015 году были отмечены недостатки в реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы. Для устранения данных недостатков и совершенствования дальнейшей работы по реализации основных мероприятий муниципальной программы принято решение о закрытии вышеназванной программы и разработке новой муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы.

Комплекс мероприятий новой программы направлен:

- на создание максимально комфортных и благоприятных условий для развития предпринимательства и конкуренции;

- на повышение инновационного рейтинга города Рязани за счет увеличения инновационной и изобретательской активности рязанских предпринимателей;

- на формирование имиджа города Рязани как туристического центра на  российском и международных рынках.

В рамках создания условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани будет продолжена работа по оказанию информационной, финансовой и имущественной поддержки субъектов предпринимательства, организации конкурсов и праздничных мероприятий для субъектов предпринимательства.

Для повышения инновационной активности бизнеса запланирована реализация основных мероприятий «Предоставление грантов физическим лицам, реализующим инновационные проекты» и «Организация и проведение конкурсов и выставок для инновационных предприятий города».

Для развития въездного туризма в городе Рязани необходимо определить два основных направления – создание системы информирования туристов о  туристских ресурсах города и создание системы повышения качества туристских услуг.

В рамках создания системы информирования туристов о туристских ресурсах города будет продолжена работа по созданию информационных материалов о туристских ресурсах города, а также следует начать работу по  брендированию туристских ресурсов и повышению лояльности местного населения, в том числе развитию социального туризма.

В рамках создания системы повышения качества туристских услуг в  Рязани следует продолжить работу по созданию системы навигации и  ориентирующей информации для туристов, организации и проведению обучающих мероприятий для специалистов в сфере туризма.

В целях совершенствования реализации жилищной политики в городе Рязани, мероприятия по развитию застроенных территорий города с 2016 года будут реализовываться в рамках муниципальной программы «Жилище» на  2016 – 2020 годы.