Утверждаю

Заместитель главы администрации

_______________ И.Н. Тишин

| Ответственный исполнитель: | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета: | 14.02.2018 |
| Исполнитель: | Начальник сектора бюджетной реформы и муниципального управления Сабанцева Наталья Александровна 956952 econ_org@admrzn.ru |

Начальник управления 	С.Д. Финогенова

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых за отчетный период (Приложение №1 к отчету).

Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4550 (далее -МП), направлена на развитие муниципального управления в городе Рязани.

Для достижения заданных целей, с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани, в рамках МП в 2017 году решались следующие задачи:

1. Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани.

2. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг.

3. Совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий.

4. Создание благоприятных условий для развития территорий и активизации общественного самоуправления.

5. Повышение эффективности управления муниципальными финансами при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города Рязани.

6. Повышение эффективности управления и использования муниципального имущества.

Степень достижения целей и решения задач МП характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

Выполнение задачи 1 МП «Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани» определяется количеством муниципальных служащих, ежегодно получающих дополнительное профессиональное образование. В 2017 году прошло обучение 102 человек, что выше запланированного значения показателя - 85 человек.

Решение задачи 2 МП «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг» оценивается степенью выполнения показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг», который в 2017 году составил 86,4% (при плане 85%), что говорит о высоком уровне предоставления муниципальных услуг в городе Рязани. Оценка данного показателя осуществляется на основании методики, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 26.03.2014 № 1174, по итогам социологического опроса респондентов – заявителей (получателей) муниципальных услуг на базе МФЦ. Объем выборки для проведения социологического опроса респондентов в 2017 году составил 100 человек.

Задача 3 МП «Совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий» характеризуется решением показателей «Уровень оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет)» его значение составило 45%, что соответствует плану, и «Уровень оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота» - 22%, что также соответствует плану.

Уровень развития задачи 4 МП «Создание благоприятных условий для развития территорий и активизации общественного самоуправления» определяется количеством объединений ТОС (территориальное общественное самоуправление) и советов территорий, которое к концу 2017 года превысило плановое значение и составило – 74 (план -  70).

Основным фактором решения задачи 5 МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города Рязани» является сокращение дефицита бюджета города Рязани. По итогам 2017 года размер дефицита бюджета города Рязани составил  166,2 млн. рублей или 3,7% к собственным доходам (при плане 1%). При оценки эффективности задачи необходимо учитывать следующие факторы:

- увеличение дефицита бюджета города явилось вынужденной мерой, предпринятой администрацией города Рязани в связи с необходимостью финансового оздоровления муниципальных предприятий городского пассажирского транспорта (125,8 млн. рублей) и софинансированием строительства школы на 1100 мест в ДПР 5,5А (40,8 млн. рублей) (расходы на указанные цели были увеличены за счет остатков, сложившихся на счете бюджета на 01.01.2017);

- сложившийся дефицит бюджета города не превышает максимальное значение, установленное Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Решение задачи 6 МП «Повышение эффективности управления и использования муниципального имущества» определяется уровнем выполнения показателя «Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны», который к концу 2017 составил   –  79 % (при плане 77%).

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

и перечень основных мероприятий (мероприятий),

выполненных и не выполненных в установленные сроки

По состоянию на 01.01.2017 плановый объем финансирования МП на 2017 год из бюджета города Рязани составлял  15668,5 тыс. руб. В целях оптимизации бюджетных расходов, в условиях их ограниченности, объем финансирования                по ряду основных мероприятий МП был снижен.

На конец 2017 года общий объем финансирования МП                           составлял 11988,2 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 11926,1                  тыс. руб.

В целом все мероприятия МП в 2017 году выполнены в установленные сроки. Сведения о степени выполнения мероприятий за 2017 год представлены в приложении № 2 к отчету.

Основное мероприятие 1 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих».

Первоначальный объем финансирования по основному мероприятию на 2017 год составлял 1006 тыс. руб., уточненный – 625,7, фактически исполнено – 569,5 тыс. руб. Фактическое исполнение меньше планового объема финансирования произошло в связи с экономией средств по результатам размещения заказов, а также экономией командировочных расходов за счет проведения большинства курсов дополнительного профессионального образования на территории города Рязани.

В целях реализации основного мероприятия был утвержден План  дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации города Рязани на 2017 год. По 21 тематикам обучено 102 муниципальных служащих, что выше планового показателя.

Основное мероприятие 2 «Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме».

Первоначальный объем финансирования на 2017 год составлял 957,0 тыс. руб., уточненный – 654,0, фактически исполнено -  653,4 тыс. руб.

С начала 2012 года осуществляется размещение сведений о муниципальных услугах и форм заявлений на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). По состоянию на 31.12.2017 размещена информация о 69 услугах и 3 муниципальных функциях, которые входят в Реестр муниципальных услуг (функций) города Рязани.

На основании распоряжений Правительства РФ, а также на основании взаимодействия с Минпромом Рязанской области по выводу муниципальных услуг на Региональный портал из 69 услуг, оказываемых в городе Рязани, 39 услуги переведено в электронный вид: 26 муниципальных услуг, оказываемых администрацией города Рязани; 13 услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города Рязани, из которых:

–	8 услуг учреждений образования, в том числе запись детей в дошкольные образовательные учреждения, сведения об успеваемости, результатах экзаменов, учебных программах, зачисление в образовательное учреждение;

–	5 услуг учреждений культуры, в том числе обеспечение доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.

Образовательные услуги оказываются на портале «Электронное образование» Рязанской области (education.ryazangov.ru), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг: запись в детский сад и школу, электронный дневник и журнал.

На Региональном портале по 26 муниципальным услугам и 3 услугам учреждений культуры размещены формы заявлений, заполнив которые заявитель может прикрепить к форме запроса, а при необходимости приложить электронные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

Участники межведомственного электронного взаимодействия подключены к системе межведомственного электронного взаимодействия, на рабочих местах пользователей установлены и настроены автоматизированные рабочие места системы исполнения регламентов с использованием веб-интерфейса. В 2017 году по каналам СМЭВ было направлено 13438 запросов (в 2016 году – 10 638, рост составил 26,3 %)

Таким образом, в администрации города Рязани налажена система межведомственного взаимодействия с органами государственной власти.

Основное мероприятие 3 «Информатизация администрации города Рязани».

В 2017 году осуществлялась реализация мероприятия «3.1. Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением», в рамках которого приобретено 625 лицензий на использование программного обеспечения, в том числе 580 лицензий на использование средства антивирусной защиты;

Первоначальный объем финансирования на 2017 год составлял 482 тыс. руб., фактически исполнено – 481,44 тыс. руб.

Основное мероприятие 4 «Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани».

Объем финансирования основного мероприятия на 2017 год составлял 845,0 тыс. руб., средства освоены на 100%. В ходе реализации основного мероприятия осуществлено:

1.	Информационное сопровождение системы электронного документооборота администрации города Рязани (далее – СЭД)

2. Приобретено 31 рабочее место СЭД «Дело», 3 рабочих места «Архивный работник» программного обеспечения «Архивное дело» под СУБД Оracle, обновление системы электронного документооборота администрации города Рязани».

По основному мероприятию 5 «Поддержка общественной инициативы и развитие территории в городе Рязани».

Первоначальный объем финансирования на 2017 год составлял 887,3 тыс. руб., фактически исполнено – 887,3 тыс. руб.

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие основные результаты:

- на сайте объединений общественного самоуправления ст-рязань.рф опубликовано 185 новостных материала (функционирование сайта (оплата домена и хостинга) – личные средства сотрудников отдела);

- количество посещений сайта ТОС и Советов территорий (с уникальных IP-адресов) за 12 месяцев составило 15 тыс. ед.;

-	подготовка и печать ежеквартального буклета «Вестник ТОС и Советов территорий» в количестве 13 000 экз.;

-	подготовлено и размещено в СМИ 452 новостных материала, 15 видеосюжетов по теме общественного самоуправления;

-	в 2017 году общее количество ТОС составило 54 комитета; количество Советов территорий – 20;

- принято участие в 25 мероприятиях в сфере межмуниципального сотрудничества по вопросам общественного самоуправления;

-	в 2017 году от комитетов ТОС поступило 2 заявки на возмещение затрат, связанных с изготовлением полиграфической продукции, в соответствии с которыми 2 комитета ТОС стали получателями субсидий;

- в 2017 году вручено 120 премий активистам ТОС и общественным жилищным инспекторам на общую сумму 495 тыс. руб.;

- количество заявок, поданных на конкурс «На лучший комитет (совет) ТОС» - 228, поощрено 98 номинантов на общую сумму 278 тыс. руб.;

-	в 2017 году силами активистов ТОС и советов территорий проведено 250 субботников, в том числе с высадкой кустарников (2000 шт.) и деревьев (50 шт.);

-	для нужд ТОС и представителей общественного самоуправления за счет привлеченных дополнительных внебюджетных источников (спонсорских средств) приобретены мусорные пакеты;

-	состоялось 70 профилактических объездов территорий ТОС;

-	проведено 125 информационно-методических мероприятий, организованных администрацией города Рязани для объединений общественного самоуправления;

-	проведено 1215 консультаций ТОС по вопросам предоставления отчетности в государственные органы и внесению изменений в сведения о юрлице, участия в открытых федеральных и региональных конкурсах для НКО и текущей деятельности;

- оказано содействие Ассоциации органов ТОС Рязанской области в подготовке заявки на участие в региональном конкурсе грантов для НКО, в результате проект Ассоциации «ДворСпорт ТОС: от победы во дворе к победе в жизни» получил субсидию в размере 86 753 руб.;

- комитетами ТОС при содействии отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления управления организационной работы аппарата администрации города Рязани и Ассоциации органов ТОС Рязанской области проведено около 124 социально-культурных и спортивных мероприятий по месту жительства;

- для нужд активистов общественного самоуправления приобретены поощрительные призы и обновлены комплектующие музыкальной аппаратуры.

С 2018 года реализация данных мероприятий будет осуществляться                       в рамках  ведомственной целевой программы «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Рязани на 2018 - 2020 годы».

По основному мероприятию 6 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами города Рязани».

Объем финансирования основного мероприятия в 2017 году составил 3666 тыс. рублей, фактически исполнено – 3664,21 тыс. руб.

Проведение мероприятий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Рязани, положительная динамика поступления налоговых и неналоговых доходов позволила сохранить соотношение муниципального долга к общему объему доходов бюджета города Рязани на экономически безопасном уровне. Муниципальный долг на 01.01.2018 составил 718,0 млн. рублей.

В 2017 году доля расходов бюджета города Рязани, сформированных в рамках программ (13 комплексных муниципальных программ и две ведомственные целевые программы), составила 84,0%.

Проведение мониторинга оценки качества финансового менеджмента исполнительных органов повышает уровень открытости деятельности исполнительных органов и муниципальных учреждений и создает стимулы для повышения ее эффективности. По результатам проведенного мониторинга качества финансового менеджмента исполнительных органов за 9 месяцев 2017 года средний показатель качества составил 4,684 (максимальное значение показателя – 5).

В ходе реализации основного мероприятия МП проведены работы                       по расширению функциональности единой системы автоматизации ведомственной деятельности «ПроВЭД» в части электронного делопроизводства по обеспечению выполнения функций межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины юридических и физических лиц по платежам, поступающим в доход бюджета города Рязани, по модернизации автоматизированной системы исполнения бюджета, созданной на базе АС «Смета» по администрированию неналоговых платежей, а именно проектирование, разработка и внедрение мер и систем защиты информации ограниченного доступа, осуществляющей основные и вспомогательные функции в части администрирования неналоговых платежей.

Реализация основного мероприятия МП обеспечила автоматизированную поддержку единых процессов управления муниципальными финансами, повысила возможность проведения анализа финансово-экономической информации и внедрения муниципальной информационной системы по управлению муниципальными финансами в единую интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет».

С 2018 года деятельность финансово-казначейского управления администрации города Рязани будет осуществляться в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» на 2018 – 2020 годы.

По основному мероприятию 7 «Управление муниципальным имуществом города Рязани».

Первоначальный объем финансирования на 2017 год составлял 7828,2 тыс. руб., уточненный – 4828,2 тыс. руб., фактически исполнено -  4825,27 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий в 2017 году проведена оценка рыночной стоимости 440 объектов для постановки имущества на баланс, определения начальной цены объектов для продажи на аукционе, определения цены продажи имущества в порядке реализации арендаторами преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, для заключения договоров аренды нежилых помещений, а также для заключения соглашения об изъятии жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными. Проведена техническая инвентаризация 11 объектов недвижимого имущества, осуществлено межевание 5 земельных участков, оплачены услуги по содержанию имущества казны. В полном объеме оплачены расходы по исполнению судебных актов.

Все мероприятия, включенные в основное мероприятие, в 2017 году выполнены в установленные сроки.

3. Информация о внесенных изменениях в Программу

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в Программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | от 17.02.2017 № 575 | В связи с изменениями бюджета города Рязани на 2016 год, 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов произошло изменение финансирования по всем основным мероприятиям МП. Общий объем финансирования МП по сравнению с ранее утверждённым сократился на 26090,8 тыс. руб., в связи с чем изменены и индикаторы МП. По сравнению с 2016 годом финансирование на 2017 год по отдельным мероприятиям снижено на 3% - 6%, за исключением основного мероприятия «Управление муниципальным имуществом города Рязани» финансирование по которому увеличено на 2027,2 тыс. руб. (таким образом, финансирование данного мероприятия осталось на уровне, первоначально предусмотренном в МП). |
| 2 | от 10.11.2017 № 4993 | В связи с изменениями бюджета города Рязани на 2017 год финансирование МП: 1. Снижено на 3200 тыс. руб. по следующим основным мероприятиям МП: - по мероприятию 1 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» на 200 тыс. руб., в части ГРБС «Администрация города Рязани»; - по мероприятию 7 «Управление муниципальным имуществом города Рязани» на 3000 тыс. руб. 2. Увеличено на 10 тыс. руб. по мероприятию 1 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих», в части расходов управления капитального строительства. |
| 3 | от 15.12.2017 № 5606 | В связи с изменениями бюджета города Рязани на 2017 год финансирование МП снижено на 406,7 тыс. руб.: - по мероприятию 1 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» на 106,7 тыс. руб.; - по мероприятию 2 «Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме» на 300 тыс. руб. |
| 4 | от 29.12.2017 № 5959 | В связи с изменениями бюджета города Рязани на 2017 год снижено финансирование по основному мероприятию МП 1 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» на 83,6 тыс. руб., а также переопределены средства по основному мероприятию МП 7 «Управление муниципальным имуществом города Рязани». |

4. Оценка эффективности муниципальной программы.

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности муниципальной программы учитывается:

- эффективность выполнения основных мероприятий МП;

- эффективность выполнения задач МП;

- эффективность реализации МП.

Показатели достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) МП, финансовой обеспеченности основных мероприятий МП, а также результаты расчета оценки эффективности МП представлены в приложении № 2.

4.1. Основное мероприятие 1 МП «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих».

Эффективность задачи 1 МП «Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани» и в целом основного мероприятия МП «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих»  составляет 212,0%. Эффективность задач: ЭЗ1 = ЭОМ1 = 212,0%

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 1 МП                    и задачи 1 МП высокая.

4.2. Основное мероприятие 2 МП «Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме».

В рамках реализации основного мероприятия в 2017 году осуществлялась реализация мероприятия: «2.4. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования».  Эффективность основного мероприятия 2 составила 148,3% (ЭОМ2).

Реализация основного мероприятия направлена на решение задачи 2 МП: совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг. Эффективность задач: ЭЗ2 = ЭОМ2 = 148,3%

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 2 МП                    и задачи 2 МП высокая.

4.3. Основное мероприятие 3 МП «Информатизация администрации города Рязани».

В рамках реализации основного мероприятия в 2017 году осуществлялась реализация  мероприятия «3.1. Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением». Эффективность основного мероприятия составила 100,1% (ЭОМ3).

Э  100,  эффективность основного мероприятия 3 МП высокая.

4.4. Основное мероприятие 4 МП «Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани». Эффективность основного мероприятия составила - 100% (ЭОМ4).

Э  100,  эффективность основного мероприятия 4 МП высокая.

Реализация основных мероприятий 3, 4 направленна на решение задач 3  муниципальной программы «Совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий».

Эффективность задач: ЭЗ3 = (ЭОМ3+ ЭОМ4)/2 = 100,05%

Э  100, эффективность задачи 3 МП высокая.

4.5. Основное мероприятие 5 МП «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани».

В рамках реализации основного мероприятия в 2017 году осуществлялась реализация 2 мероприятий: «5.1. Информирование населения о возможностях участия в общественном самоуправлении», «5.2. Обеспечение гарантий развития ТОС и советов территорий». Эффективность реализации основного мероприятия составила 105,7% (ЭОМ5).

Реализация основного мероприятия 5 направлена на решение задачи 4 «Создание благоприятных условий для развития территорий и активизации общественного самоуправления». Эффективность задачи ЭЗ4 = ЭОМ5 = 105,7%.

Э  100, эффективность задачи 3 МП высокая.

4.6. Основное мероприятие 6 МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами города Рязани».

В рамках реализации основного мероприятия в 2017 году осуществлялась реализация 4 мероприятий, реализация 3 из них осуществлялась без финансирования. Эффективность основного мероприятия составила 27 % (ЭОМ6). Низкая эффективность основного мероприятия сложилась вследствие превышения целевого показателя (индикатора) МП – «Снижение дефицита бюджета» при плане 1%, размер дефицита бюджета города Рязани к собственным доходам  составил 3,7% (166,2 млн. рублей). Увеличение дефицита бюджета города явилось вынужденной мерой, предпринятой администрацией города Рязани в связи с необходимостью финансового оздоровления муниципальных предприятий городского пассажирского транспорта (125,8 млн. рублей) и софинансированием строительства школы на 1100 мест в ДПР 5,5А (40,8 млн. рублей) (расходы на указанные цели были увеличены за счет остатков, сложившихся на счете бюджета на 01.01.2017). Сложившийся дефицит бюджета города не превышает максимальное значение, установленное Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Реализация основного мероприятия 6 направлена на решение задачи 5 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города Рязани». Эффективность задачи ЭЗ5 = ЭОМ6 = 27%.

Э < 75%, эффективность выполнения основного мероприятия 6 МП                     и задачи 5 МП низкая.

4.7.	Основное мероприятие 7 МП «Управление муниципальным имуществом города Рязани».

В рамках реализации основного мероприятия в 2017 году осуществлялась реализация 4 мероприятий. Эффективность основного мероприятия в целом составила 166,6 % (ЭОМ7). Реализация основного мероприятия 7 направлена на решение задачи 6 «Повышение эффективности управления и использования муниципального имущества». Эффективность задачи ЭЗ6 = ЭОМ7 = 166,6 %.

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 7 МП и задачи 6 МП высокая.

4.8. Эффективность реализации МП «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016 - 2020 годы.

(212,0%+148,3%+100,05%+105,7%+27%+166,6)/6=126,6%

Э  100. Эффективность Программы высокая.

5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

Продолжить реализацию мероприятий запланированных на 2018 - 2020 годы.

## С 01.01.2018 года МП дополнена основными мероприятиями:

-	обеспечение деятельности администрации города Рязани;

-	обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани;

-	выполнение переданных государственных полномочий в сфере контроля за административными правонарушениями.

В целях совершенствования работы с 01.01.2018 основные мероприятия «Повышение эффективности управления муниципальными финансами города Рязани», «Поддержка общественной инициативы и развитие территории в городе Рязани» выделены в отдельные ведомственные программы.