## мероприятия
Приложение № 1
Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани»
за 2020 год
Ответственный исполнитель: управление экономики и цифрового развития
№ п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финанси-рования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Исполнено, % | Значение индика-тора на 2024 г. | Результаты
[8 empty] | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Муниципальная программа «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» |  | Бюджет города Рязани | 2704.9 | 2617.4 | 96.7651
2. | Задача 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани | управление экономики и цифрового развития | бюджет города Рязани | 1450 | 1450 | 100
2.1. | Основное мероприятие 1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани | управление экономики и цифрового развития | бюджет города Рязани | 900 | 900 | 100 |  | Предоставление одной субсидии некоммерческой организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани на возмещение части затрат, связанных с реализацией программ, предусматривающих поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани | Предоставлена субсидия одной некоммерческой организации — Cоюз «Рязанская торгово-промышленная палата» на реализацию проекта «Забота» в размере 900 тыс. рублей
2.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Предоставление субсидий коммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани | управление экономики и цифрового развития | бюджет города Рязани | 900 | 900 | 100
| ИНДИКАТОР : Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | управление экономики и цифрового развития | Ед. | 1 | 1 | 100 | 1 | Индикатор выполнен
2.2. | Основное мероприятие 1.2. Организация конкурсов и праздничных мероприятий для малого и среднего предпринимательства | управление экономики и цифрового развития | бюджет города Рязани | 550 | 550 | 100 |  | Участие в конкурсах и праздничных мероприятиях в 2020 году не менее 65 субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведены конкурсы и мероприятия, в которых приняло участие 65 субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Организация конкурсов, мастер-классов, иных мероприятий для малого и среднего предпринимательства | управление экономики и цифрового развития | бюджет города Рязани | 550 | 550 | 100 |  | Участие в мероприятии не менее 25 субъектов малого и среднего предпринимательства | Организованы и проведены мероприятия: - гастрономический фестиваль напитков и пряников «ГлинтФест», в котором приняли участие 45 субъектов. - мероприятие, направленное на развитие ресторанной индустрии, РЕСТАРТ, в котором приняло участие 20 субъектов малого и среднего предпринимательства.
| ИНДИКАТОР : Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсах и мероприятиях | управление экономики и цифрового развития | Ед. | 65 | 65 | 100 | 150 | Индикатор выполнен
2.3. | Основное мероприятие 1.3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани через СМИ | управление экономики и цифрового развития | без финансирования |  |  |  |  | Размещение не менее 4 информационных материалов о поддержке малого и среднего предпринимательства города Рязани | Размещено 4 информационных материала о поддержке малого и среднего предпринимательства в СМИ: • газета «Рязанские ведомости», • телеканалы «ТКР», "Город" • РИА «7 новостей»
| ИНДИКАТОР: Количество информационных материалов о поддержке малого и среднего предпринимательства города Рязани, размещенных в СМИ | управление экономики и цифрового развития | Ед. | 4 | 4 | 100 | 5 | Индикатор выполнен
2.4. | Основное мероприятие 1.4. Предоставление в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства города Рязани | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений (далее-УЗРИО) | без финансирования |  |  |  |  | Оказание 28 субъектам малого и среднего предпринимательства города Рязани имущественной поддержки в 2020 году. | По итогам 2020 года принято 36 распоряжений о передаче в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства.
| ИНДИКАТОР: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани, которым оказана имущественная поддержка | УЗРИО | Ед. | 28 | 36 | 128.5714 | 28 | Индикатор перевыполненв за счет подачи большенства количества заявлений на предоставление муниципального имущества в аренду от управляющих компаний.
3. | Задача 2. Формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера | управление делами (с 31.08.2018) | бюджет города Рязани | 87.5 | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие 2.1. Организация международных мероприятий | управление делами (с 31.08.2018) | бюджет города Рязани | 0 | 0 | 0 |  | Прием в 2020 году не менее 5 делегаций городов иностранных государств. | В связи со сложной эпидемиологической ситуацией традиционные визиты официальных делегаций, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне и Дню города, в 2020 году не состоялись. Вместе с тем, ряд мероприятий проведен без финансирования и в онлайн формате: встречи с представителями ООО "Доширак Рязань"; фотовыставка "Мой город во время Второй мировой войны (1939-1945 гг.)" (онлайн); круглый стол в рамках Форума древних городов на тему: "Сохранение и развитие древних городов" (онлайн); международная видеоконференция с участием городов-партнеров города Мюнстера (Германия) на тему: "Организация Игр городов-побратимов" (онлайн); международная видеоконференция с участием городов-партнеров города Мюнстера (Германия) на тему: "1945-2020: 75 лет мира. Культура памяти со времен Второй мировой войны. Виртуальное памятное торжество" (онлайн); фотовыставка "Новогодние традиции городов-партнеров" (онлайн).
| ИНДИКАТОР : Количество проведенных международных мероприятий (ежегодно) | управление делами (с 31.08.2018) | Ед. | 5 | 7 | 140 | 7 | Индикатор перевыполнен в связи с проведением большинства международных мероприятий в онлайн формате, которые не требовали финансирования.
| Задача 3. Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани |  | Бюджет города Рязани | 1167.4 | 1167.4 | 100
4.1. | Основное мероприятие 3.1. Создание системы информирования туристов о туристских ресурсах города | управление культуры, МБУК "Музей И.П. Павлова", МБУК "Музей путешественников",МБУК "ЦБС г. Рязани,"МБУК "КДЦ "Октябрь" | бюджет города Рязани | 1167.4 | 1167.4 | 100 |  | Общее количество посетителей города Рязани в 2020 году не менее 644,2 тыс. человек | Общее количество посетителей города Рязани в 2020 году составило 410 тыс. человек (в связи с принятыми ограничительными мерами по загрузке средств размещений города Рязани, по причине распространения короновирусной инфекции COVID-19).
4.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Подготовка информационных материалов о туристских ресурсах города (ведение интернет-ресурса, организация, публикация в СМИ, информационные буклеты, карты) | управление культуры | бюджет города Рязани | 115 | 115 | 100 |  | Печать полиграфической продукции | Произведена печать полиграфической продукции на сумму 115,0 тыс. руб. в количестве 31 500.экз., а именно: брошюра "Путеводитель по городу"- 5 тыс.экз., буклет по туристическому маршруту "Несколько истогрий о любви"- 3 тыс.экз., газета "Рязанский листок"- 3 тыс.экз., почтовая открытка - 3 тыс.экз., листовка к фестивалю туристических маршрутов - 500 экз.
4.1.2. | Мероприятие 3.1.6. Повышение лояльности местного населения (в том числе: социальный туризм, конкурсы) | управление культуры | бюджет города Рязани | 500.6 | 500.6 | 100 |  | Разработка дизайн - макетов для дальнейшей печати полиграфической продукции. Разработка дизайн-макетов для Инфостендов и Пилонов. Оказание услуг по организации и проведению квест-фестиваля «Код города 9-2-5». Открытие новых пешеходных турмаршрутов. Изготовление и установка информационных стендов. | Осуществлена работа по: – разработке дизайн–макетов для дальнейшей печати полиграфической продукции; разработке дизайн–макетов для Инфостендов и Пилонов; – организации и проведению квест-фестиваля «Код города 9-2-5» в рамках празднования Дня города Рязани; – разработке дизайн– макета путеводителя к 125–летию Сергея Есенина в Рязани; – оказанию полиграфических услуг (печать и замена информации на некоторых пилонах, печать и замена пленки на некоторых информационных конструкциях по туристскому пешеходному маршруту «Несколько историй о любви»); – изготовлению и установке информационных стендов в Лесопарке (6 шт.); – подготовке информационных листовок для проекта «А у нас в Рязани – грибы с глазами!»; – изготовлению подставок-кубов для организации выставки «А у нас в Рязани - грибы с глазами»; – изготовлению информационных конструкций (изготовление настенной композиции, изготовление джокерной двусторонней конструкции); – изготовлению презентационного тематического видеоролика «Город Рязань»; – изготовлению видео-фильма для проекта «А у нас в Рязани - грибы с глазами»; – оказание услуг по разработке дизайн-макета туристической карты города Рязани
4.1.3. | Мероприятие 3.1.7. Изготовление информационных конструкций с целью обозначения объектов туристского показа в городе Рязани | управление культуры | бюджет города Рязани | 401.8 | 401.8 | 100 |  | Изготовление информационных конструкций с целью обозначения объектов туристского показа в городе Рязани, создание и открытие новых маршрутов | Приобретены информационные конструкции для реализации проекта «А у нас в Рязани - грибы с глазами» в виде скульптурных композиций: «Гриб: мужичок – Боровичок»; «Гриб-Мудрец»; «Лесная прогулка»; «Грибная команда»; «Гриб – Рязанский коробейник».
4.1.4. | Мероприятие 3.1.8. «Организация и проведение туристических фестивалей для гостей и жителей города» | управление культуры, МБУК «Музей И.П.Павлова» | бюджет города Рязани | 150 | 150 | 100 |  | Организация и проведение туристических фестивалей для гостей и жителей города | В рамках дня города организовано и проведено 2 туристических фестиваля «Твоя Рязань».
| ИНДИКАТОР: Общее количество посетителей города Рязани | управление культуры | тыс. чел. | 644.2 | 410 | 63.6448 | 779.5 | Индикатор не выполнен (в связи с принятыми ограничительными мерами по загрузке средств размещений города Рязани, по причине распространения короновирусной инфекции COVID-19).
4.2 | Основное мероприятие 3.2. Создание повышения качества туристических услуг в городе Рязани | управление культуры | бюджет города Рязани | 0 | 0 | 0 |  | Проведение в 2020 году обучающих мероприятий для специалистов сферы туризма | В связи с отсутствием финансирования мероприятие в 2020 году не проводилось.
| ИНДИКАТОР: Количество проведенных обучающих мероприятий для специалистов сферы туризма (конкурсы, семинары, конференции, мастер-классы) | управление культуры | ед. | 0 | 0 | 0 | 4

## лист8 к оценке эф
Примечание: * Если реализация основного мероприятия муниципальной программы запланирована без финансирования или фактический объем расходов по основному мероприятию на конец отчетного периода равен нулю, тогда принимаем ФОМi = 100%.
** В случае, если реализацию нескольких мероприятий характеризует один целевой показатель (индикатор), то эффективность данных мероприятий рассчитывается как достижение индикатора (ДИi), деленное на среднее арифметическое значений финансовой обеспеченности данных мероприятий (ФОМi). При расчете оценки эффективности выполнения задачи, данные мероприятия будут считаться как одно основное мероприятие.
Оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы (подпрограммы) (ЭЗi) проводится для каждой задачи муниципальной программы (подпрограммы) и рассчитывается по формуле: (%),
где:
ЭЗi – эффективность выполнения i -ой задачи муниципальной программы (подпрограммы);
N – количество основных мероприятий, реализуемых в i-ой задаче муниципальной программы (подпрограммы).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (ЭМПi) рассчитывается по формуле: (%),
где:
ЭМП – эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);
М – количество задач, реализуемых в рамках муниципальной программы (подпрограммы).
По итогам проведения оценок определяется эффективность основных мероприятий, задач, подпрограмм и реализации муниципальной программы в целом: - если эффективность , то эффективность оценивается как высокая; - если , то эффективность оценивается как средняя; - если Э<75%, то эффективность оценивается как низкая.

## оценка эффект (с примеч)
Приложение № 2
Оценка эффективности
муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани»
за 2020 год
Ответственный исполнитель: управление экономики и цифрового развития
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. |  | Финансовая обеспечен-ность (ФОМi = Фрi / Прi), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Достижение значений индикатора (ДИi = Фi / Пi), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП (ЭОМi = ДИi / ФОМi), %
|  | План на 2020год (ПРi) | Факт за 2020 год (ФРi)
[7 empty] | план (Пi) | факт (Фi)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| МП «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» | [8 empty] | 100.7529
1. | Задача 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани | [8 empty] | 120.4048
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани | 900 | 900 | 100 | 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани, получивших финансовую поддержку | ед. | 1 | 1 | 100 | 100
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Организация конкурсов и праздничных мероприятий для малого и среднего предпринимательства | 2330.6 | 550 | 23.5991 | 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсах и мероприятиях | ед. | 180 | 65 | 36.1111 | 153.0192
1.3. | Основное мероприятие 1.3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани через СМИ | 0 | 0 | 100* | 3. Количество информационных материалов о поддержке малого и среднего предпринимательства города Рязани, размещенных в СМИ | ед. | 4 | 4 | 100 | 100
1.4. | Основное мероприятие 1.4. Предоставление в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства города Рязани | 0 | 0 | 100* | 4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани, которым оказана имущественная поддержка (ежегодно) | ед. | 28 | 36 | 128.5714 | 128.6
2 | Задача 2. Формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера | [8 empty] | 140
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Организация международных мероприятий | 486 | 0 | 100* | 5. Количество проведенных международных мероприятий (ежегодно) | ед. | 5 | 7 | 140 | 140
3 | Задача 3. Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани | [8 empty] | 41.8538
3.1. | Основное мероприятие 3.1. Создание системы информирования туристов о туристских ресурсах города | 1535.4 | 1167.4 | 76.0323 | 6. Общее количество посетителй города Рязани | тыс. чел. | 644.2 | 410 | 63.6448 | 83.7076
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Создание системы повышения качества туристских услуг в Рязани | 192 | 0 | 100* | 7. Количество проведенных обучающих мероприятий для специалистов сферы туризма (конкурсы, семинары, конференции, мастер классы) (ежегодно) | ед. | 2 | 0 | 0 | 0
Примечание: * Если реализация основного мероприятия муниципальной программы запланирована без финансирования или фактический объем расходов по основному мероприятию на конец отчетного периода равен нулю, тогда принимаем ФОМi = 100%.
5444
2617.4