|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |

- Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» за 2023 год

Ответственный исполнитель: управление общественных отношений аппарата администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финанси-рования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Испол-нено, % | Значе-ние инди-катора на 2030г. | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 1131,2 | 1131,2 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | УОиМП |  | 733,9 | 733,9 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | УК |  | 255,4 | 255,4 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | УФКиМС |  | 85,0 | 85,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «УДТ» |  | 56,9 | 56,9 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества посредством реализации совместных мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных национальных общественных объединений города Рязани | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 167,7 | 167,7 | 100,0 |  | Количество представителей национальных общественных организаций, принявших участие в социально-культурных мероприятиях по сохранению национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений города Рязани, увеличится до 6,0% от их общей численности | УОиМП: - 13.03. – 28.03.2023 экскурсии по экспозиции – «Парад народного костюма». Онлайн-фотоконкурс «Парад народного костюма» на интернет-ресурсах. УК: - фестиваль еврейской книги «Израиль – край древних святынь»; - день восточной поэзии «Слово, идущее от сердца»; - праздник «День дружбы», совместно с Узбекской национальной культурной автономией «Алмаз», к Международному дню друзей; - праздничная программа «Венок содружества». МКУ «УДТ»: - конкурсная программа «Пламя сердца», посвященная Международному Дню цыган; - конкурсная программа «Народные игры»; - мероприятие «Моя родина – Россия» (конкурс рисунков и творческих работ); - информационно-развлекательная программа «Стирая границы культурных различий»; - конкурсная программа «Мы разные, но мы вместе»; - литературно-музыкальная композиция «Судьба и Родина едины» ко Дню народного единства; - познавательно-игровая программа «Узнаем друг друга»; - конкурс рисунков и творческих работ «Мы разные, но мы все вместе»; - фестиваль национальных культур «Дружба народов – единство России»; - конкурс рисунков «Толерантность – путь к миру»; - праздничное мероприятие «Елка дружбы» (конкурс рисунков и творческих работ) |  |
|  |  | УОиМП |  | 59,6 | 59,6 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | УК |  | 51,2 | 51,2 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «УДТ» |  | 56,9 | 56,9 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество представителей национальных общественных организаций, принявших участие в социально-культурных мероприятиях по сохранению национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений города Рязани |  | % | 6,0 | 6,0 | 100,0 | 6,0 | Индикатор выполнен |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Проведение мероприятий, направленных на воспитание у детей, подростков и молодежи уважительного отношения к национальным традициям и религиозным обычаям народов, проживающих на территории города Рязани | УОиМП | Бюджет города Рязани | 478,6 | 478,6 | 100,0 |  | Количество несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в молодежных фестивалях, творческих вечерах национальных культур и иных социально-культурных мероприятиях, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев, составит не менее 1000 человек | УОиМП: - 16.01.-16.02.2023. На базе МАУДО «Рязанский городской Дворец детского творчества» проведен XXII городской открытый фестиваль знатоков иностранных языков «Мир и я»; - 01-26.02.2023. В МАУДО «Рязанский городской Дворец детского творчества» (далее – РГДДТ) дистанционно проведен XVIII открытый городской фестиваль-конкурс народного творчества «Масленица-2023»; - 13.03.-10.04.2023. В МБУДО «РГЦРТДиЮ «Созвездие» проведена ХV городская выставка-конкурс детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Буквица»; - 02-31.05.2023. В центре детского творчества (далее ЦДТ) «Октябрьский» городской открытый фестиваль народных игр «Удаль молодецкая»; - 24.05.2023. На территории ЦДТ «Стрекоза» городской спортивный праздник «Народные забавы»; - 18.09 - 18.10.2023. Фестиваль национальных культур для учащихся образовательных учреждений «Возьмемся за руки друзья»; - 18.10 - 07.11.2023. Городская выставка-конкурс изобразительного детского творчества «Моя родина»; - 01.10 - 30.10.2023. Городской конкурс-фестиваль декоративно-прикладного и изобразительного творчества работников ОО «Души и рук творенье»; - 20.10 - 01.11.2023. Городской межнациональный фестиваль песни и танца народов мира для студентов «Соцветие»; - 01.11 - 20.11.2023. Городской конкурс национальных культур «Звезда Надежды»; - для обеспечения деятельности Центра межнациональных культур города Рязани, (комнаты Дружбы) приобретена мебель: 4 выставочных шкафа для оформления третьей части экспозиции в фойе РДМ |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в молодежных фестивалях, творческих вечерах национальных культур и иных социально-культурных мероприятиях, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев |  | чел. | не менее 1000 | 1003 | 100,3 | 1000 | Индикатор выполнен |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Проведение мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных национальных общественных объединений города Рязани | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 314,8 | 314,8 | 100,0 |  | Количество представителей национальных общественных организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений среди жителей города Рязани, составит не менее 125 человек | УОиМП: - центром межнациональных культур МАУК «Дворец молодежи города Рязани» (далее – ЦМК РДМ) проведен IХ городской фестиваль национальных культур «Будем знакомы – 2023», посвященный традициям народных праздников Масленица, Навруз и Мэрцишор; - МАУК «Дворец молодежи города Рязани» (далее - РДМ) фестиваль цыганской культуры «Пламя сердца»; - РДМ региональный этап общероссийского межнационального фестиваля-конкурса «Поем на родном и государственном». УК: - РДМ проведены программы городского открытого фестиваля искусств национальных культур «Окский меридиан»: - мастер-класс по изготовлению молдавского символа весны и счастья из ниток «Мэрцишор»; - мастер-класс по изготовлению русской куклы-закрутки из ткани; - мастер-класс «Танцы народов мира»; - мастер-класс для детей и взрослых от Ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования Фалунь Дафа»; - фотовыставка «Этнографическое путешествие по России» ЦМК РДМ; - творческие выступления участников. Приняли участие (творческие коллективы, исполнители, представители национальных общественных организаций музыкальных обществ, студий, средних и высших учебных учреждений). Зрители познакомились с национальными культурами сербов, азербайджанцев, туркменов, молдаван, белорусов, итальянцев, армян, мексиканцев, немцев, евреев, китайцев, грузин, индийцев, народов стран Африки; - праздник «Трели Навруза», совместно с Узбекской национальной культурной автономией «Алмаз»; - интеллектуально-познавательная программа «Сила дружбы»; - концертно-развлекательная программа «Многоликая Россия». УФКиМС: - VIII городская межнациональная Спартакиада «Дружим народами»: открытие, соревнования по бильярду, по ВФСК ГТО, мини-футболу, настольному теннису, дартсу, стрельбе. Мероприятия освещались на сайте администрации города Рязани, в СМИ |  |
|  |  | УОиМП |  | 68,2 | 68,2 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | УК |  | 161,6 | 161,6 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | УФКиМС |  | 85,0 | 85,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество представителей национальных общественных организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений среди жителей города Рязани |  | чел. | 125 | 129 | 103,2 | 125 | Индикатор выполнен |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Проведение конференций, круглых столов», семинаров, методических совещаний, тематических вечеров, занятий, мастер-классов, интеллектуальных игр по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 102,1 | 102,1 | 100,0 |  | Количество конференций, круглых столов, семинаров, методических совещаний, тематических вечеров по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани, составит не менее 10 единиц | УОиМП: - круглый стол ко Дню защитника Отечества с председателями НКА; - круглый стол «Женщина. Семья и общество»; - круглый стол в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького (далее – РОУНБ им. Горького) на тему: «Вклад Гейдара Алиева в развитие сотрудничества Российской Федерации и Азербайджанской Республики»; - 20.02-24.02.2023 творческие мастер-классы и экскурсии в этнопространстве «Комната Дружбы»; - брейн-ринг «Подвиг и память» (вклад многонационального народа в Победу в Великой Отечественной войне); - квест-игра «По следам Тукая…»; - мастер - класс по карвингу «Фруктово-ягодный букет Востока»; - интеллектуально-познавательная игра «Разные культуры-единый дружный мир» |  |
|  |  | УОиМП |  | 59,5 | 59,5 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | УК |  | 42,6 | 42,6 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество конференций, «круглых столов», семинаров, методических совещаний, тематических вечеров по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани |  | шт. | 10 | 12 | 120,0 | 10 | Индикатор выполнен |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Проведение анализа межнациональных, межконфессиональных и межкультурных мероприятий, положительно (или отрицательно) влияющих на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Рязани | УОиМП УК УФКиМС МКУ «УДТ» | Без финанси рования |  |  |  |  | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории города Рязани, не менее 57% |  | УОиМП: - 16.03.2023 в преддверии праздника Навруз в «Комнате Дружбы» состоялась встреча с руководителями национально-культурных объединений и организаций города Рязани и Рязанской области; - 30.03.2023 проведено совещание директоров и заместителей директоров школ по воспитательной работе в ОГБУДО «Центр семьи и детства» на тему: «Ресурсы образовательного учреждения в организации профилактической работы с обучающимися»; - в апреле 2023 года на базе этнопространства «Комната Дружбы» состоялось совещание с руководителями учреждений дополнительного образования (далее – УДО) по организации работы направленной на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде. УФКиМС: - в течении года перед началом проведения этапов VIII городской межнациональной Спартакиады «Дружим народами» проводились рабочие совещания с руководителями национальных общественных организаций (далее - НОО), капитанами и представителями спортивных команд; - в режиме онлайн проведен семинар-совещание с заместителями директоров муниципальных спортивных школ по толерантному поведению, спортсменов. МКУ «УДТ»: - проводились методические семинары и совещания по профилактике правонарушений, направленные на профилактику возбуждение ненависти и унижения человеческого достоинства по признаку национальности и вероисповедания; - рейды, устранялись надписи экстремистской направленности, встречи с лидерами национальных диаспор, религиозных организаций и цыганским населением; - с общественными организациями, активом населения, председателями ТОС, ТСЖ, ЖСК велась информационно-разъяснительная работа о выявлении надписей экстремистской направленности, мониторинг оценки гражданами состояния межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений |
|  | ИНДИКАТОР: доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в общем количестве граждан, проживающих на территории города Рязани |  | % | не менее 57,0 | 61,2 | 107,3 | 57,0 | Индикатор выполнен |  |  |
| 2 | - Задача 2. Формирование позитивного имиджа города Рязани как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей и вероисповеданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей города Рязани о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 68,0 | 68,0 | 100,0 |  | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности и вероисповедания составит не менее 80% | УОиМП: На официальном сайте МАУК «Дворец молодежи города Рязани» и в группе социальной сети в ВКонтакте с целью формирования толерантного сознания, профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде на официальном сайте МАУК «Дворец молодежи города Рязани» и в группе социальной сети в ВКонтакте опубликованы мотивационные ролики. В июне 2023 года для организации профилактической работы с родителями в общеобразовательные учреждения города Рязани направлены памятки по противодействию экстремизму. 03.09.2023 образовательные учреждения приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Информация о мероприятиях размещена на официальном сайте администрации г. Рязани, а также на официальных сайтах и в группах образовательных учреждений в социальных сетях. Всего в мероприятиях приняли участие 46 000 человек. 04.09.-14.09.2023 в РДМ прошел ежегодный конкурс социальной рекламы «Единый народ Рязанской земли». Приняли участие 100 человек. УК: 12.02.2023. Концерт «Душа России в песне» песенно-инструментального ансамбля «Отрада» и ансамбля народной песни «Отрадушка». 15.02.2023. Литературный вечер «Стихи мои – свидетели живые» (к 117-летию со дня рождения М. Джалиля). 26.02.2023. Праздник «Прощай, Масленица!». 02.03.2023. Презентация художественной выставки «Земля одна для всех» (коллективная выставка студентов Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера). 04.03.2023. Концерт ансамбля народной песни «Рязаночка». 11.03.2023. Концерт «Любо братцы жить!» ансамбля народной песни «Михайловские казаки». 02.04.2023. Концерт «Душа России в песне» песенно - инструментального ансамбля «Отрада». 29.04.2023. Час мужества «Грозно грянула война» (вклад многонационального народа в Победу в ВОВ) (в рамках клуба «Радуга дружбы»). 30.04.2023. Концерт «Играй, рязанская гармонь». 04.05.2023. Брейн-ринг «Подвиг и память» (вклад многонационального народа в Победу в ВОВ) (ко Дню Победы). 21.05.2023. Занимательный урок «Праздник тюльпанов» (таджикский праздник Сайри Лола) в рамках интернационального клуба «Радуга дружбы». 23.05. – 25.05.2023. Первый фестиваль этнической культуры «Синтез культур». 02.06.2023. Концертная программа «На крыльях русской песни» песенно инструментального ансамбля «Отрада» с участием детского ансамбля народной песни «Отрадушка». 06.06.2023. Концерт театра народной песни «Узорочье» «Красно летечко». 07.06.2023. Деловая игра «Я – гражданин России» (ко Дню России). 08.06.2023. Концерт ансамбля народной песни «Рязаночка» «Песни моей земли». 10.06.2023. Уличная акция «Этой силе имя есть - Россия» (ко Дню России). 15.06.2023. Викторина «Путешествие по Татарстану». 14.07.2023. Праздник «День узбекской культуры». 15.07.2023. Фестиваль современной корейской культуры «К-РОР». МБУК «ЦПКиО». 28.07.2023. Концерт театра народной песни «Узорочье» «Ой вы, братцы-рязанцы». 04.08.2023. Концертная программа «Выйду на улицу». Ансамбля народной песни «Рушники» и Народного ансамбля народного танца «Лель». 05.08.2023. Концерт клуба «Играй, гармонь». «Веселимся под гармонь». 03.09.2023. Лекция «Наш мир без террора» (ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом). 04.09.2023. Урок памяти «Мы обязаны знать и помнить» (ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом). 05.09.2023. Урок памяти «Эхо Бесланской трагедии» (ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом). 07.09.2023. Беседа «Осторожно: терроризм!» (ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом). Библиотека-филиал № 3 МБУК «ЦБС г. Рязани». 10.09.2023. Концертно-развлекательная программа «Многоликая Россия». 20.09.2023. Вечер памяти «Кавказец родом из Цада» (к 100-летию со дня рождения Р.Г. Гамзатова). 02.10.2023. Комплексное мероприятие «Сердцу милые седины» ко Дню пожилого человека совместно с еврейским общинно-культурным центром «Хесед-Тшува». 04.11.2023. Концертная программа в День народного единства «В Единстве наша сила!». 23.11.2023. Пушкинский бал «И блеск. И шум. И говор бала…» совместно с региональной общественной организацией «Еврейский общинный культурный центр Рязанской области «Хесед-Тшува». 05.12.2023. Лекция «Религиозный экстремизм - формы его проявления», с участием руководителя Молодежного отдела Рязанской Епархии П.Н. Конькова. 25.12.2023. Комплексное мероприятие «Пусть сказке волшебной не будет конца» совместно с еврейским общинно-культурным центром «Хесед-Тшува». УФКиМС: Размещение на официальном сайте материалов по проведению VIII Спартакиады «Дружим народами». «МКУ «УДТ»: на официальном сайте администрации города Рязани размещались информационно-пропагандистские материалы, памятки по вопросам противодействия экстремистским проявлениям молодежи, формирования норм толерантного поведения |  |
|  |  | УОиМП |  | 68,0 | 68,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | УК УФКиМС МКУ «УДТ» | Без финанси-рования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности и вероисповедания | УОиМП УК УФКиМС МКУ «УДТ» | % | 80,0 | 82,2 | 102,7 | 80,0 | Индикатор выполнен |  |  |

Примечание:

| ОДМПП | - | отдел дополнительных мер по профилактике правонарушений администрации |
| --- | --- | --- |
| СМИ | - | отдел по связям со средствами массовой информации |
| УОиМП | - | управление образования и молодежной политики |
| УК | - | управление культуры |
| УФКиМС | - | управление по физической культуре и массовому спорту |
| МКУ «УДТ» | - | муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территории города Рязани» |
| Центр | - | городской центр межнациональных культур |