Отчет о выполнении плана

мероприятий по реализации

Программы по повышению эффективности бюджетных расходов

муниципального образования город Рязань на период до 2013 года

за 2 квартал 2011 года

| Порядковый номер в соответствии с планом мероприятий | Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Срок | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета |  |  |  |
| 1.6 | Проведение регулярной оценки ожидаемого исполнения доходной части бюджета с целью анализа и оценки рисков неисполнения действующих бюджетных обязательств |  | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | Ежемесячно | Ежемесячный анализ поступления доходов бюджета, прогноз доходов в разрезе источников собственных доходов бюджета города Рязани в форме аналитической таблицы (направлены в адрес заместителя главы администрации, курирующему блок экономики и финансов 15.07.2011 № 07-748). |
| 1.8 | Разработка муниципального правового акта по порядку проведения оценки социально-экономической эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по местным налогам |  | Управление экономики администрации города Рязани | Не позднее 1 июня 2011 года | Подготовлен проект постановления администрации города Рязани «Об утверждении Порядка проведения оценки социально-экономической эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по местным налогам» (проект находится на согласовании). |
| 1.11 | Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Рязани |  | Управление экономики администрации города Рязани | Ежемесячно | В соответствии с Положением о мониторинге финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Рязани, утвержденным постановлением администрации города Рязани от 02.06.2009 № 3801 от 21.12.2009 № 9203, распоряжением от 15.02.2011 № 197-р «О создании комиссии по рассмотрению отчетов о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Рязани», осуществляется сбор отчетов муниципальных предприятий города Рязани. В Рязанскую городскую Думу подготовлен анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Рязани за 2010 год (находится на согласовании у руководства). Кроме того, осуществляется ежемесячный мониторинг наиболее значимых муниципальных предприятий. По мере необходимости готовятся аналитические материалы в виде таблиц и записок для руководства администрации. |
| 1.13 | Анализ состояния кредиторской задолженности муниципальных учреждений |  | Структурные подразделения администрации города Рязани Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | Ежемесячно, не позднее 15 числа | Ежемесячный анализ структурными подразделениями администрации города Рязани кредиторской задолженности муниципальных учреждений, подготовка финансово-казначейским управлением администрации города Рязани сводной аналитической таблицы и ее направление в адрес заместителя главы администрации, курирующему блок экономики и финансов (от 15.07.2011 № 07-748). По данным анализа просроченной кредиторской задолженности на отчетные даты не имеется. |
| 1.14 | Анализ состояния задолженности в бюджет города Рязани по неналоговым доходам бюджета, администрируемых администрацией города Рязани |  | Отдел администрирования неналоговых платежей управления экономики администрации города Рязани | Ежемесячно, не позднее 15 числа | Подготовлена и направлена служебная записка заместителю главы администрации, курирующему блок экономики и финансов (от 20.06.2011 № 12/4-12/1439). |
| 3 |  | Повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг |  |  |  |
| 3.1 | Анализ реестра муниципальных услуг (работ) муниципального образования - городской округ город Рязань |  | Управление экономики администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани | Не позднее 1 июня 2011 года | По итогам анализа Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования - городской округ город Рязань, действующего на начало 2011 года (постановление администрации города Рязани от 23.07.2010 № 3121) подготовлено два постановления администрации города: - от 20.05.2011 № 2182 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг» (услуги выполняемые: органами местного самоуправления, МБУ МФЦ, муниципальными учреждениями (информационные услуги), в рамках реализации Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуги»). Корректировка Реестра будет продолжена по мере необходимости; - проект «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования - городской округ город Рязань, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ)» (услуги (работы) выполняемые муниципальными учреждениями в соответствии с их уставной деятельностью, в рамках реализации Федерального закона № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений)»). Проект прошел согласование в структурных подразделениях администрации города, его подписание отложено до уточнения Перечня услуг в сфере благоустройства. |
| 3.2 | Анализ сети муниципальных учреждений социальной сферы города Рязани в целях их оптимизации: |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений |  | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани | Не позднее 1 июня 2011 года | По результатам анализа принято решение о переводе 7 муниципальных бюджетных учреждений в муниципальные автономные учреждения. |
| 3.2.2 | - муниципальных учреждений системы здравоохранения |  | Управление здравоохранения администрации города Рязани | Не позднее 1 июня 2011 года | По результатам анализа реструктуризировано 180 круглосуточных коек , из них 144 переведено в дневной стационар. Подготовлены предложения по дальнейшей оптимизации круглосуточной коечной сети на 164 койки, по присоединению МУЗ «Детская инфекционная больница № 9» к МУЗ «Городская клиническая больница № 11». |
| 3.2.3 | - муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности |  | Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани | Не позднее 1 июня 2011 года | По итогам анализа принято решение: автономные учреждения остаются автономными, бюджетные – бюджетными. |
| 3.2.4 | - муниципальных учреждений культуры |  | Управление культуры администрации города Рязани | Не позднее 1 июня 2011 года | По итогам анализа принято решение: автономные учреждения остаются автономными, бюджетные – бюджетными. |
| 3.3 | Принятие правовых актов, вытекающих из положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее также – Федеральный Закон № 83- ФЗ), в рамках реализации Плана основных мероприятий администрации города Рязани по реализации Федерального закона № 83-ФЗ |  | Структурные подразделения администрации города Рязани | 2011 год (по отдельному графику) | Принятие нормативных актов осуществляется в соответствии со сроками установленными распоряжением администрации города Рязани от 13.07.2010 № 1240-р «Об утверждении плана основных мероприятий администрации города Рязани по реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ». Соблюдение сроков регулярно рассматривается на совещаниях рабочей группы по реализации Федерального закона № 83-ФЗ. Отчет о реализации мероприятий ежеквартально направляется в Рязанскую городскую Думу. |
| 3.10 | Анализ действующих муниципальных правовых актов регулирующих вопросы установления нормативов финансового обеспечения муниципальных услуг в социальной сфере (методики расчета нормативов финансового обеспечения муниципальных услуг и нормативы финансового обеспечения муниципальных услуг) |  | Управление экономики администрации города Рязани Финансово- казначейское управление администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани, в ведении которых находятся учреждения социальной сферы | Июнь 2011 года | Принято постановление администрации города Рязани от 22.06.2011 № 2774 «Об утверждении Методики расчета нормативов бюджетного финансирования предоставления дошкольного образования в городе Рязани». УОиМП осуществляется подготовка нормативов бюджетного финансирования дошкольного образования города Рязани с учетом измененной Методики. Подготовлен проект постановления администрации города Рязани «Об утверждении Методики расчета нормативов финансового обеспечения оказания скорой медицинской помощи станцией скорой медицинской помощи в городе Рязани». После принятия Методики УЗ будет осуществлена корректировка нормативов. По мере перехода муниципальных учреждений на новую систему оплаты труда, планируется изменить и другие Методики расчета нормативов финансового обеспечения муниципальных услуг и нормативы финансового обеспечения муниципальных услуг. |
| 3.11 | Анализ услуг в сфере благоустройства города на предмет возможности и целесообразности внедрения нормативного финансирования |  | Управление экономики администрации города Рязани Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани | Май 2011 года | Проведен анализ нормативного финансирования в сфере благоустройства в регионах РФ. Проведено 2 совещания с участием представителей УБГиДХ и подведомственных ему предприятий и учреждений. Предварительно принято решение: - по услуге «Организация ритуальных услуг на территории города Рязани» разработать и утвердить методику расчета норматива финансового обеспечения услуги и норматив финансового обеспечения услуги; - по остальным услугам разработать и утвердить технологические операции и кратность их выполнения и норматив финансовых затрат. |
| 4 |  | Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения |  |  |  |
| 4.2 | Реализация долгосрочной целевой программы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 - 2012 годы» |  | Структурные подразделения администрации города Рязани МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани» Управление экономики администрации города Рязани | 2011 - 2012 годы | После утверждения уточненного перечня мероприятий Программы на 2011 год, в начале мая были доведены лимиты до ГРБС. В 1 полугодии программа освоена: - по кассовым расходам на 9%, - по размещенным заказам (заключенным договорам) на 32%. Большую часть средств программы (около 60%) планируется освоить в 3 квартале 2011года. |
| 4.3 | Реализация Плана мероприятий по реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |  | Структурные подразделения администрации города Рязани МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани» Управление экономики администрации города Рязани | 2011 – 2012 годы (по отдельному графику) | Подготовлены проекты решений Рязанской городской Думы: - от 30.06.2011 158-I «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг», направлен в РГД (от 19.05.2011 № 20/1/2-2/3167); - от 30.06.2011 190-I «Об утверждении Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг», направлен в РГД (от 06.06.2011 № 20/1/2-2/3167). Утверждены постановления администрации города Рязани: - от 20.05.2011 № 2182 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг»; - от 22.06.2011 № 2710 «О внесении изменений и дополнений в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией города Рязани, утвержденный постановлением администрации города Рязани от 30.11.2010 № 5641»; - от 22.06.2011 № 2714 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг». Утверждены распоряжения администрации города Рязани: - от 22.06.2011 № 1163-р «Об утверждении Графика разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и внесения изменений в действующие административные регламенты предоставления муниципальных услуг»; - от 23.06.2011 № 1176-р «Об утверждении Плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде». |
| 4.4 | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов |  | Правовое управление аппарата администрации города Рязани | По мере поступления | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, оформление Заключений по результатам экспертизы. |
| 4.6 | Мониторинг расходов на содержание органов муниципального управления города Рязани |  | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани | Ежемесячно | Проводился ежемесячный мониторинг расходов на содержание органов муниципального управления города Рязани, результаты направлялись в адрес заместителя главы администрации, курирующему блок экономики и финансов (от 15.07.2011 № 07-748). |
| 4.8 | Разработка нормативов материально-технического обеспечения органов местного самоуправления |  | Управление экономики администрации города Рязани | Май 2011 года | Подготовлен проект решения Рязанской городской Думы «Об утверждении норм материально-технического обеспечения деятельности Рязанской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Рязани и администрации города Рязани» (проект находится на согласовании). |
| 4.9 | Инвентаризация имущества казны в целях оформления прав на объекты муниципальной собственности |  | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани | В рамках реализации ведомственных программ в сроки, установленные распоряжением администрации города Рязани | Подготовлен Отчет о реализации «Ведомственной целевой программы развития управления муниципальным имуществом администрации города Рязани на 2009-2011 годы» за 1 полугодие 2011 года. |
| 4.14 | Организация взаимодействия органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования - город Рязань и нужд бюджетных учреждений города Рязани с муниципальными заказчиками, бюджетными учреждениями и финансовым органом муниципального образования, разработка регламента взаимодействия |  | Управление экономики администрации города Рязани Правовое управление аппарата администрации города Рязани Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | Не позднее 1 июня 2011 года | Принято постановление администрации города Рязани от 01.06.2011 № 2410 «Об утверждении Регламента взаимодействия при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд муниципального образования - город Рязань и нужд бюджетных учреждений города Рязани». |
| 6 |  | Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |
| 6.2 | Модернизация программного обеспечения по реализации бюджетного процесса города Рязани (АС Бюджет, АС УРМ) |  | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | 2011 - 2012 годы | В целях модернизации бюджетного процесса была проведена работа по переводу автоматизированных систем: АС «Бюджет», АС «УРМ», АС «РРО» на новые версии, реализующие основные положения Федерального закона № 83- ФЗ для работы с учреждениями разного статуса в составе 22 обновлений, оптимизирована подсистема использования ЭЦП в электронном документообороте. |
| 6.3 | Публикация в печатных изданиях и сети Интернет отчетов об исполнении бюджета города Рязани |  | Отдел по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани | Ежеквартально | Размещение на сайте 16.05.2011, публикация в газете «Рязанские ведомости» 26.07.2011 № 135(3938). |
| 7 |  | Повышение энергетической эффективности |  |  |  |
| 7.1 | Реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования |  | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани | 2011 - 2013 годы | Во втором квартале 2011 года финансирование программы не предусмотрено. |