Приложение № 1 к отчету

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управления»

за 2023 год

Ответственный исполнитель: управление экономического развития администрации города Рязани

| №№ пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финанси-рования |  | План (тыс. руб.) |  | Факт (тыс. руб.) |  |  | Ис-пол-нено, % |  | Зна-чение инди-катора на 2030 г. |  |  | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланированные |  | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления» | Управление экономики и цифрового развития | Всего, в том числе |  | 1 112 706,32 |  | 1 107 512,61 |  |  | 99,53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани |  | 1 108 127,32 |  | 1 102 933,61 |  |  | 99,53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 4 254,00 |  | 4 254,00 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | инициа-тивные платежи |  | 325,00 |  | 325,00 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | Управление кадров и муниципальной службы аппарата администрации, Управление благоустройства города, Управление капитального строительства, Управление образования и молодежной политики, Финансово-казначейское управление, Управление энергетики и ЖКХ, Управление по физической культуре и массовому спорту, Управление Культуры |  | бюджет города Рязани |  | 860,42 |  | 836,45 |  | 97,2 |  |  |  | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональ-ное образование, не менее 85 ед. |  | В 2023 году осуществлено обучение 111 человек |  |
|  | Индикатор 1. Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | Управление кадров и муниципальной службы аппарата администрации |  | Ед. (в год) |  | 85 |  | 111 |  | 130,6 |  | 85 |  | Показатель выполнен |  |  |  |
| 2 | Задача 2: повышение эффективности управления и использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. Управление муниципальным имуществом города Рязани | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений |  | бюджет города Рязани |  | 4161,29 |  | 4116,94 |  | 98,9 |  |  |  | Увеличение доли объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования – городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны до 92,5% |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1. Проведение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений |  | бюджет города Рязани |  | 576,36 |  | 550,41 |  | 95,5 |  |  |  |  |  | Проведена оценка рыночной стоимости 180 объектов. Проведена техническая инвентаризация 7 объектов |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.2. Обеспечение содержания нераспределенного имущества казны | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений |  | бюджет города Рязани |  | 2902,37 |  | 2899,47 |  | 99,9 |  |  |  |  |  | Произведена оплата коммунальных услуг за муниципальные нежилые помещения |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.3. Организация работ по оформлению земельных участков, расположенных на территории города Рязани, а также находящихся в муниципальной собственности | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений |  | бюджет города Рязани |  | 667,56 |  | 652,06 |  | 97,7 |  |  |  |  |  | Осуществлено межевание 917 земельных участков |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.4. Оплата госпошлин, сборов, расходов по исполнению судебных актов | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений |  | бюджет города Рязани |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 100 |  |  |  |  |  | Оплачены расходы по исполнению судебных актов |  |
|  | Индикатор 2. Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования – городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений |  | % |  | 94 |  | 95,48 |  | 101,6 |  | 98 |  | Показатель выполнен. Количество объектов недвижимого имущества (нежилых зданий и нежилых помещений), составляющих имущество казны, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, учитываемых в составе имущества казны на балансе управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани/Общее количество объектов недвижимого имущества (нежилых зданий и нежилых помещений), составляющих имущество казны, учтенных в Реестре муниципального имущества города Рязани, учитываемых в составе имущества казны на балансе управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани*100% 380/398*100=95,48% |  |  |  |
| 3 | Задача 3: обеспечение выполнения функций администрации города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности администрации города Рязани | МКУ города Рязани «Центр сопровождения» |  | Бюджет города Рязани |  | 469 313 ,70 |  | 465 183,94 |  | 99,1 |  |  |  | Обеспечение уровня исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани», не ниже 99 % |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1. Содержание органов местного самоуправления | МКУ города Рязани «Центр сопровождения» |  | бюджет города Рязани |  | 402 701,77 |  | 399 514,69 |  | 99,2 |  |  |  |  |  | Оплачены расходы на содержание администрации города Рязани: заработная плата с отчислениями, оплата услуг связи, расходы на содержание имущества, приобретение канцтоваров, бумаги, расходных материалов к оргтехнике и прочее |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.2. Выполнение других обязательств муниципального образования | МКУ города Рязани «Центр сопровождения» |  | бюджет города Рязани |  | 66 611,93 |  | 65 669,25 |  | 98,6 |  |  |  |  |  | Произведена оплата госпошлин, штрафов, исполнительских сборов, приобретение цветов, услуги и работы по организации мероприятий, проводимым администрацией города Рязани |  |
|  | Индикатор 3. Уровень исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани» | Управление экономики и цифрового развития |  | % |  | 99 |  | 99,99 |  | 101,0 | 99 |  |  | Показатель выполнен. Фактический уровень исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани»: I квартал – 100%; II квартал – 99,99%; III квартал – 99,99%; IV квартал – 100% |  |  |  |
| 4 | Задача 4: обеспечение выполнения функций муниципального образования - городской округ город Рязань муниципальными казенными учреждениями, подведомственными администрации города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани | МКУ города Рязани «Центр сопровождения» |  | Всего, в том числе |  | 482 451,63 |  | 481 632,62 |  | 99,8 |  |  |  | Обеспечение индекса результативности работы муниципальных казенных учреждений, подведомствен-ных администрации города Рязани, не ниже 99% |  | Оплачены расходы на содержание муниципальных казенных учреждений: заработная плата с отчислениями, оплата услуг связи, расходы на содержание имущества, приобретение канцтоваров, бумаги, ГСМ, расходных материалов к оргтехнике и прочее |  |
|  |  |  |  | бюджет города Рязани |  | 479 526,63 |  | 478 707,62 |  | 99,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 2 600,00 |  | 2 600,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | инициа-тивные платежи |  | 325,00 |  | 325,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 4. Индекс результативности работы муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани | МКУ города Рязани «Центр сопровождения» |  | % |  | 99 |  | 100 |  | 101 |  | 99 |  | Показатель выполнен. В 2023 году показатели, установленные для ежемесячного премирования руководителей «МКУ «Техобеспечение», МКУ г. Рязани «МЦТ», МКУ «Управление по делам ГОиЧС г. Рязани», МКУ «УДТ г. Рязани», МКУ «ЦС»,МКУ «ДЗОСС» были выполнены на 100%. |  |  |  |
| 5 | Задача 5: обеспечение привлечения к административной ответственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5. Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Управление делами аппарата администрации, Администра-тивные комиссии при администрации города Рязани |  | областной бюджет |  | 1 654,0 |  | 1654,0 |  | 100 |  |  |  | Доля не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административными комиссиями не менее 97% |  | В 2023 году комиссиями рассмотрено 8 371 дело об административных правонарушениях. По 175 делам производство прекращено, по 172 делам назначено наказание в виде административного предупреждения, по 8024 делам назначено наказание в виде административных штрафов. Общая сумма наложенных штрафов составила 14321,3 тыс. руб. (в 2022 году - 10 995,2 тыс. руб.) |  |
|  | Индикатор 5. Доля не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административными комиссиями | Администра-тивные комиссии при администрации города Рязани |  | % |  | 97 |  | 99,2 |  | 102,3 |  | 97 |  | Показатель выполнен. Количество постановлений, вынесенных административными комиссиями и не отмененных в установленном законом порядке / Количество постановлений, вынесенных административными комиссиями *100% 8371/8440*100% = 99,2% |  |  |  |
| 6 | Задача 6: качественное обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86.1 | Основное мероприятие 6. Обслуживание муниципального долга | МКУ города Рязани «Центр сопровожде- ния» |  | бюджет города Рязани |  | 154 217,18 |  | 154 040,56 |  | 99,9 |  |  |  | Обеспечение доли расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) не более 5% |  | Реализация долговой политики в 2023 году была направлена на привлечение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города при одновременном сокращении долговой нагрузки бюджета, минимизацию расходов на обслуживание муниципального долга |  |
|  | Индикатор 6. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) | Финансово-казначейское управление |  | % |  | 5 |  | 1,06 |  | 471,7 |  |  | 5 | Показатель выполнен. Расходы на обслуживание муниципального долга / Общий объем расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) * 100% 154 040 561,66/ 14 541 469 140,39*100=1,06%. *20 774 505 169,39-6 233 036 029,00=14 541 469 140,39 |  |  |  |
| 7 | Задача 7: совершенствование управленческих процессов посредством внедрения цифровых технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие 7. Создание архива электронных документов администрации города Рязани | Управление делами аппарата администрации |  | бюджет города Рязани |  | 48,1 |  |  | 48,1 | 100 |  |  |  | Увеличение уровня оснащенности администрации города Рязани рабочими местами информационной системы архива электронных документов до 32% |  |  |  |
| 7.1.2 | Мероприятие 7.2. Оказание услуг по информационному сопровождению системы архивных электронных документов | Управление делами аппарата администрации |  | бюджет города Рязани |  | 48,1 |  |  | 48,1 | 100 |  |  |  |  |  | Оплачены услуги по информационному сопровождению системы архивных электронных документов |  |
|  | Индикатор 7. Уровень оснащенности администрации города Рязани рабочими местами информационной системы архива электронных документов | Управление делами аппарата администрации |  | % |  | 32 |  |  | 32 | 100 |  |  | 100 | Показатель выполнен. Количество рабочих мест в структурных подразделениях администрации города Рязани, оснащенных информационной системой архива электронных документов / Количество рабочих мест в структурных подразделениях администрации города Рязани, подлежащих оснащению информационной системой архива электронных документов *100% 17/53*100%=32% |  |  |  |