Утверждаю

Заместитель главы администрации

_____________  С.В. Горячкина

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

за 2023 год

| Ответственный исполнитель: | управление экономического развития администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета: | 01.02.2024 |
| Исполнитель: | Начальник сектора бюджетной реформы и муниципального управления Сабанцева Наталья Александровна 272216 uer62@maill.ru |

И.о. начальника управления 	         М.А. Ашихмина

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых за отчетный период (Приложение №1 к отчету).

Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4236 (далее - МП), направлена на развитие муниципального управления в городе Рязани.

Для достижения заданных целей, с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани, в рамках МП в 2023 году решались следующие задачи:

1.	Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани.

2.	Повышение эффективности управления и использования муниципального имущества.

3.	Обеспечение выполнения функций администрации города Рязани.

4.	Обеспечение выполнения функций муниципального образования - городской округ город Рязань муниципальными казенными учреждениями, подведомственными администрации города Рязани.

5.	Обеспечение привлечения к административной ответственности.

6.	Качественное обслуживание муниципального долга.

7.	Совершенствование управленческих процессов посредством внедрения цифровых технологий.

Степень достижения целей и решения задач МП характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

Выполнение задачи 1 «Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани» определяется                количеством муниципальных служащих, ежегодно получающих дополнительное профессиональное образование. В 2023 году прошло обучение 111 человек, что выше планового значения показателя (85 человек).

Решение задачи 2 «Повышение эффективности управления и использования муниципального имущества» определяется уровнем выполнения показателя «Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны», который к концу 2023 года составил 95,48% при плане  94%.

Задача 3 «Обеспечение выполнения функций администрации города Рязани» характеризуется уровнем исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани». В 2023 году показатель составил 99,99% (план – не ниже 99%).

Задача 4 «Обеспечение выполнения функций муниципального образования - городской округ город Рязань муниципальными казенными учреждениями, подведомственными администрации города Рязани» характеризуется индексом результативности работы муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани, который в 2023 году составил 100% (план – не ниже 99%).

Задача 5 «Обеспечение привлечения к административной ответственности» характеризуется показателем «Доля не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административными комиссиями» (план - не менее 97%). В 2023 году показатель составил 99,2%.

Задача 6 «Качественное обслуживание муниципального долга» характеризуется показателем «Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней)». В 2023 году показатель составил 1,06%, что не превышает плановое значение (не более 5%).

Задача 7 «Совершенствование управленческих процессов посредством внедрения цифровых технологий» характеризуется уровнем оснащенности администрации города Рязани рабочими местами информационной системы архива электронных документов, который в 2023 году составил 32%, что соответствует плановому значению.

По результатам итогов реализации муниципальной программы все целевые индикаторы достигли плановых значений.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

и перечень основных мероприятий (мероприятий),

выполненных и не выполненных в установленные сроки

По состоянию на 01.01.2023 плановый объем финансирования МП на 2023 год составлял 1 109 110,90 тыс. руб., в том числе:

- городской бюджет – 1 107 081,90 тыс. руб.,

- областной бюджет – 1 654,00  тыс. руб.

- инициативные платежи – 375,0 тыс. руб.

На конец 2023 года общий объем финансирования МП  составлял                               1 112 706,32 тыс. руб., в том числе:

- городской бюджет – 1 108 127,32 тыс. руб.,

- областной бюджет – 4 254,00 тыс. руб.,

- инициативные платежи - 325,00 тыс. руб.

Фактическое исполнение составило 1 107 512,61 тыс. руб. (99,53% годового плана), в том числе:

- городской бюджет - 1 102 933,61 тыс. руб. (99,53% годового плана),

- областной бюджет – 4 254,00 тыс. руб. (100% годового плана),

- инициативные платежи – 325,00 тыс. руб. (100% годового плана).

В целом все мероприятия МП в 2023 году выполнены в установленные сроки. Сведения о степени выполнения мероприятий за 2023 год представлены в приложении № 1 к отчету.

Основное мероприятие 1 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих».

Первоначальный объем финансирования по основному мероприятию              на 2023 год составлял 733,3 тыс. руб.  средств городского бюджета, уточненный – 860,42 тыс. руб., фактически исполнено – 836,45 тыс. руб. (97%).

Отклонение фактического исполнения от планового объема финансирования (23,97 тыс. руб.) сложилось у управления образования и молодежной политики при заключении в декабре 2023 года муниципального контракта на оказание образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования (повышение квалификации).

Мероприятие выполнено в соответствии с Планом дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, утвержденного распоряжением администрации города Рязани от 16.08.2022 № 1094 № 1206-р, Положением о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих муниципального образования – город Рязань, утверэженного решением Рязанской городской Думы от 21.05.2015 № 151-II.

Всего в 2023 году прошли повышение квалификации 111 муниципальных служащих по 19 тематикам.

По основному мероприятию 2 «Управление муниципальным имуществом города Рязани».

Первоначальный объем финансирования на 2023 год составлял 5 679,6 тыс. руб. средств городского бюджета, уточненный – 4 161,29 тыс. руб., фактически исполнено -  4 116,94 тыс. руб. (98,9%).

Разница фактического исполнения от планового (44,35 тыс. руб.) сложилась в связи с экономией при выполнении работ по оценке рыночной стоимости объектов муниципального имущества и по межеванию земельных участков.

В ходе реализации мероприятий в 2023 году проведена оценка рыночной стоимости 180 объектов для постановки имущества на баланс, проведена техническая инвентаризация 7 объектов недвижимого имущества, осуществлено межевание 917 земельных участков, оплачены услуги по содержанию имущества казны, а также в полном объеме оплачены расходы по исполнению судебных актов.

Все мероприятия, включенные в основное мероприятие, в 2023 году выполнены в установленные сроки.

По основному мероприятию 3 «Обеспечение деятельности администрации города Рязани».

Первоначальный объем финансирования на 2023 год составлял  403 356,86  тыс. руб. средств городского бюджета, уточненный – 469 313,7 тыс. руб., фактически исполнено – 465 183,94 тыс. руб. (99,1%).

Фактическое исполнение меньше планового на 4 129,76 тыс. руб., что                  обусловлено наличием годовых контрактов с оплатой в январе 2024 года и экономией, сложившейся по заключенным муниципальным контрактам.

В рамках МП осуществлялось финансирование главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани».

По основному мероприятию 4 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани».

Первоначальный объем финансирования на 2023 год составлял                        470 774,20 тыс. руб. (средств городского бюджета – 470 399,20 тыс. руб.,   инициативные платежи – 375 тыс. руб.), уточненный – 482 451,63 тыс. руб.                  (в том числе средства городского бюджета – 479 526,63 тыс. руб., средства областного бюджета – 2 600,0 тыс. руб., инициативные платежи – 325,0 тыс. руб.). Фактически исполнено -  481 632,62 тыс. руб.  (99,8%), в том числе:

- средства городского бюджета – 478 707,62 тыс. руб. (99,8%);

- средства областного бюджета – 2 600,0 тыс. руб. (100%);

- инициативные платежи – 325,0 тыс. руб. (100%).

Отклонение фактического исполнения от планового (819,01 тыс. руб.) возникло по причине экономии, сложившейся по оплате услуг связи, коммунальных услуг, экономией средств по результатам размещения заказов в муниципальных казенных учреждениях: МКУ города Рязани «Муниципальный центр торгов», МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани».

В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани»                       (МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани», МКУ города Рязани «Муниципальный центр торгов»,                       МКУ «Дирекция заказчика объектов социальной сферы»,                                            МКУ «Техобеспечение», МКУ города Рязани «Центр сопровождения»,                     МКУ «Управление по делам территории города Рязани»).

По основному мероприятию 5 «Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенций, выделенных из областного бюджета на реализацию Закона Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными  государственными  полномочиями  по  созданию административных комиссий          и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях». Объем финансирования составлял 1 654,0 тыс. руб. средств областного бюджета, фактически исполнено -  1 654,0 тыс. руб. (100%).

Основными задачами административных комиссий являются:

-	своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела об административном правонарушении;

-	рассмотрение дел об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях  и в пределах полномочий, установленных Законом Рязанской области от 04.12.2008 № 182-ОЗ «Об административных правонарушениях»;

-	выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.

В 2023 году комиссиями рассмотрено 8 371 дело об административных правонарушениях (за 2022 год – 7 262 дела). По 175 делам производство прекращено, по 172 делам назначено наказание в виде административного предупреждения, по 8 024 делам назначено наказание в виде административных штрафов. Общая сумма  наложенных штрафов составила 14 321,3 тыс. руб.                      (в  2022 году -  10 995,2 тыс. руб.).

Максимальное количество нарушений 5 723 (68,4% от общего количества протоколов) связано с ненадлежащим выполнением гражданами                                   и должностными лицами правил благоустройства (статья 6.3 Закона Рязанской области № 182-ОЗ «Об административных правонарушениях»).

В суд поступило 85 жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях, отменено 69 постановлений.

По основному мероприятию 6 «Обслуживание муниципального долга».

Первоначальный объем финансирования на 2023 год составлял  226 864,83 тыс. руб. средств городского бюджета, уточненный – 154 217,18 тыс. руб., фактически исполнено – 154 040,56 тыс. руб. (99,9%).

Отклонение фактического исполнения от планового (176,62 тыс. руб.) возникло в связи с изменением сроков и порядка уплаты процентов.

Мероприятия выполнены в полном объеме.

По основному мероприятию 7 «Создание архива электронных документов администрации города Рязани».

Объем финансирования по основному мероприятию на 2023 год составлял 48,1 тыс. руб. средств городского бюджета, фактически исполнено – 48,1 тыс. руб. (100%).

В ходе реализации основного мероприятия в 2023 году осуществлялось финансирование муниципального контракта на оказание услуг по информационному сопровождению системы архивных электронных документов.

3. Информация о внесенных изменениях в Программу

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений МП | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | от 10.03.2023 № 2772 | - Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с бюджетом города Рязани на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. - По сравнению с предварительным планом: - 1. Снижено финансирование на 2023 год по основным мероприятиям: - - 1 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» на 22,1 тыс. руб.; - - 6 «Обслуживание муниципального долга» на 26 135,17 тыс. руб. - 2. Увеличено финансирование на 2023 год основных мероприятий: - 2 «Управление муниципальным имуществом города Рязани на 629,3 тыс.руб.; - - 3 «Обеспечение деятельности администрации города Рязани» на 17 092,45 тыс. руб.; - - 4 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» на 24 762,02 тыс. руб.; - - 5 «Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» на 22,02 тыс. руб.; - - 7 «Создание архива электронных документов администрации города Рязани» на 2,9 тыс. руб. - Изменение финансирования мероприятий муниципальной программы не приведет к изменению плановых значений индикаторов. |
| 2 | от 09.06.2023 № 7888 | - Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с бюджетом города Рязани на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Увеличено финансирование на 2023 год основных мероприятий: - - 3 «Обеспечение деятельности администрации города Рязани» на 804,63 тыс. руб.; - 4 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» на 375 тыс. руб. Средства городского бюджета на софинансирование проекта по расширению общественного пространства «ДОМ ТОС» (финансирование осуществляется через МКУ «Техобоспечение). - Изменение финансирования мероприятий муниципальной программы не приведет к изменению плановых значений индикаторов. |
|  | от 22.08.2023 № 11335 | - Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с бюджетом города Рязани на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Увеличено финансирование на 2023 год основных мероприятий: - - 1 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» на 209,35 тыс. руб.; - - 3 «Обеспечение деятельности администрации города Рязани» на 4 671,35 тыс. руб. (средства направлены на оплату исполнительских листов, покупку плоттера, аттестацию кабинетов отдела спецдокументации и мобилизационного отдела, оплату диспансеризации муниципальных служащих); - 4 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» на 2 900,0 тыс. руб. Снижено финансирование МКУ «МЦТ» на 100 тыс. руб. Поступили средства областного бюджета на софинансирование проекта по расширению общественного пространства «ДОМ ТОС» – 3000 тыс. руб. (финансирование осуществляется через МКУ «Техобеспечение). - Снижено финансирование на 2023 год основных мероприятий: - 2 «Управление муниципальным имуществом города Рязани» на 182,0 тыс. руб. Скорректирован показатель «Доля объектов недвижимого имущества муниципальной казны, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны». Показатель увеличен с 93% до 94% (с учетом уровня фактического выполнения показателя за 2022 год). |
|  | от 23.11.2023 № 15254 | - Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с бюджетом города Рязани на 2023 год. - Увеличено финансирование основных мероприятий: - - 1. «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» на 45,0 тыс. руб. (по УЭиЖКХ); - - 3. «Обеспечение деятельности администрации города Рязани» на 37 486,25 тыс. руб. По мероприятию 3.1. «Содержание органов местного самоуправления» финансирование увеличено на 38 062,26 тыс. руб. (в части увеличения расходов на оплату труда и на закупку товаров, работ и услуг). По мероприятию 3.2. «Выполнение других обязательств муниципального образования» финансирование снижено на 576,0 тыс. руб. (расходы на проведение интернета в пункт управления перераспределены на МКУ «Управление ГОЧС г. Рязани»). - 4. «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» на 1 562,7 тыс. руб. Повышено финансирование МКУ «Управление ГОЧС г. Рязани» на 576 тыс. руб., МКУ «ЦС» на 1 496,53 тыс. руб. (заработная плата с начислениями для создания отдела муниципальный центр управления и отдела анализа данных). Снижено финансирование МКУ «Техобеспечение» на 565,3 тыс. руб., МКУ «МЦТ» на 319,5 тыс. руб. - Снижено финансирование на 2023 год основного мероприятия 6. «Обслуживание муниципального долга» на 19 646,6 тыс. руб. - Перераспределены средства по основному мероприятию 2. «Управление муниципальным имуществом города Рязани» (156,7 тыс. руб. перераспределены с мероприятия 2.4. «Оплата госпошлин, сборов, расходов по исполнению судебных актов» на мероприятие 2.2. «Обеспечение содержания нераспределенного имущества казны»). |
|  | от 28.12.2023 № 16735 | - Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с бюджетом города Рязани на 2023 год. - Увеличено финансирование основных мероприятий: - - 3. «Обеспечение деятельности администрации города Рязани» на 14,2 млн. руб. По мероприятию 3.1. «Содержание органов местного самоуправления» финансирование увеличено на 1,5 млн. руб. (расходы на приобретение мебели). По мероприятию 3.2. «Выполнение других обязательств муниципального образования» финансирование увеличено на 12,7 млн. руб. (исполнительный лист арбитражного суда в пользу ООО «Дружба»); - 4. «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» на 3 млн. руб. (повышено финансирование МКУ «Техобеспечение» в связи с приобретением автомобиля). Снижено финансирование на 2023 год основного мероприятия 6. «Обслуживание муниципального долга» на 30 млн. руб. - Перераспределены средства по основным мероприятиям: - - 1. «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» (11,8 тыс. руб. с ГРБС «Администрация города» перераспределены на ГРБС «УФКМС»); - - 2. «Управление муниципальным имуществом города Рязани» (536,2 тыс. руб. перераспределены с мероприятия 2.4. «Оплата госпошлин, сборов, расходов по исполнению судебных актов» на мероприятие 2.3. «Организация работ по оформлению земельных участков, расположенных на территории города Рязани, а также находящихся в муниципальной собственности»). |
|  | от 29.12.2023 № 16894 | - Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с бюджетом города Рязани на 2023 год. - Увеличено финансирование основных мероприятий: - - 3. «Обеспечение деятельности администрации города Рязани» на 8 812,01 тыс. руб. По мероприятию 3.1. «Содержание органов местного самоуправления» финансирование снижено на 1 556,64 тыс. руб. По мероприятию 3.2. «Выполнение других обязательств муниципального образования» финансирование увеличено на 10 368,65 тыс. руб. (расходы на оплату исполнительных документов); - 4. «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» на 3 820,22 тыс. руб. Финансирование увеличено на проведение окончательных расчетов по оплате труда в связи с увольнением работников: МКУ «УДТ» на 4 100 тыс. руб., МКУ «ЦС» на 1 061,77 тыс. руб. Финансирование уменьшено в связи с экономией, сложившейся в ходе исполнения бюджета: МКУ «Техобеспечение» на 1 198,55 тыс. руб., МКУ «Управление ГО и ЧС» на 143 тыс. руб. Снижено финансирование основных мероприятий: - 1. «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» на 127,23 тыс. руб.; - 2. «Управление муниципальным имуществом города Рязани» на 1 336,31 тыс. руб.; - 6. «Обслуживание муниципального долга» на 23 млн. руб. в связи с переносом сроков привлечения кредитных ресурсов, а также досрочным погашением. |

4. Оценка эффективности муниципальной программы.

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности муниципальной программы (ЭМП) учитываются все оценки эффективностей основных мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности выполнения основного мероприятия муниципальной программы (ЭОМi) оценивается  на основании сопоставления достижения запланированного значения целевого показателя (индикатора) программы (ДИi) к финансовой обеспеченности основного мероприятия программы (ФОМi) и зависит от значимости выполнения данного мероприятия (весового коэффициента Кi).

По результатам проведенной работы произведена оценка эффективности муниципальной программы:

- Весовые коэффициенты основных мероприятий муниципальной программы составили:

К1= 0,00076

К2= 0,00372

К3= 0,42003

К4= 0,43488

К5= 0,00149

К6= 0,13909

К7= 0,00004

- Достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

ДИ1= 130,6%

Высокий результат получен за счет экономии бюджетных средств, возникшей при проведении торгов на оказание услуг в области дополнительного профессионального образования (повышения квалификации).

ДИ2= 102,7%

ДИ3= 101,0%

ДИ4= 101,0%

ДИ5= 102,3%

ДИ6= 471,7%

Высокий результат сложился за счет того, что индикатор 5% (доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани) установлен в соответствии с требованием федерального законодательства. В результате осуществления финансово - казначейским управлением продуманной и взвешенной долговой политики, значение индикатора достигло 1,06%.

ДИ7= 100,0%

- Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий:

ФОМ1= 114,1%

ФОМ2= 72,5%

ФОМ3= 115,3%

ФОМ4= 102,3%

ФОМ5= 100%

ФОМ6= 67,9%

ФОМ7= 100,0%

- Оценка эффективности выполнения основных мероприятий муниципальной программы, оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭОМ1= 0,087% - низкая с учетом весового коэффициента мероприятия;

ЭОМ2= 0,527% - низкая с учетом весового коэффициента мероприятия;

ЭОМ3= 36,794% - низкая с учетом весового коэффициента мероприятия;

ЭОМ4= 42,935% - низкая с учетом весового коэффициента мероприятия;

ЭОМ5= 0,152% - низкая с учетом весового коэффициента мероприятия;

ЭОМ6= 96,626% - средняя с учетом весового коэффициента мероприятия;

ЭОМ7= 0,004% - низкая с учетом весового коэффициента мероприятия.

ЭМП= ЭОМ1+ЭОМ2+ЭОМ3+ЭОМ4+ЭОМ5+ЭОМ6+ЭОМ7= 177,125%

Эффективность реализации МП «Повышение эффективности муниципального управления» оценивается как высокая.

Показатели достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) МП, финансовой обеспеченности основных мероприятий МП,                 а также результаты расчета оценки эффективности МП представлены                             в приложении № 2.

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

С 01.01.2024 мероприятие «Качественное обслуживание муниципального долга» финансируется в рамках МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами».

Финансирование мероприятия «Совершенствование управленческих процессов посредством внедрения цифровых технологий» прекращено.                           В рамках данного мероприятия осуществлялось создание электронного архива посредством импорта документов из СЭД администрации города.                              В связи переходом в 2023 году администрации города Рязани на использование МСЭДД работа с информационной системой «Архивное Дело» стала практически невыполнимой. На федеральном уровне отсутствуют правовые акты, определяющие порядок хранения и работы с электронными архивными документами. В связи с тем, что юридическая сторона вопроса функционирования электронных архивов в органах местного самоуправления до настоящего момента не урегулирована, во исполнение решения протокола  совещания у и.о. заместителя главы администрации Федина О.А. от 18.08.2023 финансирование мероприятия прекращено с 01.01.2024.

Учитывая положительные результаты реализации мероприятий программы и полученную высокую эффективность, целесообразно  продолжить финансирование оставшихся мероприятий МП «Повышение эффективности муниципального управления».