Приложение № 2 к отчету

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управления»

за 2023 год

| №№ пп | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансо-вая обеспе-ченность (ФОМ), % | Весовой коэффициент основного мероприятия (К) | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП с учетом весовых коэффициентов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на начало года | Факт |  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | 733,3 | 836,45 | 114,1 | 0,00076 | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | ед. | 85 | 111 | 130,6 | 0,087 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. Управление муниципальным имуществом города Рязани | 5 679,6 | 4 116,94 | 72,5 | 0,00372 | Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны | % | 93 | 95,48 | 102,7 | 0,527 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности администрации города Рязани | 403356,86 | 465183,94 | 115,3 | 0,42003 | Уровень исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани» | % | 99 | 99,99 | 101,0 | 36,794 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани | 470 774,20 | 481632,62 | 102,3 | 0,43488 | Индекс результативности работы муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани | % | 99 | 100 | 101,0 | 42,935 |
| 5.1 | Основное мероприятие 5. Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 1654,0 | 1654,0 | 100,0 | 0,00149 | Доля не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административными комиссиями | % | 97 | 99,2 | 102,3 | 0,152 |
| 6.1. | Основное мероприятие 6. Обслуживание муниципального долга | 226 864,83 | 154 040,56 | 67,9 | 0,13909 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) | % | 5 | 1,06 | 471,7 | 96,626 |
| 7.1 | Основное мероприятие 7. Создание архива электронных документов администрации города Рязани | 48,1 | 48,1 | 100,0 | 0,00004 | Уровень оснащенности администрации города Рязани рабочими местами информационной системы архива электронных документов | % | 32 | 32 | 100 | 0,004 |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления» | 1 109 110,89 | 1 107 512,61 | 99,9 |  |  |  |  |  |  | 177,125 |