27

Приложение № 1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов)

муниципальной программы  «Жилище» за 2020 год

Ответственный исполнитель управление капитального строительства администрации города Рязани

| № пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятий, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финан-сирования | План* (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Испол-нено, % | Значение индикатора на 2024 год | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Жилище» | УКС, УОиМП | Всего, в том числе: | 343729,0 | 339772,2 | 99 |  |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 228875,5 | 225083,2 | 98 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 13122,5 | 13005,6 | 99 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 55220,9 | 55123,3 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 46510,1 | 46510,1 | 100 |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение комплексного освоения территорий массовой застройки путем обеспечения объектами инженерной и социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков | УКС | Всего, в том числе: | 235051,7 | 231139,9 | 98 |  | Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой | С привлечением средств федерального и областного бюджетов построен и 25 декабря 2020 г. введен в |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 227996,8 | 224204,5 | 98 |  |  |  |

28

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой |  | областной бюджет | 7029,3 | 6912,4 | 98 |  |  | эксплуатацию объект «Детский сад на 290 мест в мкр. ДПР 7, 7А в г. Рязани». |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 25,6 | 23,0 | 90 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой | Проект |  | 1 | 1 | 100 | 1 | Индикатор выполнен |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Разработка градостроительной и проектной документации | УКС | бюджет города Рязани | 3976,3 | 3976,2 | 100 |  | Проведение эффективной градостроительной политики, создание условий для увеличения объёмов строительства жилья | За 2020 год фактически введено 351,15 тыс. кв. метров жилья. |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Подготовка технического задания, выдача исходных данных, проверка документации | УГиА | Без финанси-ровния |  |  |  |  |  | Выполнено |

29

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2. | Мероприятие 1.2.2. Обеспечение финансирования разработки документации | УКС | бюджет города Рязани | 3976,3 | 3976,2 | 100 |  |  | Подготовлено 20 проектов |
| 1.2.2.1. | Проект изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани в части дополнения приложением, содержащим сведения о границах территориальных зон | УКС | бюджет города Рязани | 1735,0 | 1735,0 | 100 |  |  | Подготовлен 1 проект |
| 1.2.2.2. | Проекты изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани | УКС | бюджет города Рязани | 537,3 | 537,3 | 100 |  |  | 4 проекта изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани |
| 1.2.2.3. | Проекты изменений в Генеральный план города Рязани | УКС | бюджет города Рязани | 1274,0 | 1274,0 | 100 |  |  | 13 проектов изменений в Генеральный план города Рязани |
| 1.2.2.4. | Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в с. Букрино Рязанского района | УКС | бюджет города Рязани | 180,0 | 180,0 | 100 |  |  | Выполнены 1 кадастровые работы |

30

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.5. | Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в Рязанской области, в районе с. Варские | УКС | бюджет города Рязани | 250,0 | 249,9 | 100 |  |  | Выполнены 1 топографо-геодезические работы |
|  | ИНДИКАТОР: Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации | Проект |  | 20 | 20 | 100 | 20 | Индикатор выполнен |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Разработка топографических планов масштаба 1:500 | УКС | бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | 100 |  | Обеспечение разработки градостроитель-ных планов земельных участков в рамках оказания муниципальной услуги «Выдача градостроитель- ных планов земельных участков» | Разработка градостроитель-ных планов земельных участков в рамках оказания муниципальной услуги «Выдача градостроитель-ных планов земельных участков» осуществлялась без привлечения средств бюджета города Рязани |

31

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНДИКАТОР: Количество разработанных топографических планов масштаба 1:500 | План |  | 0 | 0 | 100 | 0 | Индикатор выполнен |  |
| 2. | Задача 2. Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей города Рязани, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома, в том числе: | УОиМП | Всего, в том числе: | 29350,0 | 29350,0 | 100 |  | Оказание финансовой помощи молодым семьям в решении жилищной проблемы | 12 молодых семей улучшили жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 878,7 | 878,7 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 6093,2 | 6093,2 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 3316,7 | 3316,7 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджет-ные источники | 19061,4 | 19061,4 | 100 |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с законодательством | УЭиЖКХ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 |  | Определение нуждаемости молодых семей в улучшении жилищных условий в соответствии с жилищным законодатель-ством и выдача справки | 45 молодых семей признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с жилищным законодатель-ством |

32

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома | УОиМП | Всего, в том числе: | 10149,1 | 10149,1 | 100 |  | Оказание финансовой помощи молодым семьям в решении жилищной проблемы | Социальные выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома предоставлены 12 молодым семьям |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 878,7 | 878,7 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 5960,7 | 5960,7 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 3309,7 | 3309,7 | 100 |  |  |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.3. Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка | УОиМП | Всего, в том числе: | 139,5 | 139,5 | 0 |  |  | Социальная выплата при рождении (усыновлении) 1 ребенка предоставлена 1 молодой семье |
|  |  |  | областной бюджет | 132,5 | 132,5 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 7,0 | 7,0 | 0 |  |  |  |
| 2.1.4. | Мероприятие 2.1.4. Привлечение средств кредитных организаций и собственных средств молодых семей на приобретение жилья или строительство жилого дома | УОиМП | внебюд-жетные источники | 19061,4 | 19061,4 | 100 |  | Наличие у молодой семьи необходимых денежных средств на приобретение жилья или строительство жилого дома | Привлечены собственные и заемные средства молодых семей |
|  | ИНДИКАТОР: Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома | Семья |  | 12 | 12 | 100 | 20 | Индикатор выполнен |  |

33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Задача 3. Муниципальная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Льготное ипотечное кредитование | УКС | Всего, в том числе: | 6739,4 | 6739,4 | 100 |  | Приобретение социально слабо-защищенной частью населения жилых помещений для улучшения жилищных условий. Сокращение числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Увеличение объема жилищного строительства вследствие увеличения спроса на жилье и привлечения в строительство бюджетных и внебюджетных денежных средств. | Предоставлено 3 льготных ипотечных займа. Приобретено жилье общей площадью 113,0 кв. м. За период действия программ улучшили жилищные условия 3942 человека. |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 1800,0 | 1800,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 4939,4 | 4939,4 | 100 |  |  |  |

34

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Предоставление льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья | УКС | Всего, в том числе: | 5214,4 | 5214,4 | 100 |  |  | Заключено 3 договора ипотечного займа. Проведен мониторинг и консультации 30 человек, андеррайтинг 12 заемщиков. Принято заявлений на участие в мероприятии от 4 граждан. Проведена аккредитация 6 агентств недвижимости и 2 организаций-застройщиков. Привлечено внебюджетных средств на сумму 4 939,4 тыс. руб. |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 275,0 | 275,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 4939,4 | 4939,4 | 100 |  |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. Обслуживание заемщиков-участников программ ипотечного кредитования | УКС | бюджет города Рязани | 1525,0 | 1525,0 | 100 |  |  | Ведение лицевых счетов и кредитных историй 1314 граждан-заемщиков. Обеспечено выполнение обязательств по 303 договорам займа. |

35

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНДИКАТОР: Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья | Семья |  | 3 | 3 | 100 | 10 | Индикатор выполнен |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту | УКС | Всего, в том числе: | 32079,3 | 31990,4 | 100 |  | Приобретение социально слабозащищенной частью населения жилых помещений для улучшения жилищных условий. Сокращение числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Увеличение объема жилищного строительства вследствие увеличения спроса на жилье и привлечения в строительство бюджетных и внебюджетных денежных средств. | Заключено 9 договоров о субсидировании. Приобретено жилье общей площадью 552,9 кв. м. За период действия программ улучшили жилищные условия 2256 чел. |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 9570,0 | 9481,1 | 99 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 22509,3 | 22509,3 | 100 |  |  |  |

36

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья | УКС | Всего, в том числе: | 30244,3 | 30155,4 | 100 |  |  | Проведен мониторинг и консультации 30 человек. Заявления на участие в мероприятии от 30 граждан не были поданы. Заключено 9 договоров о субсидировании по переходящим свидетельствам, ранее принятым заявлениям в 2019 году. Проведена аккредитация 6 агентств недвижимости, 2 организаций-застройщиков, 5 кредитных организаций. |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 7735,0 | 7646,1 | 99 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 22509,3 | 22509,3 | 100 |  |  |  |

37

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2. | Мероприятие 3.2.2. Обслуживание получателей субсидий – участников программ ипотечного кредитования | УКС | бюджет города Рязани | 1835,0 | 1835,0 | 100 |  |  | Ведение кредитных историй 752 семей. Расчет размера субсидий и перечисление на лицевые счета получателей субсидий. Выполнение обязательств по 264 договорам о субсидировании. |
|  | ИНДИКАТОР: Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья | Семья |  | 9 | 9 | 100 | 0 | Индикатор выполнен |  |

38

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Задача 4. Развитие застроенных территорий города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани, в том числе: | УКС | бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | 100 |  | Проведение аукционов на право заключить договоры о развитии застроенных территорий по площадкам перспективного строительства в городе Рязани | Аукционы по площадкам перспективного строительства в городе Рязани МАП не проводились |
| 4.1.1. | Мероприятие 4.1.1. Сбор информации с целью подготовки проведения аукционов на право заключить договоры о развитии застроенных территорий по площадкам перспективного строительства муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий в городе Рязани на 2018-2022 годы» (далее – МАП) | УКС | Без финансирования | 0 | 0 | 0 |  | Сбор информации с целью проведения аукционов на право заключить договоры о развитии застроенных территорий по 5 домам МАП | Осуществлен сбор информации о 8 домах в целях объявления публичного конкурса на разработку проекта инвестиционно- привлекательной застройки по 1 площадке в целях внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани для дальнейшего проведения аукциона на |

39

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | право заключить договор о развитии застроенной территории и исключения 1 площадки из муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий в городе Рязани на 2018 - 2022 годы». |
| 4.1.2. | Мероприятие 4.1.2. Определение начальной цены предмета аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории по площадкам перспективного строительства МАП с применением экспертного метода | УКС | бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | 100 |  | Определение начальной цены предмета аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории по площадкам перспективного строительства МАП | Договоры с независимыми оценщиками на определение начальной цены предмета аукциона не заключались, так как в настоящее время невозможно заключение договоров о развитии застроенных территорий без внесения изменений в Правила |

40

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | землепользования и застройки в городе Рязани в части установления на карте градостроительного зонирования территорий, подлежащих развитию |
| 4.1.3. | Мероприятие 4.1.3. Материально-техническое обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани | УКС | бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | 100 |  | Повышение технических возможностей при подготовке проведения аукционов на право заключить договоры о развитии застроенных территорий | Договоры на поставку средств вычислительной техники и оргтехники для повышения технических возможностей при подготовке проведения аукционов на право заключить договоры о развитии застроенных территорий в2020 году не заключались. |

41

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНДИКАТОР: Ежегодное количество проведенных аукционов по площадкам перспективного строительства в городе Рязани МАП | Ед. |  | 0 | 0 | 100 | 0 | Индикатор выполнен |  |
| 5. | Задача 5. Определение местонахождения объекта адресации в целях присвоения и аннулирования адреса объекту адресации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани | УКС | бюджет города Рязани | 231,5 | 231,5 | 100 |  | Проведение осмотров местонахождения объектов адресации | Проведен осмотр местонахождения 75 объектов адресации |
|  | ИНДИКАТОР: Количество проведенных осмотров местонахождения объектов адресации | Ед. |  | 75 | 75 | 100 | 100 | Индикатор выполнен |  |
| 6. | Задача 6. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности управления капитального строительства | УКС | бюджет города Рязани | 36300,8 | 36294,8 | 100 |  | Обеспечение выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | Индикаторы выполнены на 100% |

42

|  | ИНДИКАТОР: Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | Ед. |  | 90 | 100 | 111 | 90 | Индикатор выполнен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*в соответствии с Бюджетом города Рязани на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 12.12.2019 № 387-III (в ред. решений Рязанской городской Думы от 30.01.2020 № I-III, от 16.04.2020 № 80-III,                          от 25.06.2020 № 128-III, от 24.09.2020 № 163-III, от 26.11.2020 № 217-III, от 24.12.2020 № 255-III), муниципальной программой «Жилище», утвержденной постановлением администрации города Рязани  от  29.09.2015  №  4549  (в ред. постановлений администрации города Рязани от 01.02.2016 № 248, от 19.02.2016 № 628, от 19.04.2016 № 1602, от 14.06.2016 № 2549, от 27.07.2016 № 3404, от 01.11.2016 № 4754,                        от 27.12.2016 № 5880, от 30.12.2016 № 6063, от 09.02.2017 № 425, от 12.04.2017 № 1397, от 07.09.2017 № 3985, от 06.12.2017 № 5376,                      от 29.12.2017 № 5943, от 07.02.2018 № 463, от 13.03.2018 № 910, от 09.07.2018 № 2635, от 20.08.2018 № 3244, от 14.09.2018 № 3628,                        от 03.12.2018 № 4708, от 29.12.2018 № 5154, от 18.02.2019 № 488, от 29.03.2019 № 1096, от 30.05.2019 № 1880, от 17.06.2019 № 2099,                       от 26.06.2019 № 2235, от 09.08.2019 № 3045, от 29.10.2019 № 4475, от 30.12.2019 № 5660, от 25.02.2020 № 734, от 11.03.2020 № 991,                        от 08.05.2020 № 1609, от 28.05.2020 № 1762, от 26.06.2020 № 2084, от 06.08.2020 № 2707, от 22.10.2020 № 3985, от 15.12.2020 № 4737,                          от 22.12.2020 № 4881, от 31.12.2020 № 5148, от 31.12.2020 № 5152); планом реализации муниципальной программы на 2020 год                               от 31 декабря 2020 года.