УТВЕРЖДАЮ

Заместитель  главы администрации

____________М.Д. Ромодин

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  КОМПЛЕКСА

И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»

ЗА 2022 год

| Ответственный исполнитель | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 17 февраля 2023 года |
| Исполнитель годового отчета | Начальник сектора бюджетного планирования и организации закупок Русина Оксана Чупановна Тел. (4912) 27-49-88, e-mail: rusina_ok@mail.ru |

Начальник управления энергетики

и жилищно-коммунального хозяйства                                                Д.А. Кожин

Оглавление

Оглавление

| 1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения)……………….……………………………… | 4 |
| 3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу……………………………………………………….…………………… | 12 |
| 4. Оценка эффективности муниципальной программы…………………………... | 21 |
| 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы……… | 25 |
| Приложение № 1 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» за 2022 год…..……………………………………………………….. | 27 |
| Приложение № 2 «Оценка эффективности муниципальной программы муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» за 2022 год………………….......................... | 33 |

- Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых за отчетный период.

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30 сентября 2021 года № 4232 (в редакции постановлений администрации города Рязани  от 15.02.2022  № 630, от 05.05.2022 № 2917,  от 27.05.2022 № 3468,  от 15.06.2022 № 4013, от 12.08.2022 № 5992, от 20.10.2022 № 8432,  от 21.12.2022 № 11317, от 29.12.2022 № 11815,    от 30.12.2022 № 12007), направлена на повышение качества жизни населения, проживающего на территории города Рязани, путем развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения, бытовых услуг.

Для достижения заданной цели, с учетом стратегических направлений органов местного самоуправления города Рязани, в рамках муниципальной программы в 2022 году решались следующие задачи:

1. Создание условий для управления многоквартирными домами (далее – МКД) в городе Рязани.

2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани.

3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани.

4. Предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани.

5. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.

6. Обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами). В рамках муниципальной программы за 2022 год достигли плановых значений не все целевые показатели:

- доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования, составила 11,1 %;

- уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД), составил 95,1 %;

- количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту, составило 12;

- доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета, составила 79,2 %;

- доля недополученных доходов, подлежащих возмещению по тарифам, не обеспечивающим минимальный объем и качество уровня банных услуг (общее отделение) в городе, составила 100,0%;

- уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы, составил 99,3%;

- уровень взаимодействия и обмена информацией управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий составил 90%.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены      в Приложении № 1.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень

основных мероприятий (мероприятий), выполненных

и не выполненных в установленные сроки.

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2022 год составил 345 341,1243 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

-  средства бюджета города Рязани - 165 403,22742 тыс. руб., из них по ГРБС:

161 490,72742 тыс. руб. – управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (далее – УЭиЖКХ);

3 912,5 тыс. руб. - управление капитального строительства (далее – УКС).

- средства областного бюджета - 5 296,23688 тыс. руб., из них по ГРБС:

5 296,23688 тыс. руб. - УКС.

- средства федерального бюджета - 174 641,66 тыс. руб., из них по ГРБС:

174 641,66 тыс. руб. – УКС.

На 31.12.2022 плановый объем финансирования основных мероприятий муниципальной программы составил 1 073 191,20953 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета города Рязани - 168 721,18884 тыс. руб., из них по ГРБС:

163 336,05991 тыс. руб. – УЭиЖКХ;

5 385,12893  тыс. руб. - УКС.

- средства областного бюджета - 734 291,82069 тыс. руб., из них по ГРБС:

279 028,5774 тыс. руб. – УЭиЖКХ, в т.ч. в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2022 год 79 233,42 тыс. руб. ;

455 263,24329 тыс. руб. – УКС.

- средства федерального бюджета  - 170 178,2 тыс. руб., из них по ГРБС:

170 178,2 тыс. руб. – УКС.

Фактическое исполнение на отчетную дату составило 1 072 362,83369 тыс. руб. (99,9 % годового плана), в том числе:

- из средств городского бюджета – 167 892,813 тыс. руб. (99,5 % годового плана),

- из средств областного бюджета – 734 291,82069 тыс. руб. (100 % годового плана),

-из средств федерального бюджета – 170 178,2 тыс. руб. (100 % годового плана).

Таким образом, запланированный объем финансирования из городского бюджета исполнен практически в полном объеме. Фактическое исполнение меньше планового финансирования на 828,37584 тыс. руб.

Сумма неосвоенных средств бюджета города Рязани у главного распорядителя бюджетных средств – управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства сложилась следующим образом:

- 28,2142 тыс. руб. - вследствие отсутствия заявок на замену (поверку) индивидуальных приборов учета от нанимателей муниципальных жилых помещений;

-  0,022 тыс. руб. – сумма неиспользованной субсидии;

- 479,181 тыс. руб. – сумма высвобожденных средств в результате расторжений муниципальных контрактов, а также сумма экономии, сложившейся в результате проведения закупочных процедур;

- 68,14847 тыс. руб. – сумма кредиторской задолженности по муниципальным контрактам за декабрь 2022 года;

- 252,81017 тыс. руб. – сумма экономии по заработной плате в связи                     с проведенными организационно-штатными мероприятиями.

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани» запланировано 6 981,47028 тыс. руб. Освоено 6 645,66456 тыс. руб. Степень выполнения основного мероприятия – 95,2%. Разница между фактическим исполнением                    и плановым показателем составила 335,80572 тыс. руб. Данные средства являются экономией, сложившейся в результате проведения закупочных процедур.

В рамках основного мероприятия была проведена работа, направленная      на выполнение следующих мероприятий:

1.1.1.  В   целях    содержания   в   надлежащем    состоянии   маневренного

жилищного фонда проведены работы по содержанию и ремонту общего имущества нежилого помещения, используемого как специализированный (маневренный) жилищный фонд (ул. Соборная, д.23). Данные работы выполнены в полном объеме в рамках заключенного муниципального контракта на сумму 810,45 тыс. руб.

1.1.2.   Выполнен капитальный и текущий ремонт мест общего пользования на 3-4 этажах (ванная комната, мужской туалет, два коридора) в маневренном жилищном фонде по ул. Соборная, д. 23. Общая стоимость работ с учетом строительного контроля составила 891,43865 тыс. руб.

1.1.3. В целях обеспечения качественного улучшения состояния муниципальных жилых помещений проведены работы по капитальному                и текущему ремонту 10 муниципальных квартир, расположенных по следующим адресам:

- ул. Космонавтов, д. 4, кв. 28;                               - ул. Каширина, д. 1а, кв. 52;

- ул. Ленинского Комсомола, д. 26, кв. 4;             - ул. Гоголя, д.31, кв.54;

- ул. Лермонтова, д. 20, кв. 13;                               - ул. Станкозаводская, д. 11, кв. 1;

- ул. Весенняя, д. 7, корп. 1, кв. 21;                       - ул. Станкозаводская, д. 2, кв. 22;

- ул. Качевская, д. 32, кв. 72;                                  - ул. Связи, д. 17, кв. 21,

а также оказаны услуги по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения вышеуказанных работ  на общую сумму 4 363,22779 тыс. руб.

1.1.4.  Для  обеспечения  безопасности проживания населения города Рязани,

а также сохранности муниципального жилищного фонда выполнены работы        по замене 27 единиц аварийного газового оборудования в 23 муниципальных квартирах:

- ул. Тимакова, д.4, кв.100;                               - ул. Весенняя, д. 7, корп. 1, кв. 21;

- ул. 6-ой Коломенский проезд, д.5, кв.4;       - ул. Забайкальская, д. 10, кв. 24;

- ул. Братиславская, д.1/2, кв.8;                        - ул. Весенняя, д. 18, кв. 2;

- ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв.26;                      - ул. Пугачева, д. 39/23, кв. 2;

- ул. Новоселов, д. 36, корп.1, кв. 29;               - ул. Циолковского, д. 9, кв. 27;

- ул. Станкозаводская, д. 6, кв. 23;                   - ул. Черновицкая, д.32, кв.2;

- ул. Энгельса, д. 43, комн. 29;                          - ул. Забайкальская, д.10, кв.24;

- ул. Крупской, д. 8, корп. 1, кв. 74;                 - ул. Станкозаводская, д. 21, кв. 129;

- ул. Космонавтов, д.4, кв. 28;                           - ул. Совхозная, д. 3, кв. 1;

- ул. Гоголя, д. 31, кв. 54;                                  - ул. Братиславская, д. ½, кв. 8;

- ул. Лермонтова, д. 20, кв.13;                           - ул. Белякова, д. 18, кв. 30,

- ул. Ленинского Комсомола, д. 26, кв. 4;

в том числе: установлено 16 газовых плит, 9 водонагревательных газовых колонок, 2 аппарата отопительных газовых с водяным контуром (АОГВ).

Выполнены  работы по изготовлению и монтажу газоходов, и проверку вентиляционного канала от газовой плиты с выдачей акта форма №15 по адресам:                    - ул. Космонавтов, д.4, кв.28;

- ул. Лермонтова, д.20, кв.13;

- ул. Ленинского Комсомола, д.26, кв.4;

- ул. Весенняя, д.7, корп.1, кв.21.

Общая стоимость работ составила 580,54812 тыс. руб. (в том числе услуги                          по строительному контролю).

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Создание условий для управления многоквартирными домами в городе Рязани» в бюджете города Рязани на 2022 год запланировано 74 271,05324 тыс. руб. Освоено 74 260,28028 тыс. руб. Степень выполнения основного мероприятия – 99,99%. Разница между фактическим исполнением и плановым показателем составила 10,77296 тыс. руб. Данные средства являются экономией, сложившейся в результате проведения закупочных процедур.

В рамках основного мероприятия бюджетные средства использованы следующим образом:

1.2.1. В целях исполнения обязанностей собственника муниципальных помещений произведены расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности, за период с января по декабрь 2022 года в размере 52 718,0 тыс. руб.

1.2.2. На установку коллективных (общедомовых) приборов учета воды, тепловой и электрической энергии в многоквартирных домах в доле помещений муниципальной собственности в 2022 году в городском бюджете расходы не предусмотрены.

1.2.3. В целях внесения средств на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в доле помещений муниципальной собственности было произведено финансирование в размере 5,74802 тыс. руб.

1.2.4. В 2022 году из бюджета города Рязани предоставлены субсидии          в размере 3 569,12972 тыс. руб. ООО «Рязанская МПМК № 3» на проведение работ по выявлению и ликвидации дефектов строительных конструкций на техническом этаже одного жилого крупнопанельного дома серии 111-83, расположенного по адресу: ул. Зубковой,   д. 25, корп. 2.

1.2.5. В рамках утвержденного Порядка о внесении разницы в плате между платежами населения за содержание общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов  по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда, возмещены расходы управляющим организациям, ТСЖ, ЖЭУ, МУП «РМПТС» на сумму 11 103,5 тыс. руб.

Оплачена задолженность в соответствии с поступившим исполнительным документом по решению арбитражного суда Рязанской области о взыскании задолженности за содержание жилых помещений и коммунальные услуги            до заселения жилых помещений муниципального жилищного  фонда в размере 3 401,29262 тыс. руб. (истец - ООО «РН-Сервис Рязань», решение арбитражного суда  Рязанской области  от 07.04.2022  по делу  № А54-787/2021).

1.2.6. Согласно утвержденному порядку в 2022 году предоставлена субсидия ООО «ЖЭУ № 9 г. Рязани Московского района» на возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает жилую площадь в 1,5 раза и более (ул. Крупской, д. 9, д. 11, д. 13),        в размере   2 462,13288 тыс. руб.

1.2.7. На выполнение мероприятий по реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации затрачено 1000,47704 тыс. руб.

В отчетном году в рамках данного мероприятия произведена закупка следующих товаров, работ, услуг:

- услуги по размещению на собственном сервере и ежемесячному абонентскому обслуживанию программного продукта «Формирование                    и управление электронной базой муниципального жилищного фонда»;

- приобретение призов для награждения победителей конкурса «На лучший ТСЖ и ЖСК»;

-  приобретение призов для конкурса «Самый пожаробезопасный дом»;

- обследование и оценка технического состояния строительных конструкций МКД  (ул. Пушкина, д. 47, корп. 2);

- изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества;

- осуществление мероприятий по консервации незаселенных муниципальных жилых помещений:

- ул. Советской Армии, д. 7, корп. 1,

- ул. Радищева, д.45,

- ул. Заречная, д.5,

- ул. Щедрина, д.25.

1.2.8. Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории (предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам) (ремонт и оборудование детских игровых              и спортивных площадок, мест отдыха, ограждений и иного оборудования) в 2022 году не предоставлялись в связи с отсутствием финансирования.

1.2.9. Мероприятия по демонтажу дымовых труб подвальных котельных, выведенных из эксплуатации, в отчетном году не осуществлялись, в связи с чем бюджетные ассигнования на их реализацию в размере 647,1 тыс. руб., утвержденные в начале года, были перераспределены на иные статьи расходов, требующие дополнительного финансирования.

1.2.10. Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат                на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Рязани, не предоставлялись, в связи с чем бюджетные ассигнования в размере 850,0 тыс. руб., утвержденные в начале года, были перераспределены на иные статьи расходов, требующие дополнительного финансирования.

1.2.11. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при возникновении неотложной необходимости в текущем году не предоставлялась, бюджетные ассигнования в размере 788,1 тыс. руб., утвержденные в начале года, были перенаправлены на иные мероприятия, требующие дополнительного финансирования.

В рамках основного мероприятия 2.1. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» в 2022 году проведены работы, направленные на  повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани. Запланировано на 2022 год и освоено 924 540,86422 тыс. руб. Степень выполнения основного мероприятия - 100%.

2.1.1.  Во исполнении мероприятия «Ежегодный мониторинг и актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань» и в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» проведена работа по актуализации на 2023 год схемы теплоснабжения муниципального образования – городской округ город Рязань, которая прошла процедуру публичных слушаний и утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22.08.2022 № 842.

В связи с отсутствием в бюджете города Рязани расходов, предусмотренных на финансирование данного мероприятия в 2022 году, работы по актуализации схемы теплоснабжения выполнены МУП «РМПТС» за счет собственных средств.

2.1.2. Работы по ежегодному мониторингу и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования - городской округ город Рязань в 2022 году выполнены МП «Водоканал города Рязани» за счет собственных средств. Актуализированная схема утверждена постановлением администрации города Рязани от 12.10.2022 № 8096.

2.1.3.    В  целях    своевременной    подготовки    коммунального   хозяйства

к отопительному сезону разработан Порядок предоставления в 2022 году субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. В соответствии с данным Порядком МУП «РМПТС» были предоставлены субсидии в размере 210 310,692 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 199 795,1574 тыс. руб., из городского бюджета 10 515,5346 тыс. руб.. В результате произведен капитальный ремонт магистральных тепловых сетей на 8-ми участках общей протяженностью более  5,64 км по ул. Стройкова,  Малое шоссе, ул. Островского, ул. Тимуровцев, ул. Некрасова, Шереметьевский пр., ул. Попова и ул. Черновицкой.

2.1.4. В целях реализации проекта «Реконструкция системы теплоснабжения гарнизон Дягилево» (ул. Белякова, д. 20а) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 № 87 «О предоставлении государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесения изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», распоряжением Правительства Рязанской области от 07.07.2022 № 354-р, распоряжением администрации города Рязани от 08.07.2022 № 925-р в рамках мероприятия «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов теплоснабжения» в 2022 году предоставлена субсидия на капитальные вложения МУП «РМПТС» в размере 40 375,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета  38 356,25 тыс. руб., софинансирование из городского бюджета – 2 018,75 тыс. руб.

В рамках заключенного соглашения с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию проекта «Реконструкция системы теплоснабжения гарнизон Дягилево» в 2022-2024 годах привлечен займ  в размере 403 750,0 тыс. руб.

2.1.5. В рамках федерального проекта «Чистая вода» государственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и повышения энергетической эффективности» выполнена реконструкция здания станции II-подъема со строительством станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания на объекте «Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково, ул. Грачи, д.), стр. 101»   в г. Рязани строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина N 3 (пос. Солотча), ул. Дунай, 17в» в пос. Солотча г. Рязань и строительство водопроводной сети до объекта «Трубопроводный транспорт, пос. Солотча, соор. 17»  в пос. Солотча,             г. Рязань, а также строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте: «Артезианская скважина № 2/10251/61200685 ул. Коммунальная, 1д» в пос. Солотча, г. Рязань.

Расходы на реализацию данного мероприятия составили 176 326,57222 тыс. руб., в том числе: 885,12893 тыс. руб. из городского бюджета, 5 263,24329 тыс. руб. из областного бюджета, 170 178,2 тыс. руб. из федерального бюджета. Участником данного мероприятия в соответствии с настоящей муниципальной программой и главным распорядителем бюджетных средств является управление капитального строительства администрации города Рязани.

2.1.6. В рамках исполнения мероприятия «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения»:

- начаты работы по строительству объекта «Расширение и реконструкция канализации города Рязани. Западный коллектор (тоннельная часть). Корректировка».  Расходы в  2022 году составили 454 500,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 450 000,0 тыс. руб., из городского бюджета 4 500,0 тыс. руб. Участником данного мероприятия в соответствии с настоящей муниципальной программой и главным распорядителем бюджетных средств является управление капитального строительства администрации города Рязани.

- в целях реализации проекта «Строительство, реконструкция (модернизация) системы водоотведения  города Рязани» (КНС4 Голенчинское ш., д. 8,  КНС10  Большая ул., д. 61а) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 № 87 «О предоставлении государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесения изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», распоряжением Правительства Рязанской области от 07.07.2022 № 354-р, распоряжением администрации города Рязани от 08.07.2022 № 925-р в рамках мероприятия «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов теплоснабжения» в 2022 году предоставлена субсидия на капитальные вложения МП «Водоканал города Рязани» в размере 43 028,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета  40 877,17 тыс. руб., софинансирование из городского бюджета – 2 151,43 тыс. руб.

В рамках заключенного соглашения с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию проекта «Строительство, реконструкция (модернизация) системы водоотведения  города Рязани» в 2022-2024 годах привлечен займ  в размере 430 286,0 тыс. руб.

В связи с отсутствием финансирования основное мероприятие 3.1 «Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования      и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения                                    и электроснабжения» в 2022 году не исполнялось.

В рамках основного мероприятия 3.2 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде»                           в муниципальном жилищном фонде произведена установка 16 приборов учета горячей и холодной воды и выполнена поверка 13 приборов учета горячей и холодной воды и 1 прибора учета газа на общую сумму 120,2099 тыс. руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 81,0% от планового объема финансирования, равного 148,4241 тыс. руб. Экономия денежных средств в размере 28,2142 тыс. руб. сложилась в связи с отсутствием заявок от нанимателей муниципальных жилых помещений на замену (поверку) индивидуальных приборов учета.

Ввиду отсутствия финансирования в 2022 году основное мероприятие 3.3 «Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики        в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности     и обучение в области энергосбережения» не исполнялось.

В рамках основного мероприятия 4.1 «Организация оказания банных услуг в городе Рязани» муниципальному предприятию «Комплекс» возмещены недополученные доходы, связанные с предоставлением населению  услуги бань, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), за период с января по декабрь 2022 года в размере 9 826,79 тыс. руб., что составило практически 100 % годового планового объема финансирования, равного 9 826,812 тыс. руб. Остаток неиспользованной субсидии составил 0,022 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия 5.1 «Обеспечение деятельности управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани» произведены следующие расходы:

5.1.1. На содержание управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани в 2022 году израсходовано 55 888,01842 тыс. руб. Выплачена заработная плата 64 сотрудникам управления, перечислены взносы на обязательное социальное страхование, произведены иные выплаты сотрудникам, оплачены услуги почтовой и телефонной связи, информационные услуги, услуги по обращению с ТКО, услуги по содержанию имущества управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, приобретены канцелярские принадлежности, бумага для печати, расходные материалы                         к оргтехнике, а также прочие товары, работы, услуги, необходимые для бесперебойного функционирования управления.

5.1.2. В целях обеспечения выполнения иных функций управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства произведены расходы в размере 1 034,80631 тыс. руб. на следующие мероприятия:

в рамках исполнения полномочий администратора доходов бюджета города Рязани:

- оказание услуг по ведению бухгалтерского учета в части информационно-вычислительных работ по автоматизированному начислению, обработке, сбору    и перечислению платежей за наем муниципальных жилых помещений (платы      за наем) в бюджет города Рязани и обслуживанию программного комплекса «Автоматизированное рабочее место бухгалтера-паспортиста» (АРМ);

- оказание услуг по переводу денежных средств по поручению физических лиц в бюджет города Рязани;

в рамках исполнения иных полномочий:

- оказание услуг архивариуса;

- оказание оценочных услуг;

- уплата налога на имущество организаций и земельного налога;

- приобретение прочих товаров, работ, услуг.

Фактическое финансирование по основному мероприятию «Обеспечение деятельности управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани» в 2022 году составило 56 922, 82473 тыс. руб., при плановом объеме финансирования 57 371,38569 тыс. руб. Степень выполнения основного мероприятия - 99,2%. Сложилась экономия денежных средств по закупкам прочих товаров, работ, услуг в размере 123,71869 тыс. руб., по заработной плате - в результате проведения организационно-штатных мероприятий в размере 252,81017 тыс. руб. Кредиторская задолженность              за декабрь 2022 года по заключенным муниципальным контрактам на услуги почтовой и телефонной связи составила 63,14847 тыс. руб. Сумма высвобожденных в результате расторжения муниципальных контрактов средств – 8,88363 тыс. руб.

В целях реализации основного мероприятия 6.1. «Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры» осуществлены следующие расходы:

6.1.2. В связи с необходимостью технического оснащения в целях осуществления оперативного взаимодействия с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий, были оказаны услуги связи по предоставлению функционала «Видеоконференция» на общую сумму 46,2 тыс. руб. что составило 90,2% от годового планового объема финансирования, равного 51,2 тыс. руб.  Разница между плановым и фактическим показателем в размере 5,0 тыс. руб. - сумма кредиторской задолженности за декабрь 2022 года.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении № 1.

- Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений в муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Рязани от 15.02.2022 № 630 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232» | В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (Решений Рязанской городской Думы от 16.12.2021 № 216-III), а также в целях осуществления в 2022 году финансирования расходов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках подпрограммы «Модернизация коммунального комплекса» государственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»: 1.Скорректирован паспорт муниципальной программы. 2.Внесены изменения в приложение к муниципальной программе. В связи с изменениями финансирования осуществлена корректировка значений целевых показателей программы. |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 05.05.2022 № 2917 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232» | В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2022 год (Решений Рязанской городской Думы от 24.03.2022 № 76-III): - Внесены изменения в приложение к муниципальной программе: 1.1. Перераспределены средства городского бюджета: - в размере 1 900,0 тыс. руб. с мероприятия 1.2.6 «Возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает площадь жилых помещений или жилую площадь в 1,5 раза и более (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам)» на реализацию мероприятия 4.1.1 «Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги бань, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)». 1.2. В связи с уменьшением объема финансирования основного мероприятия 1.2 «Создание условий для управления МКД в городе Рязани» в 2022 году на 2,5 % снизился целевой показатель (индикатор) «Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД)» - с 99 % до 97%. |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 27.05.2022 № 3468 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232» | В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2022 год (Решений Рязанской городской Думы от 14.04.2022 № 82-III), а также в целях осуществления в 2022 году финансирования расходов на капитальный ремонт тепловых сетей в рамках подпрограммы «Модернизация коммунального комплекса» государственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»: 1. Скорректирован паспорт муниципальной программы. 2. Внесены изменения в приложение к муниципальной программе: 2.1. В целях оптимизации расходов бюджета города Рязани в 2022 году уменьшены бюджетные ассигнования: - в размере 4 000,0 тыс. руб. на финансирование мероприятия 1.2.1 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»; - в размере 2 855 493,71 тыс. руб. на финансирование мероприятия 5.1.1 «Содержание управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани». 2.2. В соответствии с этапом II подпрограммы «Модернизация коммунального комплекса» государственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности», срок реализации которого приходится на период с 2022 года по 2030 год, внесены соответствующие изменения в паспорт муниципальной программы (исключен абзац третий пункта 2 раздела I «Характеристика текущего состояния сферы жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения, бытового обслуживания») и приложение к муниципальной программе (исключен пункт 4 таблицы 1 «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (планируемых к разработке)», пункт 2.1 таблицы 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» и пункт 2.1.3 таблицы 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложены в новой редакции). |
| 4 | Постановление администрации города Рязани от 15.06.2022 № 4013 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232» | В целях осуществления в 2022 году финансирования расходов на капитальный ремонт тепловых сетей в рамках подпрограммы «Модернизация коммунального комплекса» государственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности». В целях отражения показателей, непосредственно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы, изменен целевой показатель (индикатор) муниципальной программы по основному мероприятию 2.1 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани». |
| 5 | Постановление администрации города Рязани от 12.08.2022 № 5992 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232» | В соответствии с корректировкой бюджета города Рязани на 2022-2023 годы (Решений Рязанской городской Думы от 23.06.2022 № 141-III), а также в целях приведения муниципальной программы в соответствие согласно внесенным изменениям в постановление администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани»: - Скорректирован паспорт муниципальной программы. - Внесены изменения в приложение к муниципальной программе: 2.1. В 2022 году: 2.1.1. Утверждены бюджетные ассигнования, ранее имевшие прогнозные значения, на финансовое обеспечение мероприятия 2.1.5 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» с корректировкой по источникам финансирования: - средства областного бюджета уменьшены на 39,97 руб.; - средства федерального бюджета увеличены на 40,0 руб. 2.1.2. Увеличены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение мероприятия 2.1.6 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения» на сумму 300 030 303,03 руб., в том числе по источникам финансирования: - средства областного бюджета на 300 000 000,0 руб.; - средства городского бюджета на 30 303,03 руб. 2.2. В 2023 году: 2.2.1. Увеличены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение мероприятия 2.1.6 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения» на сумму 534 536 414,14 руб., в том числе по источникам финансирования: - средства областного бюджета на 534 482 600,0 руб.; - средства городского бюджета на 53 814,14 руб. 3. Структура муниципальной программы приведена в соответствие с изменениями, внесенными в постановление администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани». Приложение к муниципальной программе дополнено таблицей 4 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденным бюджетом города Рязани». Таблица 6 «Информация по объектам муниципальной собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, в отношении которых планируется осуществление капитальных вложений» изложена в новой редакции. |
| 6 | Постановление администрации города Рязани от 20.10.2022 № 8432 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232» | В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2022-2023 годы (Решений Рязанской городской Думы от 24.08.2022 № 196-III): - Скорректирован паспорт муниципальной программы. - Внесены изменения в приложение к муниципальной программе: 2.1. В 2022 году: 2.1.1. Увеличены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение мероприятий: - 1.2.5 «Внесение разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» на сумму 3 401 292,62 руб. из городского бюджета. - 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)» на сумму 199 795 157,4 руб. из областного бюджета. 2.1.2. Уменьшены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение мероприятия 2.1.5 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» на сумму 4 518 928,56 руб., в том числе по источникам финансирования: - средства федерального бюджета на 4 463 500,00 руб.; - средства областного бюджета на 32 953,62 руб.; - средства городского бюджета на 22 474,94 руб. 2.2. В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 № 87 «О предоставлении государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении , в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесения изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», распоряжения Правительства Рязанской области от 07.07.2022 № 354-р, распоряжения администрации города Рязани от 08.07.2022 № 925-р: 2.2.1. В 2022 году: Увеличены бюджетные ассигнования из городского бюджета на финансовое обеспечение мероприятий; - 2.1.4 «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов теплоснабжения» на сумму 2 018 750,00 руб.; - 2.1.6 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения» на сумму 2 151 430,00 руб. 2.2.2. В 2023 году: Перераспределены средства городского бюджета: - в размере 4 170 180,00 руб. с мероприятия 1.2.1 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» на реализацию мероприятий: - 2.1.4 «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов теплоснабжения» на сумму 2 018 750,00 руб.; - 2.1.6 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения» на сумму 2 151 430,00 руб. 3. В связи с увеличением в 2022 - 2023 годах финансирования основного мероприятия 2.1 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» целевой показатель (индикатор) «Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту» также изменился в большую сторону: в 2022 году с 7 до 12; в 2023 году с 2 до 5. 4. Таблица 6 «Информация по объектам муниципальной собственности муниципального образования – городской округ город Рязань, в отношении которых планируется осуществление капитальных вложений» изложена в новой редакции. |
| 7 | Постановление администрации города Рязани от 21.12.2022 № 11317 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232» | В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2022 год (Решений Рязанской городской Думы от 24.11.2022 № 262-III): - Скорректирован паспорт муниципальной программы. - Внесены изменения в приложение к муниципальной программе: 2.1. Увеличены бюджетные ассигнования из городского бюджета на финансовое обеспечение мероприятия 5.1.1 «Содержание управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани» в размере 2 978 251,98 руб. 2.2. В строке 2.1.6.1 таблицы 6 «Информация по объектам муниципальной собственности муниципального образования – городской округ город Рязань, в отношении которых планируется осуществление капитальных вложений» скорректировано наименование объекта капитального строительства |
| 8 | Постановление администрации города Рязани от 29.12.2022 № 11815 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232» | В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2022-2023 годы (Решений Рязанской городской Думы от 22.12.2022 № 314-III), а также в целях осуществления в 2023 году финансирования расходов на строительство водопроводной сети в рамках реализации инициативного проекта (проекта местных инициатив).: - Скорректирован паспорт муниципальной программы. - Внесены изменения в приложение к муниципальной программе: 2.1. В 2022 году перераспределены средства городского бюджета: 2.1.1. В размере 600 000,00 руб. на реализацию мероприятия 1.1.2 «Капитальный ремонт помещений, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде» за счет уменьшения расходов, предусмотренных на финансирование мероприятия 1.1.3 «Капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений». 2.1.2. В размере 1 680 000,00 руб. на реализацию мероприятия 1.1.3 «Капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений» за счет уменьшения расходов, предусмотренных на финансирование мероприятий: - 1.1.1 «Содержание и ремонт маневренного жилищного фонда» в размере 224 550,00 руб.; - 1.1.2 «Капитальный ремонт помещений, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде» в размере 454 661,35 руб.; - 1.1.4 «Замена аварийного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде» в размере 123 218,37 руб.; - 1.2.4 «Выявление и ликвидация дефектов строительных конструкций на технических этажах жилых крупнопанельных домов серии 111-83 в жилищном фонде, расположенном на территории города Рязани (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам)» в размере 847 570,28 руб.; - 3.2 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде» в размере 30 000,00 руб. 2.1.3. В размере 362 132,88 руб. на реализацию мероприятия 1.2.6 «Возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает площадь жилых помещений или жилую площадь в 1,5 раза и более (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам)» за счет уменьшения расходов, предусмотренных на финансирование мероприятий: - 1.2.3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений муниципальной собственности» в размере 69 851,98 руб.; - 1.2.7 «Реализация положений Жилищного кодекса РФ» в размере 288 750,00 руб.; - 3.2 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде» в размере 3 530,90 руб. 2.1.4. В размере 2 417 538,69 руб. на реализацию мероприятия 1.2.5 «Внесение разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» за счет уменьшения расходов, предусмотренных на финансирование мероприятий: - 1.2.9 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по демонтажу дымовых труб подвальных котельных, выведенных из эксплуатации» в размере 487 185,29 руб.; - 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)» в размере 10 865,40 руб.; - 4.1.1 «Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги бань, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)» в размере 1 919 488,00 руб. 2.1.5. В размере 4 700,00 руб. на реализацию мероприятия 6.1.2 «Техническое оснащение в целях осуществления взаимодействия с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий» за счет уменьшения расходов, предусмотренных на финансирование мероприятия 3.2 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде». 2.2. Увеличены бюджетные ассигнования городского бюджета: 2.2.1. В размере 582 461,31 руб. на реализацию мероприятия 1.2.5 «Внесение разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» за счет уменьшения расходов, предусмотренных на финансирование мероприятия 1.1.2 «Разработка проектно-сметной документации и осуществление строительного контроля (предоставление управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации» муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4237. 2.2.2. В размере 1 469 696,97 руб. на реализацию мероприятия 2.1.6 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения». 2.3. Уменьшены средства городского бюджета: 2.3.1. В размере 159 914,71 руб. с расходов, предусмотренных на реализацию мероприятия 1.2.9 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по демонтажу дымовых труб подвальных котельных, выведенных из эксплуатации»; 2.3.2. В размере 850 000,00 руб. с расходов, предусмотренных на реализацию мероприятия 1.2.10 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Рязани»; 2.3.3. В размере 788 100,00 руб. с расходов, предусмотренных на реализацию мероприятия 1.2.11 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при возникновении неотложной необходимости»; 2.3.4. В размере 4 89613 руб. с расходов, предусмотренных на реализацию мероприятия 2.1.5 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»; 2.3.5. В размере 500 000,00 руб. с расходов, предусмотренных на реализацию мероприятия 5.1.1 «Содержание управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани». 2.3.6. В размере 133 345,00 руб. с расходов, предусмотренных на мероприятие 3.2 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде». Данные средства были перенаправлены на исполнение мероприятия 6.1 «Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение)» муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 24.09.2021 № 4103. 2.4. Увеличены средства областного бюджета в размере 150 000 000,00 руб. на реализацию мероприятия 2.1.6 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения». 2.5.В 2023 году уменьшены средства областного бюджета в размере 150 000 000,00 руб. на реализацию мероприятия 2.1.6 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения». 3. В связи с уменьшением объема финансирования основного мероприятия 3.2 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде» на 53,6%, значение целевого показателя (индикатора) программы «Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета» снизилось с 82% до 80%. 4. В соответствии с государственной программой Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества», утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 11.11.2015 № 280, в целях реализации в 2023 году инициативного проекта (проекта местных инициатив), в рамках которого будет осуществлено строительство водопроводной сети по Библиотечной ул., муниципальная программа дополнена финансированием в размере 3 750 000,0 руб., имеющем прогнозное значение. |
| 9 | Постановление администрации города Рязани от 30.12.2022 № 12007 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232» | В связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись расходов управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов: - Скорректирован паспорт муниципальной программы. - Внесены изменения в приложение к муниципальной программе: - В 2022 -2023 годах увеличены бюджетные ассигнования из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий: - 2.1.4 «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов теплоснабжения» на сумму 38 356 250,00 руб. ежегодно; - 2.1.6 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения» на сумму 40 877 170,00 руб. ежегодно. |

- Оценка эффективности муниципальной программы

Расчет оценки эффективности производится в соответствии                           с Методическими указаниями утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани    и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

Оценка эффективности основных мероприятий (ЭОМ) Муниципальной программы рассчитана по формуле:

.

где:

Кi - весовой коэффициент i-го основного мероприятия муниципальной программы;

ДИi - достижение запланированного значения i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

ФОМi - финансовая обеспеченность i-го основного мероприятия муниципальной программы.

Весовой коэффициент основного мероприятия муниципальной программы (Кi) определяется для каждого основного мероприятия и рассчитывается по формуле:

По результатам проведенной работы проведена оценка эффективности муниципальной программы.

- Весовые коэффициенты основных мероприятий рассчитывается                       по формуле:

Кi = ФРi / ФР,

где:

ФРi - фактический объем расходов за счет всех источников финансирования по i-му основному мероприятию муниципальной программы за отчетный период (кассовое исполнение по основному мероприятию);

ФР - фактический объем расходов за счет всех источников финансирования всего по муниципальной программе за отчетный период (кассовое исполнение по муниципальной программе).

:

К1.1  = 6 645,66456 / 1 072 362,83369 = 0,0062

К1.2  = 74 260,28028 / 1 072 362,83369 = 0,0692

К2.1  = 924 540,86422 / 1 072 362,83369 = 0,8622

К3.2  = 120,2099 / 1 072 362,83369 = 0,0001

К4.1  = 9 826,79 / 1 072 362,83369 = 0,0092

К5.1  = 56 922,82473 / 1 072 362,83369 = 0,0531

К6.1  = 46,2 / 1 072 362,83369 = 0,00004.

- Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитываются по формуле:

ДИi = Фi /Пi *100(%)

где:

ДИi - достижение запланированного значения i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Фi - фактически достигнутое в отчетном году значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Пi - планируемое значение на отчетный год i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (скорректированное в соответствии                                           с финансированием, утвержденным в бюджете города Рязани на начало отчетного периода, с учетом прогнозных объемов финансирования из других источников).

ДИ1.1  = (11,1 / 11) * 100 = 100,9%,

ДИ1.2  = (95,1 / 99) * 100 = 96,1%,

Целевой показатель (индикатор) «Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД)», соответствующий основному мероприятию 1.2 «Создание условий для управления многоквартирными домами в городе Рязани» не достиг планируемого уровня.  Из 2 692 многоквртирных домов, подлежащих паспортизации в 2002 году, получили паспорта готовности 2 561 многоквартирный дом, что составило 95,1 %.  Паспорта готовности не получили 131 многоквартирный дом:

- в связи с неустранением замечаний ресурсоснабжающих организаций,

- по причине отсутствия выбранного способа управления МКД,

- находящихся на самообслуживании.

ДИ2.1  = (12 / 7) * 100 = 171,4%,

ДИ3.2  = (79,2 / 82) * 100 = 96,6%.

Целевой показатель (индикатор) «Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета» основного мероприятия 3.2 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде» не выполнен по следующей причине. По статистическим данным УЭ и ЖКХ в городе Рязани порядка 8 881 муниципальных квартир. На конец 2021 года 79% данных квартир оборудовано индивидуальными приборами учета. В отчетном периоде произведена установка (замена) поверка приборов учета в 17 муниципальных квартирах в соответствии с заявками от нанимателей муниципальных жилых помещений на замену (поверку) индивидуальных приборов учета, что составляет 0,2% от числа всех муниципальных квартир.

ДИ4.1 = (100 / 100) * 100 = 100%.

ДИ5.1  = (99,3 / 90) * 100 = 110,3%.

ДИ6.1  = (90 / 90) * 100 = 100%.

В соответствии с Планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Рязани до 2030 года  в рамках социально-экономической политики по развитию жилищно-коммунального комплекса целевые индикаторы (показатели) достигаются путем реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан и развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергетики в соответствии с потребностями растущего города. Данный комплекс мероприятий достигается путем реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», а также внепрограммных мероприятий, исполнителями которых являются МУП «РМПТС» и МП «Водоканал города Рязани», финансируемых за счет собственных средств. Мероприятия муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани»                     не являются инструментом реализации комплекса мероприятий, направленных     на достижение целевых индикаторов, отраженных в Стратегии социально-экономического развития города Рязани до 2030 года

- Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий:

ФОМi = ФРi/ ПРi * 100(%)

где:

ФОМi - финансовая обеспеченность i-го основного мероприятия муниципальной программы;

ФРi - фактический объем расходов за счет всех источников финансирования по i-му основному мероприятию муниципальной программы за отчетный период (кассовое исполнение по основному мероприятию);

ПРi - планируемый объем расходов за счет всех источников финансирования на i-е основное мероприятие муниципальной программы на начало отчетного периода (приведенный в соответствие с бюджетом города Рязани на очередной финансовый год и прогнозными объемами финансирования из других источников).

ФОМ1.1  = (6 645,66456 / 6 103,9) * 100 = 108,9%;

ФОМ1.2   = (74 260,28028 / 76 899,0) * 100 = 96,6%;

ФОМ2.1   = (924 540,86422 / 194 376,79688) * 100 = 475,6%;

ФОМ3.2   = (120,2099  / 320,0) * 100 = 37,6%;

ФОМ4.1   = (9 826,79  / 9 846,3) * 100 = 99,8%;

ФОМ5.1   = (56 922,82473  / 57 748,62742) * 100 = 98,6%;

ФОМ6.1   = (46,2  / 46,5) * 100 = 99,4%;

4. Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов рассчитана по формуле:

.

где:

Кi - весовой коэффициент i-го основного мероприятия муниципальной программы;

ДИi - достижение запланированного значения i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

ФОМi - финансовая обеспеченность i-го основного мероприятия муниципальной программы.

ЭОМ1.1  = 0,0062 * (100,9/108,9) * 100 = 0,6%

ЭОМ1.2  = 0,0692 * (96,1/96,6) * 100 = 6,9%

ЭОМ2.1  = 0,8622 * (171,4/475,6) * 100 = 31,1%

ЭОМ3.2  = 0,0001 * (96,6/37,6) * 100 = 0,03%

ЭОМ4.1  = 0,0092 * (100/99,8) * 100 = 0,92%

ЭОМ5.1  = 0,0531 * (110,3/98,6) * 100 = 5,9%

ЭОМ6.1  = 0,00004 * (100/99,4) * 100 = 0,004%

Низкая оценка эффективности основных мероприятий с учетом весовых коэффициентов обусловлена тем, что в целях их финансирования бюджетные ассигнования из городского и областного бюджетов были доведены до главных распорядителей бюджетных средств поэтапно в течение года.

Результаты оценки эффективности основных мероприятий муниципальной программы сведены в таблицу:

| № п/п | Финансовая обеспеченность основных мероприятий (ФО) | Весовой коэффициент основного мероприятия (К) | Достижение запланированных значений целевых показателей (ДИ) | Оценка эффективности основных мероприятий (ЭОМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФО1.1 – 108,9 | К1.1 – 0,0062 | ДИ1.1 – 100,9 | ЭОМ1.1 – 0,6% |
| 2. | ФО1.2 – 96,6 | К1.2 – 0,0692 | ДИ1.2 – 96,1 | ЭОМ1.2 – 6,9% |
| 3. | ФО2.1 – 475,6 | К2.1 – 0,8622 | ДИ2.1 – 171,4 | ЭОМ2.1 – 31,1% |
| 4. | ФО3.2 – 37,6 | К3.2 – 0,0001 | ДИ3.2 – 96,6 | ЭОМ3.2 – 0,03% |
| 5. | ФО4.1 – 99,8 | К4.1 – 0,0092 | ДИ4.1 – 100 | ЭОМ4.1 – 0,92% |
| 6 | ФО5.1 – 98,6 | К5.1 – 0,0531 | ДИ5.1 – 110,3 | ЭОМ5.1 – 5,9% |
| 7. | ФО6.1– 99,4 | К6.1– 0,00004 | ДИ6.1 - 100 | ЭОМ6.1 – 0,004% |

- Оценка эффективности реализации Муниципальной программы рассчитана по формуле:

.

ЭМП = 0,6% + 6,9% +31,1% + 0,03% + 0,92% + 5,9% + 0,004% = 45,5%

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» в 2022 году  оценивается как низкая.

Расчет оценки эффективности муниципальной программы приведен                              в Приложении № 2 к настоящему отчету.

- Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В целях реализации единой политики в сфере управления жилищным фондом, позволяющей повысить качество жизни населения, проживающего                 на территории муниципального образования – городской округ город Рязань, будет продолжена работа, направленная на:

- увеличения доли муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования;

- увеличение уровня готовности жилищного фонда к отопительному периоду;

- увеличение количества объектов коммунальной инфраструктуры, на которых будут проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани;

- увеличение доли муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета;

-  предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани;

- увеличение количества созданных и внедренных единых автоматизированных информационно-аналитических систем контроля, учета         и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов;

- обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

Таблица 8

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и

достижения целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани»

за 2022 год

Ответственный исполнитель: Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответст-венный исполни-тель, соисполни-тель, участник | Источник финанси-ро-вания | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Испол-нено, % | Значе-ние инди-катора на 2030 г. | Результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» | УЭиЖКХ | ВСЕГО | 1073191,20953 | 1072362,83369 | 99,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 168 721,18884 | 167 892,81300 | 99,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 734 291,82069 | 734 291,82069 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 170 178,2 | 170 178,2 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Создание условий для управления МКД в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани | УЭиЖКХ | Бюджет города Рязани | 6 981,47028 | 6 645,66456 | 95,2 |  | 11% |  | На конец отчетного периода по статистическим данным УЭ и ЖКХ 253 незаселенные муниципальные квартиры требуют капитального ремонта и (или) замены аварийного газового оборудования. В текущем году осуществлен капитальный ремонт и замена аварийного газового оборудования в 28 муниципальных жилых помещениях, что составило 11,1%.. |  |
|  | ИНДИКАТОР : Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования (ежегодно) | УЭиЖКХ | % | 11,0 | 11,1 | 100,9 | 13 | индикатор выполнен |  |  |  |
| 1.2 | Создание условий для управления МКД в городе Рязани | УЭиЖКХ | Бюджет города Рязани | 74 271,05324 | 74 260,2803 | 99,99 |  | 97% |  |  | Из 2 692 многоквартирных домов, подлежащих паспортизации в 2002 году, получили паспорта готовности 2 561 многоквартирный дом, что составило 95,1 %. Паспорта готовности не получили 131 многоквартирный дом в связи с неустранением замечаний ресурсоснабжающих организаций, а также по причине отсутствия выбранного способа управления МКД , а также дома, находящихся на самообслуживании. |
|  | ИНДИКАТОР : Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД) | УЭиЖКХ | % | 97,0 | 95,1 | 98,0 | 100 | Индикатор не выполнен |  |  |  |
| 2 | Задача 2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани | УЭиЖКХ, УКС | ВСЕГО | 924 540,86422 | 924 540,86422 | 100,0 |  | 12 |  |  | Проведены работ по капитальному ремонту магистральных тепловых сетей на 4 объектах (8 участках) : инвентарный номер 00001173, 00009678, 00009959, 000096300; Реконструкция системы теплоснабжения гарнизон Дягилево (ул. Белякова,д. 20а); Реконструкция здания станции II-подъема со строительством станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания на объекте «Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково, ул. Грачи, д.), стр. 101» в г. Рязани; Строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 3 (пос. Солотча), ул. Дунай, 17в» в пос. Солотча г. Рязань и строительство водопроводной сети до объекта «Трубопроводный транспорт, пос. Солотча, соор. 17» в пос. Солотча, г. Рязань; Строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте: «Артезианская скважина № 2/10251/61200685 ул. Коммунальная, 1д» в пос. Солотча, г. Рязань; Строительство объекта «Расширение и реконструкция канализации города Рязани. Западный коллектор» ; Строительство, реконструкция (модернизация) системы водоотведения города Рязани (КНС4 Голенчинское ш., д. 8, КНС10, Большая ул., д. 61а). |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | 20 070,84353 | 20 070,84353 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 734 291,82069 | 734 291,82069 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 170 178,20000 | 170 178,20000 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР : Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту | УЭиЖКХ | % | 12 | 12 | 100,0 | 1 | Индикатор выполнен |  |  |  |
| 3 | Задача 3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Установка приборов учета в муниципальном жилищном фонде | УЭиЖКХ | Бюджет города Рязани | 148,4241 | 120,20990 | 81,0 |  | 80% |  |  | По статистическим данным УЭ и ЖКХ в городе Рязани порядка 8 881 муниципальных квартир. На конец 2021 года 79% данных квартир оборудовано индивидуальными приборами учета. Произведена установка (замена) поверка приборов учета по заявлениям нанимателей муниципального жилья в 17 муниципальных квартирах, что составляет 0,2% от числа всех муниципальных квартир. |
|  | ИНДИКАТОР:Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета | УЭиЖКХ | % | 80 | 79,2 | 99,0 | 90 | Индикатор не выполнен |  |  |  |
| 4 | Задача 4. Предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация оказания банных услуг в городе Рязани | УЭиЖКХ | Бюджет города Рязани | 9 826,81200 | 9 826,79000 | 100,0 |  | 100% |  |  | Предоставлены субсидии МП «Комплекс» по организации оказания банных услуг в городе Рязани за период с января по декабрь 2022 года. Недополученные доходы возмещены предприятию в полном объеме. |
|  | ИНДИКАТОР: Доля недополученных доходов, подлежащих возмещению по тарифам, не обеспечивающим минимальный объем и качество уровня банных услуг (общее отделение) в городе | УЭиЖКХ | % | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100 | индикатор выполнен |  |  |  |
| 5 | Задача 5. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение деятельности управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани | УЭиЖКХ | Бюджет города Рязани | 57 371,38569 | 56 922,82473 | 99,2 |  | 90 |  |  | Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы составляет 99,3% |
|  | ИНДИКАТОР: Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | УЭиЖКХ | % | 90,00 | 99,30 | 110,3 | 90 | индикатор выполнен |  |  |  |
| 6 | Задача 6 . Обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры | УЭиЖКХ | Бюджет города Рязани | 51,2 | 46,2 | 90,2 |  | 90% |  |  | Выполнены мероприятия, направленные на бесперебойное взаимодействия и обмена информацией управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий, в том числе оказаны услуги связи по предоставлению функционала «Видеоконференция». Отсутствие финансирования на разработку (приобретение,) программного обеспечения для оперативного взаимодействия с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий не позволяет достигнуть уровня взаимодействия более 90 %. |
|  | ИНДИКАТОР: Уровень взаимодействия и обмена информацией управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий | УЭиЖКХ | шт. | 90,00 | 90,00 | 100,0 | 1 | индикатор выполнен |  |  |  |

Приложение № 2

Таблица 10

Оценка эффективности

муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани»

за 2022 год

Ответственный исполнитель: Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. |  | Финансовая обеспечен-ность (ФОМi = Фрi / Прi), % | Весовой коэффициент основного мероприятия (К) | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Достижение значений индикатора (ДИi = Фi / Пi), % | Эффективность основных мероприятий, с учетом весовых коэффициентов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План * на 2022 год (ПРi) | Факт за 2022 год (ФРi) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план (Пi) | факт (Фi) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,5 |
| 1 | Задача 1. Создание условий для управления МКД в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. * Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани | 6 103,9 | 6645,66456 | 108,9 | 0,0062 | Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования | % | 11,0 | 11,1 | 100,9 | 0,6 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. * Создание условий для управления МКД в городе Рязани | 76 899,0 | 74260,2803 | 96,6 | 0,0692 | Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД) | % | 99,0 | 95,1 | 96,1 | 6,9 |
| 2 | Задача 2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,1 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. * Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани | 194376,79688 | 924540,86422 | 475,6 | 0,8622 | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту | % | 7,0** | 12,0 | 171,4 | 31,1 |
| 3 | Задача 3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.3. * Установка приборов учета в муниципальном жилищном фонде | 320,0 | 120,20990 | 37,6 | 0,0001 | Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета | % | 82,0 | 79,2 | 96,6 | 0,03 |
| 4 | Задача 4 . Предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. * Организация оказания банных услуг в городе Рязани | 9 846,3 | 9 826,79000 | 99,8 | 0,0092 | Доля недополученных доходов, подлежащих возмещению по тарифам, не обеспечивающим минимальный объем и качество уровня банных услуг (общее отделение) в городе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,92 |
| 5 | Задача 5. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,9 |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. * Обеспечение деятельности управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани | 57 748,62742 | 56 922,82473 | 98,6 | 0,0531 | Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | % | 90,0 | 99,3 | 110,3 | 5,9 |
| 6 | Задача 6. Обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1. * Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры | 46,5 | 46,2 | 99,4 | 0,00004 | Уровень взаимодействия и обмена информацией управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий | % | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 0,004 |
| * Плановые показатели взяты из муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 15.02.2022 № 630. ** Плановые показатели взяты из муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 15.06.2022 № 4013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |