

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю  Заместитель главы администрации,  руководитель аппарата С.В. Пашкевич |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»

НА 2016 – 2020 ГОДЫ

2017 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | : | отдел дополнительных мер по профилактике правонарушений администрации города Рязани |
| Дата составления | : | 19.02.2018 |
| Исполнитель | : | главный специалист отдела дополнительных мер  по профилактике правонарушений  администрации города Рязани  Федосеев Игорь Алексеевич.  Телефон 95-69-03, Е-mail: [odmpp01@admrzn.ru](mailto:odmpp01@admrzn.ru) |



Начальник отдела дополнительных мер

по профилактике правонарушений

администрации города Рязани Д.А. Оспенников

I. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ),

ДОСТИГНУТЫХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений   
в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы (далее – Программа) направлена   
на совершенствование системы профилактики правонарушений.

Для достижения целей Программы с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани решаются следующие задачи:

1. Повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы профилактики правонарушений.

2. Совершенствование профилактики возникновения зависимости   
от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи   
в городе Рязани.

3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних   
в городе Рязани.

Степень достижения целей и решения задач Программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

За 2017 год в результате реализации Программы целевые показатели (индикаторы) программы имеют следующие значения:

1. Количество народных дружинников оставило 467, что на 3,8% выше планового значения (не менее 450). Превышение планового значения целевого показателя (индикатора) связано с активизацией проводимой работы   
по привлечению населения к участию в охране общественного порядка, а также проведением премирования народных дружинников за активное участие   
в деятельности Народной дружины города Рязани.

2. Чрезвычайных обстоятельств на объектах жизнеобеспечения, на объектах   
и в местах с массовым пребыванием людей не зарегистрировано, что соответствует плановому значению (0).

3. Количество детей и молодежи, принявших участие в профилактических мероприятиях антинаркотической направленности составило 4250, что на 9,8% больше планового значения (3872).

4. Количество «круглых столов», семинаров, методических совещаний   
по проблемам профилактики наркомании составило 4, что соответствует плановому значению (4).

5. Количество волонтеров антинаркотической направленности составило 202, что соответствует плановому значению (202).

6. Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, составило 6600 человек, что на 9,5% выше планового значения (6026). Превышение планового значения связано с активизаций проводимой территориальными управлениями-префектурами районов администрации города Рязани профилактической работы с несовершеннолетними и организации   
их досуга по месту жительства.

7. Количество подростков, снятых с учета в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по исправлению составило   
15, что соответствует плановому значению (15).

8. Количество полиграфических материалов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних составило 5, что соответствует плановому значению (5).

Анализ результатов реализации Программы за 2017 год показал,   
что из 8 целевых показателей (индикаторов) по 5 фиксируется достижение плановых значений, по 3 - получены результаты выше планируемых.

Достижение целевыми показателями (индикаторами) Программы своих плановых значений и их перевыполнение позитивно сказалось на реализации задач Программы, что позволило улучшить систему профилактики правонарушений.   
Так, по сведениям УМВД России по Рязанской области число преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, совершенных в городе Рязани, сократилось на 17,5% (с 1029 до 849), против личности – на 7% (с 529   
до 492). Количество уголовно-наказуемых хулиганских проявлений и убийств   
на улицах осталось на уровне 2016 года (2 и 1 соответственно). Сократилось число причинений тяжкого вреда здоровью на улицах (с 23 до 18), преступлений, совершенных в состоянии опьянения (с 745 до 684), на бытовой почве (с 364 до 313), группой лиц (с 227 до 170).

Снизилось число преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков (с 717 до 588), число лиц, состоящих на диспансерном учете   
в специализированном медучреждении с диагнозом «наркомания» (с 1094 до 615),   
а также количество людей обратившихся в скорую медицинскую помощь по поводу осложнений в результате немедицинского употребления наркотических средств   
и психотропных веществ (с 118 до 91), в том числе несовершеннолетних (с 5 до 3).

В два раза (с 81 до 34, -58%) сократилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними. Подростками меньше совершено тяжких и особо тяжких преступлений (с 15 до 9), грабежей (с 9 до 7), краж (с 55 до 15), преступлений   
в состоянии опьянения (с 6 до 3), связанных с незаконным оборотом наркотиков   
(с 7 до 6), в общественных местах (с 66 до 21), в ночное время (с 54 до 14).

II. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (МЕРОПРИЯТИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ И НЕ ВЫПОЛНЕННЫХ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ

(С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИН НЕВЫПОЛНЕНИЯ)

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий Программы на 01.01.2017 составил 7945,7 тысяч рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 1 269 тысяч рублей (ежегодная субсидия   
по государственной программе Рязанской области «Профилактика правонарушений   
и предупреждение чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2020 годы»);

- средства бюджета города Рязани - 6676,7 тысяч рублей.

На 31.12.2017 плановый объем финансирования программы составил 7930,6 тысяч рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 1 269 тысяч рублей (ежегодная субсидия   
по государственной программе Рязанской области «Профилактика правонарушений   
и предупреждение чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2020 годы»);

- средства бюджета города Рязани - 6661,6 тысяч рублей.

Фактическое исполнение Программы на 31.12.2017 составило 7930,6 тысяч рублей (100,0% годового плана).

Достижению основных целей Программы способствовала реализация   
ее основных мероприятий. Все запланированные основные мероприятия реализованы в полном объеме.

Наиболее значимыми результатами реализации основных мероприятий являются:

1. В целях реализации основного мероприятия 1.1 «Создание условий   
для добровольного участия граждан в охране общественного порядка» организовано привлечение 4323 народных дружинников к охране общественного порядка   
в период проведения государственных и общегородских праздников, общественно-политических и культурно-спортивных мероприятий, профилактических рейдовых мероприятий по местам массового отдыха граждан.

Организовано участие народных дружинников в работе Межрегионального слета студенческих отрядов народных дружин в городе Тамбове (Рязанскиедружинники одержали победу в номинации «Лучший студенческий отряд   
Слета-2017»).

Проведен конкурс на звание «Лучший народный дружинник города Рязани», по итогам которого премировано 11 человек. Подготовлено 4 распоряжения администрации города Рязани о премировании дружинников за активное участие   
в деятельности Народной дружины города Рязани, которыми поощрено   
1070 человек.

Организована работа родительских патрулей в 65 школах города Рязани.

2. В целях реализации основного мероприятия 1.2 «Создание условий   
для повышения уровня общественной безопасности и антитеррористической защищенности» в средствах массовой информации, в том числе электронных, размещено 67 информационных материалов по профилактике терроризма   
и экстремизма, 182 - по профилактике правонарушений, 152 - по профилактике алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни, 101 - о деятельности народных дружинников.

В образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта, по месту жительства горожан проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности   
в борьбе с терроризмом.

Сформирован Перечень мест массового пребывания людей на территории города Рязани, в который включено 47 объектов. Все объекты обследованы   
и категорированы, разработаны паспорта безопасности.

**Рязанским линейным отделом МВД России на транспорте** ежесуточно проводятся обследования вокзальных комплексов на предмет обнаружения посторонних предметов, организованы проверки состояния охраны объектов транспорта. С бригадами пассажирских и грузовых поездов во время стоянки проводятся инструктажи о соблюдении повышенной бдительности.

Приобретено 35 персональных носимых устройств регистрации информации «Дозор-77», 35 внешних аккумуляторов для персонального носимого устройства регистрации информации, терминал зарядки, архивирования и хранения данных   
с персональных носимых устройств регистрации информации. Устройства переданы УМВД России по Рязанской области в безвозмездное пользование.

3. В целях реализации основного мероприятия 2.1 «Проведение информационно-пропагандистских, организационно-массовых, культурных, физкультурно-оздоровительных, профилактических и иных мероприятий антинаркотической направленности» на телеканале Матч ТВ размещено   
450 выходов видеоматериалов направленных на формирование у населения негативного отношения к потреблению наркотиков и пропаганду здорового образа жизни.

Обеспечена деятельность профилактического Интернет-ресурса коллективного блога молодых психологов для молодежи «Лабиринт: заходи, если хочешь найти выход». На сайте размещена 151 статья по пропаганде здорового образа жизни без наркотиков и иных психоактивных веществ. За 2017 год интернет-ресурс набрал 37783 просмотра.

Учреждениями культуры проведено 4 конкурса и фестиваля, концерт детских коллективов, 3 беседы, 9 лекций, 3 тренинга, 3 комплексных мероприятия, 4 игры.

Спортивными учреждениями проведено 8 различных чемпионатов, первенств и других спортивных соревнований.

Учреждениями образования проведено 4 общегородских мероприятий   
по пропаганде здорового образа жизни и различные спортивные праздники   
и соревнования.

Территориальными управлениями – префектурами районов администрации города Рязани проведено 90 рейдов, в ходе которых выявлено и устранено   
438 надписей, содержащая контактную информацию распространителей наркотических средств и психотропных веществ.

Во всех образовательных учреждениях проведено социально-психологическое тестирование учащихся на предмет выявления незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ, в котором приняло участие   
14834 (-3,9%) человека.

4. В целях реализации основного мероприятия 2.2 «Совершенствование форм и методов антинаркотической работы» в общеобразовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта проведено 3 «круглых стола» по проблемам профилактики наркомании, семинар-практикум для заместителей директоров школ по воспитательной работе на тему «Повышение эффективности работы образовательных учреждений по профилактике асоциальных явлений среди молодежи».

5. В целях реализации основного мероприятия 2.3 «Поддержка развития волонтерского антинаркотического движения и иных молодежных общественных организаций по профилактике наркомании» в 33 образовательных учреждениях проведена презентация деятельности Центра профилактики асоциальных явлений среди молодежи города Рязани «Мой выбор», проведена акция, приуроченная   
к Всемирному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

Антинаркотическим волонтерским отрядом «Ради жизни» Центра профилактики асоциальных явлений среди молодежи города Рязани «Мой выбор» проведено 13 акций «Чистые стены», направленных на ликвидацию надписей   
с информацией облегчающей доступность приобретения наркотических средств,   
в ходе которых закрашено более 400 надписей. Проведена социальная акция «Краски жизни», в ходе которой волонтерами проведено 5 рейдов и закрашено более 250 надписей, содержащих контактную информацию о распространителях наркотических средств.

По дополнительной общеобразовательной программе «Имею право знать» (Антинаркотическая школа волонтеров) прошли обучение 110 волонтеров   
из 46 образовательных учреждений города Рязани.

Каждые 4 месяца среди учащихся 7-х классов образовательных учреждений города Рязани проводилась воспитательно-профилактическая квест-игра «Волонтерские игры».

В 32 образовательных учреждениях города Рязани Центром профилактики асоциальных явлений «Мой выбор» и волонтерами городского антинаркотического отряда «Ради жизни» проведена интеллектуальная викторина «Своя игра», направленная на информирование несовершеннолетних об уголовной   
и административной ответственности за преступления и правонарушения, совершаемые в сфере незаконного оборота наркотиков.

Волонтерами антинаркотического отряда «Ради жизни» в 15 образовательных учреждениях города Рязани проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни в форме настольной игры «Монополия здоровья».

Создан сайт МойВыбор62.рф, на котором любой желающий может подать жалобу на противоправный контент.

6. В целях реализации основного мероприятия 3.1 «Проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения и правовой культуры детей и подростков, организация досуга, занятости и трудоустройства несовершеннолетних, работа с ними по месту жительства» учреждениями образования проведено 65 семинаров, 1870 тематических классных часов,   
1870 родительских собраний, 2 слета школьных отрядов посредников, 7 конкурсов   
и фестивалей, 2 спортивных первенства и одно соревнование, семинар-совещание   
с заместителями директоров школ по воспитательной работе. Принято участие   
в межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток».

Проведена Новогодняя елка для 333 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Изготовлено 400 брошюр по профилактике правонарушений, формированию законопослушного поведения и правовой культуры детей и подростков. Приобретено 2 баннера.

Городским центром профилактики проведено 78 профилактических мероприятий, более 200 занятий для детей и подростков.

Спортивными учреждениями проведено 6 спортивных соревнований.

Территориальными управлениями – префектурами районов администрации города Рязани по месту жительства подростков проведено 39 разноплановых спортивных и культурных мероприятий.

Организовано временное трудоустройство учащихся базе 3 школ и МБУДО «Городская станция юных натуралистов».

Проведена городская ярмарка вакансий рабочих мест   
для несовершеннолетних «Трудовое лето 2017». Ярмарку посетили 85 учащихся. Временным трудоустройством было занято 245 учащихся.

Рязанским линейным отделом МВД России на транспорте совместно   
с работниками железнодорожного транспорта, представителями Рязанской транспортной прокуратуры в образовательных учреждениях, на родительских собраниях, в трудовых коллективах проведена 461 профилактическая беседа. Опубликовано в прессе 28 статей, 38 информации размещено в сети Интернет, осуществлено 9 выступлений на местном телевидении, 1 - на радио. Проведено   
11 оперативно**-**профилактических мероприятий. На участках железной дороги,   
на которых совершается наибольшее количество правонарушений, угрожающих безопасности движения железнодорожного транспорта, проведено   
524 профилактических рейда.

7. В целях реализации основного мероприятия 3.2 «Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими   
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, находящимися в социально опасном положении, организация их отдыха и оздоровления» на базе МБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» проведены летние оздоровительные сборы для 26 подростков, находящихся в социально опасном положении, направленные на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни.

Проведено 93 заседания комиссий по делам несовершеннолетних и защите   
их прав, на которых рассмотрено 1468 материалов в отношении подростков   
и их родителей. 15 подростков снято с учета по исправлению. 70 родителям оказана материальная и иная помощь. Посещено по месту жительства   
215 несовершеннолетних и 352 семьи, находящихся в социально опасном положении. Проведена 81 профилактическая беседа с подростками   
и 22 с родителями об ответственности за совершение правонарушений   
и противоправных деяний

Проведено 27 рейдов в вечернее и ночное время в местах массового скопления молодежи и других общественных местах с целью выявления и пресечения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, выявления фактов нарушения «комендантского часа», а также взрослых лиц, вовлекающих подростков в совершение противоправных деяний.

Проведен мониторинг организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

11 несовершеннолетних приняли участие в работе спортивно-оздоровительного лагеря «Зарница».

В рамках проекта «Трудовое лето» трудоустроено 49 несовершеннолетних, организован отдых и оздоровление в лагерях и санаториях 73 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

Приобретено 33 путевки на 1 смену в МБДУДО «ДООЦ «Сказка» для детей   
и подростков из семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих   
на учете в органах внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних   
и защите их прав.

8. В целях реализации основного мероприятия 3.3 «Информационно-методическое обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» приобретено 5 буклетов общим тиражом 40 000 экземпляров.

**Проведены обучающий тренинг, 4 семинара и совещания, 4 заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город Рязань.**

Рязанским линейным отделом МВД России на транспорте при проведении предупредительно-профилактических мероприятий с учащимися учебных заведений осуществляется раздача агитационного материала о правилах поведения детей   
на железнодорожном транспорте.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) Программы за 2017 год приведены   
в приложении № 1.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗА 2017 ГОД

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в программу | Причины внесения изменений в программу |
| 1 | Постановление администрация города Рязани от 01.03.2017 № 689 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4551» | Совершенствование системы поощрения победителей и участников мероприятия 3.1.4 «Организация профилактической работы с несовершеннолетними и их досуга по месту жительства» Программы |
| 2 | Постановление администрация города Рязани от 31.03.2017 № 1203 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4551» | Приведение Программы в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 22.02.2017 № 65-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2016 № 520-II» |
| 3 | Постановление администрация города Рязани от 10.07.2017 № 2905 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4551» | Включение в Программу расходов на содержание органов местного самоуправления (комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) в целях реализации пункта 12 Плана мероприятий («дорожная карта») по формированию бюджета города Рязани в программном формате от 08.02.2017 № 03/1/1-51-2 |
| 4 | Постановление администрация города Рязани от 16.10.2017 № 4546 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4551» | Приведение Программы в соответствие с постановлением Правительства Рязанской области от 10.08.2017 № 187 «Об утверждении распределения объемов субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области в 2017 году  на реализацию государственной программы Рязанской области «Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций на 2015-2020 годы» |
| 5 | Постановление администрация города Рязани от 29.12.2017 № 5951 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4551» | Приведение Программы в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 26.12.2017 № 467-II  «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2016 № 520-II» |

IV. ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными постановлением администрации города Рязани   
от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности Программы учитывается:

- оценка эффективности выполнения задач Программы;

- оценка эффективности выполнения основных мероприятий Программы.

Оценка эффективности выполнения Программы определяется на основании эффективности выполнения ее задач.

Оценка эффективности выполнения задач Программы проводится для каждой задачи и определяется на основании эффективности выполнения основных мероприятий.

Оценка эффективности выполнения основных мероприятий Программы оценивается на основании сопоставления достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) программы (ДИi) к финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi).

Если реализация основного мероприятия Программы запланирована без финансирования или фактический объем расходов по основному мероприятию на конец отчетного периода равен нулю, тогда принимаем ФОМi = 100%.

*1. Оценка эффективности реализации задачи 1* «Повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы профилактики правонарушений»:

ЭЗ1 = 102,1% - эффективность высокая.

*2. Оценка эффективности реализации задачи 2* «Совершенствование профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи в городе Рязани»:

ЭЗ2 = 103,3% - эффективность высокая.

*3. Оценка эффективности реализации задачи 3* «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани»:

ЭЗ3 = 103,2% - эффективность высокая.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы *«Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016-2020 годы:*

ЭМП = 134,5% - эффективность высокая.

Показатели достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) Программы (ДИi), финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi), а также результаты расчета оценки эффективности Программы представлены в приложении № 2.

V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Предусмотреть выделение финансовых средств на 2018-2020 годы на реализацию мероприятий 2.3.4 «Обеспечение работы городского центра профилактики асоциальных явлений среди детей и молодежи», 2.3.5 «Проведение профилактического мероприятия «Коридор зависимости», 3.1.1 «Проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения и правовой культуры детей и подростков».