39

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 |

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016-2020 годы

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финанси-рование  (тыс. руб.) | | Финан-совая обеспе-ченность (ФОМ), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Значение индикатора | | Дости-жение значе-ний инди-катора (ДИ), % | Эффек-тивность основных меропри-ятий, задач, МП, % |
| План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для добровольного участия граждан в охране общественного порядка | 3269 | 3269 | 100,0 | Количество народных дружинников | чел. | 450 | 467 | 103,8 | 103,8 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.Создание условий для повышения уровня общественной безопасности и антитеррористической защищенности | 1410 | 1405,3 | 99,7 | Количество чрезвычайных обстоятельств на объектах жизнеобеспечения, на объектах и в местах с массовым пребыванием людей | шт. | 0 | 0 | 100,0 | 100,3 |
| 2 | Задача 2. Совершенствование профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,3 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Проведение информационно-пропагандистских, организационно-массовых, культурных, физкультурно-оздоровительных, профилактических и иных мероприятий антинаркотической направленности | 978 | 978 | 100,0 | Количество детей и молодежи, принявших участие в профилактических мероприятиях антинаркотической направленности | чел. | 3872 | 4250 | 109,8 | 109,8 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Совершенствование форм и методов антинаркотической работы | 37,6 | 37,6 | 100,0 | Количество «круглых столов», семинаров, методических совещаний по проблемам профилактики наркомании | шт. | 4 | 4 | 100,0 | 100,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Поддержка развития волонтерского антинаркотического движения и иных молодежных общественных организаций по профилактике наркомании | 28,8 | 28,8 | 100,0 | Количество волонтеров антинаркотической направленности | чел. | 202 | 202 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Задача 3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,5 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения и правовой культуры детей и подростков, организация досуга, занятости и трудоустройства несовершеннолетних, работа с ними по месту жительства | 1575,9 | 1634,4 | 103,7 | Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | чел. | 6026 | 6600 | 109,5 | 105,6 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, находящимися в социально опасном положении, организация их отдыха и оздоровления | 546,4 | 526 | 96,3 | Количество подростков, снятых с учета в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по исправлению | чел. | 15 | 15 | 100,0 | 103,8 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. Информационно-методическое обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 100 | 51,5 | 51,5 | Количество полиграфических материалов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | шт. | 5 | 5 | 100,0 | 194,2 |
|  | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы | 7945,7 | 7930,6 | 99,8 |  |  |  |  |  | 112,3 |