11

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и достижении целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016-2020 годы

за 2017 год

Ответственный исполнитель: отдел дополнительных мер по профилактике правонарушений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финанси-рования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Испол-нено, % | Значе-ние инди-катора на 2020г. | Результаты | |
| запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы | Всего, в том числе: |  | 7945,7 | 7930,6 | 99,8 |  |  |  |
| Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 6676,7 | 6661,6 | 99,8 |
| УОиМП | 1169,8 | 1218,3 | 104,1 |
| УК | 153,9 | 153,9 | 100,0 |
| УФКиМС | 771 | 771 | 100,0 |
| Администрация города Рязани | 4582 | 4518,4 | 98,6 |
| Администрация города Рязани | Областной бюджет | 1269 | 1269 | 100,0 |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы профилактики правонарушений | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для добровольного участия граждан в охране общественного порядка | Всего, в том числе: |  | 3269 | 3269 | 100,0 |  | Повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка.  Повышение престижа участия народных дружинников в охране общественного порядка.  Повышение активности народных дружинников в охране общественного порядка | В 65 муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани организована работа школьных родительских патрулей. Информация об их деятельности размещена на сайте администрации города Рязани, региональном телевидении (2 репортажа), рассмотрена на расширенной коллегии УОиМП.  Организовано привлечение народных дружинников к охране общественного порядка при проведении общественно-политических, культурно-досуговых и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей, рейдов, участию вМежрегиональном слете студенческих отрядов народных дружин в городе Тамбове (Рязанскиедружинники одержали победу в номинации «Лучший студенческий отряд Слета-2017»).  Организованы встречи и совещания командиров отрядов народных дружин с руководством отделов МВД России, комитетами ТОС по организации взаимодействия в охране общественного правопорядка.  Организовано участие членов народной дружины в общественной комиссии по профилактике правонарушений при префектуре Советского района.  Организовано взаимодействие с филиалом по Московскому округу города Рязани ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области по привлечению народных дружинников к проверке образа жизни, изучения социально-бытовых условий осужденных и проведения профилактической работы по предупреждению совершения правонарушений.  Оказана помощь в проведении проверочных мероприятий по 66 кандидатам в народные дружинники, создании 2 молодежных отрядов народных дружин, подготовке и согласовании с отделами полиции планов и графиков дежурств отрядов народных дружин.  Проведены встречи со студентами Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева и Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета, хуторским казачьим обществом «Казачий корпус» по формированию новых отрядов народных дружин.  В Правительство Рязанской области направлены ходатайства на присуждение премии 10 народным дружинникам за активное участие в охране общественного порядка. Направлены представления на поощрение 8 народных дружинников правами руководства УМВД России по Рязанской области, благодарственные письма в 3 организации для поощрения дружинников - сотрудников предприятий.  Проведен конкурс на звание «Лучший народный дружинник города Рязани», по итогам которого премировано 11 человек.  Подготовлено 4 распоряжения администрации города Рязани о премировании за активное участие в деятельности Народной дружины города Рязани, которыми премировано 1070 человек (в среднем по 268 человек в квартал) |
| Администрация города Рязани, ОДМПП | Бюджет города Рязани | 2000 | 2000 | 100,0 |  |
| Администрация города Рязани, ОДМПП | областной бюджет | 1269 | 1269 | 100,0 |  |
| ОДМПП, УОиМП, Префектуры | Без  финанси-рования | - | - |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество народных дружинников | ОДМПП | чел. | Не менее 450 | 467 | 103,8 | Не менее 450 | Индикатор выполнен | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  Создание условий для повышения уровня общественной безопасности и антитеррористической защищенности | Администрация города Рязани, ОДМПП | Бюджет города Рязани | 1410 | 1405,3 | 99,7 |  | Улучшение правовой культуры населения.  Создание в обществе нетерпимого отношения к терроризму.  Совершенствование антитеррористической защиты объектов.  Улучшение антитеррористической защиты населения города | На официальном сайте администрации города Рязани и в средствах массовой информации, в том числе на сайтах информационных агентств, размещено 67 информационных материалов по профилактике терроризма и экстремизма, 182 - по профилактике правонарушений, 152 - по профилактике алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни, 101 - о деятельности народных дружинников.  Оказано содействие в подготовке и размещении на региональном телевидении репортажа о деятельности народных дружинников.  Проведены следующие мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом:  - во всех муниципальных образовательных учреждениях города Рязани проведены школьные линейки, классные часы, уроки памяти и мужества, родительские собрания. В библиотеках образовательных учреждений организована тематическая выставка книг и плакатов. На базе ГБУК «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького», площади генерала армии В.Ф. Маргелова проведено 2 акции.  - в учреждениях культуры проведены программа-акция «Дети за мир», предсеансовая программа «Эхо Беслана», концерт детских коллективов «Скажем террору - нет!», час разговора «Мы против террора»;  - во всех муниципальных спортивных учреждениях проведены спортивные мероприятия, беседы, встречи с работниками правоохранительных органов, участниками антинаркотических операций с учащимися спортивных учреждений и их родителями;  - территориальными управлениями - префектурами районов города Рязани проведены лекции в школах «Наш мир без террора», театрализованное представление «Добро и зло», акция рисунок на асфальте «Дети в борьбе за мир», кинопоказ, конкурсная программа «Нам нужен мир», акция «Голубь мира».  Сформирован Перечень мест массового пребывания людей на территории города Рязани, в который включено 47 объектов. Все объекты обследованы и категорированы, разработаны паспорта безопасности.  Принято участие в 3 антитеррористических командно-штабных учениях.  Подготовлено постановление администрации города Рязани о создании  антитеррористической комиссии при администрации города Рязани.  Разработаны и утверждены Регламент организации и осуществления контроля исполнения поручений антитеррористической комиссии при администрации города Рязани, Регламент осуществления мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму и экстремизму в муниципальном образовании – городской округ город Рязань Рязанской области.  **Рязанским линейным отделом МВД России е**жесуточно проводятся обследования вокзальных комплексов на предмет обнаружения посторонних предметов. На вокзальных комплексах, по громкой связи периодически делаются объявления для граждан по действиям при обнаружении подозрительных предметов. С бригадами пассажирских и грузовых поездов во время стоянки проводятся инструктажи о соблюдении повышенной бдительности. Организованы проверки состояния охраны зданий и объектов. Проверена работоспособность систем оповещения и управления эвакуацией в зданиях и на объектах транспортной инфраструктуры. Совместно с руководством Московско-Рязанского территориального управления железной дороги проведено совещание, на котором приняты конкретные решения и поставлены задачи в случае террористической угрозы. Разработаны и утверждены планы антитеррористической защищенности и безопасности объектов транспорта станций Рязань-1 и Рязань-2, на каждом входе установлены арочные металлодетекторы, организовано круглосуточное несение службы нарядом полиции и ВОХР ОАО «РЖД».  Приобретено 35 персональных носимых устройств регистрации информации «Дозор-77», 35 внешних аккумуляторов для персонального носимого устройства регистрации информации, терминал зарядки, архивирования и хранения данных с персональных носимых устройств регистрации информации. Устройства переданы УМВД России по Рязанской области в безвозмездное пользование |
| УОиМП, УК, УФКиМС, Префектуры,  ОДМПП,  МКУ «ГОиЧС»,  ЛОВДТ | Без  финанси-рования | - | - |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество чрезвычайных обстоятельств на объектах жизнеобеспечения, на объектах и в местах с массовым пребыванием людей |  | шт. | 0 | 0 | 100,0 | 0 | Индикатор выполнен | |
| 2 | Задача 2. Совершенствование профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи в городе Рязани | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  Проведение информационно-пропагандистских, организационно-массовых, культурных, физкультурно-оздоровительных, профилактических и иных мероприятий антинаркотической направленности | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 978 | 978 | 100,0 |  | Формирование в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков.  Повышения уровня информированности подростков в вопросах профилактики социально-опасных заболеваний и формирования ценностей здорового образа жизни.  Организация досуга подростков и молодежи в целях профилактики совершения ими правонарушений.  Популяризация здорового образа жизни в целях профилактики наркомании среди детей и подростков.  Увеличение детей и молодежи, принявших участие в профилактических мероприятиях антинаркотической направленности. Создание условий для активного отдыха и формирования негативного отношения к употреблению наркотиков у детей и подростков. Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни среди молодёжи.  Снижение предложений о продаже курительных смесей.  Раннее выявление учащихся, употребляющих наркотические средства и психоактивные вещества | По муниципальному контракту на федеральном телевизионном канале Матч ТВ размещено 450 выходов видеороликов антинаркотической направленности.  Проведены работы по обеспечению деятельности профилактического Интернет-ресурса коллективного блога молодых психологов для молодежи «Лабиринт: заходи, если хочешь найти выход». В рамках работы блога психологами проведены тренинги и занятия. В сети Интернет, выложены посты, размещена 151 статья по пропаганде здорового образа жизни без наркотиков и иных психоактивных веществ. За 2017 год интернет-ресурс набрал 37783 просмотра.  В учреждениях культуры проведены:  - IV Межрегиональный конкурс-фестиваль «Звездный танцпол», танцевальный конкурс «Битва Ди-джеев», фестиваль брейк-данса и хип-хопа «На мажорной волне», предсеансовая программа «Территория безопасности», Молодежный танцевальный вечер «Я выбираю жизнь!», конкурс плакатов «Мы - против!», концерт детских коллективов «Недетские истории» с показом видеоролика и раздачей буклетной продукции ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер»;  - 3 беседы на темы «Не вреди своему здоровью», «Слышишь, как стучит беда?», «Полезные ягодки»;  - 9 лекций на темы «Конституция - гарант свободы человека и гражданина», «Охота за разумом», «Не отнимай у себя завтра», «Жертвы калибра 7,62», «Как не стать жертвой наркомании», «Диагноз горя – наркотик», «Правда о наркотиках», «Влияние спиртного на алкоголизм», по профилактике наркомании;  - час размышления и обсуждения «Пространство без опасных проб», показ мультфильма «Тайна едкого дыма», познавательный час «Выбери жизнь», урок права «В стране законов»;  - 3 тренинга на темы «Живем безопасно», «Герой нашего времени – человек без вредных привычек», «Кто кого, или Подросток в мире вредных привычек»;  - Комплексные мероприятия «Здоровый образ жизни – альтернативы нет!», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Праздник нашего двора», акция «Не нарушай закон - не обижай природу»;  - 4 игры «Красота, здоровье, молодость», «Будь здоров!», «Лесная аптека», «От шалости к правонарушениям».  Спортивными учреждениями проведены чемпионат и первенство города Рязани по плаванию, открытый турнир по пляжному волейболу города Рязани, Соборная верста, первенство Рязани по тхэквандо ВТФ среди детей, юношей и девушек, открытое первенство города Рязани по всестилевому каратэ (СЭНЭ), чемпионат и первенство по боксу, открытый кубок по стрельбе из лука в зале, открытое первенство по футболу среди детских команд.  Учреждениями образования проведен городской конкурс «Новое поколение выбирает здоровье», городской спортивно-оздоровительный праздник «В здоровом теле - здоровый дух», городская акция «Заздоровый образ жизни», городской открытый конкурс «Здоровым быть модно».  На базе МБУДО «ЦДТ «Приокский» проведены открытые соревнования по спортивному ориентированию «Зимний парк 2017 г. Рязани», викторина «Что я знаю?», спортивный праздник, посвященный Всемирному Дню футбола, блицтурнир по художественной гимнастике «Декабрьские фантазии», конкурсная программа «По правилам».  Территориальными управлениями – префектурами районов города Рязани проведено 90 рейдов, в ходе которых выявлено и устранено 438 надписей, содержащих контактную информацию распространителей наркотических средств и психотропных веществ.В управляющие компании регулярно направляется информация о появлении надписей с целью незамедлительного их устранения.  Во всех образовательных учреждениях проведено социально-психологическое тестирование учащихся на предмет выявления незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ.  Количество учащихся в возрасте от 13 до 18 лет, принявших участие в тестировании, составило 14834 (+3,9%) человека. Количество учащихся, не прошедших тестирование составило 2800 человек, 80% из которых отсутствовало по уважительной причине, 17% учащихся не прошли тестирования по причине отказа родителей, 2,7% самостоятельно отказались от прохождения тестирования.  Оказана помощь в проведении профилактических медицинских осмотров среди учащихся 9 школ. Фактов употребления учащимися наркотических средств и психотропных веществ  не выявлено |
| Администрация города Рязани, СМИ | 225 | 225 | 100,0 |  |
| УК | 144,5 | 144,5 | 100,0 |  |
| УОиМП | 195,1 | 195,1 | 100,0 |  |
| УФКиМС | 413,4 | 413,4 | 100,0 |  |
| Префектуры | Без  финанси-рования | - | - |  |  |
| УОиМП | - | - |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество детей и молодежи, принявших участие в профилактических мероприятиях антинаркотической направленности |  | чел. | 3872 | 4250 | 109,8 | 5350 | Индикатор выполнен | |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Совершенствование форм и методов антинаркотической работы | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 37,6 | 37,6 | 100,0 |  | Совершенствование методического обеспечения учреждений культуры, образования, спортивных учреждений по профилактике наркомании | С сотрудниками и руководителями учреждений культуры в рамках кинолектория «Подросток и закон» проведен Круглый стол «Дети XXI века: новые риски социализации - новые подходы к профилактической работе».  Совместно с Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи проведен семинар-практикум для заместителей директоров школ по воспитательной работе на тему «Повышение эффективности работы образовательных учреждений по профилактике асоциальных явлений среди молодежи».  В рамках городского Форума «Молодежь – городу!» с представителями школ проведен «круглый стол» на тему: «Антинаркотическая профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни».  С руководством спортивных учреждений проведен круглый стол по вопросу «Профилактики наркомании, алкоголизма и токсикомании» |
| УК | 9,4 | 9,4 | 100,0 |  |
| УОиМП | 18,8 | 18,8 | 100,0 |  |
| УФКиМС | 9,4 | 9,4 | 100,0 |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество «круглых столов», семинаров, методических совещаний по проблемам профилактики наркомании |  | шт. | 4 | 4 | 100,0 | 7 | Индикатор выполнен | |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.  Поддержка развития волонтерского антинаркотического движения и иных молодежных общественных организаций по профилактике наркомании | УОиМП | Бюджет города Рязани | 28,8 | 28,8 | 100,0 |  | Увеличение количества волонтеров антинаркотической направленности.  Усиление противодействия распространению рекламы или пропаганды наркотических средств.  Приобретение волонтерами навыков, необходимых для проведения профилактических занятий антинаркотической направленности среди сверстников.  Повышение эффективности, и доступности профилактической работы.  Профилактика асоциальных явлений и популяризация здорового образа жизни среди детей и молодежи | В 32 муниципальных образовательных учреждениях города Рязани и Рязанском железнодорожном колледже проведена презентация деятельности Центра профилактики асоциальных явлений среди молодежи города Рязани «Мой выбор».  Центром профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор» проведена акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.  Антинаркотическим волонтерским отрядом «Ради жизни» Центра профилактики асоциальных явлений среди молодежи города Рязани «Мой выбор» проведено 13 акций «Чистые стены», направленных на ликвидацию надписей с информацией облегчающей доступность приобретения наркотических средств, в ходе которых закрашено более 400 надписей.  Проведена социальная акция «Краски жизни», в ходе которой волонтерами проведено 5 рейдов и закрашено более 250 надписей, содержащих контактную информацию о распространителях наркотических средств.  Представители волонтерского движения приняли участие:  - в Окружном профилактическом слете ЦФО в городе Ярославле (07.06.2017), Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме» (с 21 по 27.07.2017), на которых выступили с информацией на тему: «Положительный опыт Рязанской области по развитию профилактического волонтерского движения».  - в форуме «Общественно-государственное партнерство в системе профилактики негативных проявлений в молодежной среде» в городе Москве (с 23 по 24.11.2017).  - в III Межрегиональном профилактическом слете в городе Казань (с 22 по 27.11.2017).  По дополнительной общеобразовательной программе «Имею право знать» (Антинаркотическая школа волонтеров) прошли обучение 110 волонтеров из 46 образовательных учреждений города Рязани.  В целях мотивации и вовлечения детей, подростков и молодежи в волонтерское движение по пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоциальных явлений каждые 4 месяца среди учащихся 7-х классов образовательных учреждений города Рязани проводилась воспитательно-­профилактическая квест-игра «Волонтерские игры».  В 32 образовательных учреждениях города Рязани Центром профилактики асоциальных явлений «Мой выбор» и волонтерами городского антинаркотического отряда «Ради жизни» проведена интеллектуальная викторина «Своя игра», направленная на информирование несовершеннолетних об уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения, совершаемые в сфере незаконного оборота наркотиков.  Волонтерами антинаркотического отряда «Ради жизни» в 15 образовательных учреждениях города Рязани проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни в форме настольной игры «Монополия здоровья».  Создан сайт МойВыбор62.рф, на котором любой желающий может подать жалобу на противоправный контент.  На базе Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции активисты центра профилактики асоциальных явлений «Мой выбор», совместно с волонтерами реабилитационного центра, проведен квест «Коридор зависимости», направленный на профилактику употребления психоактивных веществ |
|  | ИНДИКАТОР: Количество волонтеров антинаркотической направленности |  | чел. | 202 | 202 | 100,0 | 240 | Индикатор выполнен | |
| 3 | Задача 3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.  Проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения и правовой культуры детей и подростков, организация досуга, занятости и трудоустройства несовершеннолетних, работа с ними по месту жительства | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 1575,9 | 1634,4 | 103,7 |  | Правовое просвещение несовершеннолетних, учащихся школ, их родителей, формирование у них законопослушного поведения.  Популяризация занятий физической культурой и спортом, ведения здорового образа жизни среди несовершеннолетних.  Популяризация культурных форм отдыха, здорового образа жизни среди несовершеннолетних, отвлечение их от негативных факторов влияния «улицы».  Привлечение несовершеннолетних к культурному досугу и занятием спортом по месту жительства.  Организация занятости, временного трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время | Учреждениями образования проведены:  - 65 семинаров по теме «Конфликты в образовательной среде. Профилактика деструктивных конфликтов» для педагогических работников, 1870 тематических классных часов для учащихся 1 - 11 классов, 1870 родительских собраний.  - ежегодный городской фестиваль психосоциальных технологий, фестиваль-конкурс воспитательных практик школ города Рязани, XI и XII слеты школьных отрядов посредников и их презентации, городской конкурс «Твой выбор», конкурс-фестиваль отделений (клубов) учреждений дополнительного образования «Дом, в котором мы живем-2017», городской танцевальный конкурс-фестиваль непрофессиональных танцевальных коллективов «Вдохновение», городского стенд-конкурса моделей копий военной техники, конкурс технических моделей;  - соревнования по пионерболу среди учащихся 5-6 классов образовательных учреждений города Рязани, открытое первенство Московского района по мини – футболу среди команд девушек образовательных учреждений, городское первенство по подвижным играм «Весенний марафон»;  - семинар - совещание заместителей директоров школ по воспитательной работе на тему «Повышение эффективности работы образовательных учреждений по профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних».  Образовательные учреждения приняли участие в межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток».  Проведена Новогодняя елка для 333 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  Для образовательных учреждений изготовлено 400 брошюр по профилактике правонарушений, формированию законопослушного поведения и правовой культуры детей и подростков. Приобретено 2 баннера для проведения мероприятий профилактической направленности.  Городским центром профилактики проведено 78 профилактических мероприятий, более 200 занятий для детей и подростков. Приобретена продукция для изготовления раздаточного информационного, дидактического, методического материалов, используемого при проведении мероприятий профилактической направленности. Проведены семинар-деловая игра, консультации с педагогами школ по развитию служб примирения, просмотр фильма учащимися с последующим обсуждением в студии-киноклубе «Взгляд», занятия по программе поддержки школьных служб примирения «Мосты», занятия психологического клуба «Находка», профилактические занятия по профилактике социально-опасных заболеваний «Он+Она», по программам «Я могу сказать «Нет», «Летние звездочки», конкурсы на тему «Детский телефон доверия - помощь на расстоянии телефона», круглый стол по подведению итогов деятельности Школьных служб примирения в 2016-2017 учебном году, проведен цикл профилактических занятий «Рюкзачок здоровья», проблемный семинар «Профилактика деструктивных конфликтов в образовательной среде. Организация школьной службы примирения», цикл профилактических занятий «Учимся общаться».  В образовательные учреждения направлен выпуск № 30 электронного издания «Школа без опасности» на тему: «Побеги из дома».  Спортивными учреждениями проведены спортивно-оздоровительное мероприятие «Хоккей в валенках», открытое первенство города по стритболу, открытый предсезонный кросс лыжников, первенство по баскетболу «Детская лига», открытое первенство города по самбо среди юношей и девушек, клубное первенство города по футболу среди детских команд.  Территориальным управлением – префектурой Железнодорожного района проведены викторина «Вы вправе знать о праве», викторина «Учимся жить по закону», веселые старты «Вижу цель, не вижу препятствий», спартакиада для детей из неблагополучных семей, 2 конкурса для школьников по безопасности дорожного движения с участием специалистов по пропаганде БДД УГИБДЦ УМВД России по Рязанской области, праздник, посвященный Дню России «Я – полноправный страны гражданин!», турнир по мини-футболу, посвященный Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом, викторина по профилактике правонарушений «Преступление и подросток», конкурс среди школьников «По законам толерантности».  Территориальным управлением – префектурой Московского района проведено 5 праздников улиц «А у нас во дворе».  Территориальным управлением – префектурой Октябрьского района проведены турнир по мини-футболу среди дворовых команд «Загрузи себя футболом», час правового воспитания не темы «Азбука права» (3 мероприятия), «Законы будем уважать, свои права мы будим знать», конкурсная программа «Безопасные каникулы», час информации «С книгой на улице», час родной истории «Белый, синий, красный цвет — символ славы и побед», познавательный час «Выбери жизнь», тематический час, посвященный профилактике наркомании и алкоголизма «Формула здоровья», праздник «Когда по родному поселку идешь» к 60-летию присвоения улице имени Бабушкина, футбольный турнир на кубок «СК «Химик».  Территориальным управлением – префектурой Советского района проведены:  - конкурсные программы «Мы - дети одной планеты», «Ради будущего живи здоровым настоящим», «Здоровая семья – будущее России», «Мое право – мой выбор – моя ответственность», «Человек, продли свой век», «Новое поколение выбирает жизнь», конкурс рисунка на асфальте «Счастливое детство»;  - праздничные мероприятия «Мы за здоровый образ жизни», «Праздник чести, отваги и благородства»;  - спортивные мероприятия и соревнования «Здоровым быть модно», «Спорт против наркотиков», «Здоровая Россия начинается с меня».  Организовано временное трудоустройство учащихся базе 3 школ. Учащиеся расчищали снег, отпиливали ветки, обрезали кустарники, убирали сухие листья, ухаживали за растениями, проводили мелкий ремонт школьной мебели, работали в школьном лагере.  На базе МБУДО «Городская станция юных натуралистов» из детей и подростков различной категории, в том числе, многодетных, неполных и малообеспеченных семей сформирован трудовой отряд «Юннат». Учащиеся выполняли различные виды работ: посадка рассады в цветочных клумбах, высадка декоративных кустарников в аллеях сада, уход за растениями и животными, мелкие строительные работы.  На базе МБУДО «Городская станция юных натуралистов» проведена городская ярмарка вакансий рабочих мест для несовершеннолетних «Трудовое лето 2017». Ярмарку посетили 85 учащихся. Временным трудоустройством было занято 245 учащихся.  Инспекторским составом ОПДН Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с работниками железнодорожного транспорта, представителями Рязанской транспортной прокуратуры в образовательных учреждениях, на родительских собраниях, в трудовых коллективах проведена 461 профилактическая беседа. Опубликовано в прессе 28 статей, 38 информации размещено в сети Интернет, осуществлено 9 выступлений на местном телевидении, 1 - на радио. Проведено 11 оперативно**-**профилактических мероприятий.  На участках железной дороги, на которых совершается наибольшее количество правонарушений, угрожающих безопасности движения железнодорожного транспорта, проведено 524 профилактических рейда.  Составлено 99 административных протокола. С объектов железнодорожного транспорта за различные правонарушения и противоправные действия изъято 460 несовершеннолетних.  Организована трансляция роликов социальной рекламы на уличных информационных экранах и экранах системы «ОКСИОН», на вокзалах станций Рязань 1, Рязань 2, центральном автовокзале, Дворце спорта Олимпийский |
| УОиМП | 827,7 | 886,2 | 107,1 |  |
| УФКиМС | 348,2 | 348,2 | 100,0 |  |
| Администрация города Рязани, Префектуры | 400 | 400 | 100,0 |  |
| ЛОВДТ | Без  финанси-рования | - | - |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | чел. | 6026 | 6600 | 109,5 | 6100 | Индикатор выполнен | |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2.  Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, находящимися в социально опасном положении, организация их отдыха и оздоровления | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 546,4 | 526 | 69,3 |  | Недопущение совершения подучетными несовершеннолетними правонарушений.  Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря для детей из неблагополучных семей | На базе МБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» проведены летние оздоровительные сборы для 26 подростков, находящихся в социально опасном положении, направленные на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни.  Проведено 93 заседания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, на которых рассмотрено 1468 материалов в отношении подростков и их родителей.  В банке данных семей, находящихся в социально опасном положении, состоит 66 семей, в которых воспитывается 103 ребенка. На профилактическом учете КДНиЗП города Рязани состоит 77 несовершеннолетних.  15 подростков снято с учета по исправлению. 70 родителям оказана материальная и иная помощь.  Посещено по месту жительства 215 несовершеннолетних и 352 семьи, находящихся в социально опасном положении.  Проведена 81 профилактическая беседа с подростками и 22 с родителями об ответственности за совершение правонарушений и противоправных деяний  Проведено 27 рейдов в вечернее и ночное время в местах массового скопления молодежи и других общественных местах с целью выявления и пресечения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, выявления фактов нарушения «комендантского часа», а также взрослых лиц, вовлекающих подростков в совершение противоправных деяний.  Принято участие в проведении на территории города Рязани межведомственной профилактической операции «Подросток».  В мае 2017 года аппаратом комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав проведен мониторинг организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. По итогам мониторинга в министерство социальной защиты населения Рязанской области, министерство здравоохранения Рязанской области, ГКУ «Центр занятости населения Рязанской области» направлены списки подростков, чья занятость не организована, нуждающихся в получении путевок в детские оздоровительные лагеря и санатории, а также трудоустройстве. В течение летних каникул мониторинг занятости детей проводился ежемесячно.  11 несовершеннолетних приняли участие в работе спортивно-оздоровительного лагеря «Зарница».  В целях организации трудовой занятости подростков заключено соглашение с ОГБУДО «Детский эколого-биологический центр» о сотрудничестве в реализации проекта «Трудовое лето», в рамках которого трудоустроено 49 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.  Организован отдых и оздоровление в лагерях и санаториях 73 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.  Приобретено 33 путевки на 1 смену в МБДУДО «ДООЦ «Сказка» для детей и подростков из семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Стоимость путевки составила 13 230 рублей |
| УОиМП | 99,4 | 89,4 | 89,9 |  |
| Администрация города Рязани, УДМСПСПиРЖ | 447 | 436,6 | 97,7 |  |
| АКДНиЗП | Без  финанси-рования | - | - |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество подростков, снятых с учета в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по исправлению |  | чел. | 15 | 15 | 100,0 | 15 | Индикатор выполнен | |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. Информационно-методическое обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Администрация города Рязани, АКДНиЗП | Бюджет города Рязани | 100 | 51,5 | 51,5 |  | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, информационно-правовое просвещение несовершеннолетних.  Совершенствование методического обеспечения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Приобретено 40 000 буклетов на темы «Виды ответственности несовершеннолетних» (8 000 штук), «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» (8 000 штук), «Ответственность родителей» (8 000 штук), «Профилактика жестокого обращения с детьми» (8 000 штук), «Как стать наставником» (8 000 штук).  Рязанским линейным отделом МВД России на транспорте при проведении предупредительно-профилактических мероприятий с учащимися учебных заведениях осуществляется раздача агитационного материала о правилах поведения детей на железнодорожном транспорте (плакаты, брошюры, книги, закладки, пазлы, раскраски). Плакаты размещаются на информационных стендах образовательных учреждений.  Проведен методический семинар по вопросам межведомственного взаимодействия, в котором приняли участие представители министерства здравоохранения Рязанской области, министерства социальной защиты населения Рязанской области, областного клинического кожно-венерологического диспансера, ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер», комплексного центра социального обслуживания населения города Рязань, отделов полиции, органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.  **Проведены обучающий тренинг по программе «Наставничество», 4 семинара и совещания на темы: «Наставничество как социальный инструмент», «О реализации проектов «Трудовое лето», «В чемпионы с улицы», «О проведении на территории города Рязани межведомственной профилактической операции «Подросток», «Об организации отдыха и занятости подростков в летний период», 4 заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город Рязань** |
| ЛОВДТ | Без  финанси-рования | - | - |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество полиграфических материалов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | шт. | 5 | 5 | 100,0 | 5 | Индикатор выполнен | |

Примечание:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОДМПП | - | отдел дополнительных мер по профилактике правонарушений администрации |
| СМИ | - | отдел по связям со средствами массовой информации |
| УДМСПСПРЖ | - | управление дополнительных мер социальной поддержки, социальной помощи и распределения жилья |
| УОиМП | - | управление образования и молодежной политики |
| УК | - | управление культуры |
| УФКиМС | - | управление по физической культуре и массовому спорту |
| Префектуры | - | территориальные управления – префектуры районов города Рязани |
| МКУ «ГОЧС» | - | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани» |
| АКДНиЗП | - | аппарат комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| ЛОВДТ | - | **Рязанским линейным отделом МВД России на транспорте** |