Отчет о выполнении плана

мероприятий по реализации

Программы по повышению эффективности бюджетных расходов

муниципального образования город Рязань на период до 2013 года

за 4 квартал 2011 года

| Порядковый номер в соответствии с планом мероприятий |  | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета |  |  |  |
| 1.5 |  | Совершенствование организации и методологии прогнозирования кассового исполнения бюджета города Рязани | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | Не позднее 1 декабря 2011 года | Приказ финансово-казначейского управления администрации города Рязани от 17.11.2011 № 47 о/д «О внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Рязани, утвержденный приказом финансово-казначейского управления администрации города Рязани от 29.12.2007 № 21 о/д». |
| 1.6 |  | Проведение регулярной оценки ожидаемого исполнения доходной части бюджета с целью анализа и оценки рисков неисполнения действующих бюджетных обязательств | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | Ежемесячно | Ежемесячный анализ поступления доходов бюджета, прогноз доходов в разрезе источников собственных доходов бюджета города Рязани в форме аналитической таблицы (направлены в адрес заместителя главы администрации, курирующего блок экономики и финансов 16.01.2012 № 07-75). |
| 1.8 | Разработка муниципального правового акта по порядку проведения оценки социально-экономической эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по местным налогам |  | Управление экономики администрации города Рязани | Не позднее 1 июня 2011 года | Постановление администрации города Рязани от 15.11.2011 № 5111 «Об утверждении Порядка проведения оценки социально-экономической эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по местным налогам». |
| 1.9 |  | Оценка социально – экономической эффективности льгот по местным налогам | Управление экономики администрации города Рязани | Ежегодно, не позднее 1 августа | В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 15.11.2011 № 5111 «Об утверждении Порядка проведения оценки социально-экономической эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по местным налогам» оценка социально-экономической эффективности налоговых льгот должна производиться: - по планируемым – в течение месяца со дня поступления предложений о предоставлении льготы; - по предоставленным – в срок до 15 июля года, следующего за отчетным. Так как, постановление было принято в ноябре месяце 2011 года, оценка эффективности предоставленных в 2011 году льгот будет проведена до 15 июля 2012 года. Предложений о предоставлении налоговых льгот в ноябре месяце и декабре месяце 2011 года не поступало. |
| 1.10 |  | Оптимизация числа налоговых льгот (по результатам мониторинга и оценки эффективности) | Управление экономики администрации города Рязани | Не позднее 1 сентября 2011 года | Оптимизация числа налоговых льгот в 2011 году не проводилась, т.к. постановление администрации города Рязани «Об утверждении Порядка проведения оценки социально-экономической эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по местным налогам» было принято 15 ноября 2011 года, после направления в Рязанскую городскую Думу проекта решения «Об утверждении бюджета города Рязани на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». |
| 1.11 |  | Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Рязани | Управление экономики администрации города Рязани | Ежемесячно | В соответствии с Положением о мониторинге финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Рязани, утвержденным постановлением администрации города Рязани от 02.06.2009 № 3801 (редакция от 21.12.2009 № 9203) подготовлен и направлен в Рязанскую городскую Думу анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Рязани за 2010 год. Для руководства администрации города Рязани подготовлена экспресс-оценка экономической деятельности муниципальных предприятий за 2010 год, 1 полугодие 2011 года и 9 месяцев 2011 года. В соответствии с распоряжением администрации города Рязани от 27.04.2011 № 751-р курирующими структурными подразделениями осуществляется контроль за выполнением подведомственными муниципальными предприятиями планов закупок товаров, работ и услуг, ежемесячно представляются отчеты о выполнении планов закупок товаров, работ и услуг муниципальными предприятиями города Рязани. |
| 1.12 |  | Оценка размера муниципального долга города Рязани | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | Ежегодно | В пояснительной записке к проекту бюджета города Рязани на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов отражена оценка размера муниципального долга города Рязани. Объем муниципального долга составит на 01.01.2013 – 782747,8 тыс. руб., на 01.01.2014 – 1039434,8 тыс. руб., на 01.01.2015 – 1238143,3 тыс. руб., что не превышает ограничения, установленные статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. |
| 1.13 |  | Анализ состояния кредиторской задолженности муниципальных учреждений | Структурные подразделения администрации города Рязани Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | Ежемесячно, не позднее 15 числа | Ежемесячный анализ структурными подразделениями администрации города Рязани кредиторской задолженности муниципальных учреждений, подготовка финансово-казначейским управлением администрации города Рязани сводной аналитической таблицы и ее направление в адрес заместителя главы администрации, курирующего блок экономики и финансов (от 16.01.2012 № 07-75). По данным анализа просроченной кредиторской задолженности на отчетные даты не имеется. |
| 1.14 |  | Анализ состояния задолженности в бюджет города Рязани по неналоговым доходам бюджета, администрируемых администрацией города Рязани | Отдел администрирования неналоговых платежей управления экономики администрации города Рязани | Ежемесячно, не позднее 15 числа | Ежемесячно, не позднее 15 числа, готовится пояснительная записка по анализу состояния задолженности в бюджет города Рязани по неналоговым платежам, анализируемым администрацией города Рязани. |
| 2 |  | Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности администрации города Рязани |  |  |  |
| 2.1 |  | Анализ действующих правовых актов, регулирующих вопросы разработки и оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ и внесение изменений в них в связи с внедрением программно-целевого бюджетного планирования | Управление экономики администрации города Рязани | Не позднее 1 марта 2012 года | Утверждены постановления администрации города Рязани: - от 20.10.2011 № 4536 «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к постановлению администрации города Рязани от 13.07.2009 № 5131 «Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ и Регламента взаимодействия структурных подразделений администрации города Рязани и участников долгосрочных целевых программ в процессе их разработки и реализации»; - от 03.10.2011 № 4261 «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к постановлению администрации города Рязани от 17.07.2009 № 5182 «Об утверждении Методики оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ и Порядка применения Методики оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ». |
| 2.2 |  | Приведение долгосрочных и ведомственных целевых программ в соответствие с действующими правовыми актами, регулирующими вопросы разработки и оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ | Управление экономики администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани | По мере необходимости | Внесение изменений в долгосрочные целевые программы осуществляется структурными подразделениями администрации города Рязани по мере необходимости. |
| 2.6 |  | Публикация на сайте администрации города утвержденных долгосрочных и ведомственных целевых программ и результатов оценки их эффективности | Управление экономики администрации города Рязани | По мере необходимости. Обновление не реже 1 раза в год | На сайте администрации города размещены долгосрочные целевые программы, ведомственные целевые программы и результаты оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ, реализуемых в 2011 году. |
| 2.7 |  | Разработка нормативного правового акта, регламентирующего порядок составления докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования | Управление экономики администрации города Рязани Финансово- казначейское управление администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани | Не позднее 1 декабря 2011 года | Принято постановление администрации города Рязани от 22.12.2011 № 5785 «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета города Рязани». |
| 3 |  | Повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг |  |  |  |
| 3.1 |  | Анализ реестра муниципальных услуг (работ) муниципального образования - городской округ город Рязань | Управление экономики администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани | Не позднее 1 июня 2011 года | Анализ реестра муниципальных услуг (работ) проведен в установленные сроки. По итогам анализа Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования - городской округ город Рязань, действующего на начало 2011 года (постановление администрации города Рязани от 23.07.2010) Реестр разделен на 2 части утверждаемые отдельными постановлениями (по мере необходимости осуществляется их корректировка): 1) Услуги выполняемые в рамках реализации Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»: - постановление администрации города Рязани от 11.10.2011 № 4380 «О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации города Рязани от 20.05.2011 № 2182»; - постановление администрации города Рязани от 29.11.2011 № 5369 «О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации города Рязани от 20.05.2011 № 2182». 2) Услуги (работы) выполняемые муниципальными учреждениями в соответствии с их уставной деятельностью, в рамках реализации Федерального закона № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»: - постановление администрации города Рязани от 03.11.2011 № 4894 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования - городской округ город Рязань, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ)». |
| 3.3 |  | Принятие правовых актов, вытекающих из положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в рамках реализации Плана основных мероприятий администрации города Рязани по реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ | Структурные подразделения администрации города Рязани | 2011 год (по отдельному графику) | Принятие нормативных актов осуществляется в соответствии со сроками установленными распоряжением администрации города Рязани от 13.07.2010 № 1240-р «Об утверждении плана основных мероприятий администрации города Рязани по реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ». Соблюдение сроков регулярно рассматривается на совещаниях рабочей группы по реализации Федерального закона № 83-ФЗ. В 2011 году осуществлена разработка нормативной правовой базы для реализации закона: внесены изменения в Устав города Рязани, принято 2 решения Рязанской городской Думы, утверждено более 300 постановлений администрации города, 16 распоряжений администрации города и приказов по ГРБС. Изменен тип всех муниципальных учреждений: 4 учреждения стали казенными, 16 — автономными, остальные – бюджетными. План мероприятий выполняется в соответствии с утвержденными сроками. По состоянию на 01.01.2012 выполнено 43 пункта плана из 45 (оставшиеся пункты плана будут выполнены в соответствии со сроками установленными Рязанской городской Думой). Отчет о реализации мероприятий ежеквартально направляется в Рязанскую городскую Думу. |
| 3.5 |  | Утверждение и доведение до муниципальных учреждений города Рязани муниципальных заданий и их финансового обеспечения | Администрация города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани, в ведении которых находятся учреждения | В течение месяца после утверждения бюджета города Рязани | Доведены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) до муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений города Рязани и заключены Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). |
| 3.6 |  | Анализ действующих правовых актов, регулирующих вопросы установления стандартов качества муниципальных услуг | Управление экономики администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани | Не позднее 1 сентября 2011 года | Принято постановление администрации города Рязани от 14.10.2011 № 4449 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ) города Рязани» и отменен ранее действующий порядок. Подготовлен проект постановления администрации города Рязани «Об основных требованиях (индикаторах качества) к результатам деятельности муниципальных учреждений города Рязани». Направлены запросы (от 21.06.2011) в подразделения администрации города (управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, управления благоустройства города и дорожного хозяйства, управления культуры, управления образования и молодежной политики, управления здравоохранения, управление по физической культуре и массовому спорту, отдела транспорта и связи) по результатам которого: - отдел транспорта предложил оставить стандарт без изменения (установление стандарта в данной сфере не обязательно); - управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства предложило отменить все стандарты в курируемой сфере (установление стандарта в данной сфере не обязательно); - управлением культуры, управлением физической культуры и массового спорта, управлением образования и молодежной политики подготовлены проекты недостающих стандартов качества. Проекты возвращены на доработку. |
| 3.8 |  | Публикация в сети Интернет результатов оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (работ) стандартам качества муниципальных услуг (работ) города Рязани | Управление экономики администрации города Рязани | 2 раза в год | С 01.01.2012 будут действовать новые индикаторы качества на услуги (работы) указанные в Перечне муниципальных услуг (работ) муниципального образования - городской округ город Рязань, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), утвержденном постановлением администрации города Рязани от 03.11.2011 № 4894. Учитывая изменения в наименованиях услуг и индикаторах качества, первая публикация будет осуществлена по итогам 1 полугодия 2012 года. |
| 3.9 |  | Публикация в сети Интернет планов финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности, муниципальных заданий и отчетов о деятельности бюджетных и автономных учреждений города Рязани, результатов оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг, о результатах мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий | Структурные подразделения администрации города Рязани, в ведении которых находятся учреждения | Ежегодно | Проводятся подготовительные мероприятия по публикации планов финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности, муниципальных заданий, отчетов о деятельности бюджетных и автономных учреждений, результатов оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг, результатов мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий на официальном сайте в сети Интернет. |
| 3.10 |  | Анализ действующих муниципальных правовых актов регулирующих вопросы установления нормативов финансового обеспечения муниципальных услуг в социальной сфере (методики расчета нормативов финансового обеспечения муниципальных услуг и нормативы финансового обеспечения муниципальных услуг). | Управление экономики администрации города Рязани Финансово-казначейское управление администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани, в ведении которых находятся учреждения социальной сферы | Июнь 2011года | По мере изменения законодательства проводится корректировка нормативных правовых актов. На 01.01.2012 действует 11 методик расчета нормативов финансового обеспечения муниципальных услуг и 10 нормативов финансового обеспечения муниципальных услуг. В течение 2011 года приняты постановления администрации города Рязани: - от 12.10.2011 № 4408 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты администрации города Рязани»; - от 13.10.2011 № 4409 «Об установлении повышающих коэффициентов к нормативам финансового обеспечения предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях социальной сферы города Рязани на 2012 год»; - от 11.11.2011 № 5058 «О внесении изменения в Методику расчета нормативов финансового обеспечения предоставления дошкольного образования в городе Рязани, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 22.06.2011 № 2774»; - от 15.11.2011 № 5113 «Об утверждении нормативов финансового обеспечения предоставления дошкольного образования в городе Рязани»; - от 22.11.2011 № 5207 «Об утверждении норматива финансового обеспечения социальных услуг в общеобразовательных школах-интернатах города Рязани»; - от 28.12.2011 № 5886 «Об утверждении Методики расчета нормативов финансового обеспечения предоставления детям дополнительного образования (за исключением художественно-эстетической и физкультурно-спортивной направленности) в городе Рязани»; - от 28.12.2011 № 5908 «Об утверждении Методики расчета нормативов финансового обеспечения информационно-библиотечного обслуживания населения города Рязани»; - от 29.12.2011. № 5985 «Об утверждении Методики расчета нормативов финансового обеспечения предоставления психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам в городе Рязани»; - от 29.12.2011 № 5986 «Об утверждении Методики расчета нормативов финансового обеспечения предоставления услуг по методическому, методологическому и информационному сопровождению учебного процесса в городе Рязани»; - от 29.06.2011 № 2832 «Об утверждении Методики расчета нормативов финансового обеспечения оказания скорой медицинской помощи станцией скорой медицинской помощи в городе Рязани». В связи с передачей полномочий по здравоохранению в субъект РФ постановление отменено, утверждение нормативов не производилось. |
| 3.11 |  | Анализ услуг в сфере благоустройства города на предмет возможности и целесообразности внедрения нормативного финансирования | Управление экономики администрации города Рязани Управление благоустройства города и дорожного хозяйства | Май 2011 года | Проведен анализ нормативного финансирования в сфере благоустройства в регионах РФ. Проведены совещания с участием представителей УБГиДХ и подведомственных ему предприятий и учреждений. Принято решение - данное направление деятельности отнести к «работам» (с применением к нему соответствующих норм законодательства). Соответствующие изменения учтены при подготовке постановления администрации города Рязани от 03.11.2011 № 4894 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования - городской округ город Рязань, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ)». Принято постановление администрации города Рязани от 03.11.2011 № 4895 «Об утверждении нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальными учреждениями города Рязани на 2012 год». Подготовлен проект постановления администрации города Рязани «Об утверждении технологических операций и кратности их выполнения в сфере благоустройства (выполняемых муниципальными учреждениями города Рязани)». |
| 3.12 |  | Формирование проекта бюджета города Рязани на 2012 год с учетом проектов муниципальных заданий и утвержденных нормативов финансового обеспечения муниципальных услуг | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани, в ведении которых находятся учреждения | Октябрь 2011 года | Проект бюджета города Рязани на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов сформирован с учетом проектов муниципальных заданий и утвержденных нормативов финансового обеспечения муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям города Рязани. |
| 4 |  | Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения |  |  |  |
| 4.1 |  | Анализ функций и задач, выполняемых структурными подразделениями администрации города Рязани | Управление экономики администрации города Рязани Правовое управление аппарата администрации города Рязани Финансово-казначейское управление администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города | До 31 декабря 2011 года | Размещен муниципальный заказ на выполнение НИР «Анализ обеспеченности выполнения муниципальных функций и муниципальных услуг, выполняемых органами местного самоуправления города Рязани» (1 этап). Заказ на выполнение 2 этапа будет размещен в 2012 году. Отчет по выполнению 1 этапа НИР представлен в декабре месяце 2011 года (в соответствии с контрактом). Внедрение результатов НИР будет осуществлено после выполнения 2 этапа. |
| 4.2 |  | Реализация долгосрочной целевой программы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 - 2012 годы» | Структурные подразделения администрации города Рязани МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани» Управление экономики администрации города Рязани | 2011 - 2012 годы | Мероприятия программы запланированные на 2011 год выполнены на 100%: - опытно-конструкторская работа по созданию технологии ведения информационных ресурсов системы дополнительного образования с сезонной реорганизацией базы данных; - разработка и проведение стресс-тестов программно-аппаратной системы электронной записи в дошкольные образовательные учреждения; - сопровождение автоматизированной системы комплектации дошкольных образовательных учреждений; - администрирование портала системы общего образования города Рязани; - аренда сервера для размещения баз данных в сети Интернет и предоставление канала доступа в сеть Интернет с динамической пропускной способностью; - приобретение средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения; - создание единой сети передачи данных МУК «Централизованная библиотечная система города Рязани» и МУК «Централизованная система детских библиотек города Рязани»; - создание сайтов муниципальных учреждений города Рязани; - обеспечение доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных; - обеспечение информационной безопасности в учреждениях культуры при обработке персональных данных. По кассовым расходам программа освоена на 99,99%. |
| 4.3 |  | Реализация Плана мероприятий по реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Структурные подразделения администрации города Рязани МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани» Управление экономики администрации города Рязани | 2011 – 2012 годы (по отдельному графику) | Подготовлено решение Рязанской городской Думы: - от 03.11.2011 № 334-I «О внесение изменений в решение Рязанской городской Думы от 30.06.2011 № 190-I «Об утверждении Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг». Утверждены постановления администрации города Рязани: - от 05.10.11 № 4308 «О внесении изменения в долгосрочную целевую программу «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 – 2012 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 22.06.2010 № 2602»; - от 11.10.2011 № 4380 «О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации города Рязани от 20.05.2011 № 2182»; - от 14.10.2011 № 4439 «О внесении изменений в постановление администрации города Рязани от 22.06.2010 № 2602 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 – 2012 годы»; - 28.11.2011 № 5319 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 – 2014 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 22.06.2010 № 2602»; - от 29.11.2011 № 5369 «О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации города Рязани от 20.05.2011 № 2182»; - от 28.12.2011 № 5899 «Об утверждении размеров платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг». Утверждены распоряжения администрации города Рязани: - от 28.10.2011 № 2174-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Рязани от 17.06.2011 № 1139-р «Об обеспечении перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг»; - от 28.10.2011 № 2197-р «О внесении изменений в приложение к распоряжению администрации города Рязани от 16.06.2011 № 1121-р «О создании рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг». Разработано 25 Технологических карт межведомственного взаимодействия, которые были согласованы со структурными подразделениями администрации г. Рязани и другими организациями, участвующими в межведомственном взаимодействии при предоставлении муниципальных услуг. Подготовлены проекты постановлений администрации города Рязани об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг: - «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»; - «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»; - «Передача жилых помещений, ранее приватизированных гражданами, в муниципальную собственность города Рязани». Проекты постановлений находятся на согласовании. |
| 4.4 |  | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | Правовое управление аппарата администрации города Рязани | По мере поступления | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, оформление Заключений по результатам экспертизы. |
| 4.6 |  | Мониторинг расходов на содержание органов муниципального управления города Рязани | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани | Ежемесячно | Ежемесячный мониторинг расходов на содержание органов муниципального управления города Рязани, результаты направлялись в адрес заместителя главы администрации, курирующего блок экономики и финансов (от 16.01.2012 № 07-75). |
| 4.7 |  | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников администрации города Рязани | Отдел кадровой политики аппарата администрации города Рязани | Ежегодно, не позднее 25 декабря | Проведена работа по организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих администрации города Рязани в соответствии с Программой обучения муниципальных служащих и Планом профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих. Организовано 4 курса повышения квалификации, прошли обучение 52 муниципальных служащих, на профессиональную переподготовку направлено 24 муниципальных служащих, на повышение квалификации – 30 муниципальных служащих. В 2011 году прошли обучение 106 муниципальных служащих, израсходовано - 495,0 тыс. руб. |
| 4.9 |  | Инвентаризация имущества казны в целях оформления прав на объекты муниципальной собственности | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани | В рамках реализации ведомственных программ в сроки, установленные распоряжением администрации города Рязани | В рамках ведомственной целевой программы развития «Ведомственная целевая программа развития управления муниципальным имуществом администрации города Рязани на 2009 – 2011 годы», утвержденной постановлением главы администрации города Рязани от 20.05.2008 № 2610, на заключение договоров проведения технической инвентаризации объектов и оценку стоимости в 2011году управлению выделено 450 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2012 израсходовано 441,8 тыс. руб., проинвентаризировано 75% объектов составляющих казну муниципального образования город Рязань. Отчет о реализации программы за 2011 год направлен в управление экономики письмом от 19.01.2012 № 01-67/112. |
| 4.11 |  | Разработка предложений по повышению эффективности использования муниципального имущества | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани | Не позднее 1 сентября 2011 года | В 2011 году в Рязанскую городскую Думу представлен план по повышению эффективности использования муниципального имущества, который утвержден Постановлением главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы от 30.12.2011 N 117 «Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2012 год». |
| 4.12 |  | Установление системы критериев для сохранения муниципальных унитарных предприятий и долей муниципального образования в уставных капиталах организаций | Управление экономики администрации города Рязани Правовое управление аппарата администрации города Рязани Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани | Не позднее 1 декабря 2011 года | Действует постановление главы администрации города Рязани от 28.06.2007 № 2015 «Об утверждении Положения о системе критериев и порядке оценки системы критериев для сохранения муниципальных (унитарных) предприятий и организаций, акции которых (доли в уставном капитале) принадлежат муниципальному образованию — городской округ город Рязань». По итогам деятельности муниципальных предприятий за 2011 год и с учетом системы критериев сохранения в государственной собственности Рязанской области государственных муниципальных предприятий Рязанской области, а также акций (долей) Рязанской области в уставных капиталах хозяйственных обществ, утвержденной распоряжением Правительства Рязанской области от 19.07.2011 № 339-р, в указанное постановление будут внесены необходимые изменения. |
| 4.15 |  | Разработка положения о планировании размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования город Рязань и нужд бюджетных учреждений города Рязани, методики формирования начальной (максимальной) цены контракта, порядка рассмотрения обращений об обоснованности начальной (максимальной) цены контракта при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования город Рязань и нужд бюджетных учреждений города Рязани. | Управление экономики администрации города Рязани | Не позднее 1 ноября 2011 года | Приняты постановления администрации города Рязани: - от 14.10.2011 № 4448 «О планировании закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд муниципального образования — город Рязань и нужд бюджетных учреждений города Рязани на 2012 год»; - от 28.10.2011 № 4712 «Об утверждении Методики начальной (максимальной) цены контракта». |
| 5 |  | Совершенствование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего финансового контроля |  |  |  |
| 6 |  | Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |
| 6.2 |  | Модернизация программного обеспечения по реализации бюджетного процесса города Рязани (АС Бюджет, АС УРМ) | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | 2011 - 2012 годы | В целях модернизации бюджетного процесса была проведена работа по переводу автоматизированных систем: АС «Бюджет», АС «УРМ», АС «РРО» на новые версии, реализующие основные положения Федерального закона № 83-ФЗ для работы с учреждениями разного статуса в составе 57 обновлений, оптимизирована подсистема использования ЭП в электронном документообороте. |
| 6.3 |  | Публикация в печатных изданиях и сети Интернет отчетов об исполнении бюджета города Рязани | Отдел по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани | Ежеквартально | Распоряжение администрации города Рязани от 03.11.2011 № 2220-р «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Рязани за 9 месяцев 2011 года» опубликовано в газете «Рязанские ведомости» от 22.12.2011 № 241 (4044). |
| 7 |  | Повышение энергетической эффективности |  |  |  |
| 7.1 |  | Реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани | 2011 - 2013 годы | Отчет о выполнении программных мероприятий за 2011 год направлен в министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области (письмо от 19.01.2012 № 8–73). |