Приложение № 1 к отчету

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Повышение эффективности управления муниципальными финансами»

за 2024 год

Ответственный исполнитель: финансово-казначейское управление администрации города Рязани

| № № пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования |  | План (тыс. руб.) |  | Факт (тыс. руб.) |  | Исполнено % | Значение индикатора на 2030 г. | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланированные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани (далее – ФКУ) | бюджет города Рязани |  | 338 481,2 |  | 335 182,7 |  | 99,0 |  |  |  |
| 1 | Задача 1: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Сохранение дефицита бюджета города Рязани на уровне, не превышающем 10% общего годового объема доходов бюджета города Рязани без учета объемов безвозмездных поступлений и остатков денежных средств на счете бюджета города Рязани по состоянию на 1 января текущего года, направленных на увеличение расходов | ФКУ | Без финансирования |  | - |  | - |  | - | - | Обеспечение соответствия размера дефицита бюджета города Рязани требованиям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации - не более 10% общего годового доходов бюджета города Рязани без учета объемов безвозмездных поступлений и остатков денежных средств на счете бюджета города Рязани по состоянию на 1 января текущего года, направленных на увеличение расходов | По итогам 2024 года бюджет города Рязани исполнен с профицитом 123 202,2 тыс. рублей. |
|  | Индикатор 1.1. Уровень дефицита бюджета города Рязани | ФКУ | % |  | 10 |  | 0 |  | 100 | 10 | Показатель выполнен Объем дефицита бюджета (без учета остатков денежных средств на счете бюджета города Рязани по состоянию на 1 января текущего года, направленных на увеличение расходов) / общий годовой объем налоговых и неналоговых доходов*100% Vдеф / Vсд х100% Vдеф=0 Vсд=9 050 691,23 П1=0/9 050 691,23*100%=0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Ежеквартальный мониторинг состояния кредиторской задолженности бюджета города Рязани | ФКУ | Без финансирования |  | - |  | - |  | - | - | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета города Рязани | По итогам 2024 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует |
|  | Индикатор 1.2. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Рязани к расходам бюджета города Рязани | ФКУ | % |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 0 | Показатель выполнен Объем просроченной кредиторской задолженности / сумма расходов бюджета*100% Vпз / Vр х100% Vпз=0 Vр=21 527 484,99 П2=0/21 527 484,99х100%=0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Ежеквартальный мониторинг прироста налоговых доходов (в сопоставимых условиях) | ФКУ | Без финансирования |  | - |  | - |  | - | - | Ежегодный темп прироста налоговых доходов (в сопоставимых условиях) к 2030 году составит не менее 3% | По итогам 2024 года прирост налоговых доходов бюджета города Рязани в сопоставимых условиях составил 20,1%, что превышает плановое. Высокий уровень исполнения обусловлен положительной динамикой собственных доходов в связи с существенным ростом поступлений основного доходного источника городского бюджета – НДФЛ за счет увеличения заработной платы в отраслях экономики города Рязани, а также хорошей динамикой поступлений доходов от субъектов малого и среднего бизнеса (темп прироста 56,9%). |
|  | Индикатор 1.3. Темп прироста налоговых доходов (в сопоставимых условиях) <*> <*> - целевой индикатор указан в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Рязани до 2030 года, утвержденной решением Рязанской городской Думы от 21.06.2021 № 108-III | ФКУ | % |  | 3 |  | 20,1 |  | 670 | 3 | Показатель выполнен Объем налоговых доходов бюджета города Рязани в очередном налоговом периоде / объем налоговых доходов бюджета города Рязани в налоговом периоде, предшествующем очередному налоговому периоду*100%-100% Нд очер./ Нд пред.х 100%-100% Нд очер.= 7 804 997,6 Нд пред=6 496 638,6 П3=7 804 997,6 / 6 496 638,6*100%-100%= 20,1% Рост собственной доходной базы привел к высокому уровню выполнения показателя. |  |
| 2 | Задача 2: эффективное управление муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне | ФКУ | Без финансирования |  | - |  | - |  | - | - | Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города Рязани без учета безвозмездных поступлений составит не более 80% | По итогам 2024 года объем муниципального долга составил 3 302 000,0 тыс. рублей или 36,5 % собственных доходов бюджета. Грамотно построенная долговая политика в 2024 году была направлена на поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне – не более 50% (установлено ст. 107.1 БК РФ для муниципальных образований с высокой долговой устойчивостью). |
|  | Индикатор 2.1. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города Рязани без учета безвозмездных поступлений | ФКУ | % |  | 80 |  | 36,5 |  | 219,2 | 80 | Показатель выполнен Объем муниципального долга / общий годовой объем доходов бюджета города Рязани (без учета безвозмездных поступлений)*100% Vмд / (Vод - Vбп) х100% Vмд=3 302 000,00 Vод=21 650 687,178 Vбп=12 599 995,936 П5=3 302 000,00/(21 650 687,178-12 599 995,936) *100%=36,5% По программе муниципальных внутренних заимствований в 2024 году было запланировано привлечение коммерческих кредитов на сумму – 3 млрд. 186,7 млн. рублей, фактически привлечено – 2 млрд. 700 млн. рублей. Позитивная динамика поступления собственных доходов в 2024 году позволила снизить темп роста муниципального долга и сократить объем заимствований на 486,7 млн. рублей от запланированного значения, что привело к высокому уровню выполнения показателя. |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обслуживание муниципального долга | ФКУ, Администрация города Рязани, МКУ ЦС | Бюджет города Рязани |  | 225 839,4 |  | 222 667,9 |  | 98,6 |  | Обеспечение доли расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней), не более 5% | Реализация долговой политики в 2024 году была направлена на своевременное обеспечение финансирования растущих потребностей бюджета, устранение диспропорций между доходами и расходами бюджета города Рязани связанных с изменениями, вносимыми в бюджетное законодательство Российской Федерации и законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, что позволило снизить в отчетном году стоимость обслуживания долговых обязательств. По итогам 2024 года фактическое исполнение мероприятия меньше запланированного на 3 171,5 тыс. руб. Отклонение обусловлено досрочным погашением коммерческих кредитов и переносом сроков привлечения кредитных ресурсов на более поздние даты. |
|  | Индикатор 2.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) | ФКУ | % |  | 5 |  | 1,55 |  | 322,6 | 5 | Показатель выполнен Расходы на обслуживание муниципального долга / Общий объем расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) * 100% Vрдм/Vор х 100% Vрдм=222 667,9 Vор=21 527 484,99-7 199 084,09=14 328 400,90 П6=222 667,9 / 14 328 400,90*100%=1,55% Высокий уровень выполнения показателя достигнут в связи с отсутствием потребности в кредитных ресурсах - расторгнут контракт с ПАО «Прио-Внешторгбанк» на сумму 200 млн. рублей по ставке 16,999%, и на 286,7 млн. рублей не состоялись электронные аукционы в связи с отсутствием заявок от банков. При запланированных 422,8 млн. рублей на обслуживание муниципального долга фактически направлено 222,7 млн. рублей. Стоимость обслуживания долговых обязательств была снижена на 200,1 млн. рублей. |  |
| 3 | Задача 3: развитие современных методов организации деятельности участников бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Планирование расходов главных распорядителей средств бюджета города Рязани программно-целевым методом, формирование бюджета города Рязани в «программном» формате | ФКУ |  | Без финансирования |  | - | - | - |  | - | Удельный вес расходов бюджета города Рязани, формируемых в рамках программно-целевого бюджетного планирования, в 2030 году составит не менее 99% общего объема расходов | По итогам 2024 года доля расходов бюджета города Рязани, сформированных в рамках программ, составляет 99,0% (удельный вес расходов бюджета города Рязани, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования). |
|  | Индикатор 3.1. Доля расходов бюджета города Рязани, формируемых в рамках программно-целевого бюджетного планирования, в общем объеме расходов | ФКУ |  | % |  | 99,0 | 99,0 | 100 |  | 99,0 | Показатель выполнен Расходы бюджета города Рязани, формируемые в рамках программно-целевого бюджетного планирования / общий объем расходов * 100% Vц / Vо х100% Vц =21 319 460,912 Vо=21 527 484,997 П7=21 319 460,912 / 21 527484,997*100%=99,0% |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. Размещение информации о бюджете города Рязани в информационно-телекоммуникационной сети Интернет («Бюджет для граждан») | ФКУ |  | Без финансирования |  | - | - | - |  | - | Количество показателей бюджета города Рязани, размещенных на сайте администрации города Рязани – не менее 35 единиц | В 2024 году на сайте администрации города Рязани в разделе Экономика и бизнес – Финансово-казначейское управление – вкладка «Бюджет для граждан» размещено 49 показателей бюджета города Рязани. |
|  | Индикатор 3.3. Количество показателей бюджета города Рязани, размещенных на сайте администрации города Рязани | ФКУ |  | Ед. |  | 35 | 49 | 140 |  | 35 | Показатель выполнен |  |
| 4 | Задача 4: создание единой информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Эффективное управление бюджетным процессом города Рязани за счет развития информационной системы управления муниципальными финансами | ФКУ | Бюджет города Рязани |  | 3 800,0 |  | 3 800,0 | 100 |  |  | Количество модулей, модернизаций автоматизированной информационной системы управления муниципальными финансами, внедренных в результате реализации мероприятий муниципальной программы – не менее одной единицы | В 2024 году профинансированы следующие услуги: 1. Услуги по настройке АС «Бюджет» в части формирования решения о бюджете, с переходом на веб-технологии. Целями оказания услуг являются: - повышение качества и эффективности управления процессом планирования бюджета города Рязани; - централизованное хранение и обработка данных всех участников процесса планирования бюджета города Рязани; - обеспечение доступности системы для широкого круга пользователей без необходимости установки специализированного дополнительного ПО на компьютер конечного пользователя за счет реализации пользовательских интерфейсов с применением веб-технологий; 2. Расширение функциональных возможностей ЕСАВД «ПроВЭД» в части реализации положений статьи 102 Налогового кодекса РФ, а именно установлены и введены: - сервис импорта данных, реализующий процесс импорта данных в формате файлов, определенных ФНС; - сервис импорта данных, реализующий процесс импорта данных из файлов в виде архивов, формирование аналитических отчетов. Муниципальный контракт № 0859300019623000967-24 от 29.12.2023. Цена контракта составляет - 3 800,0 тыс. руб. Полностью исполнен – п/п № 487 от 27.11.2024) |
|  | Индикатор 4.1. Количество модулей, модернизаций автоматизированной информационной системы управления муниципальными финансами, внедренных в результате реализации мероприятий муниципальной программы | ФКУ | Ед. |  | 2 |  | 2 | 100 |  | 1 | Показатель выполнен |  |
| 5 | Задача 5: обеспечение условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности финансово-казначейского управления администрации города Рязани | ФКУ | Бюджет города Рязани |  | 108 841,8 |  | 108 714,8 | 99,9 |  |  | Обеспечение выполнения не менее 90% целевых индикаторов муниципальной программы ежегодно |  |
| 5.1.1 | Мероприятие 5.1.1. Содержание финансово-казначейского управления администрации города Рязани | ФКУ | Бюджет города Рязани |  | 107 595,7 |  | 107 478,5 | 99,9 |  |  |  | Расходы на выплаты персоналу муниципальных служащих составили 88 161,5 тыс. руб., прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд - 19 267,0 тыс. руб., уплата иных платежей - 50,0 тыс. руб. (членский взнос в СФР). Сложившаяся экономия в результате проведения конкурсных процедур составила 117,2 тыс. руб. |
| 5.1.2 | Мероприятие 5.1.2. Выполнение других обязательств финансово-казначейского управления администрации города Рязани | ФКУ | Бюджет города Рязани |  | 1 246,1 |  | 1 236,3 | 99,2 |  |  |  | Расходы на выплаты по другим обязательствам составили: исполнительный лист - 2,6 тыс. руб., закупка товаров, работ и услуг в целях обеспечения функционирования муниципальной информационной системы «Муниципальные финансы города Рязани» - 1 233,7 тыс. руб. Сложившаяся экономия в результате проведения конкурсных процедур составила 9,8 тыс. руб. |
|  | Индикатор 5.1. Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | ФКУ | % |  | 90 |  | 219 | 243,3 |  | 90 | Показатель выполнен ∑ V дци / V ци х100% П11=(100%+100%+670%+219,2%+322,6%+100%+140%+100%)/8=219% Высокий уровень выполнения показателя достигнут в связи с: - ростом собственной доходной базы; - позитивной динамикой поступления собственных доходов в 2024 году, что позволило снизить темп роста муниципального долга и сократить объем заимствований на 486,7 млн. рублей от запланированного значения; - досрочным погашением коммерческих кредитов и переносом сроков привлечения кредитных ресурсов на более поздние даты и отсутствием потребности в кредитных ресурсах. |  |