1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых за отчетный период (Приложение № 1 к отчету).

Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2023 № 12641 (далее - МП), направлена на повышение эффективности управления муниципальными финансами при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города Рязани.

Для достижения заданной цели, в рамках МП в 2024 году решались следующие задачи:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Рязани.

2. Эффективное управление муниципальным долгом.

3. Развитие современных методов организации деятельности участников бюджетного процесса.

4. Создание единой информационной системы управления муниципальными финансами.

5. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.

Степень достижения цели и решения задач МП характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

Решение задачи 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Рязани» характеризуется уровнем дефицита бюджета города Рязани (далее также – бюджет, городской бюджет, бюджет города), а также отношением объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Рязани к расходам бюджета города Рязани и темпом прироста налоговых доходов.

По итогам 2024 года бюджет города Рязани исполнен с профицитом в размере 123 202,2 тыс. руб., т.е. плановое значение индикатора исполнено (размер дефицита бюджета города Рязани не должен превышать 10%). Просроченная кредиторская задолженность отсутствует (план достигнут). Прирост налоговых доходов находится на высоком уровне и составляет в сопоставимых условиях (без учета увеличения нормативов отчислений НДФЛ на 2,43%, УСН на 0,3658%, уменьшения нормативов отчислений акцизов на 0,0055%) 20,1%, что объясняется существенным ростом поступлений основного доходного источника городского бюджета – НДФЛ за счет увеличения заработной платы в отраслях экономики города Рязани, а также хорошей динамикой поступлений доходов от субъектов малого и среднего бизнеса                      (темп прироста 56,9%).

Решение задачи 2 «Эффективное управление муниципальным долгом» характеризуется отношением объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города Рязани без учета безвозмездных поступлений и долей расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций             из бюджетов вышестоящих уровней).

В 2024 году объем муниципального долга составил 3 302 000,0 тыс. рублей или 36,5% (план – не более 80%) собственных доходов бюджета, что ниже максимально планируемого на 43,5%. Доля расходов на обслуживание муниципального долга - 1,55%, что не превышает плановое значение (не более 5%).

Решение задачи 3 «Развитие современных методов организации деятельности участников бюджетного процесса» характеризуется долей расходов бюджета города Рязани, формируемых в рамках программно-целевого бюджетного планирования,                в общем объеме расходов и количеством размещенных на сайте администрации города Рязани показателей бюджета города Рязани.

В 2024 году доля расходов бюджета города Рязани, сформированных в рамках программ (19 муниципальных программ) составляет 99,0%, что соответствует запланированному значению. Количество показателей бюджета города Рязани, размещенных на сайте в разделе «Бюджет для граждан» - 49 единиц                              (план -                 35 единиц).

Решение задачи 4 «Создание единой информационной системы управления муниципальными финансами» определяется на основании фактически внедренных модулей, модернизацией автоматизированной информационной системы управления муниципальными финансами.

В 2024 году внедрено 2 модуля (план - 2 единицы).

Решение задачи 5 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» характеризуется уровнем обеспечения выполнения значений целевых индикаторов программы. В 2024 году показатель составил 219%                                       (план - не менее 90%).

По результатам итогов реализации муниципальной программы все целевые индикаторы достигли плановых значений.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

и перечень основных мероприятий (мероприятий),

выполненных и не выполненных в установленные сроки

По состоянию на 01.01.2024 плановый объем финансирования МП на 2024 год составлял 530 150,3 тыс. руб. средств бюджета города Рязани.

На конец 2024 года общий объем финансирования МП составлял                        338 481,2 тыс. руб. средств городского бюджета.

Фактическое исполнение составило 335 182,7 тыс. руб. (99% годового плана) средств бюджета города.

Все мероприятия МП в 2024 году выполнены в установленные сроки. Сведения     о степени выполнения мероприятий за 2024 год представлены в приложении № 1                 к отчету.

Основное мероприятие 1.1. «Сохранение дефицита бюджета города Рязани на уровне, не превышающем 10% общего годового объема доходов бюджета города Рязани без учета объемов безвозмездных поступлений и остатков денежных средств  на счете бюджета города Рязани по состоянию на 1 января текущего года, направленных на увеличение расходов» (без финансирования) выполнено в полном объеме.

По итогам 2024 года бюджет города Рязани исполнен с профицитом                  123 202,2  тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2. «Ежеквартальный мониторинг состояния кредиторской задолженности бюджета города Рязани» (без финансирования) выполнено в полном объеме.

По итогам реализации мероприятия в 2024 году просроченная кредиторская задолженность бюджета отсутствует.

Основное мероприятие 1.3. «Ежеквартальный мониторинг прироста налоговых доходов (в сопоставимых условиях)» (без финансирования) выполнено в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия в 2024 году достигнут высокий уровень прироста налоговых доходов в сопоставимых условиях (без учета увеличения нормативов отчислений НДФЛ на 2,43%, УСН на 0,3658%, уменьшения нормативов отчислений акцизов на 0,0055%) 20,1%,  что обусловлено положительной динамикой собственных доходов в связи с существенным ростом поступлений основного доходного источника городского бюджета – НДФЛ за счет увеличения заработной платы в отраслях экономики города Рязани, а также хорошей динамикой поступлений доходов 
от субъектов малого и среднего бизнеса (темп прироста 56,9%).

Основное мероприятие 2.1. «Поддержание объема муниципального долга                  на экономически безопасном уровне» (без финансирования) выполнено в полном объеме.

Объем муниципального долга в 2024 году составил 3 302 000,0 тыс. рублей или 36,5 % собственных доходов бюджета, что не превышает максимальное значение               (не более 50%), установленное статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации для муниципальных образований с высокой долговой устойчивостью.

Основное мероприятие 2.2. «Обслуживание муниципального долга» выполнено в полном объеме.

Первоначальный объем финансирования на 2024 год составлял                  422 816,2 тыс. руб. средств городского бюджета, уточненный на конец года –    225 839,4 тыс. руб., фактически исполнено – 222 667,9 тыс. руб. (98,6%).

Отклонение фактического исполнения от планового (3 171,5 тыс. руб.) обеспечено в результате досрочного погашения коммерческих кредитов и переноса сроков привлечения кредитных ресурсов на более поздние даты.

Реализация долговой политики в 2024 году была направлена на привлечение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города при одновременном сокращении долговой нагрузки бюджета, минимизацию расходов                на обслуживание муниципального долга. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани                             (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней), составила 1,55%, что не превышает максимальное значение               в размере 5%, установленное статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации для муниципальных образований с высокой долговой устойчивостью.

Основное мероприятие 3.1. «Планирование расходов главных распорядителей средств бюджета города Рязани программно-целевым методом, формирование бюджета города Рязани в «программном» формате» (без финансирования) выполнено в полном объеме.

По итогам 2024 года доля расходов бюджета города Рязани, сформированных                в рамках программ, составляет 99,0% (удельный вес расходов бюджета города Рязани, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования).

Основное мероприятие 3.3. «Размещение информации о бюджете города Рязани в информационно-телекоммуникационной сети Интернет («Бюджет для граждан»)» (без финансирования) выполнено в полном объеме.

На сайте администрации города Рязани в разделе Экономика и бизнес –  Финансово-казначейское управление – вкладка «Бюджет для граждан» размещено 49 показателей бюджета города Рязани.

Основное мероприятие 4.1. «Эффективное управление бюджетным процессом города Рязани за счет развития информационной системы управления муниципальными финансами» выполнено в полном объеме.

Плановый объем финансирования на 2024 год составлял 3 800,00 тыс. руб. средств городского бюджета. Фактически исполнено 3 800,00 тыс. руб. (100,0%).

В рамках данного мероприятия в 2024 году осуществлялось финансирование услуг по настройке АС «Бюджет» в части формирования решения о бюджете,                        с переходом на веб-технологии, расширение функциональных возможностей ЕСАВД «ПроВЭД» в части реализации положений подпункта 15 пункта 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающих предоставление налоговым органом по запросу финансового органа города Рязани сведений                          о принадлежности денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа, определенной в соответствии с пунктами 7-9 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации, к налогам, сборам, являющимися источниками формирования доходов бюджета города Рязани.

Установлены и введены в работу 2 запланированных модуля по модернизации автоматизированной информационной системы управления муниципальными финансами.

Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение деятельности финансово-казначейского управления администрации города Рязани» выполнено в полном объеме.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета города Рязани. Первоначальный объем финансирования составлял 103 534,1 тыс. руб., уточненный на конец года - 108 841,8 тыс. руб., фактически исполнено -                    108 714,8 тыс. руб. или 99,9%.

Отклонение фактического исполнения от планового (127,0 тыс. руб.) возникло              в результате экономии, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

В рамках реализации мероприятия осуществлялось финансирование расходов              на выплаты персоналу муниципальных служащих, прочие закупки товаров, работ                 и услуг для обеспечения муниципальных нужд, уплату членского взноса в СФР, расходы на выплаты по другим обязательствам финансово-казначейского управления.

3. Информация о внесенных изменениях в Программу

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в МП | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | от 17.01.2024 № 279 | - Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с бюджетом города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. - По сравнению с предварительным планом увеличено финансирование на 2024 год основных мероприятий: - 2.2 «Обслуживание муниципального долга» на 107 479,41 тыс. руб.; - - 5.1 «Обеспечение деятельности финансово-казначейского управления администрации города Рязани» на 16 952,9 тыс. руб. - Изменение финансирования мероприятий муниципальной программы не повлекло изменение плановых значений индикаторов. |
| 2 | от 15.03.2024 № 3614 | - Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с бюджетом города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. - Снижено финансирование на 2024 год основного мероприятия 2.2 «Обслуживание муниципального долга» на 8 666,5 тыс. руб. - Увеличено финансирование на 2024 год основного мероприятия 5.1 «Обеспечение деятельности финансово-казначейского управления администрации города Рязани» на 480,0 тыс. руб. - Изменение финансирования мероприятий муниципальной программы не повлекло изменение плановых значений индикаторов. |
| 3 | от 07.08.2024 № 9607 | - Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с бюджетом города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. - Снижено финансирование на 2024 год основного мероприятия 2.2 «Обслуживание муниципального долга» на 45 722,7 тыс. руб. - Увеличено финансирование на 2024 год основного мероприятия 5.1 «Обеспечение деятельности финансово-казначейского управления администрации города Рязани» на 770,0 тыс. руб. Скорректированы показатели «Соотношение налоговых расходов к налоговым доходам бюджета города Рязани» и «Средний показатель качества финансового менеджмента исполнительных органов», а именно – исключаются плановые показатели 2024 года 0,4 и 4,311 соответственно, в связи с уточнением сроков реализации данных основных мероприятий. Уточнены сроки реализации основных мероприятий: «Ежегодная оценка налоговых расходов бюджета города Рязани» и «Ежегодный мониторинг качества финансового менеджмента исполнительных органов, формирование рейтинга и его размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» с 2024 года на 2025 год, в связи с внесением изменений в соответствующие правовые акты администрации города Рязани. |
| 4 | от 08.10.2024 № 11701 | - Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с бюджетом города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. - Снижено финансирование на 2024 год основного мероприятия 2.2 «Обслуживание муниципального долга» на 84 505,7 тыс. руб. |
| 5 | от 06.11.2024 № 12839 | - Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с бюджетом города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. - Увеличено финансирование на 2024 год основного мероприятия 5.1 «Обеспечение деятельности финансово-казначейского управления администрации города Рязани» на 2 278,6 тыс. руб. |
| 6 | от 28.12.2024 № 15378 | - Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с бюджетом города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. - Снижено финансирование на 2024 год основного мероприятия 2.2 «Обслуживание муниципального долга» на 58 081,9 тыс. руб. - Увеличено финансирование на 2024 год основного мероприятия 5.1 «Обеспечение деятельности финансово-казначейского управления администрации города Рязани» на 1 779,1 тыс. руб. Мероприятие 5.1 «Обеспечение деятельности финансово-казначейского управления администрации города Рязани» разбивается на два подмероприятия в целях раздельного учета финансового обеспечения других функций финансового органа. |

4. Оценка эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы учитывает финансовое исполнение муниципальной программы и степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы на конец отчетного периода.

4.1. Достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

ДИ1=100%

ДИ2=100%

ДИ3=100%

ДИ5=100%

ДИ6=100%

ДИ7=100%

ДИ9=100%

ДИ10=100%

ДИ11=100%

Все целевые индикаторы достигли запланированные значения.

4.2. Степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

СДИ=(ДИ1+ДИ2+ДИ3+ДИ5+ДИ6+ДИ7+ДИ9+ДИ10+ДИ11)/9=(100+100+100+ 100+100+100+100+100+100)/9=100%

4.3. Финансовое исполнение муниципальной программы:

ФИ=335 182,7/338 481,2*100=99%

4.4. Оценка эффективности муниципальной программы:

ЭМП=(100+99)/2=99,5%

МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» оценивается как эффективная.

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы, достижения других стратегических целей социально-экономического развития города Рязани. Современные задачи, новые вызовы – социальные, экономические, финансовые, продолжат свое решение в рамках данной муниципальной программы.

Учитывая положительные результаты реализации мероприятий программы                   и полученную высокую эффективность, целесообразно  продолжить реализацию мероприятий МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами».