## План
ПЛАН РАБОТЫ структурных подразделений администрации города Рязани по реализации мероприятий, направленных на развитие городского хозяйства и социальной сферы на 2020 год
№ п/п | Наименование мероприятия, объекта | Объем и источник финансирования (тыс. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Управление капитального строительства (в рамках реализации муниципальной программы «Жилище»)
1 | Детский сад на 290 мест в мкр ДПР 7, 7А в г. Рязани | Всего: 256599,23 | март-декабрь | Управление капитального строительства администрации города Рязани (далее – УКС), сторонние организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - сторонние организации)
в том числе:
средства федерального бюджета – 248901,10;
средства областного бюджета – 7672,43;
средства бюджета города Рязани – 25,70
Управление капитального строительства (в рамках реализации ведомственной целевой программы «Адресная инвестиционная программа города Рязани»)
1. | Строительство:
1.1. | «Гражданское кладбище «Богородское-2» | 3914 | август-декабрь | УКС, сторонние организации
Бюджет города Рязани
2. | Разработка ПСД на строительство:
2.1. | Гражданское кладбище «Богородское-2» | 180 | август-декабрь | УКС, сторонние организации
Бюджет города Рязани
2.2. | Пристройка к МБДОУ «Детский сад №10» города Рязани на 80 мест | 2375 | февраль-май
Бюджет города Рязани
2.3. | Пристройка к МБДОУ «Детский сад №76» города Рязани на 80 мест | 2375 | февраль-май
Бюджет города Рязани
2.4. | Пристройка к МБДОУ «Детский сад №110» города Рязани на 80 мест | 2375 | февраль-май
Бюджет города Рязани
2.5. | Пристройка к МБДОУ «Детский сад №149» города Рязани на 80 мест | 2375 | февраль-май | УКС, сторонние организации
Бюджет города Рязани
2.6. | Детский сад на 290 мест по ул. 2-я Линия | 3400 | июль-ноябрь
Бюджет города Рязани
2.7. | Детский сад по ул. Полевая г. Рязани | 810 | октябрь-ноябрь
Бюджет города Рязани
2.8. | Детский сад в районе Михайловского шоссе | 810 | октябрь-ноябрь
Бюджет города Рязани
2.9. | Общеобразовательная школа на 1100 мест в районе ТЦ «Круиз» | 4500 | апрель-май
Бюджет города Рязани
Управление капитального строительства (в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани»)
1 | Пристройка к МБДОУ «Детский сад №22» города Рязани на 80 мест | Всего: 33698,6 | январь-июнь | УКС, сторонние организации
в том числе:
средства федерального бюджета – 32360,8;
средства областного бюджета – 1000,8;
средства бюджета города Рязани – 337,0
2 | Пристройка к МБДОУ «Детский сад №108» города Рязани на 80 мест | Всего: 37995,6 | январь-июнь
в том числе:
средства федерального бюджета – 36487,2;
средства областного бюджета – 1128,5;
средства бюджета города Рязани – 379,9
3 | Пристройка к МБДОУ «Детский сад №112» города Рязани на 80 мест | Всего: 37499,3 | январь-июль
в том числе:
средства федерального бюджета – 36010,6;
средства областного бюджета – 1113,7;
средства бюджета города Рязани – 375,0
4 | Пристройка к МБДОУ «Детский сад №125» города Рязани на 80 мест | Всего: 36007,5 | январь-июнь | УКС, сторонние организации
в том числе:
средства федерального бюджета – 34578,0;
средства областного бюджета – 1069,4;
средства бюджета города Рязани – 360,1
5 | Пристройка к МБДОУ «Детский сад №140» города Рязани на 80 мест | Всего: 37927,2 | январь-июнь
в том числе:
средства федерального бюджета – 36421,5;
средства областного бюджета – 1126,4;
средства бюджета города Рязани – 379,3
6 | Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в мкр. Горроща (срок строительства - 2018-2020 годы) | Всего: 470459,4 | январь-август
в том числе:
средства федерального бюджета – 399890,5
средства областного бюджета – 65864,3;
средства бюджета города Рязани – 4704,6
Управление образования и молодежной политики (в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани»)
1 | Проведение капитального ремонта в общеобразовательных организациях, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования - МБОУ "Школа № 24" | Всего - 13 684,2 тыс. руб. (бюджет города Рязани - 684,2 тыс. руб., областной бюджет - 13 000,0 тыс. руб.) | Февраль-декабрь | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани (далее - УОиМП)
2. | Развитие материально-технической базы учреждений и создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса | Всего - 26 598,8 тыс. руб. (бюджет города Рязани - 14964,9 тыс. руб., областной бюджет - 11633,9 тыс. руб.) | Февраль-декабрь | УОиМП
2.1 | Ремонт опор столбов освещения территории МБДОУ "Детский сад № 14" | бюджет города Рязани - 180,0 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.2 | Ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 16" | бюджет города Рязани - 111,5 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.3 | Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях - МБДОУ "Детский сад № 48" | Всего - 4 105,3 тыс. руб. (бюджет города Рязани - 205,3 тыс. руб., областной бюджет - 3 900,0 тыс. руб.) | Февраль-декабрь | УОиМП
2.4 | Установка веранд МБДОУ "Детский сад № 75" | бюджет города Рязани - 450,0 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.5 | Обустройство запасных выходов МБДОУ "Детский сад № 77" | бюджет города Рязани - 1150,0 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.6 | Ремонт асфальтового покрытия МБДОУ "Детский сад № 79" | бюджет города Рязани - 500,0 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.7 | Ремонт кирпичной кладки фасада здания МБДОУ "Детский сад №87" | бюджет города Рязани - 360,0 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.8 | Ремонт веранд МБДОУ "Детский сад № 109" | бюджет города Рязани - 150,0 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.9 | Ремонт канализации МБДОУ "Детский сад № 110" | бюджет города Рязани - 69,9 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.10 | Ремонт санузлов МБДОУ "Детский сад № 117" | бюджет города Рязани - 250,0 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.11 | Ремонт выходов из групп 1-го этажа МБДОУ "Детский сад № 118" | бюджет города Рязани - 480,0 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.12 | Ремонт входной группы с установкой пандуса в рамках мероприятия, предусмотренного пунктом 1.8 раздела 4 «Перечень программных мероприятий» подпрограммы 3 «Доступная среда» государственной программы Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения» - МБДОУ "Детский сад № 135" | областной бюджет - 1 000,0 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.13 | Ремонт входной группы с установкой пандуса в рамках мероприятия, предусмотренного пунктом 1.8 раздела 4 «Перечень программных мероприятий» подпрограммы 3 «Доступная среда» государственной программы Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения» - МБДОУ "Детский сад № 136" | Всего - 850,0 тыс. руб. (областной бюджет - 450,0 тыс. руб., федеральный бюджет - 400,0 тыс. руб.) | Февраль-декабрь | УОиМП
2.14 | Обустройство эвакуационного выхода МБДОУ "Детский сад № 160" | бюджет города Рязани - 260,0 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.15 | Ремонт вентиляции МАДОУ "Детский сад № 130" | бюджет города Рязани - 480,0 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.16 | Ремонт веранды МАДОУ "Детский сад № 130" | бюджет города Рязани - 150,0 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.17 | Установка двери МАДОУ "Детский сад № 149" | бюджет города Рязани - 109,5 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.18 | Установка оконных блоков и дверей МБОУ "Школа № 22" | бюджет города Рязани - 89,8 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.19 | Ремонт канализации МБОУ "Школа № 29" | бюджет города Рязани - 120,0 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.20 | Проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к началу учебного года - МБОУ "Школа № 30" | Всего - 646,4 тыс. руб. (бюджет города Рязани - 64,6 тыс. руб., областной бюджет - 581,8 тыс. руб.) | Февраль-декабрь | УОиМП
2.21 | Ремонт асфальтового покрытия МБОУ "Школа № 31" | бюджет города Рязани - 300,0 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.22 | Установка дверей МБОУ "Школа № 33" | бюджет города Рязани - 240,0 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.23 | Ремонт ограждения кровли МБОУ "Школа № 33" | бюджет города Рязани - 3655,2 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.24 | Проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к началу учебного года - МБОУ "Школа № 33" | Всего - 575,8 тыс. руб. (бюджет города Рязани - 57,6 тыс. руб., областной бюджет - 518,2 тыс. руб.) | Февраль-декабрь | УОиМП
2.25 | Установка и ремонт ограждений по периметру территорий образовательных организаций - МБОУ "Школа № 35" | Всего - 736,8 тыс. руб. (бюджет города Рязани - 36,8 тыс. руб., областной бюджет - 700,0 тыс. руб.) | Февраль-декабрь | УОиМП
2.26 | Ремонт спортзала МБОУ "Школа № 40" | бюджет города Рязани - 3000,0 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.27 | Проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к началу учебного года - МБОУ "Школа № 40" | Всего - 606,1 тыс. руб. (бюджет города Рязани - 60,6 тыс. руб., областной бюджет - 545,5 тыс. руб.) | Февраль-декабрь | УОиМП
2.28 | Установка дверей МБОУ "Школа № 43" | бюджет города Рязани - 120,0 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.29 | Установка дверей МБОУ "Школа № 50" | бюджет города Рязани - 90,0 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.30 | Установка автоматики на вентиляции МБОУ "Школа № 50" | бюджет города Рязани - 12,0 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.31 | Проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к началу учебного года - МБОУ "Лицей № 52" | Всего - 535,2 тыс. руб. (бюджет города Рязани - 53,5 тыс. руб., областной бюджет - 481,7 тыс. руб.) | Февраль-декабрь | УОиМП
2.32 | Ремонт входной группы МБОУ "Школа № 57" | бюджет города Рязани - 800,0 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.33 | Установка дверей МБОУ "Школа № 59" | бюджет города Рязани - 90,0 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.34 | Установка автоматики на вентиляции МБОУ "Школа № 59" | бюджет города Рязани - 29,5 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.35 | Проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к началу учебного года - МБОУ "Школа № 59" | Всего - 686,9 тыс. руб. (бюджет города Рязани - 68,7 тыс. руб., областной бюджет - 618,2 тыс. руб.) | Февраль-декабрь | УОиМП
2.36 | Ремонт лестничной клетки МБОУ "Школа № 63" | бюджет города Рязани - 350,0 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.37 | Ремонт санузлов МБОУ "Школа № 66" | бюджет города Рязани - 500,0 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.38 | Установка дверей в коридоре МБОУ "Школа № 67" | бюджет города Рязани - 121,0 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.39 | Проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к началу учебного года - МБОУ "Школа № 67" | Всего - 585,9 тыс. руб. (бюджет города Рязани - 58,6 тыс. руб., областной бюджет - 527,3 тыс. руб.) | Февраль-декабрь | УОиМП
2.40 | Установка дверей МБОУ "Школа № 71" | бюджет города Рязани - 60,0 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
2.41 | Проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к началу учебного года - МБОУ "Школа № 74" | Всего - 808,1 тыс. руб. (бюджет города Рязани - 80,8 тыс. руб., областной бюджет - 727,3 тыс. руб.) | Февраль-декабрь | УОиМП
2.42 | Ремонт входной группы с установкой пандуса в рамках мероприятия, предусмотренного пунктом 1.8 раздела 4 «Перечень программных мероприятий» подпрограммы 3 «Доступная среда» государственной программы Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения» - МБУДО ЦДТ "Надежда" | областной бюджет - 1183,9 тыс. руб. | Февраль-декабрь | УОиМП
Управление культуры (в рамках реализации муниципальной программы «Культура города Рязани»)
1 | Разработка научно-проектной документации по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения: «Дом Запольской», расположенного по адресу: г.Рязань, пл. Соборная, д.8 | 941.4 | 4 квартал 2020 года | Упрвление культуры администрации города Рязани (далее - УК)
Бюджет города Рязани
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Рязани»)
Создание условий для управления жилищным фондом, капитальный ремонт жилищного фонда
1 | Предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории. Справочно. Мероприятие носит заявительный характер. Заявки на предоставление субсидий будут приниматься УЭиЖКХ от управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК в сроки, установленные Порядком предоставления в 2020 году субсидий на возмещение затрат, утвержденным постановлением администрации города | 3721.9 | июль-декабрь | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани (далее – УЭиЖКХ)
Бюджет города Рязани
2 | Капитальный ремонт муниципальный жилых помещений: | 2371.1 | март-декабрь | УЭиЖКХ
Бюджет города Рязани
2.1 | ул. Загородная, д.22, корп. 4, кв.17
2.2 | ул. Циолковского, д.20, кв.29
2.3 | ул. Касимовское шоссе, д.36, кв.85
2.4 | ул. Маяковского, д.22, кв.107
2.5 | ул. Станкозаводская, д.2, кв.22
2.6 | ул. 2-я Линия, д.50/36, кв.47
2.7 | ул. Нахимова, д.2А, кв.23
2.8 | ул. Московское шоссе, д.55, кв.228
2.9 | ул. Белякова, д.23, кв.24
2.10 | ул. Гоголя, д.31, кв.43
2.11 | ул. Новаторов, д.25, кв.1
2.12 | ул. Тимакова, д.30, корп.1, кв.19
2.13 | ул. Забайкальская, д.17, кв.26
2.14 | ул. Интернациональная, д.14, кв.5
2.15 | ул. Сельских Строителей, д.3А, кв.66
2.16 | ул. Магистральная, д.2, кв.17
2.17 | ул. Свободы, д. 3, кв.29
2.18 | ул. Фрунзе, д.3М, кв.11
3 | Замена аварийного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде: | 648.3 | май-декабрь | УЭиЖКХ
Бюджет города Рязани
3.1 | ул. ст. Лесок, д.2, кв.3
3.2 | ул. 3-й Мопровский пер-к, д. 44, кв. 11
3.3 | ул. Чкалова, д.42, кв. 1
3.4 | ул. Яхонтова, д.17, корп.1, кв.57
3.5 | ул. Войков переулок, д.1, кв.113
3.6 | ул. Щедрина, д.31Б, кв.4
3.7 | ул. Семашко, д. 52, кв. 10
3.8 | ул. Ленинского Комсомола, д. 87, кв. 73
3.9 | ул. Ленинского Комсомола, д. 87, кв. 75
3.10 | ул. Ленинского Комсомола, д. 87, кв. 76
4 | Выявление и ликвидация дефектов строительных конструкций на технических этажах жилых крупнопанельных домов серии 111-83 в жилищном фонде, расположенном на территории города Рязани (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам) | 1577.1 | март-декабрь | УЭиЖКХ
Бюджет города Рязани
5 | Формирование земельных участков под многоквартирными домами и постановка их на кадастровый учет: | 117 | январь-декабрь | УЭиЖКХ
Бюджет города Рязани
5.1 | ул. Санаторий, д.18
Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани
6 | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры: | Всего: 210 000,0 (прогнозное значение) | май-декабрь | УЭиЖКХ
в том числе:
|  | средства областного бюджета - 200 000,0 |  |  | на ремонт тепломагистралей
|  | средства бюджета города Рязани - 10 000,0 |  |  | софинансирование ремонта тепломагистралей
6.1 | – 1 т/м, ул.Черновицкая, 1ТК-528 - 1ТК-529 - в сторону 1ТК-530
6.2 | – 1 т/м, Первомайский пр-кт, 1ТК-572 - 1ТК-575
6.3 | – 5 т/м, ул. Пушкина, 2ПК-3 - 5ТК-Т-8
6.4 | – 2 т/м, ул.Трудовая, 2ТК-189/1 - 2ТК-189/4а
6.5 | – 2 т/м, ул.Трудовая, 2ТК-189/4а - 2ТК-189/5
6.6 | – 2 т/м, ул.Разина, 2ТК-189/7 - ЦТП-Рытикова,18/32
6.7 | – 3 т/м, ул.Сенная, 3ТК-334 - 2ТК-590
6.8 | – 4 т/м, ул.Новосёлов, 4ТК-СМ - 4ТК-2-СМ - в сторону 4ТК-3
6.9 | – 4 т/м, ул.Новосёлов, 4ТК-842/3 - 4ТК-842/4
6.10 | – 4 т/м, между Ряжским и Куйбышевским шоссе, 4СТ-145 - 4ПАВ-1
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан»)
1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе путем строительства (приобретение 62 квартир) | 114561.5 | январь-декабрь | УЭиЖКХ
Областной бюджет
Управление благоустройства города (в рамках реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани»)
1 | Капитальный ремонт, ремонт, содержание, строительство и реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | Всего: 200529,5 | сентябрь | Управление благоустройства города администрации города Рязани (далее – УБГ)
в том числе:
областной бюджет – 198323,9 (прогнозное значение)
бюджет города Рязани – 2205,6
1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги по Высоковольтной улице в г. Рязани | Всего: 64616,9 | сентябрь | УБГ
областной бюджет – 63906,1 (прогнозное значение)
бюджет города Рязани – 710,8
1.2 | Ремонт участка автомобильной дороги по Забайкальской улице в г. Рязани | Всего: 49663,7 | сентябрь | УБГ
областной бюджет – 49117,5 (прогнозное значение)
бюджет города Рязани – 546,2
1.3 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Щедрина в г. Рязани | Всего: 53608,7 | сентябрь | УБГ
областной бюджет – 53019,1 (прогнозное значение)
бюджет города Рязани – 589,6
1.4 | Ремонт автомобильной дороги по Дачной улице в г. Рязани | Всего: 32640,2 | сентябрь | УБГ
областной бюджет – 32281,2 (прогнозное значение)
бюджет города Рязани – 359,0
2 | Проведение мероприятий по безопасности движения (нанесение дорожной разметки износостойкими материалами, установка новых дорожных знаков, замена устаревших дорожных знаков, а также устройство других элементов повышения безопасности дорожного движения) в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего: 64711,7 | сентябрь | УБГ
областной бюджет – 64000,0 (прогнозное значение)
бюджет города Рязани – 711,7
Управление благоустройства города (в рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани»)
1 | Ликвидация несанкционированной свалки отходов и рекультивация нарушенных земель в районе Хамбушево города Рязани | Всего: 33634,78 | I этап - 2020 год | УБГ
в том числе:
федеральный бюджет - 31950,0
областной бюджет - 1348,0
бюджет города Рязани - 336,78
2 | Реабилитация пруда, расположенного в районе д. 55 А по ул. Гоголя (удаление донных отложений) | бюджет города Рязани - 400,0 | 2020 год | УБГ
3 | Санитарная прочистка береговых полос муниципальных водных объектов | бюджет города Рязани - 354,0 | 2020 год | УБГ
4 | Оформление и постановка на кадастровый учет земельных участков, занятых зелеными насаждениями, в том числе городскими лесами | бюджет города Рязани - 300,0 | 2020 год | УБГ
Управление благоустройства города (в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство города Рязан»)
1 | Уборка территории и анологичная деятельность: | 228815 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ"
бюджет города Рязани
1.1 | Уборка автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей города | 220815
1.2 | Ликвидация несанкционированных свалок мусора и иных загрязнений территории общего пользования города | 2000
1.3 | Уборка и обслуживание инженерных сооружений | 6000
2 | Организация благоустройства и озеленение: | 210770 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ"
бюджет города Рязани
2.1 | Озеленение территории города | 158400
2.2 | Содержание и ремонт детского игрового и спортивного оборудования | 9300
2.3 | Размещение и обслуживание туалетов | 3000
2.4 | Содержание пляжей | 1500
2.5 | Размещение и содержание малых архитектурных форм, в том числе: | 26200
2.5.1 | Ремонт ограждения в сквере на ул. Соборной | 1500
2.5.2 | Ремонт моста через ручей Быстрец между домами 95 и 77 по ул. Кальная | 800
2.5.3 | Ремонт лестницы в районе 7-й Полевой пер. (пересечение ул. Полевой и 7-го Полевого пер.) | 550
2.5.4 | Ремонт пешеходного моста, соединяющего ул. Старое село и ул. Бугровку | 700
2.5.5 | Устройство пандуса на лестнице (ул. Вокзальная-Первомайский проспект) | 300
2.5.6 | Ремонт ограждения и а/б покрытия на набережной Кремлевского вала | 2800
2.5.7 | Устройство пандуса на лестничном сходе на Куйбышевском шоссе | 300
2.5.8 | Ремонт лестничных сходов с установкой перильного ограждения и устройством пандуса в районе дома 3 по ул. Тимакова и магазина по Касимовскому шоссе | 330 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ"
2.5.9 | Устройство пандусов на лестничных сходах | 500
2.5.10 | Устройство моста через ручей Быстрец в районе дома 57 и 57 к.1 Касимовского шоссе | 800
2.5.11 | Ремонт пандуса на лестнице у пешеходного перехода на пересечении ул. Чапаева и переулка Спортивный в районе частного дома 3/12 | 50
2.5.12 | Ремонт лестницы в районе пристани Кремлевского вала | 100
2.5.13 | Устройство лестницы через теплотрассу в районе Куйбышевского шоссе | 250
2.5.14 | Ремонт лестничного схода в районе дома 31 по ул.Новоселов | 80
2.5.15 | Ремонт участка лестницы, соединяющей территорию улиц 2-х и 3-х Бутырок | 150
2.5.16 | Ремонт лестницы, расположенной на ул. Щорса в районе остановки ВНИМС | 300
2.5.17 | Ремонт лестничных сходов путепровода на ул. Маяковского | 1500
2.5.18 | Ремонт надземного пешеходного перехода на ост. Таможня (устройство противоскользящего настила) | 250
2.5.19 | Содержание объектов (малых архитектурных форм) на территории города | 14940
2.6 | Праздничное оформление города | 6870 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ"
2.7 | Содержание городских лесов | 1500 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ"
2.8 | Обеспечение выполнения работ по строительству, капитальному ремонту и содержанию объектов благоустройства города | 4000 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ"
3 | Организация освещения улиц | 134070 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ"
бюджет города Рязани
4 | Содержание мест захоронения, в том числе: | 101608 | в течение года | УБГ, МБУ "ССВПД "Ритуал"
бюджет города Рязани
4.1 | Содержание территорий городских кладбищ | 100933 | в течение года
4.2 | Ремонт объекта "Стена памяти воинов, погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах" | 300 | июнь
4.3 | Строительно-отделочные работы в административных зданиях | 375 | октябрь
5 | Содержание и отлов безнадзорных животных | 10382 | в течение года | УБГ, МБУ "Городская служба по контролю за безнадзорными животными"
бюджет города Рязани
6 | Содержание микрорайона Солотча | 5400 | в течение года | УБГ, подрядные организации
бюджет города Рязани
7 | Содержание и ремонт объектов инженерной защиты | 14800 | в течение года | УБГ, подрядные организации
бюджет города Рязани
8 | Удаление аварийных деревьев | 950 | в течение года | УБГ, подрядные организации
бюджет города Рязани
Управление благоустройства города (в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязан»)
1 | Благоустройство дворовых территорий города: | Всего: | 2020-12-30 | УБГ, УЭиЖКХ
78971.2
в том числе:
76721.2
средства областного бюджета;
2250
средства городского бюджета
1.1 | ул. Татарская, д.33 | 9308.5
1.2 | ул. Фурманова, д.66 | 872.5
ул. Фурманова, д.68
1.3 | Куйбышевское шоссе, д. 14/1 | 3736.9
1.4 | ул. Гагарина, д.48 | 3908.9
1.5 | ул. Бирюзова, д.31, корп.1 | 10734
1.6 | ул. Татарская, д.56а | 6455
1.7 | ул. Предзаводская, д.8 | 3124.9
1.8 | ул. Быстрецкая д.17 | 10563.5
1.9 | ул. Великанова, д.8 | 675.9
1.10 | ул. Великанова, д.8, корп.1 | 1055.9
1.11 | Первомайский проспект, д.64 корп.2 | 6093.4
1.12 | Михайловское шоссе, д.82, корп.1 | 5520
1.13 | ул. Зубковой, д.28,к.1 | 12330.6
1.14 | ул. Станкозаводская, д.21, корп.1 | 4591.2
2 | Благоустройство общественных территорий: | Всего: | 2020-12-30 | УБГ
105457
в том числе:
100071.6
средства областного бюджета;
5385.4
средства городского бюджета
2.1 | Благоустройство Верхнего городского парка. 2 очередь | Всего: | 2020-12-30 | УБГ
30450
в том числе:
28890
средства областного бюджета;
1560
средства городского бюджета
2.2 | Благоустройство детского городска по ул. Новоселов (сквер им. Скобелева на стороне крепости) | Всего: | 2020-12-30 | УБГ
38100
в том числе:
36156.9
средства областного бюджета;
1943.1
средства городского бюджета
2.3 | Благоустройство Комсомольского парка. 1 очередь | Всего: | 2020-12-30 | УБГ
15500
в том числе:
14709.5
средства областного бюджета;
790.5
средства городского бюджета
2.4 | Благоустройство Севастопольской аллеи (от ул. Гоголя до МБОУ "Школа № 57" | Всего: | 2020-12-30 | УБГ
4300
в том числе:
4080.7
средства областного бюджета;
219.3
средства городского бюджета
2.5 | Благоустройство территории в районе д.49 по Московскому шоссе (Дворец Торжеств) | Всего: | 2020-12-30 | УБГ
7972
в том числе:
7565.4
средства областного бюджета;
406.6
средства городского бюджета
2.6 | Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха. 3 очередь | Всего: | 2020-12-30 | УБГ
9135
в том числе:
8669.1
средства областного бюджета;
465.9
средства городского бюджета
3 | Реализация проектов местных инициатив: | Всего: | 2020-12-30 | УБГ, УООАА
35208.5
в том числе:
27857.4
средства областного бюджета;
7351.1
средства городского бюджета
3.1 | Выполнение работ по благоустройству территории по адресу: г. Рязань, ул. Тимакова, д. 9 ("Спортивный город - здоровый город") | 2500
3.2 | Выполнение работ по благоустройству стадиона по адресу: г. Рязань, ул. 1-я Прудная, д. 24 | 2476.8
3.3 | Выполнение работ по благоустройству памятника по адресу: г. Рязань, пос. Канищево, ул. Советская, д. 56 | 2500
3.4 | Выполнение работ по устройству площадки для выгула и дрессировки собак по адресу: г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 19/9 | 511.3
3.5 | Выполнение работ по благоустройству территории "Дорога к колодцу отца Авеля"по адресу: г. Рязань, ул. Пронская | 2499
3.6 | Выполнение работ по благоустройству территории на ул. Голенчинская (Мемориальный культурно-оздоровительный комплекс "Обелиск") г. Рязани (3 этап) | 2500
3.7 | Выполнение работ по благоустройству сквера "Быстрец" по адресу: г. Рязань, ул. Кальная | 2500
3.8 | Выполнение работ по благоустройству территории по адресу: г. Рязань, пос. Солотча, ул. Первомайская, д. 56 | 2475.2
3.9 | Выполнение работ по благоустройству территории "Дорога в школу" по адресу: г. Рязань, Михайловское шоссе (2 этап) | 1971.7
3.10 | Выполнение работ по благоустройству "Доброго сквера" (3 очередь) | 601.3
3.11 | Выполнение работ по благоустройству сквера по адресу: г. Рязань, Касимовское шоссе (в районе ТЦ "Лента") | 2500
3.12 | Выполнение работ по устройству детской игровой площадки по адресу: г. Рязань, пос. Ворошиловка, ул. Старореченская, д. 32 Б | 873.8
3.13 | Выполнение работ по устройству детской игровой площадки по адресу: г. Рязань, ул. Шевченко, д. 62 | 700
3.14 | Выполнение работ по устройству детской игровой площадки по адресу: г. Рязань, ул. Энгельса, д. 3, корп.1 | 1008
3.15 | Выполнение работ по благоустройству сквера "Солнечный круг" и остановки общественного транспорта "Пирогова" | 1500
3.16 | Выполнение работ по благоустройству территории ("Уголок счастья") по адресу: г. Рязань, пос. Мервино, ул. Советская, д. 140 | 1242.9
3.17 | Выполнение работ по благоустройству территории "Сквер памяти" по адресу: г. Рязань, пос. Недостоево, ул. Школьная, д. 39 | 331.1
3.18 | Выполнение работ по благоустройству сквера "На семи ветрах" по адресу: г. Рязань, ул. Дягилевская, д. 28 | 1517.4
3.19 | Выполнение работ по благоустройству территории (Бульвар Победы) по адресу: г. Рязань, Московское шоссе | 2500
3.20 | Выполнение работ по благоустройству территории в районе ул. Юбилейной г. Рязани | 2500
3.21 | Выполнение работ по благоустройству сквера "На Новой" по адресу: г. Рязань, ул. Новая, д. 51 В | 2500
3.22 | Выполнение работ по устройству детской площадки по адресу: г. Рязань, ул. 4-я Линия, д. 5, д. 7 | 2076.5
3.23 | Выполнение работ по устройству детской игровой площадки по адресу: г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 3 А, 3 Ж | 650
3.24 | Выполнение работ по благоустройству сквера "Касимовский" по адресу: г. Рязань, Касимовское шоссе, д.8 А | 1000
3.25 | Выполнение работ по устройству детской площадки по адресу: г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 16 | 949
3.26 | Выполнение работ по устройству спортивой площадки (Красная поляна) по адресу: г. Рязань, ул. Предзаводская, д. 6 | 2500
3.27 | Выполнение работ по благоустройству сквера "На Трудовой" по адресу: г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д. 14/1 | 2499.4
3.28 | Выполнение работ по благоустройству территории "Тропинка в школу" по адресу: г.Рязань, ул. Роща | 1975.5
3.29 | Выполнение работ по благоустройству сквера им. Н.Н. Чумаковой по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект, д. 74 корп. 1 | 736.2
3.30 | Выполнение работ по устройству спортивой площадки "В здоровом теле здоровый дух" по адресу: г. Рязань, пос. Карцево, д. 89 | 423.9

## Информация
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению комитета по бюджету
и налоговой политике Рязанской городской Думы
от 11 декабря 2018 года № 5
ИНФОРМАЦИЯ
о приоритетных направлениях деятельности структурных подразделений администрации города Рязани - исполнителей программ города Рязани в 1 квартале 2019 года
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Содержание мероприятия | Объем (тыс.руб.) и источник финансирования | Срок исполнения | Ответственный исполнитель в стркутурном подразделении
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5
1. Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности
1.1 | Управление культуры | 1.1 Утверждение муниципального задания | Бюджет города Рязани: 304828,8 | Январь | Мартьянова Е.А.
1.2 |  | 1.2 Заключение соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания |  | Январь | Полушина Э.В.
1.3 |  | 1.3 Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания |  | Январь-март | Мизина Е.А.
1.4 |  | 1.4 Мониторинг выполнения муниципального задания |  | Март | Мартьянова Е.А., Полушина Э.В.
2. Повышение квалификации педагогических работников
2.1 | Управление культуры | 2.1 Заключение соглашений о предоставлении субсидий на выполнение мероприятия | Бюджет города Рязани: 163,5 | Январь | Полушина Э.В.
2.2 |  | 2.2 Предоставление субсидий на выполнение мероприятия |  | Январь-март | Мизина Е.А.
2.3 |  | 2.3 Мониторинг выполнения мероприятия |  | Март | Мартьянова Е.А., Полушина Э.В.
3. Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения
3.1 | Управление культуры | 3.1 Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение мероприятия | Бюджет города Рязани: 10,1 | Январь | Полушина Э.В.
3.2 |  | 3.2 Предоставление субсидии на выполнение мероприятия |  | Январь-март | Мизина Е.А.
3.3 |  | 3.3 Мониторинг выполнения мероприятия |  | Март | Мартьянова Е.А., Полушина Э.В.
4. Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников
4.1 | Управление культуры | 4.1 Заключение соглашений о предоставлении субсидий на выполнение мероприятия | Бюджет города Рязани: 685,4 | Январь | Полушина Э.В.
4.2 |  | 4.2 Предоставление субсидий на выполнение мероприятия |  | Январь-март | Мизина Е.А.
4.3 |  | 4.3 Мониторинг выполнения мероприятия |  | Март | Мартьянова Е.А., Полушина Э.В.
5. Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений
5.1 | Управление культуры | 5.1 Утверждение муниципального задания | Бюджет города Рязани: 177232,4 | Январь | Макарова В.А.
5.2 |  | 5.2 Заключение соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания |  | Январь | Полушина Э.В.
5.3 |  | 5.3 Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания |  | Январь-март | Мизина Е.А.
5.4 |  | 5.4 Мониторинг выполнения муниципального задания |  | Март | Макарова В.А., Полушина Э.В.
6. Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций
6.1 | Управление культуры | 6.1 Утверждение муниципального задания | Бюджет города Рязани: 22229,8 | Январь | Мартьянова Е.А.
6.2 |  | 6.2 Заключение соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания |  | Январь | Полушина Э.В.
6.3 |  | 6.3 Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания |  | Январь-март | Мизина Е.А.
6.4 |  | 6.4 Мониторинг выполнения муниципального задания |  | Март | Мартьянова Е.А., Полушина Э.В.
7. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием
7.1 | Управление культуры | 7.1 Утверждение муниципального задания | Бюджет города Рязани: 151531,4 | Январь | Мартьянова Е.А.
7.2 |  | 7.2 Заключение соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания |  | Январь | Полушина Э.В.
7.3 |  | 7.3 Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания |  | Январь-март | Мизина Е.А.
7.4 |  | 7.4 Мониторинг выполнения муниципального задания |  | Март | Мартьянова Е.А., Полушина Э.В.
8. Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города
8.1 | Управление культуры | 8.1 Утверждение плана праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализации общегородских культурно-досуговых проектов | Бюджет города Рязани: 11378,9 | Январь | Макарова В.А.
8.2 |  | 8.2 Заключение соглашений о предоставлении учреждениям субсидий на выполнение мероприятий |  | Январь | Полушина Э.В.
8.3 |  | 8.3 Предоставление субсидий учреждениям на выполнение мероприятий |  | Январь-март | Мизина Е.А.
8.4 |  | 8.4 Разработка документации на размещение конкурсных процедур по организации и проведению мероприятий, заключение муниципальных контрактов |  | Январь-март | Макарова В.А., Полушина Э.В.
8.5 |  | 8.5 Мониторинг выполнения мероприятия |  | Январь-март | Макарова В.А., Полушина Э.В.
9. Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры
9.1 | Управление культуры | 9.1 Заключение соглашений о предоставлении субсидий на выполнение мероприятия | Бюджет города Рязани: 2050,0 | Январь | Полушина Э.В.
9.2 |  | 9.2 Предоставление субсидий на выполнение мероприятия |  | Январь-март | Мизина Е.А.
9.3 |  | 9.3 Мониторинг выполнения мероприятия |  | Март | Полушина Э.В.
9.4 |  | 9.4 В целях исполнения п.27 приложения: подготовка письма о рассмотрении вопроса выделения бюджетных ассигнований на покупку кресел в зрительный зал МКЦ г.Рязани | - | Март | Полушина Э.В.
10. Организация и проведение обучающих мероприятий и повышение квалификации для специалистов сферы туризма (конкурсов, семинаров, мастер-классов, конференций)
10.1 | Управление культуры | 10.1 Разработка документации на размещение конкурсных процедур по организации и проведению обучающих мероприятий и повышение квалификации для специалистов сферы туризма мероприятий | Бюджет города Рязани: 192,0 | Январь-март | Лушина М.А.
11. Создание системы информирования туристов о туристских ресурсах города
11.1 | Управление культуры | 11.1 Разработка документации на размещение конкурсных процедур по подготовке информационных материалов о туристских ресурсах города | Бюджет города Рязани: 1179,2 | Январь-март | Лушина М.А.
11.2 |  | 11.2 Разработка документации на размещение конкурсных процедур по созданию аудио-, фото- и видеоматериалов о городе Рязани |  | Январь-март | Лушина М.А.