Приложение № 1 к отчету

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управления» на 2016 - 2022 годы

за 2019 год

Ответственный исполнитель: управление экономического развития администрации города Рязани

| №№ пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) |  | Исполнено, % | Значение индикатора на 2022 г. |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланированные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016-2022 годы» | Управление экономического развития | бюджет города Рязани | 790 726,2 | 783 197,61 |  | 99 |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 МП: формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | Управление кадров и муниципальной службы аппарата администрации, Управление благоустройства города, Управление капитального строительства, Управление образования и молодежной политики, Финансово-казначейское управление, Управление энергетики и ЖКХ, Управление по физической культуре и массовому спорту, Управление культуры | бюджет города Рязани | 719,6 | 661,82 |  | 92 |  |  | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, не менее 85 ед. | В 2019 году осуществлено обучение 133 человек. |
| 1.2 | Индикатор. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации | Управление кадров и муниципальной службы аппарата администрации | Ед. (в год) | 85 | 133 |  | 156,5 | 85 |  | Показатель выполнен |  |
| 2 | Задача 2 МП: совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Основное мероприятие 2. Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме | Управление экономического развития | бюджет города Рязани | 539,7 | 539,7 |  | 100 |  |  | Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг до 90%. | По итогам опроса уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг составил 85,1%. |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.4. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования | Управление образования и молодежной политики | бюджет города Рязани | 539,7 | 539,7 |  | 100 |  |  |  | В целях обеспечения данных возможностей в 2019 году были проведены мероприятия: – по администрированию портала системы общего образования г.Рязани; - по обеспечению условий функционирования технических средств электросвязи абонента, установленных на технологической площадке оператора («услуга Co-Location) для размещения баз данных в сети интернет и предоставления канала доступа в сеть Интернет с динамической пропускной способностью. |
| - 2.2 | - Индикатор. Уровень - удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | - Управление экономического развития | % | 90 | 85,1 |  | 94,6 | 90 |  | Показатель не выполнен. Уровень удовлетворенности граждан рассчитан в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 26.03.2014 №1474 (на основании проведенного в 2019 году опроса граждан в МФЦ) |  |
| 3 | Задача 3 МП: совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3. Информатизация администрации города Рязани | Отдел информационных технологий аппарата администрации | бюджет города Рязани | 2 584,5 |  | 2 539,26 | 98,2 |  |  | Повышение уровня оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) до 49%. | Уровень оснащения структурных подразделений администрации г. Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) увеличен до 49,1% |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1. Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением | Отдел информационных технологий аппарата администрации | бюджет города Рязани | 1 891,8 |  | 1 846,53 | 97,6 |  |  |  | Приобретено 672 лицензии на использование ПО. Изготовлено 149 квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи ответственных лиц. Заключены и исполнены муниципальные контракты на оказание услуг по технической поддержке: - средств криптографической защиты информации (СКЗИ) администрации города Рязани; - системы защиты персональных данных администрации города Рязани. Проведены организационно-технические мероприятия по защите и аттестации в соответствии с требованиями ФСТЭК России 1 информационной системы персональных данных, функционирующей в администрации города. |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.2. Оснащение средствами вычислительной и множительной техники | Отдел информационных технологий аппарата администрации | бюджет города Рязани | 692,7 |  | 692,7 | 100 |  |  |  | Приобретено: - планшет компьютер – 2 шт.; - сервер – 2 шт. |
| 3.2 | Основное мероприятие 4. Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани | Управление делами аппарата администрации | бюджет города Рязани | 826,3 |  | 823,0 | 99,6 |  |  | Увеличение уровня оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота до 30% | На конец 2019 года уровень оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами СЭД составил 46,3%. |
| 3.3 | Индикатор. Уровень оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) | Отдел информационных технологий аппарата администрации | % | 49 |  | 49,1 | 100,2 | 58 |  | Показатель выполнен. |  |
| 3.4 | Индикатор. Уровень оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота | Управление делами аппарата администрации | % | 30 |  | 46,3 | 154,3 | 100 |  | Показатель выполнен. |  |
| 4 | Задача 6 МП: повышение эффективности управления и использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 7. Управление муниципальным имуществом города Рязани | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений | бюджет города Рязани | 5 016,8 |  | 4 928,1 | 98,2 |  |  | Увеличение доли объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны до 87% | Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования – городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны составила 87%. |
| 4.1.1 | Мероприятие 7.1. Проведение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений | бюджет города Рязани | 638,0 |  | 637,9 | 100 |  |  |  | Проведена оценка рыночной стоимости 215 объектов. Проведена техническая инвентаризация 9 объектов. |
| 4.1.2 | Мероприятие 7.2. Обеспечение содержания нераспределенного имущества казны | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений | бюджет города Рязани | 3 239,16 |  | 3 150,6 | 97,3 |  |  |  | Произведена оплата коммунальных услуг за муниципальные нежилые помещения. |
| 4.1.3 | Мероприятие 7.3. Организация работ по оформлению земельных участков, расположенных на территории города Рязани | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений | бюджет города Рязани | 118,0 |  | 118,0 | 100 |  |  |  | Осуществлено межевание 3 земельных участков |
| 4.1.4 | Мероприятие 7.4. Оплата госпошлин, сборов, расходов по исполнению судебных актов | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений | бюджет города Рязани | 1 021,64 |  | 1 021,6 | 100 |  |  |  | Оплачены расходы по исполнению судебных актов. |
| 4.2 | Индикатор. Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования – городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений | % | 87 |  | 87 | 100 | 93 |  | Показатель выполнен. |  |
| 5 | Задача 7: обеспечение выполнения функций администрации города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 8. Обеспечение деятельности администрации города Рязани | Управление главного бухгалтера аппарата администрации | бюджет города Рязани | 445 935,6 |  | 438 981,16 | 98,4 |  |  | Обеспечение уровня исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани», не ниже 99% | Уровень исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани» в 2019 году составил 99,7 % |
| 5.1.1 | Мероприятие 8.1. Содержание органов местного самоуправления | Управление главного бухгалтера аппарата администрации | бюджет города Рязани | 369 130,8 |  | 362 672,95 | 98,3 |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Мероприятие 8.2. Выполнение других обязательств муниципального образования | Управление главного бухгалтера аппарата администрации | бюджет города Рязани | 76 804,8 |  | 76 308,22 | 99,4 |  |  |  |  |
| 5.2 | Индикатор. Обеспечение уровня исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани» | Управление экономического развития | % | 99 |  | 99,7 | 100,7 | 99 |  | Показатель выполнен. |  |
| 6 | Задача 8: обеспечение выполнения функций муниципального образования - городской округ город Рязань муниципальными казенными учреждениями, подведомственными администрации города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 9. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани | Управление главного бухгалтера аппарата администрации | бюджет города Рязани | 234 742,0 |  | 234 364,66 | 99,8 |  |  | Обеспечение индекса результативности работы муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани, не ниже 99% | Индекс результативности работы муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани в 2019 году составил 100% |
| 6.2 | Индикатор. Обеспечение индекса результативности работы муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани | Управление главного бухгалтера аппарата администрации | % | 99 |  | 100 | 101 | 99 |  | Показатель выполнен. |  |
| 7 | Задача 9: обеспечение привлечения к административной ответственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие 10. Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Управление делами аппарата администрации, Административные комиссии при администрации города Рязани | областной бюджет | 1 056,3 |  | 1 054,95 | 99,9 |  |  | Доля не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административными комиссиями не менее 97% | Доля не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административными комиссиями за 2019 год, составила 99 %. |
| 7.2 | Индикатор. Доля не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административными комиссиями | Административные комиссии при администрации города Рязани | % | 97 |  | 99,4 | 102,5 | 97 |  | Показатель выполнен. |  |
| 8 | Задача 10: качественное обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88.1 | Основное мероприятие 11. Обслуживание муниципального долга |  | бюджет города Рязани | 99 305,4 |  | 99 304,96 | 100 |  |  | Обеспечение доли расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани не более 2% | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани в 2019 году составила 0,81 % |
|  |  | Управление главного бухгалтера аппарата администрации | бюджет города Рязани | 98 181,2 |  | 98 180,73 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Финансово-казначейское управление | бюджет города Рязани | 1 124,2 |  | 1 124,2 | 100 |  |  |  |  |
| 8.2 | Индикатор. Обеспечение доли расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани | Финансово-казначейское управление | % | 2 |  | 0,81 | 246,9 |  | 2 | Показатель выполнен. |  |