Отчет о выполнении плана

мероприятий по реализации

Программы по повышению эффективности бюджетных расходов

муниципального образования город Рязань за 2 квартал 2012 года

| Порядковый номер в соответствии с планом мероприятий | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета |  |  |  |
| 1.2 | Установление правовой нормы по составлению и утверждению бюджета города Рязани на трехлетний период | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | Не позднее 1 июня 2012 года | Решение Рязанской городской Думы от 28.06.2012 № 221-I «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Рязани, утвержденное решением Рязанской городской Думы от 18.02.2010 № 58-I, и об установлении срока, на который составляется и утверждается проект бюджета города Рязани». |
| 1.6 | Проведение регулярной оценки ожидаемого исполнения доходной части бюджета с целью анализа и оценки рисков неисполнения действующих бюджетных обязательств | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | Ежемесячно | Ежемесячный анализ поступления доходов бюджета, прогноз доходов в разрезе источников собственных доходов бюджета города Рязани в форме аналитической таблицы (направлены в адрес заместителя главы администрации, курирующего блок экономики и финансов). |
| 1.9 | Оценка социально – экономической эффективности льгот по местным налогам | Управление экономики администрации города Рязани | Ежегодно, не позднее 1 августа | В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 15.11.2011 № 5111 «Об утверждении Порядка проведения оценки социально-экономической эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по местным налогам» оценка социально-экономической эффективности предоставленных налоговых льгот будет проведена в срок до 15 июля 2012 года. Предложений о предоставлении новых налоговых льгот за отчетный период не поступало. |
| 1.10 | Оптимизация числа налоговых льгот (по результатам мониторинга и оценки эффективности) | Управление экономики администрации города Рязани | Не позднее 1 сентября 2011 года | При необходимости будет проводиться после выполнения оценки социально-экономической эффективности предоставленных налоговых льгот. |
| 1.11 | Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Рязани | Управление экономики администрации города Рязани | Ежемесячно | В соответствии с Положением о мониторинге финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Рязани, утвержденным постановлением администрации города Рязани от 02.06.2009 № 3801 (редакция от 21.12.2009 № 9203) подготовлен и направлен в Рязанскую городскую Думу анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Рязани за 2010 год. В настоящее время для направления в Рязанскую городскую Думу подготовлен анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Рязани за 2011 год. Для руководства администрации города Рязани подготовлена экспресс-оценка экономической деятельности муниципальных предприятий за 2010 год, 1 полугодие 2011 года, 9 месяцев 2011 года и 2011 год. Проведен анализ годовой отчетности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий за 2011 год, на основании которого подготовлено распоряжение администрации города Рязани от 29.06.2012 № 1198-р «О распределении прибыли муниципальных предприятий за 2011 год», определяющее размеры отчислений от прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет города Рязани. С 01.01.2012 постановление администрации города Рязани от 02.06.2009 № 3801 (редакция от 21.12.2009 № 9203) утратило силу. Финансово-хозяйственная деятельность муниципальных предприятий на 2012 год регламентируется постановлением администрации города Рязани от 25.11.2011 № 5306 «О порядке составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий». Контроль исполнения муниципальными предприятиями показателей эффективности и планов финансово-хозяйственной деятельности (далее – ФХД) осуществляется в соответствии с распоряжением администрации города Рязани от 12.04.2012 № 650-р «О регламенте финансово-экономического планирования муниципальных предприятий города Рязани», в соответствии с которым муниципальными предприятиями ежемесячно представляется оперативная отчетность. Фактическая отчетность представляется ежеквартально при закрытии бухгалтерского периода. По результатам проведенного анализа ФХД муниципальных предприятий за I квартал 2012 года подготовлено и проходит согласование распоряжение главы администрации города Рязани «Об утверждении показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий на 2012 год». Для главы администрации города Рязани подготовлена аналитическая записка в форме сводной таблицы. |
| 1.13 | Анализ состояния кредиторской задолженности муниципальных учреждений | Структурные подразделения администрации города Рязани Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | Ежемесячно, не позднее 15 числа | Ежемесячный анализ структурными подразделениями администрации города Рязани кредиторской задолженности муниципальных учреждений, подготовка финансово-казначейским управлением администрации города Рязани сводной аналитической таблицы и ее направление в адрес заместителя главы администрации, курирующего блок экономики и финансов. По данным анализа просроченной кредиторской задолженности на отчетные даты не имеется. |
| 1.14 | Анализ состояния задолженности в бюджет города Рязани по неналоговым доходам бюджета, администрируемых администрацией города Рязани | Отдел администрирования неналоговых платежей управления экономики администрации города Рязани | Ежемесячно, не позднее 15 числа | Ежемесячно, не позднее 15 числа, готовится пояснительная записка по анализу состояния задолженности в бюджет города Рязани по неналоговым платежам, анализируемым администрацией города Рязани. |
| 2 | Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности администрации города Рязани |  |  |  |
| 2.1 | Анализ действующих правовых актов, регулирующих вопросы разработки и оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ и внесение изменений в них в связи с внедрением программно-целевого бюджетного планирования | Управление экономики администрации города Рязани | Не позднее 1 марта 2012 года | Утверждены постановления администрации города Рязани: - от 22.03.2012 № 1628 «О внесении изменений в Положение о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов, утвержденное постановлением главы администрации города Рязани от 28.06.2007 № 2018»; - от 23.04.2012 № 2259 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администрации города Рязани от 13.07.2009 № 5131 «Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ и Регламента взаимодействия структурных подразделений администрации города Рязани и участников долгосрочных целевых программ в процессе их разработки и реализации». |
| 2.2 | Приведение долгосрочных и ведомственных целевых программ в соответствие с действующими правовыми актами, регулирующими вопросы разработки и оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ | Управление экономики администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани | По мере необходимости | Внесение изменений в долгосрочные и ведомственные целевые программы осуществляется структурными подразделениями администрации города Рязани по мере необходимости. Постановлением администрации города Рязани от 18.05.2012 № 2674 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 08.10.2010 № 4898, внесены изменения в ВЦП развития «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2011-2013 годы». Постановлениями администрации города Рязани внесены изменения в долгосрочные целевые программы: - от 17.05.2012 № 2637 «Развитие дошкольного образования в городе Рязани на 2012 – 2014 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 14.09.2011 № 4011; - от 25.06.2012 № 3249 «Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани (2010-2013 годы)», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 16.08.2010 № 3715. Проект постановления администрации города Рязани «О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития «Культура города Рязани (2011 – 2013 годы)», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 03.11.2010 № 5226 находится на согласовании. Изменения связаны с приведением в соответствие Программы Положению о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов, утвержденному постановлением главы администрации города Рязани от 28.06.2007 № 2018. |
| 2.3 | Внесение изменений в постановление администрации города Рязани, регламентирующее процесс составления и утверждения бюджета города Рязани, закрепляющих нормы по формированию не менее 30% расходов бюджета в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ. | Финансово- казначейское управление администрации города Рязани | Не позднее 1 июня 2012 года | Принято постановление администрации города Рязани от 31.05.2012 № 2872 «О внесении изменений в Приложение № 4 «Регламент представления данных и информации для разработки среднесрочного финансового плана города Рязани и проекта бюджета города Рязани на очередной финансовый год» к постановлению главы администрации города Рязани от 28.06.2007 № 2008 «Об утверждении Методики формирования среднесрочного финансового плана, Порядка учета показателей среднесрочного финансового плана при подготовке решения о городском бюджете на очередной финансовый год, Регламента формирования и утверждения среднесрочного финансового плана города Рязани и Регламента представления данных и информации для разработки среднесрочного финансового плана города Рязани и проекта бюджета города Рязани на очередной финансовый год». |
| 2.6 | Публикация на сайте администрации города утвержденных долгосрочных и ведомственных целевых программ и результатов оценки их эффективности | Управление экономики администрации города Рязани | По мере необходимости. Обновление не реже 1 раза в год | На сайте администрации города Рязани размещены долгосрочные и ведомственные целевые программы, отчет о выполнении долгосрочных целевых программ за 1 квартал 2012 года, отчет о выполнении ведомственных целевых программ за 2011 год и заключение о результатах реализации ведомственных целевых программ за 2011 год, результаты оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ, реализуемых в 2011 году. |
| 3 | Повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг |  |  |  |
| 3.1. | Анализ реестра муниципальных услуг (работ) муниципального образования - городской округ город Рязань | Управление экономики администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани | Не позднее 1 июня 2011 года | По итогам анализа Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования - городской округ город Рязань, действующего на начало 2011 года (постановление администрации города Рязани от 23.07.2010) Реестр разделен на 2 части утверждаемые отдельными постановлениями (по мере необходимости осуществляется их корректировка): 1) Услуги выполняемые в рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» - постановление администрации города Рязани от 20.05.2011 № 2182 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг», с последующими изменениями утвержденными постановлениями администрации города Рязани: - от 28.06.2012 № 3287 «О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации города Рязани от 20.05.2011 № 2182». Постановление администрации города Рязани от 22.06.2011 № 2714 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных услуг», с последующими изменениями утвержденными постановлением администрации города Рязани: - от 09.09.2011 № 3982 «О внесении изменений в порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации города Рязани от 22.06.2011 № 2714». 2) Услуги (работы) выполняемые муниципальными учреждениями в соответствии с их уставной деятельностью, в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» - постановление администрации города Рязани от 03.11.2011 № 4894 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования - городской округ город Рязань, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ)», с последующими изменениями утвержденными постановлением администрации города Рязани: - от 18.06.2012 № 3106 «О внесении изменений в постановление администрации города Рязани от 03.11.2011 № 4894 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования - городской округ город Рязань, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ)». Постановление администрации города Рязани от 02.12.2011 № 5417 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения Перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования - городской округ город Рязань, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ)». |
| 3.3 | Принятие правовых актов, вытекающих из положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в рамках реализации Плана основных мероприятий администрации города Рязани по реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ | Структурные подразделения администрации города Рязани | 2011 год (по отдельному графику) | Принятие нормативных актов осуществляется в соответствии со сроками установленными распоряжением администрации города Рязани от 13.07.2010 № 1240-р «Об утверждении плана основных мероприятий администрации города Рязани по реализации Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ». Соблюдение сроков рассматривалось на совещаниях рабочей группы по реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ. В 2012 году создано 1 автономное учреждение. Отчет о реализации Федерального закона № 83-ФЗ ежеквартально направляется в Рязанскую городскую Думу. В 2012 году принято постановление администрации города Рязани от 05.03.2012 № 1217 «О порядке определения перечня особо ценного движимого имущества автономного учреждения муниципального образования — город Рязань» и 3 распоряжения администрации города Рязани об утверждении перечня особо ценного движимого имущества учреждений сферы культуры, спорта и общего образования. Проект постановления об утверждении перечней особо ценного движимого имущества муниципальных учреждений дошкольного образования находится на согласовании. |
| 3.5 | Утверждение и доведение до муниципальных учреждений города Рязани муниципальных заданий и их финансового обеспечения | Администрация города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани, в ведении которых находятся учреждения | В течение месяца после утверждения бюджета города Рязани | Муниципальное задание МБУ «МФЦ» доведено после утверждения ассигнований на его финансирование в бюджете города Рязани распоряжением администрации города Рязани от 18.01.2012 № 79-р. По мере необходимости в муниципальное задание МБУ «МФЦ» вносятся изменения. Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключены с муниципальными учреждениями, которые находятся в ведении структурных подразделений. Муниципальные задания доведены до подведомственных учреждений. |
| 3.6 | Анализ действующих правовых актов, регулирующих вопросы установления стандартов качества муниципальных услуг | Управление экономики администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани | Не позднее 1 сентября 2011 года | Принято постановление администрации города Рязани от 14.10.11 № 4449 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ) города Рязани» и отменен ранее действующий порядок. Принято постановление от 06.02.2012 № 301 администрации города Рязани «Об основных требованиях (индикаторах качества) к результатам деятельности муниципальных учреждений города Рязани». Приняты постановления администрации города Рязани: - от 20.06.2012 № 3148 «О внесении изменений в постановление главы администрации города Рязани 23.05.2008 № 2671 «Об утверждении Стандарта качества муниципальных работ по предоставлению доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранению памятников материальной и духовной культуры общества»; - от 20.06.2012 № 3149 «О внесении изменений в постановление главы администрации города Рязани от 23.05.2008 № 2672 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги по информационно-библиотечному обслуживанию населения»; - от 20.06.2012 № 3150 «О внесении изменений в постановление главы администрации города Рязани от 12.05.2008 № 2425 «Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области дополнительного образования художественно-эстетической направленности»; - от 20.06.2012 № 3151 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы по организации досуга и обеспечению населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности». Управлением физической культуры и массового спорта, управлением образования и молодежной политики подготовлены проекты новых стандартов качества. Проекты находятся на согласовании. |
| 3.8 | Публикация в сети Интернет результатов оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (работ) стандартам качества муниципальных услуг (работ) города Рязани | Управление экономики администрации города Рязани | 2 раза в год | С 01.01.2012 действуют новые индикаторы качества на услуги (работы) указанные в Перечне муниципальных услуг (работ) муниципального образования - городской округ город Рязань, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), утвержденном постановлением администрации города Рязани от 03.11.2011 № 4894. Учитывая изменения в наименованиях услуг и индикаторах качества, первая публикация будет осуществлена по итогам 1 полугодия 2012 года. |
| 3.9 | Публикация в сети Интернет планов финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности, муниципальных заданий и отчетов о деятельности бюджетных и автономных учреждений города Рязани, результатов оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг, о результатах мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий | Структурные подразделения администрации города Рязани, в ведении которых находятся учреждения | Ежегодно | На сайте администрации г. Рязани www.admrzn.ru создана страница «Реализация Федерального закона 83-ФЗ», в которую включены разделы: 1. «Статистико-информационный материал». Опубликованы данные по оценке потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) за 2009 -2011 год и на плановый период 2012 - 2015 годы (по состоянию на 30.06.2012). 2. «Информация о муниципальных учреждениях». Управлением экономики: - размещена информация по подведомственному МБУ «МФЦ» (муниципальное задание, план ФХД); - направлены обращения в отраслевые подразделения о необходимости размещения информации. Осуществлены мероприятия по размещению информации о муниципальных учреждениях города Рязани на едином федеральном сайте www.bus.gov.ru. Учреждениями подведомственными управлению физической культуры и массового спорта, управлению культуры размещены планы финансово-хозяйственной деятельности и муниципальные заказы. По состоянию на 01.07.2012 зарегистрировано на сайте 199 подведомственных управлению образования и молодежной политики учреждений. Общую информацию об учреждении опубликовали 187 учреждений, сведения о муниципальном задании – 122, план финансово-хозяйственной деятельности - 120. Причины, препятствующие завершению работ по опубликованию информации на сайте: - необходимость повторной выгрузки данных из базы ФНС или УФК в случае отсутствия сведений об учредителе, руководителе, признаке предоставления субсидий (сведения подведомственными учреждениями предоставлены корректно); - обновление информации на сайте происходит 1 раз в 20 дней - для опубликования сведений о муниципальном задании необходимо, чтобы был сформирован справочник с реестром услуг. |
| 3.10 | Анализ действующих муниципальных правовых актов регулирующих вопросы установления нормативов финансового обеспечения муниципальных услуг в социальной сфере (методики расчета нормативов финансового обеспечения муниципальных услуг и нормативы финансового обеспечения муниципальных услуг) | Управление экономики администрации города Рязани Финансово- казначейское управление администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани, в ведении которых находятся учреждения социальной сферы | Июнь 2011 года | По мере изменения законодательства происходит корректировка нормативных правовых актов. На 01.01.2012 действует 11 методик расчета нормативов финансового обеспечения муниципальных услуг и 10 нормативов финансового обеспечения муниципальных услуг. Также утверждено 9 нормативов затрат на выполнение муниципальных работ муниципальными учреждениями. В 2012 году приняты постановления администрации города Рязани: - от 27.01.2012 № 171 «Об утверждении норматива финансового обеспечения предоставления детям дополнительного образования (за исключением художественно-эстетической и физкультурно-спортивной направленности) в городе Рязани»; - от 06.02.2012 № 299 «Об утверждении нормативов финансового обеспечения предоставления психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам в городе Рязани»; - от 06.02.2012 № 300 «Об утверждении норматива финансового обеспечения предоставления услуг по методическому, методологическому и информационному сопровождению учебного процесса в городе Рязани»; - от 20.02.2012 № 640 «Об утверждении методики расчета норматива финансового обеспечения предоставления услуг по диагностике и консультированию детей, имеющих проблемы в развитии, обучении и социальной адаптации, в городе Рязани»; - от 20.02.2012 № 641 «Об утверждении Методики расчета норматива финансового обеспечения основного общего, среднего (полного) общего образования в части изучения дисциплины «Технология» в городе Рязани»; - от 19.03.2012 № 1524 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Рязани от 03.11.2011 № 4895 «Об утверждении нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальными учреждениями города Рязани на 2012 год»; - от 27.03.2012 № 1714 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Рязани от 03.11.2011 № 4895 «Об утверждении нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальными учреждениями города Рязани на 2012 год»; - от 27.03.2012 № 1717 «Об утверждении нормативов финансового обеспечения информационно-библиотечного обслуживания населения города Рязани»; - от 10.05.2012 № 2489 «Об утверждении нормативов финансового обеспечения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности города Рязани»; - от 24.05.2012 № 2771 «Об утверждении методики расчета норматива финансового обеспечения предоставления детям дополнительного образования художественно-эстетической направленности в городе Рязани». В связи с введением новой системы оплаты труда, пересмотрена действующая методика расчета нормативов финансового обеспечения дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности города Рязани, утвержденная постановлением администрации города Рязани от 06.09.2010 № 4054, проект изменений в методику подготовлен и находится на согласовании. |
| 3.11 | Анализ услуг в сфере благоустройства города на предмет возможности и целесообразности внедрения нормативного финансирования | Управление экономики администрации города Рязани Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани | Май 2011 года | Проведен анализ нормативного финансирования в сфере благоустройства в регионах РФ. Проведены совещания с участием представителей УБГиДХ и подведомственных ему предприятий и учреждений. Принято решение данное направление деятельности отнести к «работам» (с применением к нему соответствующих норм законодательства). Соответствующие изменения учтены при подготовке постановления администрации города Рязани от 03.11.2011 № 4894 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования - городской округ город Рязань, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ)». Принято постановление администрации города Рязани от 03.11.2011 № 4895 «Об утверждении нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальными учреждениями города Рязани на 2012 год». Подготовлен проект постановления администрации города Рязани «Об утверждении технологических операций и кратности их выполнения в сфере благоустройства (выполняемых муниципальными учреждениями города Рязани)». |
| 4 | Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения |  |  |  |
| 4.1 | Анализ функций и задач, выполняемых структурными подразделениями администрации города Рязани | Управление экономики администрации города Рязани Правовое управление аппарата администрации города Рязани Финансово-казначейское управление администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города | До 31 декабря 2011 года | Размещены заказы и представлены отчеты на выполнение НИР «Анализ обеспеченности выполнения муниципальных функций и муниципальных услуг, выполняемых органами местного самоуправления города Рязани»: - по выполнению 1 этапа НИР в декабре 2011 года; - по выполнению 2 этапа НИР в мае 2012 года. В настоящее время осуществляется подготовительная работа по внедрению результатов НИР. |
| 4.2 | Реализация долгосрочной целевой программы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 - 2012 годы» | Структурные подразделения администрации города Рязани МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани» Управление экономики администрации города Рязани | 2011 - 2012 годы | По итогам 2011 года все запланированные мероприятия выполнены. По кассовым расходам программа освоена на 99,99%. По мере необходимости вносятся изменения в Программу. В 2012 году в программу были внесены изменения: - от 29.02.2012 № 1081 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 -2014 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 22.06.2010 № 2602»; - от 01.05.2012 № 2871 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 -2014 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 22.06.2010 № 2602». По итогам 1 полугодия 2012 года программа освоена на 20,2%. Реализация программы осуществляется в соответствии с планом -графиком. |
| 4.3 | Реализация Плана мероприятий по реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Структурные подразделения администрации города Рязани МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани» Управление экономики администрации города Рязани | 2011 – 2012 годы (по отдельному графику) | Утверждены постановления администрации города Рязани: - от 14.02.2012 № 422 «Об утверждении Положения о порядке оценки качества муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Рязани»; - от 24.05.2012 № 2764 «О внесение изменений в приложение к постановлению администрации города Рязани от 22.06.2011 № 2709 «О требованиях к взаимодействию с заявителем при предоставлении муниципальных услуг»; - от 31.05.2012 № 2871 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 -2014 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 22.06.2010 № 2602; - от 28.06.2012 № 3287 «О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации города Рязани от 20.05.2011 № 2182». Утверждены распоряжения администрации города Рязани: - от 05.03.2012 № 382-р «Об утверждении сроков предоставления муниципальных услуг на базе муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани на 2012 год». Разработано и согласовано 25 Технологических карт межведомственного взаимодействия со структурными подразделениями администрации города Рязани и другими организациями участвующими в межведомственном взаимодействии при предоставлении муниципальных услуг. По результатам анализа технологических карт утверждено распоряжение администрации города Рязани от 12.03.2012 № 427-р «Об утверждении плана мероприятий по внесению изменений в муниципальные нормативные правовые акты города Рязани, направленные на снятие ограничений при предоставлении муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия». Дополнительно разработаны 12 технологических карт межведомственного взаимодействия. Составлен протокол заседания межведомственной рабочей группы, которым одобрены 8 ТКМВ, в настоящее время данное постановление согласовывается со структурными подразделениями администрации города Рязани. В части оставшихся 4 ТКМВ – направлены письма в адрес Министерства экономического развития Рязанской области с просьбой о содействии в реализации межведомственного взаимодействия. Также по результатам, представленным в технологических картах, разработаны проекты соглашений о межведомственном информационном взаимодействии со следующими центральными органами исполнительной власти Рязанской области: - Управлением Федеральной налоговой службы по Рязанской области; - Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области; - Комитетом по культуре и туризму Рязанской области; - Управлением ГИБДД по Рязанской области; - ГУ МЧС по Рязанской области; - Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области. Подготовлены проекты постановлений администрации города Рязани об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг: - «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда» (проект постановления находятся на согласовании в структурных подразделениях); - «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» (проект постановления находятся на согласовании в прокуратуре); - «Передача жилых помещений, ранее приватизированных гражданами, в муниципальную собственность города Рязани» (данная услуга передается в управление земельных ресурсов и имущественных отношений). |
| 4.4 | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | Правовое управление аппарата администрации города Рязани | По мере поступления | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, оформление Заключений по результатам экспертизы. |
| 4.6 | Мониторинг расходов на содержание органов муниципального управления города Рязани | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани | Ежемесячно | Ежемесячный мониторинг расходов на содержание органов муниципального управления города Рязани, результаты направлялись в адрес заместителя главы администрации, курирующего блок экономики и финансов. |
| 4.8 | Разработка нормативов материально-технического обеспечения органов местного самоуправления | Управление экономики администрации города Рязани | Май 2011 года | Пункт исключен постановлением администрации города Рязани от 29.06.2012 № 3376. |
| 4.10 | Внесение изменений в правовые акты по вопросам управления муниципальным имуществом | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани | Не позднее 1 июля 2012 года | Подготовлен и направлен на согласование проект решения Рязанской городской Думы «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования – городской округ город Рязань» в новой редакции. |
| 4.12 | Установление системы критериев для сохранения муниципальных унитарных предприятий и долей муниципального образования в уставных капиталах организаций | Управление экономики администрации города Рязани Правовое управление аппарата администрации города Рязани Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани | Не позднее 1 декабря 2011 года | Пункт исключен постановлением администрации города Рязани от 29.06.2012 № 3376. |
| 6 | Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |
| 6.2 | Модернизация программного обеспечения по реализации бюджетного процесса города Рязани (АС Бюджет, АС УРМ) | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | 2011 - 2012 годы | Проведена работа по переводу автоматизированных систем: АС «Бюджет», АС «УРМ», АС «РРО» на новые версии. Ввод в эксплуатацию обновленного программного обеспечения. Проведена работа по замене ключей ЭП в связи с окончанием срока действия. |
| 6.3 | Публикация в печатных изданиях и сети Интернет отчетов об исполнении бюджета города Рязани | Отдел по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани | Ежеквартально | Распоряжение администрации города Рязани от 02.05.2012 № 817-р «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Рязани за 1 квартал 2012 года» опубликовано в газете «Рязанские ведомости» от 29.05.2012 № 94 (4145). |
| 7 | Повышение энергетической эффективности |  |  |  |
| 7.1 | Реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани | 2011 - 2013 годы | В управлении образования и молодежной политики, управлении культуры, управлении по физической культуре и массовому спорту заключено 209 договоров на проведение энергетических обследований. Подготовлен адресный перечень мероприятий по энергосбережению в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также в жилищном фонде. Определены объекты для установки приборов учета. Внесены изменения в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 11.07.2012 № 3595. Заключен договор на создание аудио - и видеороликов по популяризации энергосбережения с помощью радио и телевидения. Проведены торги по выбору телерадиокомпании с целью размещения аудио - и видеороликов. Проведены торги по выбору организации на изготовление продукции по популяризации энергосбережения. |