Отчет о выполнении плана

мероприятий по реализации

Программы по повышению эффективности бюджетных расходов

муниципального образования город Рязань за 4 квартал 2012 года

| Порядковый номер в соответствии с планом мероприятий | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Срок выполнения |  | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Корректировка плана стратегического развития города Рязани до 2020 года (в связи с подготовкой стратегии социально-экономического развития Рязанской области на период до 2020 года) | Управление экономики администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани |  | 4 квартал 2012 года |  | Подготовлен проект новой редакции плана стратегического развития города Рязани до 2020 года. Рассмотрение проекта включено в план нормотворческой работы Рязанской городской Думы на I полугодие 2013 года, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 21.12.2012. |
| 1.3 | Составление, рассмотрение и внесение в Рязанскую городскую Думу проекта решения Рязанской городской Думы о бюджете города Рязани на срок до трех лет (очередной финансовый год и плановый период) | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани |  | Не позднее 1 ноября 2012 года и далее ежегодно |  | Проект решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета города Рязани на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и пояснительные записки представлены в установленные сроки. |
| 1.6 | Проведение регулярной оценки ожидаемого исполнения доходной части бюджета с целью анализа и оценки рисков неисполнения действующих бюджетных обязательств | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани |  | Ежемесячно |  | Проводился ежемесячный анализ поступления доходов бюджета, прогноз доходов в разрезе источников собственных доходов бюджета города Рязани в форме аналитической таблицы (результаты направлялись в адрес заместителя главы администрации, курирующего блок экономики и финансов). |
| 1.11 | Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Рязани | Управление экономики администрации города Рязани |  | Ежемесячно |  | Осуществлялся ежемесячный мониторинг показателей финансово-хозяйственной деятельности, ежеквартальная обработка отчетной документации муниципальных предприятий, проводились заседания бюджетной комиссии по рассмотрению показателей планов финансово-хозяйственной деятельности, своевременно вносились соответствующие изменения в показатели планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий. На основании распоряжения администрации города Рязани от 29.06.2012 № 1198-р «О распределении прибыли муниципальных предприятий за 2011 год», (в редакции от 31.10.2012 № 2213-р) установлены размеры отчислений и сроки перечислений части прибыли в бюджет города Рязани за использование муниципального имущества. Для осуществления мониторинга финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий подготовлено техническое задание по разработке автоматизированной системы сбора, обработки и анализа информации. |
| 1.12 | Оценка муниципального долга города Рязани | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани |  | Ежегодно |  | Статьей 11 бюджета города Рязани на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 08.12.2011 № 385-I, был установлен верхний предел муниципального долга на 1 января 2013 года в сумме 782747,8 тыс. рублей. Размер муниципального долга на 01.01.2013 года составил 518283,9 тыс. рублей или 10,6 % к доходам бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней. По сравнению с аналогичным показателем на 01.01.2012 года размер долга снизился на 25000,0 тыс. рублей. Исходя из планируемого размера дефицита бюджета города в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов, объем муниципального долга на 01.01.2014 года составит 883889,3 тыс. рублей, на 01.01.2015 года – 1107796,6 тыс. рублей, на 01.01.2016 года – 1324474,5 тыс. рублей, что не превышает ограничения, установленные статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. |
| 1.13 | Анализ состояния кредиторской задолженности муниципальных учреждений | Структурные подразделения администрации города Рязани Финансово-казначейское управление администрации города Рязани |  | Ежемесячно, не позднее 15 числа |  | Ежемесячно проводился анализ кредиторской задолженности муниципальных учреждений и направлялся заместителю главы администрации города Рязани. |
| 1.14 | Анализ состояния задолженности в бюджет города Рязани по неналоговым доходам бюджета, администрируемым администрацией города Рязани | Отдел администрирования неналоговых платежей управления экономики администрации города Рязани |  | Ежемесячно, не позднее 15 числа |  | Ежемесячно готовилась пояснительная записка по анализу состояния задолженности в бюджет города Рязани по неналоговым платежам, администрируемым администрацией города Рязани. |
| 2 | Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности администрации города Рязани |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Формирование не менее 30% расходов бюджета города Рязани на 2013 год в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани Управление экономики администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани |  | Не позднее 15 октября 2012 года |  | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 13.12.2012 № 500-I «Об утверждении бюджета города Рязани на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ сформировано 31,3% расходов бюджета города Рязани на 2013 год. |
| 2.6 | Публикация на сайте администрации города утвержденных долгосрочных и ведомственных целевых программ и результатов оценки их эффективности | Управление экономики администрации города Рязани |  | По мере необходимости Обновление не реже 1 раза в год |  | На сайте администрации города Рязани размещены долгосрочные и ведомственные целевые программы, отчет о выполнении долгосрочных целевых программ за 9 месяцев 2012 года, результаты оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ, реализуемых в 2012 году. |
| 3 | Повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Утверждение и доведение до муниципальных учреждений города Рязани муниципальных заданий и их финансового обеспечения | Администрация города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани, в ведении которых находятся учреждения |  | В течение месяца после утверждения бюджета города Рязани |  | Муниципальные задания муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям доведены в течение месяца после утверждения бюджета города Рязани. |
| 3.8 | Публикация в сети Интернет результатов оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (работ) стандартам качества муниципальных услуг (работ) города Рязани | Управление экономики администрации города Рязани |  | 2 раза в год |  | Осуществлена публикация результатов оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (работ) стандартам качества муниципальных услуг (работ) по итогам 1 полугодия 2012 года. |
| 4 | Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Реализация долгосрочной целевой программы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 - 2012 годы» | Структурные подразделения администрации города Рязани МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани» Управление экономики администрации города Рязани |  | 2011 - 2012 годы |  | По итогам 2012 года все запланированные мероприятия выполнены. По кассовым расходам программа освоена на 99,99%. По мере необходимости вносятся изменения в Программу. В 4 квартале 2012 года в программу были внесены изменения: – от 26.11.2012 № 6092 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 – 2014 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 22.06.2010 № 2602»; – от 05.12.2012 № 6300 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 – 2014 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 22.06.2010 № 2602»; – от 25.12.2012 № 6737 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 – 2014 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 22.06.2010 № 2602»; – от 28.12.2012 № 6827 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 – 2014 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 22.06.2010 № 2602». Реализация программы осуществлялась в соответствии с планом – графиком. |
| 4.3 | Реализация Плана мероприятий по реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Структурные подразделения администрации города Рязани МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани» Управление экономики администрации города Рязани |  | 2011 – 2012 годы (по отдельному графику) |  | Подготовлен проект решения Рязанской городской Думы «О делегировании администрации города Рязани полномочий по утверждению перечня муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональном центре». Приняты постановления администрации города Рязани: - от 26.11.2012 № 6092 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010-2014 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 22.06.2010 № 2602; - от 05.12.2012 № 6300 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010-2014 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 22.06.2010 № 2602; - от 25.12.2012 № 6737 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010-2014 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 22.06.2010 № 2602; - от 28.12.2012 № 6827 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010-2014 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 22.06.2010 № 2602. Утверждены распоряжения администрации города Рязани: - от 29.10.2012 № 2060-р «О проведении утвержденных административных регламентов администрации города Рязани в соответствие с нормами Федерального закона от 03.12.2011 № 383-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - от 14.11.2012 № 2211-р «Об утверждении перечня лиц, ответственных за качество предоставления муниципальных услуг в администрации города Рязани»; - от 30.11.2012 № 2330-р «Об утверждении состава комиссии по приемке работ по муниципальному контракту от 19.10.2012 № 0159300025712001251-0093510-02»; - от 24.12.2012 № 2525-р «Об утверждении списка должностных лиц администрации города Рязани, непосредственно участвующих в межведомственном электронном взаимодействии и предоставлении муниципальных услуг в электронном виде». |
| 4.4 | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | Правовое управление аппарата администрации города Рязани |  | По мере поступления |  | Осуществлялось проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, оформлялись Заключения по результатам экспертизы. |
| 4.6 | Мониторинг расходов на содержание органов муниципального управления города Рязани | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани |  | Ежемесячно |  | Проводился ежемесячный мониторинг расходов на содержание органов муниципального управления города Рязани, результаты направлялись в адрес заместителя главы администрации, курирующего блок экономики и финансов. |
| 4.7 | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников администрации города Рязани | Отдел кадровой политики аппарата администрации города Рязани |  | Ежегодно, не позднее 25 декабря |  | В 2012 году 112 муниципальных служащих прошли обучение на курсах профессиональной переподготовки и на курсах краткосрочного повышения квалификации. |
| 5. | Совершенствование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего финансового контроля |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Утверждение внутриотраслевых порядков по осуществлению функции финансового контроля в отношении подведомственных учреждений | Структурные подразделения администрации города Рязани Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | 4 квартал 2012 года |  | Утверждены внутриотраслевые порядки по осуществлению функции финансового контроля в отношении подведомственных учреждений: - управление образования и молодежной политики – приказ от 19.11.2012 № 1427 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Рязани, находящихся в ведении управления образования и молодежной политики администрации города Рязани»; - управление по физической культуре и массовому спорту – приказ от 12.11.2012 № 252 «об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля за деятельностью бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении управления по физической культуре и массовому спорту»; - управление культуры – приказ от 12.11.2012 № 46 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля за деятельностью бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении управления культуры». Принято распоряжение администрации города Рязани от 12.12.2012 № 2406-р «Об утверждении Порядка по осуществлению управлением главного бухгалтера аппарата администрации города Рязани функций финансового контроля в отношении подведомственных муниципальных учреждений города Рязани». |  |
| 6 | Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Совершенствование раздела «Бюджет города» на официальном сайте администрации города Рязани | Отдел по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани Финансово-казначейское управление администрации города Рязани |  | Не позднее 25 декабря 2012 года |  | Проведена работа по совершенствованию раздела «Бюджет города», обновленный раздел введен в эксплуатацию 21 декабря 2012 года. |
| 6.2 | Модернизация программного обеспечения по реализации бюджетного процесса города Рязани (АС Бюджет, АС УРМ) | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани |  | 2011 - 2012 годы |  | Проведено 72 обновления программного обеспечения (АС «Бюджет», АС «УРМ», АС «РРО»), оптимизирована подсистема использования ЭЦП в электронном документообороте. |
| 6.3 | Публикация в печатных изданиях и сети Интернет отчетов об исполнении бюджета города Рязани | Отдел по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани |  | Ежеквартально |  | Распоряжение администрации города Рязани от 02.11.2012 № 2122-р «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Рязани за 9 месяцев 2012 года» опубликовано в газете «Рязанские ведомости» от 15.11.2012 № 213 (4264). |
| 7 | Повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани |  | 2011 - 2013 годы |  | Реализация программы осуществлялась решением определенных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: 1. Снижение расходов бюджета города Рязани на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы: проведены энергетические обследования (получены энергетические паспорта) 230 муниципальными учреждениями (198 учреждений образования, 17 учреждений культуры, 15 учреждений физической культуры и спорта) и структурными подразделениями администрации города Рязани (управление образования и молодежной политики, управление культуры, управление благоустройства города и дорожного хозяйства, финансово-казначейское управление, управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, другие подразделения); модернизация систем отопления и горячего водоснабжения в 14 муниципальных учреждениях города Рязани (12 учреждений образования, 1 учреждение культуры, 1 учреждение физической культуры и спорта); проведены мероприятия по усилению теплозащиты ограждающих конструкций в зданиях (замена оконных блоков) в 13 муниципальных учреждениях (6 учреждений образования, 6 учреждений культуры, 1 учреждение физической культуры и спорта) и в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства; проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие в 2 муниципальных учреждениях (1 учреждение культуры и 1 учреждение физической культуры и спорта). 2. В целях повышения эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижения потерь при их транспортировке установлен частотно-регулируемый привод на первом подъеме ОВС «Окский». 3. Для обеспечения учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов установлен 31 прибор учета на границах балансовой принадлежности МУП «РМПТС» и филиала «Квадра» – «РРГ», 2239 приборов учета в муниципальном жилом фонде (2161 квартира) (1827 – по электрической энергии, 233 – по горячей воде, 179 – по холодной воде). 4. В целях популяризации энергосбережения в городе Рязани изготовлены и размещены 6 аудио - и 6 видеороликов (трансляция роликов проводилась на каналах «Юмор FM» и «Эхо-фильм»), 9 видов рекламной печатной продукции (банеры), подготовлено 3 статьи в газету «Родной город», проведено 2 семинара с сотрудниками муниципальных учреждений по энергосберегающей тематике. |