Приложение

к Программе

Перечень мероприятий

долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по формированию и поддержанию здорового образа жизни в целях профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у  детей и молодежи в городе Рязани на 2012 - 2014 годы»

| №№ пп | Цель, задачи, мероприятия | Источники финанси- рования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Срок исполнения | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель 1: организация и совершенствование системы мероприятий по формированию здорового образа жизни в целях профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Совершенствование профилактических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение семинаров, «круглых столов» по вопросам формирования здорового образа жизни среди детей и подростков и по проблемам профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ | Средства бюджета города Рязани | 45 | 15 | 15 | 15 | 2012 - 2014 | Администрация города Рязани, отдел дополнительных мер по профилактике правонарушений аппарата администрации | Комплексное рассмотрение актуальных проблем по формированию здорового образа жизни среди детей и молодежи в целях профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 | Средства бюджета города Рязани | 45 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача 2. Совершенствование форм и методов пропаганды здорового образа жизни в целях профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Проведение профилактических мероприятий по формированию здорового образа жизни в целях профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и подростков в загородных стационарных оздоровительных учреждениях «Сказка» и «Смена» | Средства бюджета города Рязани | 300 | 100 | 100 | 100 | 2012 - 2014 | УОиМП, УК, УЗ | Профилактика асоциального поведения в подростковой среде |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в целях профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ учащихся образовательных учреждений г. Рязани | Средства бюджета города Рязани | 300 | 100 | 100 | 100 | 2012 - 2014 | УОиМП, УЗ | Профилактика асоциального поведения в подростковой среде |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Проведение городского конкурса среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы по формированию здорового образа жизни в целях профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи | Средства бюджета города Рязани | 90 | 30 | 30 | 30 | 2012 - 2014 | УОиМП | Организация профилактической работы в учреждениях образования города Рязани |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Оснащение спортивным оборудованием спортивных сооружений и дворовых площадок в городе Рязани | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  | 2012 - 2014 | УФКиМС, префектуры города Рязани | Создание условий для вовлечения детей и молодежи в систематическое занятие физической культурой и спортом |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Проведение культурных, физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий, спартакиад, проводимых под девизом «Спорт против наркотиков!» | Средства бюджета города Рязани | 1858 | 611 | 621 | 626 | 2012 - 2014 | УФКиМС, УК, префектуры города Рязани | Формирование мотивации на ведение здорового образа жизни |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1 | Легкоатлетические соревнования | Средства бюджета города Рязани | 231 | 77 | 77 | 77 | май-июнь 2012 - 2014 | УФКиМС |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.2 | Чемпионат и первенство города Рязани по боксу | Средства бюджета города Рязани | 456 | 152 | 152 | 152 | ноябрь 2012 - 2014 | УФКиМС |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.3 | Открытое первенство города Рязани по гребле на байдарках и каноэ | Средства бюджета города Рязани | 144 | 48 | 48 | 48 | июнь 2012 - 2014 | УФКиМС |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.4 | Первенство города Рязани по тхэквондо | Средства бюджета города Рязани | 135 | 45 | 45 | 45 | октябрь 2012 - 2014 | УФКиМС |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.5 | Первенство города среди младших и старших юношей по карате (СЭНЭ) | Средства бюджета города Рязани | 231 | 77 | 77 | 77 | февраль 2012 - 2014 | УФКиМС |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.6 | Первенство города по мини-футболу среди детских команд | Средства бюджета города Рязани | 180 | 60 | 60 | 60 | декабрь-февраль 2012 - 2014 | УФКиМС |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.7 | Молодежный конкурс «Битва ди-джеев» в рамках проекта «Молодежь за здоровый образ жизни» | Средства бюджета города Рязани | 36 | 12 | 12 | 12 | апрель 2012 - 2014 | УК |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.8 | Кинолекторий «Подросток и закон» совместно с ГУЗ «Рязанский областной клинический наркологический диспансер» | Средства бюджета города Рязани | 15 | 5 | 5 | 5 | октябрь 2012 - 2014 | УК |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.9 | Конкурс плакатов «Мы - против наркотиков!» | Средства бюджета города Рязани | 15 | 5 | 5 | 5 | октябрь-ноябрь 2012 - 2014 | УК |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.10 | Выставка работ старшеклассников города Рязани «Молодежь против наркотиков» | Средства бюджета города Рязани | 10 |  | 10 |  | январь-февраль 2013 | УК |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.11 | Фестиваль агитационных проектов «Молодежь против наркотиков» | Средства бюджета города Рязани | 15 |  |  | 15 | январь-февраль 2014 | УК |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.12 | Лекция «Правда о наркотиках» совместно с реабилитационным центром «Криминон» г. Москва | Средства бюджета города Рязани | 90 | 30 | 30 | 30 | апрель 2012 - 2014 | УК |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.13 | Театрализованная шоу-программа детского музыкального театра «Созвездие Добра» для учащихся школ города в рамках проекта «Молодежь за здоровый образ жизни» | Средства бюджета города Рязани | 150 | 50 | 50 | 50 | ноябрь 2012 - 2014 | УК |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.14 | Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией | Средства бюджета города Рязани | 150 | 50 | 50 | 50 | июнь 2012 - 2014 | УК |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Проведение конкурсов среди детей и молодежи по созданию аудио -, видеороликов пропагандирующих здоровый образ жизни | Средства бюджета города Рязани | 600 | 200 | 200 | 200 | 2012 - 2014 | УОиМП, УК | Пропаганда здорового образа жизни, формирование негативного отношения к потреблению наркотиков |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Создание и размещение социальной рекламы и информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни в целях профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи в печатных СМИ и Интернет-ресурсах | Средства бюджета города Рязани | 810 | 270 | 270 | 270 | 2012 - 2014 | Администрация города Рязани, отдел по связям со СМИ | Пропаганда здорового образа жизни, формирование негативного отношения к потреблению наркотиков |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Изготовление, приобретение и распространение и размещение полиграфической продукции, наружной рекламы и иных видов рекламно-информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни в целях профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи | Средства бюджета города Рязани | 300 | 100 | 100 | 100 | 2012 - 2014 | УОиМП, УК, УЗ | Пропаганда здорового образа жизни, формирование негативного отношения к потреблению наркотиков |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 | Средства бюджета города Рязани | 4258 | 1411 | 1421 | 1426 |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Задача 3. Содействие в организации и проведении добровольного тестирования учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Рязани в целях ранней диагностики незаконного потребления наркотических средств и иных психоактивных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Содействие в осуществлении активных мониторингов немедицинского потребления наркотиков и иных психоактивных веществ с использованием медицинских методов исследования (экспресс-диагностики) среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Рязани | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  | 2012 - 2014 | УОиМП, УЗ | Раннее выявление детей и подростков, потребляющих наркотические средства без назначения врача |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 3 | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по цели 1 | Средства бюджета города Рязани | 4303 | 1426 | 1436 | 1441 |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 2. Повышение эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений по формированию здорового образа жизни в целях профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1. Совершенствование системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи несовершеннолетним, в том числе употребляющим наркотики без назначения врача |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Создание и оформление кабинетов (центров), стендов, лекториев по пропаганде здорового образа жизни в целях профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи в образовательных учреждениях города Рязани | Средства бюджета города Рязани | 150 | 50 | 50 | 50 | 2012 - 2014 | УОиМП | Организация профилактической работы в образовательных учреждениях города Рязани |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений образования в целях совершенствования работы по формированию здорового образа жизни у детей и подростков: 1. МОУ «Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам». 2. МОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков». 3. МОУ ДОД «Центр детского творчества «Приокский». 4. МОУ ДОД ««Центр детского творчества «Южный». 5. МОУ ДОД «Центр детского творчества «Октябрьский». 6. МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Надежда». 7. МОУ ДОД «Городская станция юных техников» | Средства бюджета города Рязани | 2010 1050 210 210 150 210 90 90 | 670 350 70 70 50 70 30 30 | 670 350 70 70 50 70 30 30 | 670 350 70 70 50 70 30 30 | 2012 - 2014 | УОиМП | Организация профилактической работы в учреждениях дополнительного образования детей |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 | Средства бюджета города Рязани | 2160 | 720 | 720 | 720 |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по цели 2 | Средства бюджета города Рязани | 2160 | 720 | 720 | 720 |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ДЦП |  | 6463 | 2146 | 2156 | 2161 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Рязани | 6463 | 2146 | 2156 | 2161 |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |