Приложение № 2

к постановлению главы

администрации города Рязани

от 13 июля 2009 года №5131

# РЕГЛАМЕНТ

взаимодействия структурных подразделений администрации города Рязани

и участников долгосрочных целевых программ в процессе их разработки и реализации

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент взаимодействия структурных подразделений администрации города Рязани и участников долгосрочных целевых программ (далее - ДЦП) в процессе их разработки и реализации (далее - Регламент) разработан в целях установления единых регламентированных по срокам и содержанию процедур в ходе формирования и реализации ДЦП.

1.2. Структура ДЦП должна соответствовать Порядку разработки и реализации долгосрочных целевых программ (далее - Порядок).

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРОЦЕССЕ  ИНИЦИАЦИИ

ФОРМИРОВАНИЯ   ДЦП

2.1. Структурные подразделения администрации города Рязани ежеквартально представляют в управление экономического развития администрации города Рязани (далее - управление экономического развития) информацию о проблемах, связанных с исполнением полномочий администрации города Рязани, которые возможно решить программно-целевым методом. Управление экономического развития анализирует представленные проблемы и направляет заместителям главы администрации, курирующим соответствующие направления, предложения о целесообразности решения обозначенных проблем программно-целевым методом.

2.2. Инициаторами процесса формирования проекта ДЦП могут выступать лица, определенные в пункте 1.4. Порядка.

2.3. Инициатор процесса формирования проекта ДЦП составляет предложение (либо дает поручение в соответствии с ведомственной подчиненностью и должностным регламентом) о разработке проекта ДЦП и представляет его с сопроводительным письмом в управление экономического развития.

Предложение о разработке проекта ДЦП готовится по Форме 1, представленной в приложении к настоящему Регламенту, и дополняется справкой, в которой обосновывается необходимость разработки ДЦП. При обосновании предложения инициатор учитывает приоритеты социально - экономического развития города Рязани в планируемом периоде.

2.4. Управление экономического развития анализирует представленное предложение и в течение 10 рабочих дней со дня его получения составляет заключение о целесообразности разработки проекта ДЦП.

2.5. При получении положительного заключения управления экономического развития о целесообразности решения проблемы программно-целевым методом инициатор проекта ДЦП готовит проект постановления главы администрации города Рязани о разработке ДЦП и в установленном в администрации города Рязани порядке направляет его на согласование и утверждение.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ

3.1. Разработка проекта ДЦП осуществляется в соответствии с принятым постановлением главы администрации города Рязани.

3.2. Проект ДЦП разрабатывает указанный в постановлении разработчик в установленные сроки.

3.3. Проект ДЦП разрабатывается в соответствии с требованиями раздела 3 Порядка.

В проекте ДЦП необходимо обеспечить увязку всех программных мероприятий и очередность их проведения с прогнозируемыми объемами финансовых ресурсов на весь период реализации ДЦП.

3.4. В случае, если разработчиком ДЦП является подрядчик, определенный заказчиком ДЦП в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», разработчик ДЦП представляет проект ДЦП заказчику ДЦП в установленные сроки. Дальнейшее согласование и утверждение проекта ДЦП осуществляет определенный заказчиком ДЦП предполагаемый ответственный исполнитель ДЦП.

3.5. Разработчик направляет проект ДЦП в соответствии с п.3.12 Порядка в управление экономического развития и финансово-казначейское управление для получения заключения.

3.6. Управление экономического развития в течение 10 рабочих дней со дня представления проекта ДЦП готовит и направляет разработчику ДЦП заключение на представленный проект ДЦП в соответствии с требованиями п.3.13 Порядка.

3.7. Финансово-казначейское управление в течение 10 рабочих дней со дня представления проекта ДЦП подготавливает и направляет разработчику ДЦП заключение о представленном проекте ДЦП в соответствии с требованиями п. 3.14 Порядка.

Финансово-казначейское управление планирует выделение ассигнований  для данной ДЦП по целевой статье в ведомственной структуре расходов проекта бюджета города Рязани на предстоящий период.

3.8. В установленных случаях заказчик ДЦП организует проведение специализированной и/или независимой экспертизы проекта. Если специализированная экспертиза проводится, то заключение о ее результатах являются неотъемлемой частью проекта ДЦП и представляются в составе других материалов в процессе согласования и утверждения проекта ДЦП.

3.9. Разработчик ДЦП с учетом указанных заключений управления экономического развития и финансово-казначейского управления готовит постановление об утверждении ДЦП и в установленном в администрации города Рязани порядке направляет его на согласование и утверждение.

3.10. ДЦП утверждается не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете города Рязани на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в представительный орган города Рязани.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ И

ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЦП

4.1. Реализация ДЦП.

Реализация ДЦП осуществляется на основе контрактов (договоров), заключаемых ответственным исполнителем с юридическими и физическими лицами, определяемыми в соответствии с законодательством.

Исполнителями ДЦП могут быть структурные подразделения администрации города Рязани и (или) юридические и физические лица.

Внесение изменений в действующую ДЦП осуществляется в порядке, установленном для разработки и реализации ДЦП.

4.2. Финансирование ДЦП.

Финансирование ДЦП начинается после утверждения расходов на ее реализацию в бюджете города Рязани на очередной финансовый год.

Объемы финансирования ДЦП ежегодно уточняются при формировании бюджета города Рязани с учетом результатов реализации программы в предшествующем финансовом году, возможностей бюджета с внесением соответствующих изменений в ДЦП.

Финансирование ДЦП в очередном финансовом году приостанавливается частично или полностью в случае несоответствия результатов выполнения ДЦП целевым индикаторам и показателям.

Ответственность за реализацию ДЦП, обеспечение целевого направления привлекаемых для реализации ДЦП средств возлагается на ответственного исполнителя ДЦП.

5. ФУНКЦИИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ДЦП

5.1. Управление экономического развития:

5.1.1. Организует сбор предложений структурных подразделений администрации города Рязани о планируемых ими к разработке ДЦП.

5.1.2. Формирует перечень планируемых к разработке ДЦП на очередной финансовый год (с указанием сроков разработки и ответственных исполнителей).

5.1.3. Оценивает представленный проект ДЦП или проект внесения изменений в действующую ДЦП на соответствие проектов предъявляемым к ним требованиям, предусмотренным Порядком, в случае необходимости формирует рекомендации по доработке проекта ДЦП.

5.1.4. Ведет реестры разрабатываемых и утвержденных ДЦП.

5.1.5. В соответствии с Регламентом представления данных и информации для разработки среднесрочного финансового плана города Рязани и проекта бюджета города Рязани на очередной финансовый год направляет в финансово-казначейское управление перечень ДЦП, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием прогнозируемых объемов их финансирования.

5.1.6. На основании отчетов руководителей ДЦП о ходе реализации соответствующих ДЦП ежеквартально (за 1 квартал, за I полугодие, за 9 месяцев) в течение 20 рабочих дней готовит сводный отчет о ходе реализации ДЦП за отчетный квартал (нарастающим итогом с начала года), и представляет его главе администрации города Рязани.

5.1.7. Ежегодно осуществляет оценку эффективности реализуемых и планируемых к реализации ДЦП.

5.1.8. Ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным, обобщает и представляет главе администрации города Рязани аналитический материал о состоянии и результатах выполнения ДЦП за отчетный год.

5.1.9. Осуществляет контроль сроков реализации программных мероприятий, целевого и эффективного использования средств, выделяемых на их реализацию, привлечения субсидий из бюджета Рязанской области и из федерального бюджета на реализацию ДЦП, конечных результатов ДЦП.

5.2. Разработчик ДЦП:

5.2.1. Представляет в управление экономического развития сведения о предлагаемых к разработке проектах ДЦП на очередной финансовый год по утвержденной форме в срок до 15 августа года, предшествующего началу реализации ДЦП.

5.2.2. Организует и обеспечивает своевременную и качественную разработку проекта ДЦП.

5.2.3. Обосновывает предложения по эффективному использованию средств, необходимых для реализации ДЦП.

5.2.4. Разрабатывает перечень индикаторов и показателей для оценки реализации программных мероприятий.

5.2.5. Согласовывает с основными участниками ДЦП возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования.

5.2.6. Согласовывает проект ДЦП с управлением экономического развития, правовым управлением, финансово-казначейским управлением и другими заинтересованными сторонами в зависимости от содержания ДЦП.

5.2.7. Выносит проект ДЦП на рассмотрение главы администрации города Рязани.

5.3. Исполнитель ДЦП:

5.3.1. Организует реализацию мероприятий ДЦП в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

5.3.2. Представляет руководителю ДЦП предложения по изменению ДЦП.

5.3.3. В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения Программы представляет руководителю ДЦП отчеты о ходе реализации ДЦП по установленным формам:

- ежеквартальные - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- ежегодный - до 1 февраля года, следующего за отчетным.

5.4. Ответственный исполнитель ДЦП:

5.4.1. Формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий ДЦП в бюджет города Рязани на соответствующий финансовый год.

5.4.2. Готовит обращения в государственные органы исполнительной власти Рязанской области о получении финансовой поддержки из бюджета Рязанской области на реализацию мероприятий ДЦП, в порядке, установленном в соответствующей ДЦП Рязанской области, и субъектами, заинтересованными в участии и софинансировании мероприятий ДЦП.

5.4.3. Обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств (в случае необходимости и согласия участников ДЦП) для финансирования ДЦП.

5.4.4. Вносит в администрацию города Рязани предложения по привлечению внебюджетных источников финансирования мероприятий ДЦП.

5.4.5. Готовит в установленном порядке предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня.

5.4.6. Осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, законодательством Рязанской области и муниципальными нормативными правовыми актами.

5.5. Руководитель ДЦП:

5.5.1. Осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию средств.

5.5.2. Участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием ДЦП.

5.5.3. Осуществляет контроль за своевременным внесением изменений в утвержденные на текущий финансовый год мероприятия и показатели ДЦП.

5.5.4. Готовит отчеты о ходе реализации ДЦП в соответствии с установленными формами и представляет их в управление экономического развития:

- ежеквартальные - до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- ежегодный - до 15 февраля года, следующего за отчетным.

5.5.5. По ДЦП, срок реализации которой завершается в отчетном году, готовит в соответствии с установленными формами итоговый отчет о реализации ДЦП и представляет его главе администрации города Рязани на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации ДЦП.

5.6. Финансово-казначейское управление:

5.6.1. При подготовке проекта бюджета города Рязани на очередной год формирует реестр расходных обязательств на реализацию ДЦП в соответствии с перечнем ДЦП, формируемым управлением экономического развития.

5.6.2. Каждой утвержденной ДЦП определяется целевая статья в структуре расходов бюджета города Рязани.

5.6.3. При подготовке ежеквартальной информации об исполнении бюджета за текущий год указывает сумму бюджетных средств, направленных на реализацию ДЦП (по каждой программе отдельно).

Приложение

к Регламенту взаимодействия структурных подразделений администрации города Рязани и участников долгосрочных целевых программ 
в процессе их разработки и реализации

Форма 1

Сведения

о предлагаемом к разработке проекте долгосрочной целевой программы

на 20____ год

| № п/п | Информация о программе | Содержание информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ДЦП |  |
| 2 | Цели ДЦП |  |
| 3 | Задачи ДЦП |  |
| 4 | Соотношение с приоритетами развития города Рязани в планируемом периоде |  |
| 5 | Сроки разработки проекта ДЦП |  |
| 6 | Сроки реализации программы |  |
| 7 | Предложения о разработчике проекта ДЦП |  |
| 8 | Потенциальные участники ДЦП |  |
| 9 | Предложения об ответственном исполнителе ДЦП |  |
| 10 | Предполагаемый объем средств, необходимых для реализации программы по годам реализации, в том числе из городского бюджета |  |
| 11 | Возможность получения субсидий на реализацию ДЦП, в том числе: - за счет целевых программ Рязанской области - за счет целевых программ РФ |  |

Инициатор ДЦП ________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность)

Сроки представления: до 1 июня года, предшествующего году начала реализации ДЦП.

Форма представляется в управление экономического развития с сопроводительным письмом.