Приложение № 3

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Культура города Рязани»

за 2023 год

Ответственный исполнитель Управление культуры администрации города Рязани

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финан-совая обеспе-ченность основно-го меропри-ятия (ФОМi= ФРi/ ПРi*100), % | Весовой коэффициент основного мероприятия (Кi = ФРi / ФР) | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере-ния | Значение индикатора |  | Достиже-ние значений индикато-ра (ДИi = Фi/ Пi), % | Эффектив-ность основных мероприятий, с учетом весовых коэффициен-тов, % (ЭОМi= Кi х ДИi/ФОМi *100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 01.01.2022, (ПРi) | Факт - Касcовое исп. на 31.12.2022, (ФРi) |  |  |  |  | План 01.01.2023 (Пi) | Факт (достиг-нутое -Фi) |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях дополнительно-го образования, находящихся в ведении управления культуры | 407454,6 | 428632,14067 | 105,2 | 0,4619 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в учреждениях сферы культуры | % | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 43,90684 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения | 42,0 | 46,0 | 109,5 | 0,00005 | Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения по образователь-ным программам среднего профессио-нального и высшего образования (ежегодно) | Ед. | 3 | 4 | 133,3 | 0,00609 |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших обязательный периодический медицинский осмотр (обследование) | 830,2 | 830,2 | 100 | 0,00089 | Доля работников учреждений дополнитель-ного образования, прошедших обязательный периодичес-кий медицинский осмотр (обследова-ние) | % | 100 | 100 | 100 | 0,089 |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях культуры, находящихся в ведении Управления культуры | 335027,2 | 354342,3672 | 106,8 | 0,38185 | Число посещений муниципаль-ных организаций культуры (музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения) | Ед. | 1703347 | 2247291 | 131,9 | 47,15919 |
| 5 | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, повышение событийной насыщенности культурной жизни города Рязани | 8250,3 | 9161,3 | 111,0 | 0,00987 | Количество общегородских массовых культурных мероприятий с охватом более 4 тысяч человек | Ед. | 6 | 6 | 100 | 0,88919 |
| 6 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства | 576,2 | 616,7 | 107,0 | 0,00066 | Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства | Тыс.чел. | 34,8 | 11,1 | 31,9 | 0,01968 |
| 7 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием удаленно через сеть Интернет | 28591,4 | 28591,4 | 100,0 | 0,03081 | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры | Ед. | 311885 | 436463 | 139,9 | 4,31032 |
| 8 | Основное мероприятие 4.1. Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры | 9343,7382 | 57752,74356 | 618,1 | 0,06224 | Доля удовлетвори-тельного состояния материально-технической базы учреждений | % | 88,5 | 89,1 | 100,7 | 1,01401 |
| 9 | Основное мероприятие 4.2. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципаль-ных детских школ искусств по видам искусств | 12236,542 | 24404,4464 | 199,4 | 0,0263 | Количество созданных (реконструиро-ванных) и капитально отремонтиро-ванных объектов организаций культуры | Ед. | 2 | 2 | 100,0 | 1,31896 |
| 10 | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности Управления культуры | 21012,54842 | 23594,32085 | 112,3 | 0,02543 | Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципаль-ной программы | % | 90 | 104,1 | 115,7 | 2,61999 |
|  | Всего: | 823364,72862 | 927971,61868 |  | 1,0 |  |  |  |  |  | 101,33327 |