Приложение № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Культура города Рязани» за 2023 год

Ответственный исполнитель Управление культуры администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | План (тыс. руб.) на 31.12.2023 | Факт (тыс. руб.) на 31.12.2023 | Исполнено, % | Значение индика-тора на 31.12. 2023 г. | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Культура города Рязани» | Управление культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 927 560,11868 | 927 971,61868 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 41 372,39224 | 41 372,39224 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 45 687,56236 | 45 687,56236 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 836 380,16408 | 836 380,16408 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 4 120,0 | 4 531,5 | 110,0 |  |  |  |
| 1 | Задача 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях дополнительного образования, находящихся в ведении Управления культуры | Управление культуры, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении Управления культуры | Всего, в том числе: | 428 632,14067 | 428 632,14067 | 100,0 |  | повышение доступности и качества дополнительного образования художественно-эстетической направленности | предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 12 учреждениям дополнительного образования. Задание выполнено в пределах допустимых значений отклонений. Контингент учащихся составил 6100 чел. Рост относительно 2022 года 53 чел.(2022 год – 6047 чел.; 2021 год – 6001 чел.; 2020 – 5971чел.) |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 408 195,2 | 408 195,2 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 20 436,94067 | 20 436,94067 | 100,0 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 15,0 % | Достигнуто значение показателя 15,0% (15/15*100 = 100,0%): 1) Число обучающихся в МБУДО = 6100 чел. Число детей, получающих услуги в студиях МБУК и МАУК = 5450 чел. ВСЕГО: 11550 чел. 2) Прогноз численности детей в возрасте от 5 до 18 лет на 01.01.2023 – 77 026 человек. 3) 11550/77026*100 = 15,0 % |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения | Управление культуры, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Управления культуры | бюджет города Рязани | 46,0 | 46,0 | 100 |  | обеспечение учреждений сферы молодыми квалифицированными специалистами | предоставлена субсидия на иные цели 2 учреждениям дополнительного образования на выплату стипендий |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (ежегодно) | Управление культуры |  |  |  |  | 3 чел. | Значение показателя достигнуто: 4 человека 1. Елисеева Софья Михайловна (программа «Искусство концертного исполнительства», скрипка) РАМ им. Гнесиных (с 2022 г.) 2. Шевченко Юлия Витальевна (программа «Музыкально-инструментальное искусство», фортепиано) ФГБОУ «РАМ имени Гнесиных» (с 2021 г.) 3. Байдов Артем Сергеевич (программа «Музыкально-инструментальное искусство», кларнет, саксофон) ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт культуры» (с 2022г.) 4. Зотова Виктория Вадимовна (программа «Дизайн» (по отраслям) ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера» (с 2023г.) |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников | Управление культуры, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении Управления культуры | бюджет города Рязани | 830,2 | 830,2 | 100,0% |  | обеспечение в полном объеме возможности прохождения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работникам учреждений дополнительного образования | предоставлены субсидии на иные цели 12 учреждениям дополнительного образования на прохождение периодических медицинских осмотров |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших обязательный периодический медицинский осмотр (обследование) | Управление культуры |  |  |  |  | 100 % | Значение показателя достигнуто. 100% Периодический медицинский осмотр проведен в полном объеме, оформлены паспорта здоровья 604 работникам. |  |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение досуга граждан и повышение событийной насыщенности культурной жизни города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях культуры, находящихся в ведении Управления культуры | Управление культуры, муниципальные учреждения культуры, находящиеся в ведении Управления культуры | Всего, в том числе: | 354 342,3672 | 354 342,3672 | 100,0 |  | Повышение доступности и качества обслуживания в сфере культурно-досуговой деятельности; предоставление населению возможности для самореализации; развитие талантов граждан | Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания учреждениям культуры, задание выполнено в пределах допустимых отклонений |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 335 476,48094 | 335 476,48094 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 9161,30000 | 9161,30000 | 100,0 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число посещений муниципальных организаций культуры (музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения) | Управление культуры |  |  |  |  | 1703347 ед. | Достигнуто значение показателя 2247291ед., что превышает значение планируемого значения на 543944 ед. (2247291/1703347*100=131,9%) В том числе по видам учреждений культуры; - 1 139 968 ед. библиотечные системы: - 48000 ед. музеи; - 1059323 ед. культурно-досуговые учреждения. |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, повышение событийной насыщенности культурной жизни города Рязани | Управление культуры, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Управления культуры | Всего, в том числе: | 9 161,3 | 9 161,3 | 100,0 |  | Создание условий для вовлечения всех групп населения в активную творческую деятельность в рамках реализации городских культурных проектов | Организация управлением мероприятий в соответствии с утвержденным планом, предоставление субсидий находящимся в ведении учреждениям на проведение мероприятий |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 9 161,3 | 9 161,3 | 100,0 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество общегородских массовых культурных мероприятий с охватом более 4 тысяч человек | Управление культуры |  |  |  |  | 6 ед. | Значение показателя достигнуто. 100% В расчет показателя включены: праздничные мероприятия: - Праздничные мероприятия, посвящённые встрече Нового 2023 года и Рождества Христова (около 6000 чел.); - Масленица (около 7000 чел.); - Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной войне (около 5000 чел.); - День России (около 5000 чел.); - Праздничные мероприятия в рамках празднования Дня города Рязани (около 6000 чел.); - «Фестиваль креативных индустрий» (около 6000 чел.) |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства | Администрация города Рязани, МКУ «УДТ города Рязани» | Всего, в том числе: | 576,2 | 616,7 | 107,0% |  | Создание условий для устойчивого развития социально-культурной и досуговой работы с населением по месту жительства | Проведено 52 мероприятия из них: 19 мероприятий за счет городского бюджета и 33 мероприятия за счет средств внебюджетных источников. Приняло участие - 11137 человек |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 76,2 | 76,2 | 100,0% |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 500,00000 | 540,50000 | 108,1% |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства | Управление культуры |  |  |  |  | 34,8 тыс.чел. | Достигнуто значение показателя 11,1 тыс. человек: Не достижение установленного показателя на 34,8 тыс. чел. связано с недостаточным финансированием мероприятия. Привлечение внебюджетных средств в объеме 108,1 % от планируемого значения Всего привлечено жителей: Префектура Московского района – 3,8 тыс. человек; Префектура Октябрьского района – 0,7 тыс.человек; Префектура Советского района – 2,6 тыс.человек; Префектура Железнодорожного района – 4,0 тыс.человек (11,1/34,8*100=31,9%) |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение населения библиотечным, библиографичес-ким и информационным обслуживанием удаленно через сеть Интернет | Управление культуры, МБУК «Централизован-ная библиотечная система города Рязани», МБУК «Централизован-ная система детских библиотек города Рязани» | Всего, в том числе: | 28 591,4 | 28 591,4 | 100,0 |  | Расширение спектра высококачествен-ных современных информационных услуг в сфере организации библиотечного обслуживания с учетом запросов населения | Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания муниципальным библиотечным системам, задание выполнено в пределах допустимых отклонений |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 28 591,4 | 28 591,4 |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры | Управление культуры, МБУК «Централизован-ная библиотечная система города Рязани», МБУК «Централизован-ная система детских библиотек города Рязани» |  |  |  |  | 311885 ед. | Значение показателя составило 436463 ед, что превышает значение планируемого значения на 124578 ед. (436463/311885*100=139,9%) |  |
| Задача 4 «Модернизация и развитие материально-технической базы сферы культуры города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры | Управление культуры, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Управления культуры | Всего, в том числе: | 57 381,74356 | 57 752,74356 | 101,6 |  | Увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений | Предоставлено 8 целевых субсидий учреждениям на развитие материально-технической базы, в том числе на реализацию мероприятий в рамках НП «Культура» - создание двух модельных библиотек и оснащение музыкальными инструментами двух школ искусств |
|  |  |  | федеральный бюджет | 20 556,69224 | 20 556,69224 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 3 546,23043 | 3 546,23043 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 29 658,82089 | 29 658,82089 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджет-ные средства | 3 620,00000 | 3 991,00000 | 110,2 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений | Управление культуры, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Управления культуры |  |  |  |  | 89,1% | Значение показателя достигнуто 89,1%: 1) Суммарная оценка состояния материально-технической базы по установленным критериям, набранная учреждениями по результатам мониторинга = 4631,7 % 2) Количество учреждений (объектов оценки) = 52 (библиотеки с филиалами, дворцы и школы по количеству зданий) 4631,7 /52 = 89,1% (89,1/89,1*100=100%) |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств | УКС, учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении Управления культуры | Всего, в том числе: | 24 404,4464 | 24 404,4464 | 100% |  | Развитие территорий в границах города Рязани | Закончены работы по реконструкции здания МБУДО «Детская школа искусств № 5» в здании по адресу: г. Рязань, ул. 3-ий Дачный переулок д. 2 (отв. исполнитель – управление капитального строительства) |
|  |  |  | федеральный бюджет | 20 815,7 | 20 815,7 | 100% |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 2 838,505 | 2 838,505 | 100% |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 750,2414 | 750,2414 | 100% |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | УКС |  |  |  |  | 2 ед. | Значение показателя достигнуто – 2 ед. 1. Капитальный ремонт помещений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 6» по адресу: - г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 5д; - г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 2, корп.1. 2. Реконструкция МБУДО «Детская школа искусств № 5» в здании по адресу: г. Рязань, ул. 3-ий Дачный переулок д. 2» |  |
| 5 | Задача 5 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани | Управление культуры | бюджет города Рязани | 23 594,32085 | 23 594,32085 | 100,0 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | Управление культуры |  |  |  |  | 90% | Значение показателя достигнуто на уровне 104,1 %: 1) Среднее значение достижения всех индикаторов по показателям Сз = (100+133,3+ 100+131,9+100+31,9 + 139,9 +100+ 100)/9 = 937/9 = 104,1% 2) Плановое значение выполнения индикатора программы 90% 104,1/90 х 100 = 115,7% |  |