ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению администрации

города Рязани

от________________2011 №______

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Срок исполнения | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |
| 1.1.9 | Разработка и проведение стресс-тестов программно-аппаратной системы электронной записи в дошкольные образовательные учреждения | Средства бюджета города Рязани | 95 | – | 95 | – | 2011 | - 1. Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани - 2. Управление экономики администрации города Рязани (координация) - 3. Сторонняя организация, привлеченная по конкурсу - 4. Сторонняя организация, привлеченная по договору | Создание электронного инструментария для оказания муниципальных услуг в сфере образования |
| 1.1.10 | Аренда сервера для размещения баз данных в сети Интернет и предоставление канала доступа в сеть Интернет с динамической пропускной способностью |  | 100 | – | 100 | – |  |  |  |