«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главы администрации города Рязани

________________Н.Н. ШТЕВНИНА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА ГОРОДА РЯЗАНИ»

ЗА 2021 ГОД

| Ответственный исполнитель: | Управление культуры администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета: | 10.02.2021 |
| Исполнитель: | Начальник информационно-аналитического отдела Полушина Элла Вячеславовна, тел. 27-00-57, UKR16@ryazangov.ru |

Начальник управления культуры                                                 Е.С. Власова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА ГОРОДА РЯЗАНИ»

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период

Целью программы является развитие культуры в городе Рязани через формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала города и проведение социально-культурной работы с населением по месту жительства.

В отчетном 2021 году, в условиях применения ограничительных мер из-за распространения COVID, в целях обеспечения удовлетворения интересов населения в предоставлении культурно-досуговых услуг управлением и муниципальными учреждениями культуры успешно использованы внедренные в 2020 году социальные практики на основе проектного подхода. Поставленная цель достигнута: удовлетворенность населения города Рязани качеством предоставления услуг в сфере культуры, по проведенным учреждениями on-line опросам, на уровне 90%, что соответствует планируемому показателю (не ниже 90 %).

По подведенным итогам из двенадцати целевых показателей программы, по которым проводилась оценка эффективности реализации программы за 2021 год выполнены в полном объеме и с превышением планируемых значений десять показателей, два показателя не выполнены в полном объеме в связи действием ограничительных мер из-за распространения COVID (приложение № 1 к отчету).

Достигнуты следующие результаты:

- Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры составила 15,0% от прогнозной численности детей данной возрастной категории, что соответствует запланированному значению показателя. Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования – 6001 человек (в 2020 году - 5971 человек), число детей, занимающихся в студиях культурно-досуговых учреждений сферы культуры 5336 человек (в 2020 году - 5551 человек), из них 4015 человек в учреждениях культуры, находящихся в ведении управления культуры, и 1321 человек в МАУК «Дворец молодежи города Рязани».

- Доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) по профилю педагогической деятельности составила 30,5%, что превышает установленное значение показателя (21,5%) на 9%. Всего в 2021 повысили квалификацию 159 педагогических работников. Из них 82 человека за счет средств бюджета города Рязани, 52 человека в рамках реализации национального проекта «Культура» - без привлечения средств бюджета города, самостоятельно 25 педагогов.

- Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения            по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. Заключено 4 договора на целевое обучение, что соответствует плановому значению показателя.

- Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших обязательный периодический медицинский осмотр (обследование) составила 100%, что соответствует плановому значению показателя. Периодический медицинский осмотр проведен, оформлены паспорта здоровья 597 работникам.

- Число участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, составило 805,2 тыс. человек, что больше планируемого значения показателя (690,0 тыс. рублей) на 115,2 тысяч. Мероприятия, событийные проекты реализовывались с учетом текущей эпидемиологической ситуации на основании рекомендаций Роспотребнадзора. В целях достижения установленного значения были предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания пяти культурно-досуговым учреждениям для организации 771 мероприятия и проведение занятий с разными группами населения в клубных формированиях. Задание выполнено в пределах допустимых отклонений с учетом количества просмотров
on-line мероприятий на сайтах учреждений.

- Число посещений музеев составило 75,1 тыс. единиц, что меньше планируемого значения (78,3 тыс. рублей) показателя на 3,2 тыс. единиц в связи с текущей эпидемиологической ситуацией и ограничениями на основании рекомендаций Роспотребнадзора.

- Число посещений библиотек, с учетом количества обращений
к официальным сайтам учреждений, увеличилось на 174,9 тыс. единиц сверх планируемого значения (645,0 тыс. единиц) и составило 819,9 тысяч посещений.

- Показатель «Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления» превысил планируемое значение 21,0 % на 6,8 % и составил 27,8%.

В расчет значения показателя включены праздничные мероприятия: Дни Воинской Славы; Масленица; Концерт к 8 Марта; День Победы; «АрМИ-2021»; Новогодние мероприятия. Всего участниками данных мероприятий, организованных в рамках плана управления культуры, стали прядка 150,2 тыс. человек.

- Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных     и досуговых мероприятиях по месту жительства составило 8,7 тыс. человек, что меньше планируемого значения показателя на 25,9 тыс. человек (34,6 тыс. человек).                  На результат повлияли: текущая эпидемиологическая ситуация и сокращение финансирования мероприятия за счет привлечения внебюджетных источников. Так при планируемом привлечении внебюджетных средств в сумме 500,0 тыс. рублей, МКУ «Управление по делам территории города Рязани» привлечено 239,5 тыс. рублей.

- Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений – 88,6 %. Значение показателя достигнуто. При утверждении плана мероприятий программы на 2021 год значение было установлено на уровне 88,0%,   в процессе исполнения мероприятия скорректировано до 88,6%. Увеличение показателя стало возможным в связи с предоставлением субсидий из федерального и областного бюджетов в рамках национального проекта «Культура» на укрепление материально-технической базы МБУДО «Детская школа искусств № 1», создание модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 12 МБУК «ЦБС г.Рязани»
и дополнительного финансирования из бюджета города Рязани. Общий процент увеличения финансирования по мероприятию относительно утвержденного на 01.01.2021 составил 63,7 %.

- Количество модернизированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств – 1Ед. Значение показателя достигнуто: в рамках национального проекта «Культура» проведен капитальный ремонт помещений МБУДО «Детская музыкальная школа № 6» по адресам:

- г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 5д;

- г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 2 к. 1.

- Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы. Значение показателя установлено на уровне не менее 90%. Фактический результат сложился как отношение среднего значения всех индикаторов исполнения мероприятий к плановому показателю и составил 115,0 %.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения)

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий программы на 2021 год, в соответствии с постановлением администрации города Рязани
от 26.02.2021 № 696, составлял 768483,68841 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 39214,81582 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 6920,26162 тыс. рублей;

- средства бюджета города Рязани – 718228,61097 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 4120,0 тыс. рублей.

На 31.12.2021 объем финансирования программы на 2021 год, в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 30.12.2021 № 5788, утвержден в сумме 817512,56191 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 42561,34309 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 41220,9877 тыс. рублей;

- средства бюджета города Рязани – 729610,23112 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 4 120,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования программы в 2021 году увеличен на 49028,8735 тыс. рублей, в том числе за счет:

- средства федерального бюджета – 3346,52727 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 34300,72608 тыс. рублей;

- средства бюджета города Рязани – 11381,62015 тыс. рублей.

Решением Рязанской городской Думы от 17.12.2020 № 239-III
 «Об утверждении бюджета города Рязани на 2021 год и плановый период 2022         и 2023 годов» (в редакции от 23.12.2021 № 237-III) предусмотрено на реализацию мероприятий программы в 2021 году 817512,56191 тыс. рублей из бюджетов всех уровней. В связи с необходимостью перераспределения средств бюджета города Рязани в рамках основных мероприятий программы в декабре 2021 года, в сводной бюджетной росписи отражены следующие перераспределения лимитов в пределах утвержденной суммы:

- основное мероприятие 1.1 «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» -  уменьшено финансовое обеспечение на 14,07179 тыс. рублей;

- основное мероприятие 2.3 «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» уменьшено финансовое обеспечение на 112,02821 тыс. рублей;

- основное мероприятие 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры» увеличено финансовое обеспечение на 126,1 тыс. рублей на замену окон в библиотеке-филиале № 5 МБУК «ЦСДБ г.Рязани» - участника национального проекта «Культура» в 2022 году по созданию модельной библиотеки.

Кассовое исполнение на отчетную дату 818441,75759 тыс. рублей (100,1%),
в том числе:

- средства федерального бюджета – 42561,34309 тыс. рублей (100 %);

- средства областного бюджета – 41220,9877 тыс. рублей (100 %);

- средства бюджета города Рязани – 729609,74712 тыс. рублей (100 %);

- внебюджетные средства – 5049,67968 тыс. рублей (122,6 %).

Отклонение кассового исполнения от планового объема финансирования     на 31.12.2021 составляет 929,19568 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города Рязани – 0,484 тыс. рублей (основное мероприятие 1.2. «Повышение квалификации педагогических работников» - неиспользованные лимиты);

- внебюджетные средства – 260,5 тыс. рублей (планируемые, но не привлеченные внебюджетные средства префектурами города по основному мероприятию 2.5 «Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства»);

-  внебюджетные средства + 1190,17968 тыс. рублей (привлеченные внебюджетные средства учреждениями сверх планируемых по основному мероприятию 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры»).

Информация о вносимых в 2021 году изменениях в муниципальную программу приведена в разделе 4 отчета.

Наиболее значимые результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Основное мероприятие 1.1. «Предоставление детям услуг                                по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности».

В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии учреждениям дополнительного образования на выполнение муниципального задания. Плановые показатели по приему и количеству обучающихся в 2021 году полностью выполнены. Контингент в отчетном году увеличился на 30 учащихся и составляет 6001 человек (в 2020 году - 5971 человек).

Целевой показатель по данному мероприятию «Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры» на 2021 год – 15,0 % - достигнут.

В школах обеспечивается приоритетность реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, количество обучающихся по 11 предпрофессиональным программам составляет 4969 учащихся – 82,8% (2020 г.- 4977 человек, 83,3%; 2019 г. – 4921 человек, 82,4%); проводится систематическая работа по увеличению контингента обучающихся по указанным программам. Дополнительные предпрофессиональные программы по своему содержанию
и срокам обучения соответствуют федеральным государственным требованиям
в области искусств.

По различным общеразвивающим программам художественной направленности в школах искусств обучается 1032 - 17,2 % (2020 г. - 994 человека, 16,7%).

Сто тридцать один выпускник 2021 года (из 488) закончил школы
с отличием (26,8%).

Число выпускников школ, поступивших в отчётном году в профильные учебные заведения, составил 62 человека – 12,7 % (2020 г. - 14,7% от 429 выпускников).

В школах действует 134 творческих коллектива, 17 из которых имеют звание «Образцовый коллектив Рязанской области». В творческих коллективах занимается 2681 учащийся.

Четыре молодых преподавателя школ искусств и музыкальных школ города Рязани в 2021 году были отмечены стипендией администрации города Рязани «Социально активной и талантливой молодежи».

В текущем учебном году в образовательных учреждениях обучается 22 учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Для их обучения создаются необходимые условия, вносятся коррективы в программы обучения. Несмотря на ограничения здоровья, эти дети являются полноправными участниками различных творческих мероприятий. Так, в 2021 году 5 детей отмечены дипломами лауреатов по итогам I открытого зонального конкурса учащихся с ограниченными возможностями здоровья «Искусство без границ».

Всего во всех творческих мероприятиях различного уровня (школьных, городских, региональных, всероссийских, международных) участвовали 6001 учащихся, что составляет 100% контингента.

Основное мероприятие 1.2. «Повышение квалификации педагогических работников».

Уменьшение финансирования с 2016 года не позволяет потребность в повышении квалификации (переподготовки) по профилю педагогической деятельности в полном объеме (1/3 от расчетного числа педагогов). Вместе с тем, в 2021 году повысили квалификацию 159 педагогических работников (100 педагогов в 2020 году; 97 человек в 2019 году): 82 человека за счет средств бюджета города Рязани, 52 человека в рамках реализации национального проекта «Культура» без привлечения бюджетного финансирования, самостоятельно 25 педагогов. Таким образом, фактически достигнуто целевое значение показателя «Доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) по профилю педагогической деятельности» составило 30,5% при планируемом значении 21,5%.

Основное мероприятие 1.3. «Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения».

МБУДО «Детская музыкальная школа № 5 имени В.Ф. Бобылёва» предоставлена субсидия для финансового обеспечения договоров о целевом обучении:

1. Шокшуевой Юлии Олеговны (программа «Искусство концертного исполнительства» (деревянные духовые инструменты, кларнет) ФГБОУ «РАМ имени Гнесиных»,

2. Елисеевой Софьи Михайловны (класс «Скрипка») ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых»,

3. Ермаковой Анны Александровны (программа «Музыкально-инструментальное искусство», фортепиано) ФГБОУ «РАМ имени Гнесиных»,

4. Шевченко Юлии Витальевны (программа «Музыкально-инструментальное искусство», фортепиано) ФГБОУ «РАМ имени Гнесиных».

Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников».

Периодический медицинский осмотр проведен в полном объеме, оформлены паспорта здоровья 597 работникам.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений».

В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии 5 культурно-досуговым учреждениям на выполнение муниципального задания.

В условиях распространения коронавирусной инфекции учреждения работали с учетом ограничительных мер. При этом КДУ удалось сохранить свой потенциал.

В культурно-досуговых учреждениях города Рязани работают 111 клубных формирований (5635 участников), из них 62 клубных формирования самодеятельного народного творчества.

Участники клубных формирований успешно заявляли о себе в течение года на конкурсах, фестивалях всех уровней. Лауреатами конкурсов Международного уровня стали 15 коллективов (234 участника), Всероссийского – 14 коллективов (295 участников), регионального -  8 коллективов (93 участника). Культурно-досуговым учреждениям города удалось провести 1341 мероприятие с учетом действующих противоэпидемических ограничений.

Продолжалось внедрение новых социальных практик и форм работы. Одним из приоритетных направлений работы КДУ в 2021 году оставалось проведение мероприятий в формате онлайн, значительно расширена работа по использованию интернет-ресурсов, в том числе официальных сайтов и популярных социальных сетей (группы «ВКонтакте», «Одноклассники», Инстаграм и др.).

Несмотря на работу в условиях ограничительных мер, учреждениям удалось привлечь к участию в мероприятиях 805,2 тыс. человек, что превышает планируемое значение показателя (690,0 тыс. человек) на 115,2 тыс. участников.

При этом, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности культурно-досуговые учреждения города Рязани заработали в 2021 году более 24 млн. рублей, что составило 133% от 2020 года (18,05 млн. рублей).

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций».

В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии музеям на выполнение муниципального задания. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией количество посещений музеев составило 75,1 тысяч единиц (с учетом проводимых музеями лекций и различных мероприятий), что менее планируемого значения показателя (78,3 тысяч единиц) на 3,2 тысячи единиц.

Число музейных предметов основного и научно-вспомогательного фондов составило 21414 единиц (2020 – 21090 единиц, 2019 - 20698 единиц).
В государственный электронный каталог внесено 7534 единицы музейного фонда (2020 – 6673 единицы, 2019 – 5632 единиц).

В течение 2021 года муниципальными музейными учреждениями велась активная работа в on-line режиме. Виртуальные мероприятия стали неотъемлемой частью городской культурной жизни и получили положительный отклик населения.

Всего за отчетный период музеями было проведено 396 онлайн мероприятий с общим числом просмотром более 132800.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране и в городе Рязани, прослеживается положительная динамика работы по основным направлениям деятельности муниципальных музеев.

В 2021 году в МБУК «Музей И.П. Павлова» было представлено 7 выставок (2018 – 9; 2019 – 11; 2020 – 6). В стационаре выставки посетили 5365 человек
(+ 3024 по сравнению с 2020 г). Музей посетили 49000 человек, из них с экскурсионным обслуживанием – 16024 чел. Сотрудниками проведено 3426 экскурсий.

Музей организовал 160 мероприятий офлайн (1942 посетителя), включая открытые праздники «Сиреневый бал», «Праздник яблока», «Осенины».

В 2021 году свою работу продолжил интернет-сайт музея с версией для людей с нарушением зрения. На сайте размещались новости и актуальная информация о музейных мероприятиях. Посещаемость сайта в 2021 году увеличилась почти на 80 % по сравнению с 2020 годом и составила – 16 413 человек с общим количеством просмотров - 60 494.

МБУК «Рязанский музей путешественников» является системообразующим центром деятельности, связанной с изучением, популяризацией и развитием наследия рязанских исследователей-первооткрывателей. Сотрудниками музея подготовлен и проведен 61 выставочный проект (2018 – 23; 2019 – 33, 2020 – 40): в стационаре – 22 (5600 чел.), вне стационара – 39 (24807 чел.). Постоянных экспозиций в музее 2: «Русская Америка» и «История воздухоплавания». Всего проведено 285 экскурсий (посетило около 2300 чел.), прочитано 64 лекции для 1314 человек, подготовлено 8 разноплановых проектов, принято активное участие в 22 научных конференциях. Новый проект «Уникальные предметы из фондов музея» предоставил возможность продемонстрировать гостям музея уникальные экспонаты из основного фонда РМП (выставки посвящены 94 годовщине со Дня рождения известного рязанского библиофила Ю. Н. Вобликова).

В рамках проекта «Фестиваль туристических маршрутов» сотрудниками музея разработано 19 экскурсионных маршрутов, 3 из них прошли апробацию в 2021 году: «В Рязани грибы с глазами», «Рязань мемориальная», «История двух парков».  Новый экскурсионный проект «В Рязани грибы с глазами» вызвал интерес, как у жителей Рязани, так и у гостей города.

Эксклюзивным в онлайн работе музея является проект: «Путешествуем, сидя на диване», который разработан совместно с филиалом № 4 Центральной библиотечной системы города Рязани специально для маломобильных групп населения. Он включает циклы фотоэкскурсий: «Былое величие русской усадьбы», «Наедине с природой», «Мал да удал», «Гардарика – страна городов».

Основной задачей МБУК «Фотодом» имени Е.Н. Каширина остается привлечение горожан — как посетителей, так и участников — разных поколений, городов и стран для реализации культурно – образовательной деятельности, а также работа по сохранению и репрезентации наследия Евгения Каширина. В течение 2021 года продолжалась работа по формированию основного и вспомогательного фондов. Расширена коллекция Е. Каширина (173 фотографии и 1740 негативов). Приняты на хранение и обработаны фотографии Тоболиной Л.С., Иванова В.К., Исаенко Т.С., коллекции В. Агеева и В. Кованова, а также коллекция советских фотоаппаратов Бардошина А.П.

В течение года велась активная работа онлайн, было сделано более 300 постов в различных социальных сетях.

Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием».

В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии библиотечным системам на выполнение муниципального задания. Задание выполнено                        в пределах установленных отклонений с учетом ограничений в связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции.

Второй год муниципальные библиотечные системы активно работают как в офлайн-, так и в онлайн-режимах, максимально активизируя свою деятельность в виртуальном пространстве: виртуальные выставки, обзоры книг, видеоролики и другие формы работы обеспечили наивысшую активность библиотек в соцсетях. Обслуживание пользователей осуществлялось удаленно через сайты учреждений, группы в социальных сетях. Условия пандемии внесли серьёзные коррективы в планы муниципальных библиотек. Значительно возросла деятельность библиотек в интернет-пространстве: реализовано значительное количество традиционных и новых форм проведения мероприятий; наряду с сайтом учреждений задействованы наиболее известные интернет-ресурсы, в том числе социальные сети.

Все муниципальные библиотеки подключены к сети Интернет. Число обращений к библиотекам удаленных пользователей (вместе с посещением сайта учреждений) в 2021 году составило 189369 посещений. Библиотеки активно работают офлайн, проводят большую работу в образовательных учреждениях.

Цифровизация услуг и формирование электронно-информационного пространства оставались одним из основных направлений деятельности библиотек в 2021 году. Обеспечен свободный доступ к электронным ресурсам научного и художественного содержания (Национальная электронная библиотека, коллекция «Авторефераты и диссертации» НЭБ, электронная библиотека «Русская история», базы данных деловых изданий и информагентств «Polpred.com. Обзор СМИ») в ЦБС и «ЛитРес» (ЦДБ), НЭБ (2 авторизированных рабочих места в ЦДБ), НЭДБ (ЦДБ, все филиалы), Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина (ЦДБ) в ЦСДБ. В ЦБС организована работа Общественной юридической приемной в режиме «онлайн». Все библиотеки имеют доступ к справочной правовой системе «КонсультантПлюс».

В библиотеках МБУК «ЦБС г. Рязани» реализуется 20 авторских программ просветительской направленности (ЦБ, ф.1,3,4,6,7,9,12,13,14,15). В 12 Центрах правовой и социально значимой информации (ЦБ, ф.1,3,4,6,7,8,9,10,12,14,15), двух общественных приемных по оказанию бесплатной юридической помощи населению (ЦБ, ф.9), осуществляется правовое просвещение и информирование читателей.

В библиотеках ЦБС работают 42 читательских объединения по интересам (ЦГБ, ф.1,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15).

Продолжена реализация 23 социально-значимых проектов (из которых пять сетевых проектов), разработан и реализуется 31 новый проект: «Поэзия рязанского народного женского костюма», «Библиотеки на платформе Google» (сетевые проекты ЦБС), «Рязанские БИБЛИОбродилки», «Библиопродлёнка», «Новые имена в русской литературе XXI века»: привлечение молодёжи к чтению» и другие.

В библиотеках МБУК «ЦСДБ города Рязани» реализуются программы: «Живой язык, родное слово. Программа поддержки русского языка и культуры чтения» (2021-2023 гг.), «Россия – это навсегда: патриотическое и нравственное воспитание в библиотеках МБУК «ЦСДБ города Рязани» (2020-2022 гг.), «Экология. Безопасность. Жизнь» (2020-2022 гг.); 10 программ библиотек - филиалов по профилю обслуживания; 39 авторских программ, проектов. Новой любительской студией видео-творчества ЦДБ-TV, выпущено 6 выпусков «Библиовестей» (ЦДБ), работает семейная студия игрового чтения «Добрый Ёжик» в ЦДБ, студия ораторского мастерства «Кузница».

В МБУК «ЦБС г. Рязани» работали над формированием позитивного имиджа культурного волонтерства на основе реализации библиотечных проектов: библиотекари-волонтеры ЦБС приняли активное участие в проекте областной клинической детской больницы по измерению уровня тревожности у больных детей «Сказки лечат» (ЦГБ), члены клуба молодежного добровольческого движения «ВсеМiром» провели цикл интерактивных мероприятий, направленных на социокультурную реабилитацию подопечных Романцевского психо-неврологического интерната, по проекту «Открытые сердца» (филиал № 5).

Библиотеки МБУК «ЦБС г. Рязани», МБУК «ЦСДБ города Рязани» приняли участие в 14-ти конкурсах, в 7-ми стали победителями.

Основное мероприятие 2.4. «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города».

Одной из приоритетных целей деятельности управления является содействие развитию на территории Рязани современной открытой социокультурной среды.

При этом вся работа сферы культуры в отчетном году была организована
с учетом продолжающегося действия ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Мероприятия, событийные проекты реализовывались с учетом текущей эпидемиологической ситуации на основании рекомендаций Роспотребнадзора.

Среди наиболее ярких, значимых, новоформатных мероприятий можно отметить празднование Дня Победы, Дня города, открытие международного этапа конкурсов военно-профессионального мастерства «Десантный взвод»
и «Тактический стрелок» в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021», встречу Нового года.

Новый формат проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, был построен по принципу дистанционности и адресности. Основная их цель - донести праздник в каждый дом. Ярким примером подобной работы стала акция «Подари праздник ветеранам», в которой приняли участие творческие коллективы учреждений культуры и учащиеся общеобразовательных школ. Поздравления проходили перед окнами домов каждого ветерана ВОВ, проживающего в городе.

На площади Победы был дан старт Десанту фронтовых бригад «Наша Победа!». С целью создания праздничной атмосферы и отражения тематики мероприятия музыкальные коллективы военнослужащих Рязанского гарнизона, УМВД по Рязанской области, студентов РязГМУ проехали по улицам города на 4-х автомобилях, исполняя песни и мелодии военных лет.

Мероприятия по празднованию 926-летия города проводились
в расширенных временном и пространственном форматах, чтобы каждый горожанин почувствовал свою причастность к празднику, и, в то же время, избегая массового скопления людей.

В ходе празднования Дня города проведено более 30 крупных мероприятий, которые прошли в течение недели, с учетом противоэпидемических ограничений.

Среди значимых мероприятий, которые состоялись в рамках Дня города впервые:

- на территории Кремля прошел VI межрегиональный фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны»;

- в районах города успешно реализован проект «Район-Fest», где чествовали представителей общественных сфер города, подводили итоги акций по районам, знакомили с историей каждого района, его традициями и людьми;

- на сцене Зеленого театра организован Первый музыкальный кубок Губернатора Рязанской области КВН, в котором приняли участие лучшие команды рязанских вузов и команд городов Москва, Орел, Тула, Смоленск, Егорьевск и др.

Стало доброй традицией во время празднования Дня города проводить акцию «Подарок городу». Так, по инициативе общественных организаций: рязанской организации Союза архитекторов России, Рязанской топонимической комиссии, на территории Кремлевского сквера был установлен памятный Камень о заложении города Переяславля-Рязанского.

Управлением культуры оказано содействие в организации и проведении открытия международного этапа конкурсов военно-профессионального мастерства «Десантный взвод» и «Тактический стрелок» в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021», в рамках которого состоялось театрализованное представление «История оружия – история побед».

В рамках встречи Нового 2022 года стартовал «Новогодний фестиваль забав», который объединил более 200 праздничных мероприятий.

Успешно реализована акция «Новогодний Морозобус». Празднично украшенный автобус в течение недели следовал по намеченным маршрутам, где на остановках команды артистов МКЦ и ДК «Приокский» организовывали мини-спектакли, которые посмотрели более 2000 горожан. Данная акция получила множество положительных отзывов в социальных сетях.

Также реализован проект «Сказки от Забавы». В рамках проекта осуществлено 7 выездов в учреждения социальной сферы: школу-интернат
им. Героя Советского Союза, Национального Героя Италии Полетаева Федора Андриановича, областную детскую клиническую больницу им. Н.В. Дмитриевой, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции, рязанскую школу-интернат. Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, мероприятия проводились дистанционно, перед окнами учреждений были организованы мини-представления, которые создали праздничную атмосферу для ребят.

Центральным событием «Новогоднего фестиваля забав» стал «Фестиваль ледовых скульптур». С 3 по 8 января 2022 года на Лыбедском бульваре 5 команд именитых мастеров-скульпторов вырезали 3-метровые композиции изо льда, привезенного из Тюмени. Тематика ледовых композиций оказалась разнообразной: «Вышел месяц из тумана», «3 рубля», «Калевала», «А нам все равно», «Завтрак на поляне». Фестиваль получил высокую оценку как скульпторов, принявших в нем участие, так и жителей Рязани. По итогам зрительского онлайн-голосования, в котором приняли участие 4441 человек, более 57 процентов голосов набрала композиция братьев Юрия и Владимира Мистрюковых «3 рубля», посвященная настоящему символу нашего города – «весовщику с Почтовой» Иосифу Пятунину.

Яркие места отдыха, новогодние локации, праздничное украшение города, спецпроекты - все это работало на создание праздничной атмосферы, при этом обеспечивая соблюдение ограничительных мер.

Основное мероприятие 2.5 «Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства».

В связи с действием ограничительных мер и сокращением привлечения внебюджетных средств планируемое значение индикатора по привлечению жителей города к участию в социально-культурных мероприятиях по месту жительства не достигнуто. Всего проведено 74 мероприятия. Из них: 17 обеспечено бюджетным финансированием и 57 мероприятий за счет привлечения внебюджетных источников (предоставление призов и сувениров для поощрения участников). Общее количество участников - 8706 человек.

Основное мероприятие 3.1. «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры».

Увеличение финансирования относительно утвержденного на 01.01.2021        с 18679,97744 тыс. рублей до 30581,71274 тыс. рублей (163,7 %) в течение отчетного года обеспечило возможность развития материально - технической базы сферы и достижения целевого показателя 88,6 % по уровню удовлетворительного состояния материально-технической базы на 0,6 % выше запланированного на начало года (88,0 %).

Всего на укрепление материально-технической базы в сферу культуры  направлено 31771,89242 тыс. рублей (из них 15414,5151 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 1837,8556 тыс. рублей – средства областного бюджета, 9709,34204 тыс. рублей – средства бюджета города Рязани, 4810,17968 тыс. руб. – средства учреждений).

В том числе:

- на создание модельной муниципальной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 12 МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани» направлено 5000,0 тыс. рублей из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».
На выделенные средства проведен текущий ремонт помещений на сумму
2 719,5 тыс. рублей; поставлено 2348 экземпляров книг на сумму 797,4 тыс. рублей; приобретено оборудование для создания библиотечного пространства (сборка и установка мебели) на сумму 954,4 тыс. рублей и оргтехника на сумму 428,9 тыс. рублей; оформлена навигация по внутренним помещениям – 45,4 тыс. рублей; проведено повышение квалификации в ГБУКРО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» 6 сотрудников – 54,4 тыс. рублей;

- на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием МБУДО «Детская школа искусств № 1» в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» направлено 12560,78478 тыс. рублей (в том числе: 10142,83371 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 1789,91183 тыс. рублей – средства областного бюджета, 628,03924 тыс. рублей – средства бюджета города Рязани). На выделенные средства поставлено 167 наименований учебных материалов в количестве 276 экземпляров; приобретено оборудование (мебель, мультимедийное и интерактивное оборудование) и музыкальные инструменты (16 единиц);

- в рамках ГПРО «Развитие культуры и туризма», в целях обновления книжных фондов муниципальных библиотек, была предоставлена субсидия МБУК «Централизованная система детских библиотек города Рязани» в сумме 336,44754 тыс. рублей (из них 271,68139 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 47,94377 тыс. рублей – средства областного бюджета, 16,82238 тыс. рублей – средства бюджета города Рязани).

Кроме того, на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений за счет средств бюджета города Рязани без привлечения софинансирования из вышестоящих бюджетов выделено 9 064,48042 тыс. рублей. Средства направлены:

- на комплектование книжных фондов и подписку периодической печати для библиотек – 2 173,51236 тыс. рублей;

- в целях подготовки создания модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 12 МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани» проведена проверка сметной стоимости ремонта, модернизирована Wi-fi зона, приобретены мебель, RFID метки, планшет для считывания QR-кодов и выполнен частичный ремонт на общую сумму 600,99051 тыс. рублей;

- на разработку проектов, проверку проектно-сметной документации, проведение экспертиз и прочие мероприятия – 176,73056 тыс. рублей, в том числе: разработка проектно-сметной документации на ремонт гаражного помещения МБУК «Арт-центр» - 50,0 тыс. рублей; перерасчет сметной стоимости и проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Реконструкция МБУДО «Детская школа искусств № 5» – 126,73056 тыс. рублей;

- на ремонтные работы – 4721,65075 тыс. рублей, в том числе: общеремонтные работы в библиотеке-филиале № 2 и замена окон в библиотеке-филиале № 5 МБУК «Централизованная система детских библиотек города Рязани» - 474,95075 тыс. рублей; продолжение ремонтных работ в помещениях МБУДО «Детская школа искусств № 7», выделенных учреждению по адресу: ул. Новоселов, д. 58 копр. 7 – 2 825,0 тыс. рублей; ремонт кровли здания МБУК «Арт-центр» - 421,7 тыс. рублей; проведение первичных ремонтных работ в здании МАУК «ДК «Приокский» расположенном по адресу: г.Рязань, ул.Белякова, д.5 – 1000,0 тыс. рублей;

- на приобретение основных средств – 1 391,59624 тыс. рублей, в том числе: мебель и оборудование для МБУДО «Детская школа искусств № 7» и МБУДО «Детская музыкальная школа № 6», атрибутика в связи с переименованием МБУДО «Детская хоровая школа № 8» - 556,967 тыс. рублей; МФУ, веб-камера и ноутбук для МБУДО «Детская школа искусств № 5» и МБУДО «Детская хоровая школа
№ 8» - 79,32924 тыс. рублей; деревянный шатер для МАУК г. Рязани «Лесопарк» в целях проведения мероприятий на открытом воздухе – 755,3 тыс. рублей.

За счет привлечения внебюджетных источников учреждениями приобретены основные средства и проведены ремонтные работы на сумму 4810,17968 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.2 «Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств»

В рамках национального проекта «Культура» проведен капитальный ремонт помещений МБУДО «Детская музыкальная школа № 6» по адресам:

- г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 5д;

- г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 2 к. 1.

Общая сумма средств на реализацию проекта составила - 32 260,0
тыс. рублей (в том числе: 27 146,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета,
4 790,6 тыс. рублей – средства областного бюджета, 322,6 тыс. рублей – средства бюджета города Рязани).

3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе «Культура города Рязани» за 2021 год

Субсидии на выполнение муниципального задания предоставляются  учреждениям, находящимся в ведении управления культуры в рамках четырех основных мероприятий муниципальной программы:

- основное мероприятие 1.1. «Предоставление детям услуг                                по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» - муниципальное задание выдано двенадцати учреждениям дополнительного образования. Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания        в декабре корректировалось в целях поддержания достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597, отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, и в связи с необходимостью уточнения объема услуг по полугодиям учебного года. Муниципальное задание выполнено в пределах допустимых отклонений;

- основное мероприятие 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений». Муниципальное задание выдано пяти культурно-досуговым учреждениям.  Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания и допустимые отклонения по натуральным показателям в течение года корректировались с учетом текущей эпидемиологической ситуации в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Задание выполнено в пределах допустимых отклонений;

- основное мероприятие 2.2 «Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций». Муниципальное задание выдано трем муниципальным музеям. Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания и допустимые отклонения по натуральным показателям в течение года корректировались с учетом текущей эпидемиологической ситуации в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Задание выполнено в пределах допустимых отклонений;

- основное мероприятие 2.3 «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» Муниципальное задание выдано двум библиотечным системам. Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания и допустимые отклонения по натуральным показателям в течение года корректировались с учетом текущей эпидемиологической ситуации в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Задание выполнено в пределах допустимых отклонений.

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями приведены в Приложении № 2 к отчету.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты муниципальных правовых актов | Причина внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Постановление администрации города Рязани от 26.02.2021 № 696 | Проект постановления подготовлен в целях приведения финансового обеспечения муниципальной программы в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 17.12.2020 № 239-III «Об утверждении бюджета города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: - скорректированы прогнозные объемы финансирования в 2021 - 2023 годах; - удалены ссылки «*» в целевом индикаторе программы «Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений»; - скорректированы параметры муниципальных заданий в соответствии с утвержденным финансовым обеспечением (таблица № 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе»). В связи с участием в конкурсном отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура» перераспределены ассигнования бюджета города Рязани следующим образом. 2021 год: - основное мероприятие 3.2 «Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств» уменьшены ассигнования на сумму 7,3319 тыс. рублей; - основное мероприятие 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» увеличены ассигнования на сумму 7,3319 тыс. рублей. 2023 год: - внутри основного мероприятия 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» перераспределены ассигнования в сумме 670,13252 тыс. рублей между мероприятиями 3.1.4. «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений сферы культуры» (уменьшено) и 3.1.5. «Оснащение (приобретение) музыкальными инструментами, оборудованием, материалами детских школ искусств по видам искусств на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов» (увеличено). В целях предоставления муниципальной программы в управление федерального казначейства по Рязанской области для санкционирования расходов в рамках реализации национального проекта «Культура» внесены средства федерального и областного бюджетов по основному мероприятию 3.2. «Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств» и мероприятию 3.1.5. «Оснащение (приобретение) музыкальными инструментами, оборудованием, материалами детских школ искусств по видам искусств на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов» в соответствии с бюджетной росписью на 2021 год. После таблицы № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» введена сноска: «** - данные приведены в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с заявкой, направленной в министерство культуры и туризма Рязанской области на участие в конкурсном отборе (отборе) муниципальных образований Рязанской области на предоставление из федерального бюджета субсидии в рамках национального проекта «Культура». |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 03.06.2021 № 2052 | Проект постановления подготовлен в целях приведения финансового обеспечения муниципальной программы в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 29.04.2021 № 81-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 17.12.2020 № 239-III»: - скорректированы прогнозные объемы финансирования в 2021 году в части средств федерального бюджета и бюджета Рязанской области - удалены ссылки «** - данные приведены в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета города Рязани на 2021 год»; - проведено перераспределение ассигнований между основными мероприятиями в соответствии с указанным решением без изменения финансирования программы в целом. 1. Увеличен объем средств по основному мероприятию 1.2 «Повышение квалификации педагогических работников» на 7,39266 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований с основного мероприятия 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» в связи с необходимостью устранения нарушений, выявленных в ходе проверки министерством образования и молодежной политики Рязанской области МБУДО «ДШИ № 3». Индикатор по данному мероприятию не пересматривался – увеличение ассигнований направлено на достижение установленного значения показателя. 2. Уменьшен объем средств по основному мероприятию 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» на 325,0 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» в связи с необходимостью продолжения проведения ремонтных работ в помещении МБУДО «ДШИ № 7» с целю организации учебного процесса. 3. Увеличен объем средств по основному мероприятию 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» на сумму 317,60734 тыс. рублей. В том числе за счет: - перераспределения с основного мероприятия 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» 325,0 тыс. рублей с целью продолжения ремонтных работ в МБУДО «ДШИ № 7»; - уменьшения ассигнований на 7,39266 тыс. рублей – за счет уточнения софинансирования из бюджета города для реализации национального проекта «Культура» и перераспределения средств на основное мероприятие 1.2 «Повышение квалификации педагогических работников». Целевой индикатор по основному мероприятию 3.1«Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» будет пересмотрен по завершении ремонтных работ в МБУДО «ДШИ № 7». |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 05.08.2021 № 3120 | Проект постановления подготовлен в целях приведения финансового обеспечения муниципальной программы в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 21.06.2021 № 105-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 17.12.2020 № 239-III»: - проведено перераспределение ассигнований между основными мероприятиями в 2021 и 2023 годах без изменения финансирования программы в целом. 1. В связи с необходимостью дополнительного комплектования книжными фондами и периодическими изданиями МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани» в 2021 году увеличен объем средств по основному мероприятию 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры», уменьшен объем средств по основному мероприятию 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» на сумму 148,376 тыс. рублей. Индикатор по данным мероприятиям не пересматривался – перераспределение ассигнований направлено на достижение установленных значений показателей. 2. В целях участия подведомственных учреждений в реализации национального проекта «Культура» в 2023 году увеличен объем средств по основному мероприятию 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры», уменьшен объем средств по основному мероприятию 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» на сумму 670,13252 тыс. рублей. Индикатор по данным мероприятиям не пересматривался – перераспределение ассигнований направлено на достижение установленных значений показателей. |
| 4 | Постановление администрации города Рязани от 07.09.2021 № 3749 | Проект постановления подготовлен в целях своевременного использования межбюджетного трансферта на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» в сумме 5 000,0 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы увеличен, на сумму трансферта с оговоркой «* - прогнозируемый объем финансирования» до внесения изменений решением Рязанской городской Думы в бюджет города Рязани на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы. Библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС города Рязани» приняла участие в отборе на предоставление средств федерального бюджета для создания модельной библиотеки в 2021 году и включена в «Перечень субъектов Российской Федерации, признанных победителями конкурсного отбора (с указанием муниципальных библиотек)» - приложение № 5 к решению № 7 Министерства культуры Российской Федерации. В соответствии с пунктом 16 правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2019 № 281, для создания модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 12 МБУК «ЦБС города Рязани» будет предоставлен иной межбюджетный трансферт в размере 5 млн. рублей - как малой библиотеке (пункт 3(1) Правил). В связи с вышеизложенным мероприятие 3.1.11 «Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» в рамках основного мероприятия 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры», дополнено прогнозируемым объемом финансирования в размере 5000,0 тыс. рублей и скорректирован целевой индикатор по данному основному мероприятию 3.1 «Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений» до уровня 88,1%. Значение индикатора - прогнозное (до внесения изменений решением Рязанской городской Думы в бюджет города Рязани на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы). Прогноз увеличения целевого индикатора + 0,1% не пропорционален прогнозу роста объема финансирования в связи с тем, что средства направлены в одно учреждение из 22, пропорциональный рост индикатора невозможен. |
| 5 | Постановление администрации города Рязани от 28.10.2021 № 4652 | Проект постановления подготовлен в целях участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек в рамках ГПРО «Развитие культуры и туризма» на 2021 год. Объем финансирования муниципальной программы не увеличен, выделено софинансирование проекта из бюджета города в сумме 10,373 (Десять тысяч триста семьдесят три) рубля за счет перераспределения средств в рамках основного мероприятия 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры»: - уменьшены ассигнования по мероприятию 3.1.4. «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений сферы культуры»; - увеличены ассигнования по мероприятию 3.1.1. «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов». Значение индикатора «Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений» оставлено без изменения до подведения результатов конкурсного отбора. |
| 6 | Постановление администрации города Рязани от 17.11.2021 № 4942 | Проект постановления подготовлен в целях участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек в рамках ГПРО «Развитие культуры и туризма» на 2021 год. Объем финансирования муниципальной программы не увеличен, уточнен объем софинансирования проекта из бюджета города за счет перераспределения средств в рамках основного мероприятия 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» - цифра 10,373 (Десять тысяч триста семьдесят три) рубля заменена цифрой 16,82238 (Шестнадцать тысяч восемьсот двадцать две тысячи) рублей 38 копеек: - уменьшены ассигнования по мероприятию 3.1.4. «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений сферы культуры»; - увеличены ассигнования по мероприятию 3.1.1. «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов». Значение индикатора «Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений» оставлено без изменения до подведения результатов конкурсного отбора. |
| 7 | Постановление администрации города Рязани от 19.11.2021 № 4981 | Проект постановления подготовлен в целях участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек в рамках ГПРО «Развитие культуры и туризма» на 2021 год. Объем финансирования муниципальной программы не увеличен. В целях приведения в соответствие названия мероприятия критериям отбора на предоставление субсидии введено новое мероприятие 3.1.13 «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов» в рамках основного мероприятия 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры». Софинансирование из городского бюджета в сумме 16,82238 (Шестнадцать тысяч восемьсот двадцать две тысячи) рублей 38 копеек перенесено с мероприятия 3.1.1. «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов» на мероприятие 3.1.13 «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов». Значение индикатора «Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений» оставлено без изменения до подведения результатов конкурсного отбора. |
| 8 | Постановление администрации города Рязани от 20.12.2021 № 5479 | Проект постановления подготовлен в целях приведения финансового обеспечения муниципальной программы в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 28.10.2021 № 179-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 17.12.2020 № 239-III»: - увеличено финансирование мероприятий программы в 2021 году на 8487,69275 тыс. рублей, в том числе: увеличены средства бюджета города Рязани на 10752,1 тыс. рублей, уменьшены средства федерального бюджета на 1924,74616 тыс. рублей и областного бюджета на 339,66109 тыс. рублей. - проведено перераспределение ассигнований между основными мероприятиями в 2021 году. 1. Увеличен объем средств на реализацию основного мероприятия 1.1 «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» на 6688,333 тысяч рублей, в том числе за счет: - выделения дополнительных ассигнований в сумме 6346,6 тысяч рублей на выплату заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования в сфере культуры, подпадающим под майские указы Президента (для обеспечения целевого показателя 2020 года); - выделения дополнительных ассигнований в сумме 400,0 тысяч рублей учреждениям дополнительного образования в сфере культуры для обновления общесистемного и специализированного программного обеспечения на компьютерах с персональными данными в целях исполнения представлений УФСБ России по Рязанской области; - выделения дополнительных ассигнований в сумме 177,2 тысяч рублей МБУДО «ДШИ № 3» в связи с необходимостью проведения огнезащитной обработки деревянных конструкций и одежды сцены (занавес, кулисы); - выделения дополнительных ассигнований в сумме 160,3 тысяч рублей МБУДО «ДМШ № 6» в связи с вводом в эксплуатацию нового здания по адресу ул. Интернациональная, д. 2, к. 1, открытого после капитального ремонта, проведенного в рамках национального проекта «Культура»; - перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 365,767 тысяч рублей на основное мероприятие 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» в целях укрепления материально-технической базы, антитеррористической и противопожарной безопасности МБУДО «ДШИ № 7»; - перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 30,0 тысяч рублей на основное мероприятие 1.4 «Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников» в связи с необходимостью проведения обязательных медицинских осмотров работников МБУДО «ДШИ № 2». Индикатор по мероприятию не пересматривался – перераспределение ассигнований направлено на достижение установленных значений показателя. 2. Увеличен объем средств на реализацию основного мероприятия 1.2 «Повышение квалификации педагогических работников» на 24,096 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований с основного мероприятия 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» в целях достижения показателя по повышению квалификации, переподготовки по профилю педагогической деятельности не реже 1 раза в три года. 3. Увеличен объем средств на реализацию основного мероприятия 1.3 «Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения» на 4,0 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований с основного мероприятия 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» в связи с увеличением числа, обучающихся по программе целевого обучения. Соответственно изменено значение целевого показателя в 2021 году – 4 человека. 4. Увеличен объем средств на реализацию основного мероприятия 1.4 «Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников» на 71,2 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований с основного мероприятия 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» (41,2 тыс. рублей) и с основного мероприятия 1.1 «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» (30,0 тыс. рублей) целях достижения показателя 100% проведения обязательных медицинских осмотров работников учреждений дополнительного образования. 5. Уменьшен объем средств на реализацию основного мероприятия 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» на сумму 461,0 тыс. рублей. В том числе: на 50,0 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на основное мероприятие 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» в связи с необходимостью разработки ПСД для проведения ремонта кровли гаража МБУК «Арт-центр; на 411,0 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на основное мероприятие 2.3 «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» в связи с недостаточностью ассигнований на оплату взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах МБУК «ЦБС города Рязани». Перераспределение средств не влечет за собой изменение целевого индикатора. 6. Увеличен объем средств на реализацию основного мероприятия 2.2 «Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций» на 496,3 тыс. рублей за счет выделения дополнительных ассигнований необходимых МБУК «Музей И.П. Павлова» в связи с планируемой передачей учреждения на баланс областного бюджета с 01.01.2022 (для погашения кредиторской задолженности за декабрь). Перераспределение средств не влечет за собой изменение целевого индикатора. 7. Увеличен объем средств на реализацию основного мероприятия 2.3 «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» на 561,0 тыс. рублей, в том числе за счет: - выделения дополнительных ассигнований в сумме 150,0 тыс. рублей в связи с необходимостью продления МБУК «ЦСДБ города Рязани» договора по охране объектов с помощью тревожной кнопки до конца текущего года; - перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 411,0 тыс. рублей с основного мероприятия 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» в связи с недостаточностью ассигнований на оплату взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах МБУК «ЦБС города Рязани». Перераспределение средств не влечет за собой изменение целевого индикатора. 8. Уменьшен объем средств на реализацию основного мероприятия 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» на 1387,6232 тыс. рублей. В том числе: - на 87,6232 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на основное мероприятие 1.4 «Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников» (41,2 тыс. руб.), на основное мероприятие 1.2 «Повышение квалификации педагогических работников» в связи необходимостью повышения квалификации работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры (24,096 тыс. рублей), на основное мероприятие 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» для изготовления информационной таблички и баннеров МБУДО «ДХШ №8» (18,3272 тыс. рублей) в связи с переименованием учреждения и на основное мероприятие 1.3 «Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения» в связи с увеличением числа обучающихся по программе целевого обучения (4,0 тыс. рублей); - на 1300,0 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на основное мероприятие 3.1. «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» в связи с необходимостью продолжения проведения ремонтных работ в помещении МБУДО «ДШИ №7» с целю организации учебного процесса (900,0 тыс. рублей), проведения ремонтных работ в библиотеке-филиале №2 МБУК «ЦСДБ города Рязани» (250,0 тыс. руб.) и приобретения мебели МБУДО «ДМШ №6» (150,0 тыс. руб.). 9. Увеличен объем средств на реализацию основного мероприятия 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» на сумму 4778,667 тыс. рублей, в том числе за счет: - выделения дополнительных ассигнований в сумме 1600,0 тыс. рублей в целях завершения ремонтных работ в помещении МБУДО «ДШИ № 7», - перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 1068,3272 тыс. рублей с основного мероприятия 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» в целях завершения ремонтных работ в помещении МБУДО «ДШИ № 7 (900,0 тыс. рублей), приобретения мебели МБУДО «ДМШ №6» (150,0 тыс. рублей) и изготовления информационной таблички и баннеров МБУДО «ДХШ №8» (18,3272 тыс. рублей); - перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 365,767 тыс. рублей с основного мероприятия 1.1 «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» в целях укрепления материально-технической базы, антитеррористической и противопожарной безопасности МБУДО «ДШИ № 7; - перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 22,8728 тыс. рублей с основного мероприятия 3.2 «Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств» в связи с образовавшейся экономией в ходе закупочных процедур и необходимостью изготовления информационной таблички и баннеров МБУДО «ДХШ № 8» в связи с переименованием. - выделения дополнительных ассигнований в сумме 1000,0 тыс. рублей для проведения первичных ремонтных работ в здании МАУК «Дворец культуры «Приокский» города Рязани, расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Белякова, д. 5; - выделения дополнительных ассигнований в сумме 421,7 тыс. рублей в целях проведения ремонта кровли МБУК «Арт-центр»; - перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 300,0 тыс. рублей с основного мероприятия 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» в связи с необходимостью проведения ремонтных работ в библиотеке-филиале № 2 МБУК «ЦСДБ города Рязани» (250,0 тыс. рублей) и с основного мероприятия 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» в связи с необходимостью разработки ПСД для проведения ремонта кровли гаража МБУК «Арт-центр» (50,0 тыс. рублей). Соответственно увеличено значение целевого показателя с 88,1% до 88,5%. 10. Уменьшение объема средств основного мероприятия 3.2 «Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств» на сумму 2287,28005 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономией в ходе закупочных процедур, в том числе: - 22,8728 тыс. рублей – бюджет города - перераспределено бюджетных ассигнований на основное мероприятие 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» и необходимостью изготовления информационной таблички и баннеров МБУДО «ДХШ № 8»; - 339,66109 тыс. рублей – возврат средств областного бюджета; - 1924,74616 тыс. рублей – возврат средств федерального бюджета. Возврат средств не влечет за собой изменение целевого индикатора. |
| 9 | Постановление администрации города Рязани от 30.12.2021 № 5788 | Проект постановления подготовлен в целях приведения финансового обеспечения муниципальной программы в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 23.12.2021 № 237-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 17.12.2020 № 239-III» и бюджетной росписью на 2021 год: - увеличено финансирование мероприятий программы в 2021 году на 35 541,18075 тыс. рублей, в том числе: увеличены средства бюджета города Рязани на 629,52015 тыс. рублей, средства областного бюджета на 34 640,38717 тыс. рублей, средства федерального бюджета на 271,27343 тыс. рублей. - проведено перераспределение ассигнований между основными мероприятиями в 2021 году. 1. Увеличен объем средств на реализацию основного мероприятия 1.1 «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» на 33 812,3838 тысяч рублей, в том числе за счет: - уменьшения ассигнований из бюджета города в сумме 780,13159 тысяч рублей (в том числе учтено: в решении 766,0598 тысяч рублей и в бюджетной росписи дополнительно 14,07179 тыс. рублей – перераспределение после принятия решения Рязанской городской Думой); - увеличения ассигнований из областного бюджета в сумме 34 592,51539 тысяч рублей на выплату заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования в сфере культуры, подпадающим под майские указы Президента (для обеспечения целевого показателя 2021 года). Уменьшение ассигнований на реализацию мероприятия из бюджета города в сумме 780,13159 тысяч рублей за счет: - перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 560,0 тыс. рублей на основное мероприятие 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» - 365,6 тыс. рублей и на основное мероприятие 2.4. «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» - 194,4 тыс. рублей в связи с недостаточностью средств на оплату коммунальных услуг у учреждений культуры; - перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 206,0598 тыс. рублей на основное мероприятие 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» в связи с необходимостью перерасчета стоимости и проведения экспертизы ПСД для пристройки здания МБУДО «ДШИ №5» (150,0 тыс. рублей) и приобретения ноутбука МБУДО «ДХШ №8» (56,1 тыс. рублей). - перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 14,07179 тыс. рублей на основное мероприятие 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» в целях замены окон библиотеки-филиала № 5 МБУК «Централизованная система детских библиотек города Рязани». Индикатор по мероприятию не пересматривался – перераспределение ассигнований направлено на достижение установленных значений показателя. 2. Уменьшен объем средств на реализацию основного мероприятия 1.2 «Повышение квалификации педагогических работников» на 12,596 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на основное мероприятие 1.4 «Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников» в связи с недостаточностью средств на проведение обязательных медицинских осмотров работников в МБУДО «ДШИ № 4». 3. Увеличен объем средств на реализацию основного мероприятия 1.4 «Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников» на 12,596 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований с основного мероприятия 1.2 «Повышение квалификации педагогических работников» в целях достижения показателя 100% проведения обязательных медицинских осмотров работников учреждений дополнительного образования. 4. Уменьшен объем средств на реализацию основного мероприятия 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» на сумму 1 003,7 тыс. рублей. В том числе за счет: - перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 755,3 тыс. рублей на основное мероприятие 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» в связи с необходимостью приобретения деревянного шатра для уличных мероприятий МАУК г. Рязани «Лесопарк»; - уменьшения бюджетных ассигнований в сумме 614,0 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией в результате введения мер ограничительного характера и их перераспределением на основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани»; - перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 365,6 тыс. рублей с основного мероприятия 1.1 «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» в связи с недостаточностью средств на оплату коммунальных услуг учреждений культуры. Перераспределение средств не влечет за собой изменение целевого индикатора. 5. Уменьшен объем средств на реализацию основного мероприятия 2.2 «Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций» на 80 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на основное мероприятие 2.3 «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» в связи с недостаточностью средств на оплату коммунальных услуг. Перераспределение средств не влечет за собой изменение целевого индикатора. 6. Увеличен объем средств на реализацию основного мероприятия 2.3 «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» на 162,37179 тыс. рублей, в том числе за счет: - увеличения ассигнований в сумме 274,4 тыс. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований с основного мероприятия 1.1 «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» (194,4 тыс. рублей) и с основного мероприятия 2.2 «Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций» (80,0 тыс. рублей) в связи с недостаточностью средств на оплату коммунальных услуг – учтено в решении Рязанской городской Думы; - уменьшение ассигнований 112,02821 тысяч рублей, учтено в бюджетной росписи – за счет перераспределения на основное мероприятие 3.1«Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» в целях замены окон библиотеки-филиала № 5 МБУК «Централизованная система детских библиотек города Рязани». Перераспределение средств не влечет за собой изменение целевого индикатора. 7. Уменьшен объем средств на реализацию основного мероприятия 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» на 11,8914 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией в результате введения мер ограничительного характера. Средства перераспределены на основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани» для приобретения компьютерной техники. Перераспределение средств не влечет за собой изменение целевого индикатора. 8. Увеличен объем средств на реализацию основного мероприятия 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры» на сумму 1 657,08496 тыс. рублей, в том числе за счет: - средств федерального бюджета – 271,68139 тыс. рублей и средств областного бюджета 47,94377 тыс. рублей на комплектование книжных фондов МБУК «Централизованная система детских библиотек города Рязани»; - средств городского бюджета – 1 337,4598 тыс. рублей (в том числе учтено: в решении Рязанской городской Думы 1 211,3598 тыс. рублей и в бюджетной росписи дополнительно 126,1 тыс. рублей – перераспределение после принятия решения Рязанской городской Думой). Увеличение ассигнований на реализацию мероприятия из бюджета города в сумме 1 337,4598 тысяч рублей, произведено за счет: - перераспределения с основного мероприятия 1.1 «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» 220,13159 тыс. рублей в связи с необходимостью перерасчета стоимости и проведения экспертизы ПСД для пристройки здания МБУДО «ДШИ №5» (150,0 тыс. рублей), приобретения ноутбука МБУДО «ДХШ №8» (56,0598 тыс. рублей), замены окон библиотеки-филиала № 5 МБУК «Централизованная система детских библиотек города Рязани» (14,07179 тыс. рублей); - перераспределения с основного мероприятия 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» в сумме 755,3 тыс. рублей на приобретение деревянного шатра для уличных мероприятий МАУК г. Рязани «Лесопарк»; - перераспределения с основного мероприятия 2.3 «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» в сумме 112,02821 тыс. рублей в целях замены окон библиотеки-филиала № 5 МБУК «Централизованная система детских библиотек города Рязани»; - выделения дополнительных ассигнований в сумме 250,0 тыс. рублей в связи с необходимостью завершения ремонтных работ в помещениях библиотеки-филиала № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани». Соответственно увеличено значение целевого показателя с 88,5% до 88,6%. 9. Уменьшение объема средств основного мероприятия 3.2 «Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств» на сумму 0,4848 тыс. рублей, в том числе: в части средств федерального бюджета – 0,40796 тыс. рублей, областного бюджета – 0,07199 тыс. рублей, городского бюджета - 0,00485 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономией при реализации мероприятия. Мероприятие выполнено, уменьшение средств не влечет за собой изменение целевого индикатора. 10. Увеличен объем средств на реализацию основного мероприятия 4.1 «Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани» в сумме 1 005,4164 тыс. рублей, в том числе за счет: - перераспределения с основного мероприятия 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» 614,0 тыс. рублей; - перераспределения с основного мероприятия 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» на 11,8914 тыс. рублей; - дополнительных ассигнований в сумме 379,525 тыс. рублей. |

5. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы проведена через оценку эффективности:

- выполнения основных мероприятий муниципальной программы;

- выполнения задач муниципальной программы;

- реализации муниципальной программы.

Расчет эффективности муниципальной программы и расчет эффективности ведомственной целевой программы приведены в приложении № 3 к отчету.

5.1.  Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы

Оценка проводится на сопоставлении достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) к финансовой обеспеченности основных мероприятий.

Выводы о достижении запланированных значений целевых показателей (индикаторов):

ДИ1.1 = 100,0 % - данный целевой показатель достиг запланированного значения за счет числа детей, занимающихся в студиях культурно-досуговых учреждений сферы культуры (финансовая обеспеченность мероприятия 112,2% за счет предоставления субсидии из областного бюджета на поддержание уровня заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования в сфере культуры, подпадающим под майские указы Президента);

ДИ1.2 = 141,9 % - данный целевой показатель перевыполнен за счет повышения квалификации 52 человек в рамках реализации национального проекта «Культура» без привлечения бюджетных средств, что позволило при финансовой обеспеченности мероприятия 110,3 % достичь результата на 41,9% выше ожидаемого значения;

ДИ1.3 = 133,3 % - данный целевой показатель достигнут при финансовой обеспеченности мероприятия 111,1 % (с сентября был заключен договор о целевом обучении дополнительно 1 человека и, соответственно увеличено финансирование из расчета 1000 рублей в месяц с сентября по декабрь);

ДИ1.4 = 100 % - данный целевой показатель достиг запланированного значения (финансовая обеспеченность мероприятия 100,0%);

ДИ2.1 = 116,7 % - данный целевой показатель перевыполнен за счет учета количества просмотров на официальных сайтах (финансовая обеспеченность мероприятия 99,1 %);

ДИ2.2 = 95,9 % - данный целевой показатель не выполнен на 3,2 тыс. ед. в связи с действием ограничительных мер из-за распространения COVID-19 (финансовая обеспеченность мероприятия 101,9%);

ДИ2.3 = 127,1 % - данный целевой показатель перевыполнен на 23,7 тысяч посещений с учетом количества обращений на официальных сайтах (финансовая обеспеченность мероприятия 100,5 %);

ДИ2.4 = 132,4 % - данный целевой показатель перевыполнен. В расчет показателя включены праздничные мероприятия, организованные управлением: Дни Воинской Славы; Масленица; Концерт к 8 Марта; День Победы; «АрМИ-2021»; Новогодние мероприятия (финансовая обеспеченность мероприятия 84,9 %);

ДИ2.5 = 25,1 % - данный целевой показатель достигнут не в полном объеме в связи с действием ограничительных мер и сокращением привлечения внебюджетных средств (финансовая обеспеченность мероприятия – 54,8 %);

ДИ3.1 = 100,7 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений (финансовая обеспеченность мероприятия – 163,7 %);

ДИ3.2 = 100,0 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений (финансовая обеспеченность мероприятия – 93,4 %);

ДИ4.1 = 115,2 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений (финансовая обеспеченность мероприятия – 105,1 %).

Выводы об оценке эффективности основных мероприятий:

ЭОМ1.1 = 89,1 % - эффективность мероприятия средняя (доля обучающихся соответствует установленному показателю);

ЭОМ1.2 = 128,6 % - эффективность высокая, на повышение эффективности мероприятия оказало влияние снижение финансовой обеспеченности мероприятия за счет возможности повышения квалификации в рамках реализации национального проекта «Культура» без привлечения бюджетных средств;

ЭОМ1.3 = 120,0 % - эффективность мероприятия высокая;

ЭОМ1.4 = 89,1 % - эффективность мероприятия средняя, результат достигнут при увеличении финансового обеспечения на 12,2%;

ЭОМ2.1 = 117,8 % - эффективность мероприятия высокая, на результат оказало влияние проведение большого количества мероприятий в on-line формате и учет количества просмотров на официальных сайтах;

ЭОМ2.2 = 94,1 % - эффективность мероприятия средняя, на снижение результата оказало влияние действие ограничительных мер из-за распространения COVID-19;

ЭОМ2.3 = 126,5 % - эффективность мероприятия высокая, на результат оказал влияние рост количества обращений на официальные сайты библиотечных систем в условиях действия ограничительных мер из-за распространения COVID-19;

ЭОМ2.4 = 155,9 % - высоко эффективное мероприятие, на результат оказало влияние снижение финансового обеспечения мероприятия на фоне действия ограничительных мер и проведения мероприятий on-line с использованием потенциала подведомственных учреждений;

ЭОМ2.5 = 45,8 % - не эффективное мероприятие на снижение результата оказало влияние действие ограничительных мер и сокращение привлечения внебюджетных средств;

ЭОМ3.1 = 61,5 % - на снижение эффективности мероприятия ежегодно влияет тот факт, что на начало года утверждается минимальный бюджет на развитие материально-технической базы учреждений (в основном на комплектование книжных фондов и подписку периодических изданий для библиотечных систем),      в течение года финансовое обеспечение мероприятия корректируется и на конец года увеличивается: в 2019 году на 1550,0%, в 2020 году на 501,6%, в 2021 году на 163,7% - за счет предоставления субсидий из федерального и областного бюджета на укрепление материально-технической базы созданного учреждений. При этом рост целевого индикатора по данному мероприятию в такой пропорции невозможен: в 2021 году (88,6 %) рост относительно 2020 (87,3%) составил 1,3%.

Сфера культуры города включает в себя 22 муниципальных учреждения: 12 учреждений дополнительного образования; 5 культурно-досуговых учреждений; 3 муниципальных музея; 2 библиотечные системы, объединяющие 26 библиотек-филиалов. По состоянию на 01.01.2021 зданий, признанных аварийными нет, находящихся в неудовлетворительном состоянии, то есть имеющих угрозу физической утраты, либо не пригодных для эксплуатации в существующем виде и признанных таковыми документально, не выявлено.

Вместе с тем, в сфере только пять объектов находится в состоянии «отличное»:

- новое, введенное в эксплуатацию в 2019 году здание МБУДО «Детская школа искусств № 2»;

- капитально отремонтированные помещения МБУДО «Детская музыкальная школа № 6», расположенные по двум адресам;

- Центральная библиотека МБУК «ЦБС г.Рязани»;

- библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г.Рязани».

В целом, состояние большинства зданий сферы оценивается как удовлетворительное, т.е. здания имеют повреждения как во внутренних помещениях, так и снаружи, в том числе инженерных коммуникаций, требуют косметического ремонта, замены отдельных элементов или капитальный ремонт.

ЭОМ3.2 = 107,1 % - высоко эффективное мероприятие, на результат оказало влияние уменьшение финансовой обеспеченности мероприятия в связи с возвратом в бюджет экономии, сложившейся по результатам проведенных конкурсов при определении подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту МБУДО «Детская музыкальная школа № 6».

ЭОМ4.1 = 109,7 % - высоко эффективное мероприятие, на результат оказало влияние повышение финансового обеспечения мероприятия на 5,1% при достижении значения целевого индикатора выше на 15,2% от планируемого значения.

5.2. Оценка эффективности задач муниципальной программы

Оценка производится для каждой задачи муниципальной программы.

Выводы об эффективности задач:

- Задача 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры города Рязани»:

ЭЗ1 = ∑ЭОМ1.1;1.2;1.3;1.4/4 = (89,1 + 128,6 + 120,0 + 89,1) / 4 = 106,7 % - высокая эффективность;

- Задача 2 «Обеспечение досуга населения города Рязани»:

ЭЗ2 = ∑ЭОМ 2.1;2.2;2.3;2.4;2.5/5 = (117,8 + 94,1 + 126,5 + 155,9 + 45,8) /5 = 108,0 % - высокая эффективность;

- Задача 3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры»:

ЭЗ3 = ∑ЭОМ3.1;3.2 /2  = (61,5 + 107,1) /2 = 84,3 % - средняя эффективность;

- Задача 4 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»:

ЭЗ4 = ЭОМ4.1= 109,7 % - высокая эффективность.

5.3 Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Определяется по формуле: ∑ЭЗ1-4/4 = (106,7 + 108,0 + 84,3 + 109,7)/4 = 102,2 %

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В связи с реализацией Стратегии социально-экономического развития города Рязани до 2030 года, утвержденной решением Рязанской городской Думы от 21.06.2021 № 108-III разработана и утверждена постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4226 муниципальная программа «Культура города Рязани».  Муниципальная программа разработана на основе положений Стратегии     и включает основные мероприятия, направленные на достижение значений индикаторов в соответствии с перечнем показателей, необходимых для осуществления мониторинга реализации Стратегии.

Муниципальная программа «Культура города Рязани», утвержденная постановлением администрации города от 29.09.2015 № 4545 прекратила свое действие с 01.01.2022.