Приложение № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Культура города Рязани» за 2021 год

Ответственный исполнитель Управление культуры администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | План (тыс. руб.) на 31.12.2021 | Факт (тыс. руб.) на 31.12.2021 | Исполнено, % | Значение индика-тора на 2021 г. | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Муниципальная программа «Культура города Рязани» | Управление культуры администрации города Рязани |  | 817512,56191 | 818441,75759 | 100,1 |  | удовлетворенность населения города Рязани качеством и доступностью предоставления услуг в сфере культуры на уровне не ниже 90% | удовлетворенность населения города Рязани качеством и доступностью предоставления услуг в сфере культуры по проведенным on-line опросам составила 90% |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 42561,34309 | 42561,34309 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 41220,9877 | 41220,9877 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 729610,23112 | 729609,74712 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 4120,0 | 5049,67968 | 122,6 |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 373648,5168 | 373648,5168 | 100,0 |  | повышение доступности и качества дополнительного образования художественно-эстетической направленности | предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 12 учреждениям дополнительного образования. Задание выполнено в пределах допустимых значений отклонений. Контингент учащихся составил 6001 чел. Рост |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 339056,00141 | 339056,00141 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 34592,51539 | 34592,51539 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | относительно 2020 года 30 чел.(2020 – 5971чел.) |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 15,0 % | Достигнуто значение показателя 15,0% (15/15*100 = 100,0%): 1) Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования = 6001 чел.; Число детей, получающих услуги в студиях учреждений культуры (с учетом МАУК «РДМ») = 5336 чел. ВСЕГО: 11337 чел. 2) Прогноз численности детей в возрасте от 5 до 18 лет на 2021 год 75 574 человек. 3) 11337/75574*100 = 15,0 % |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Повышение квалификации педагогических работников | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры | бюджет города Рязани | 197,39266 | 196,90866 | 99,8 |  | обеспечение возможности повышения квалификации, переподготовки по профилю педагогической деятельности не реже 1 раза в три года | предоставлены субсидии на иные цели 12 учреждениям дополнительного образования на повышение квалификации 82 педагогических работников |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 21,5% | Значение показателя достигнуто 30,5% (30,5/21,5*100 = 141,9%): В связи с уменьшением с 2016 года финансирования мероприятия показатель уменьшен с 33,3% (или 1/3 от расчетной численности педагогических работников – 522 чел.) до 21,5 %. Фактически показатель составил 30,5% или 159 человек. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | по профилю педагогической деятельности |  |  |  |  |  |  | Из них: 82 человек прошли обучение обеспеченное финансированием по данному мероприятию, 52 человека в рамках НП «Культура», самостоятельно 25 педагогов. |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления | бюджет города Рязани | 40,0 | 40,0 | 100 |  | обеспечение учреждений сферы молодыми квалифицированными специалистами | предоставлена субсидия на иные цели 1 учреждению дополнительного образования на выплату стипендий |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 4 чел. | Значение показателя достигнуто: 4 человека (4/4*100=100%) 1.Шокшуева Юлия Олеговна (программа «Искусство концертного исполнительства» (деревянные духовые инструменты, кларнет) ФГБОУ «РАМ имени Гнесиных», 2. Елисеева Софья Михайловна (класс «Скрипка») ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых», 3. Ермакова Анна Александровна (программа «Музыкально-инструментальное искусство», фортепиано) ФГБОУ «РАМ имени Гнесиных», 4. Шевченко Юлия Витальевна (программа «Музыкально-инструментальное искусство», фортепиано) ФГБОУ «РАМ имени Гнесиных». |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры | бюджет города Рязани | 769,196 | 769,196 | 100,0 |  | обеспечение в полном объеме возможности прохождения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работникам учреждений дополнительного образования | предоставлены субсидии на иные цели 12 учреждениям дополнительного образования на прохождение периодических медицинских осмотров |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших обязательный периодический медицинский осмотр (обследование) | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 100 % | Значение показателя достигнуто. 100% Периодический медицинский осмотр проведен в полном объеме, оформлены паспорта здоровья 597 работникам. |  |  |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение досуга населения города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 187187,3 | 187187,3 | 100,0 |  | Повышение доступности и качества обслуживания в сфере культурно-досуговой деятельности; увеличение числа участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 5 культурно-досуговым учреждениям на организацию 736 мероприятий задание выполнено в пределах допустимых |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 187187,3 | 187187,3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отклонений |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 690,0 тыс.чел. | Достигнуто значение показателя 805,2 тыс.чел., что превышает значение планируемого значения на 115,2 тыс.чел. – в связи с действием ограничительных мер из-за распространения COVID-19 данные по показателю приведены с учетом количества просмотров на официальных сайтах. (805,2/690*100=116,7%) |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 22915,5 | 22915,5 | 100,0 |  | Получение населением качественных услуг в сфере культуры; формирование, учет, хранение и обеспечение безопасности музейных фондов; увеличение числа посещений музеев | Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 3 музеям. Муниципальное задание выполнено, отклонения от установленных значений показателей находятся в пределах установленных значений |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 22915,5 | 22915,5 |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число посещений музеев | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 78,3 тыс.ед. | Значение показателя достигнуто на уровне 75,1 тыс. ед. , что менее установленного значения на 3,2 тыс. ед. в связи с действием ограничительных мер из-за распространения COVID-19 (75,1/78,3*100 =95,9%) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 139753,87179 | 139753,87179 | 100,0 |  | Получение населением качественных услуг в сфере культуры; формирование, учет, хранение и обеспечение безопасности библиотечных фондов; увеличение числа посещений библиотек | Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 2 библиотечным системам. Муниципальное задание выполнено в пределах установленных отклонений |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 139753,87179 | 139753,87179 |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число посещений библиотек | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 645,0 тыс.ед. | Значение показателя составило 819,9 тыс.ед. – Данные по показателю приведены с учетом количества просмотров на официальных сайтах (819,9/645*100 =127,1%) |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани | Всего, в том числе: | 8702,4094 | 8702,4094 | 100,0 |  | Получение населением качественных услуг в сфере культуры; увеличение доли населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных управлением культуры | Организация управлением мероприятий в соответствии с утвержденным планом, предоставление субсидий находящимся в ведении учреждениям на проведение мероприятий |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 8702,4094 | 8702,4094 |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 21,0 % | Значение показателя составило 27,8% В расчет показателя включены: праздничные мероприятия: - Дни Воинской Славы; - Масленица; - Концерт к 8 Марта; - День Победы; - «АрМИ-2021»; - Новогодние мероприятия. (27,8/21*100=132,4%) |  |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства | МКУ «Управление по делам территорий города Рязани» | Всего, в том числе: | 576,2 | 315,7 | 54,8 |  | Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства | Организация и проведение 74 мероприятий в соответствии с приказом МКУ «УДТ» (17 шт.) и за счет внебюджетных средств (57 шт.) |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 76,2 | 76,2 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 500,0 | 239,5 | 47,9 |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства | МКУ «Управление по делам территорий города Рязани» |  |  |  |  | 34,6 тыс. чел. | Достигнуто значение показателя 8,7 тыс.чел.: Уменьшение показателя на 25,9 тыс. с действием ограничительных мер из-за распространения COVID и привлечением внебюджетных средств в объеме 47,9% от планируемого значения Всего привлечено жителей: Префектура Московского района – 0,2 тыс. человек; Префектура Октябрьского района – 5,6 тыс.человек; Префектура Советского района – 1,8 тыс.человек; Префектура Железнодорожного района – |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 тыс.человек (8,7/34,6*100=25,1%) |  |  |
| 3 | Задача 3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры | Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления | Всего, в том числе: | 30581,71274 | 31771,89242 | 103,9 |  | Увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений | Предоставлено 7 субсидий учреждениям на развитие материально-технической базы, в том числе на реализацию мероприятий в рамках НП «Культура» |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 15414,5151 | 15414,5151 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1837,8556 | 1837,8556 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 9709,34204 | 9709,34204 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджет-ные средства | 3620,0 | 4810,17968 | 132,9 |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля удовлетвори-тельного состояния материально-технической базы учреждений | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 88,6% | Значение показателя достигнуто: 1) Суммарная оценка состояния материально-технической базы по установленным критериям, набранная учреждениями по результатам мониторинга = 4520,39 % 2) Количество учреждений (объектов оценки) = 51 (библиотеки с филиалами, дворцы и школы по количеству зданий) 4520,39/51 = 88,6% (88,6/88,6*100=100%) |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Управление культуры администрации города Рязани, МБУДО «Детская музыкальная школа № 6» | Всего, в том числе: | 32260,04515 | 32260,04515 | 100,0 |  | Количество модернизированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Предоставлена субсидия МБУДО «Детская музыкальная школа № 6» на реализацию мероприятия в рамках НП «Культура» |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 27146,82799 | 27146,82799 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 4790,61671 | 4790,61671 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 322,60045 | 322,60045 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Количество модернизирован-ных муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Управление культуры администрации города Рязани, МБУДО «Детская музыкальная школа № 6» |  |  |  |  | 1 ед. | Значение показателя достигнуто: Проведен капитальный ремонт помещений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 6» по адресу: - г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 5д; - г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 2, корп.1. |  |  |
| 4 | Задача 4 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани | Управление культуры администрации города Рязани | бюджет города Рязани | 20880,41737 | 20880,41737 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | Управление культуры администрации города Рязани |  |  |  |  | 90% | Значение показателя достигнуто на уровне 103,7%: 1) Среднее значение достижения всех индикаторов по показателям Сз = (100+141,9+ 100+100+116,7+ 95,9+ 127,1 + 132,4 +25,1+100+ 100)/11 = 103,5% 2) Плановое значение выполнения индикатора программы 90% 103,5/90 х 100 = 115,0% |  |  |