План мероприятий («дородная карта»)

по регулированию численности безнадзорных животных гуманными методами

на территории города Рязани

Реализация мероприятий:

I этап (1 квартал 2016 года) - подготовка нормативно-правовой базы, создание информационной системы;

II этап (1 полугодие 2016 года) - организация электронного учета животных, организация пункта передержки            животных;

III этап – (2 полугодие 2016 – 2017 год) - создание системы опекунства и поиска владельцев для животных,               создание системы идентификации животных.

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовое обеспечение мероприятия (тыс. рублей) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мониторинг муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обращения с животными, на предмет их соответствия федеральному законодательству и наличию положений по защите животных | Не требуется | 01.02.2016 | Правовое управление аппарата администрации |
| 2 | Рассмотрение возможности внесения изменений в Правила благоустройства муниципального образования - город Рязань, в части дополнения их разделом, регулирующим вопросы обращения с животными на территории города Рязани | Не требуется | 01.03.2016 | Правовое управление аппарата администрации, управление благоустройства города администрации города Рязани |
| 3 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Рязани, в части дополнения разрешенных видов использования земельных участков объектами, связанными с обращением с животными (объекты длительной передержки животных, приюты, гостиницы для животных, кладбища домашних животных и др.) | Не требуется | 01.07.2016 | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Рязани, управление благоустройства города администрации города Рязани |
| 4 | Разработка и утверждение Положения (инструкции) по отлову, транспортировке, содержанию безнадзорных животных для муниципального предприятия города Рязани «Лайка» | Не требуется | 01.02.2016 | Управление благоустройства города администрации города Рязани, муниципальное предприятие города Рязани «Лайка» |
| 5 | Организация и проведение общественной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих содержание и защиту животных на территории города Рязани | Не требуется | 01.02.2016 | Отдел по связям со средствами массовой информации администрации города Рязани, управление благоустройства города администрации города Рязани |
| 6 | Внедрение компьютерного (электронного) учета отловленных безнадзорных животных в муниципальном предприятии города Рязани «Лайка» | 418,054 |  |  |
| 6.1 | - разработка, утверждение электронного паспорта безнадзорного животного (паспорт собаки, паспорт кошки) | Не требуется | 01.02.2016 | Управление благоустройства города администрации города Рязани, Муниципальное предприятие города Рязани «Лайка» |
| 6.2 | - оборудование автоматизированного рабочего места (приобретение оргтехники), -приобретение комплекта оборудования для фотопечати (фотоаппарат, принтер), -программное обеспечение | 40,309 28,109 20,836 | 01.03.2016 | Муниципальное предприятие города Рязани «Лайка» |
| 6.3 | - внесение изменений в штатное расписание предприятия, утверждение штатного расписания предприятия в части укомплектования предприятия специалистом - инженером | Не требуется | 01.03.2016 | Муниципальное предприятие города Рязани «Лайка» |
| 6.4 | - осуществление компьютерного (электронного) учета отловленных безнадзорных животных, ведение паспортов животных (укомплектование предприятия специалистом - инженером) | 328,8 | с 01.04.2016 | Муниципальное предприятие города Рязани «Лайка» |
| 7 | Обеспечение муниципального предприятия по отлову безнадзорных животных гуманными методами в достаточном количестве дистанционными средствами отлова | 102,46 |  |  |
| 7.1 | - приобретение средств отлова животных, в том числе дистанционных, средств для транспортировки животных | 102,46 | 01.03.2016 | Муниципальное предприятие города Рязани «Лайка» |
| 8 | Организация кратковременной (7 дней) передержки безнадзорных животных на базе муниципального предприятия города Рязани «Лайка» | 247,0 |  |  |
| 8.1 | Приобретение, установка вольеров для животных | 159,0 | 01.04.2016 | Муниципальное предприятие города Рязани «Лайка» |
| 8.2 | Ограждение территории | 25,0 | 01.04.2016 | Муниципальное предприятие города Рязани «Лайка» |
| 8.3 | Приобретение оборудования и инвентаря | 63,0 | 01.06.2016 | Муниципальное предприятие города Рязани «Лайка» |
| 9 | Эксплуатация пункта кратковременной передержки животных | 732,76 |  |  |
| 9.1 | Укомплектование муниципального предприятия специалистами: рабочим по уходу за животными, ветеринаром | 547,26 | 01.08.2015 | Муниципальное предприятие города Рязани «Лайка» |
| 9.2 | Питание животных | 112,0 | с 01.08.2016 | Муниципальное предприятие города Рязани «Лайка» |
| 9.3 | Электронная идентификация (чипирования) отловленных животных при перемещении животных из предприятия | 73,5 | 2017 год | Муниципальное предприятие города Рязани «Лайка» |
| 10 | Создание системы поиска для отловленных животных владельцев, опекунов, информирование населения о деятельности муниципального предприятия | 95,0 |  |  |
| 10.1 | Создание и ведение сайта муниципального предприятия города Рязани «Лайка» | 45,0 | 01.05.2016 | Муниципальное предприятие города Рязани «Лайка» |
| 10.2 | Разработка, утверждение Положения о ведении сайта предприятия | Не требуется | 01.05.2016 | Муниципальное предприятие города Рязани «Лайка» |
| 10.3 | Опубликование информации об отловленных за каждые сутки животных на официальном сайте муниципального предприятия города Рязани «Лайка» | Не требуется | с 01.08.2016 | Муниципальное предприятие города Рязани «Лайка» |
| 10.4 | Подготовка статей в печатные СМИ, радио и теле передач в пользу приобретения животных из учреждений(пунктов) содержания животных | Не требуется | 2016 год и далее постоянно | Отдел по связям со средствами массовой информации администрации города Рязани, управление благоустройства города |
| 10.5 | Изготовление информационного материала (банеры, листовки, триптихи) для размещения социальной рекламы | 50,0 | 2016 год и далее ежегодно | Муниципальное предприятие города Рязани «Лайка» |
| 10.6 | Предоставление мест для социальной рекламы животных под лозунгом «У любви нет родословной»: - на щитовых установках, остановках, досках объявления, - в средствах массовой информации, - муниципальном общественном транспорте, | Не требуется | 2016 год и далее ежегодно | управление экономики администрации города Рязани, управление транспорта администрации города Рязани, отдел по связям со средствами массовой информации администрации города Рязани |
| 11 | Заключение соглашения с учреждениями длительного содержания животных о приеме — передаче животных. | Не требуется | 01.07.2016 | Муниципальное предприятие города Рязани «Лайка» |
| 12 | Организация на территории города Рязани бесплатной антирабической помощи животным, информирование населения о порядке работы пунктов по оказанию данных услуг | Не требуется | 2016 год и далее постоянно | ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная станция», (по согласованию) ГУ «Рязанская городская ветеринарная станция» (по согласованию) |
| 13 | Развитие сети площадок для выгула и дрессировки домашних животных | В рамках бюджетных ассигнований | 2016-2017 годы (при наличии финансирования) | Управление благоустройства города администрации города Рязани |
| 14 | Пропаганда через общедоступные средства массовой информации правил содержания домашних животных и мерах ответственности владельцев за домашних животных | Не требуется | 2016 год и далее постоянно | НП «Помощь бездомным животным «Лучшие Друзья» (по согласованию), Рets&Нumans «Помощь бездомным животным» (по согласованию) |
| 15 | Проведение мероприятий в образовательных учреждениях и учреждениях культуры в рамках проведения Международных Дней защиты животных | Не требуется | 2015 год и далее ежегодно | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани |
| 16 | Организация и проведение других мероприятий, акций по защите животных | Не требуется | По отдельному плану | Структурные подразделения администрации города Рязани, заинтересованные субъекты |
| 17 | Создание системы добровольной идентификации животных в городе Рязани |  |  |  |
| 17.1 | - стерилизованных безнадзорных животных в учреждениях длительной передержки (содержания) животных, ветеринарных учреждениях осуществляющих деятельность на территории города Рязани | Собственные средства учреждений | 2017 год | Учреждения с длительным пребыванием животных, ветеринарные учреждения (по согласованию) |
| 17.2 | - «условно - безнадзорных» животных в учреждениях длительной передержки (содержания) животных | Собственные средства учреждений | 2017 год | Учреждения с длительным пребыванием животных (по согласованию) |
| 17.3 | - животных, переданных учреждениями длительной передержки (содержания) животных, новым владельцам | Собственные средства учреждений | 2017 год | Учреждения с длительным пребыванием животных (по согласованию) |