## Slide 1: Развитие проектной деятельности в администрации города Рязани

## Slide 2: Нормативные документы, регулирующие развитие проектной деятельности в органах местного самоуправления Рязанской области
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».
Распоряжение Правительства Рязанской области от 29 декабря 2018 года № 634-р «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Рязанской области».
Правительства Рязанской области от 29 декабря 2018 года № 633-р «Об утверждении форм проектных документов и методических рекомендаций по их заполнению».
Правительства Рязанской области от 29 декабря 2018 года № 637-р «Об утверждении Положения об управлении портфелями проектов и программ в исполнительных органах государственной власти Рязанской области».
Распоряжение Правительства Рязанской области от 15.04.2019 № 208-р «Об утверждении Регламента администрирования проектной деятельности исполнительных органов государственной власти Рязанской области».
Распоряжение Правительства Рязанской области от 26.07.2019 № 350-р «Об утверждении Примерного положения о развитии компетенций и культуры эффективности участников проектной деятельности исполнительного органа государственной власти Рязанской области».
2

## Slide 3: Утверждены нормативные документы, регулирующие развитие проектной деятельности в администрации города Рязани
Постановление администрации города Рязани № 3621 от 13.09.2018 «Об организации проектной деятельности в администрации города Рязани»
в рамках которого назначен куратор проектной деятельности и утверждены:
«Положение об организации проектной деятельности в администрации города Рязани»;
«Положение о муниципальном проектном офисе»;
«Положение о муниципальном проектном комитете»;
«Положение об управлении портфелями проектов и программ в администрации города»;
«Регламент администрирования проектной деятельности в администрации города Рязани»;
«Положение об общественно-экспертном совете при администрации города Рязани».
Постановление № 3395 от 27.08.2019 «Об организации системной работы по развитию компетенций и культуры эффективности участников проектной деятельности в администрации города Рязани»
3

## Slide 4: Взаимосвязь объектов системы государственного, регионального и муниципального управления
Национальный проект
Федеральный
проект 1
Мероприятия
Федеральный
проект N
Региональный
проект 1
Региональный
проект N
Государственная программа Российской Федерации
Ведомственный
проект N
ВЦП
Ведомственный
проект N
Внешний
проект*
Проекты, направленные на реализацию федеральных показателей
Операционная часть
Зарплата
Госзакупки
Уплата налогов и т.д.
* Проекты, в которых организация/орган власти является соисполнителем
Государственная программа региона
Проекты, направленные
на достижение показателей социально-экономической стратегии региона
Муниципальный
проект 1
Муниципальный
проект N
Ведомственный
проект N
Внешний
проект*
Проекты, направленные на реализацию региональных показателей
Операционная часть
Зарплата
Госзакупки
Уплата налогов и т.д.
Муниципальная программа
Проекты, направленные на достижение показателей социально-экономической стратегии МО
Указ Президента
Целевые показатели
Стратегия социально-экономического развития региона
Целевые показатели
Целевые показатели
Стратегия социально-экономического развития МО
Проекты организаций-исполнителей национальных, федеральных, региональных,
муниципальных программ и проектов
показатели
показатели
показатели
показатели
ресурсы
ресурсы
ресурсы
ресурсы
Портфель проектов
4

## Slide 5
Руководство проектной деятельностью |  |  | 
 | Субъекты управления проектной деятельности (персонал и оргструктуры) | Процессы управления проектной деятельности | Объекты управления проектной деятельности
Стратегический уровень
Портфельное управление
Стратегическое управление
Управление программами
и проектами
Управление процессами операционной деятельности
Исполнение работ
Высшее руководство города
Органы
и подразделения управления проектной деятельностью
Участники проектов
Стратегия социально-экономического развития города Рязани до 2030 года
Портфели проектов
Программы
Связанные мероприя
тия
Проекты
Операционный
уровень
Обеспечивающие процессы системы менеджмента проектной деятельности
Принятие решений
и организационная поддержка
Развитие компетенций
и культуры эффективности
Автоматизация проектной деятельности
Управление стимулированием участников проектов
Система управления проектной деятельностью
в администрации города Рязани
Уровни
управления
исполнение
планирование
контроль
5

## Slide 6: Муниципальный проектный комитет – постоянно действующий совещательный орган администрации города Рязани, созданный для организации, планирования, руководства и координации проектной деятельности на стратегическом уровне
СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА
Председатель муниципального проектного комитета - глава администрации города Рязани
Заместитель председателя муниципального проектного комитета - заместитель главы администрации города Рязани, куратор проектной деятельности в администрации города Рязани
Члены муниципального проектного комитета: заместители главы администрации города Рязани, руководители структурных подразделений администрации города Рязани
Секретарь муниципального проектного комитета -заместитель начальника отдела стратегического планирования управления экономики и цифрового развития
Основные функции:
принятие решений об открытии и реализации проекта в соответствии с идеей, изложенной в предложении по проекту;
рассмотрение и утверждение паспортов проектов;
рассмотрение данных мониторинга реализации проектов;
утверждение внесения изменений в паспорта проектов;
рассмотрение и утверждение итоговых отчетов о реализации проектов;
принятие решений о закрытии проектов с соответствующим статусом реализации;
принятие решений о приостановлении проекта, возобновлении приостановленного проекта, досрочном завершении проекта;
утверждение стратегической карты развития муниципального образования - городской округ город Рязань;
рассмотрение и утверждение паспортов портфелей проектов и программ;
утверждение внесения изменений в паспорта портфелей проектов и программ;
утверждение отчета о реализации портфеля проектов и программ, рейтинга эффективности реализации компонентов портфеля проектов и программ;
рассмотрение результатов реализации портфеля проектов и программ и принятие решения о закрытии портфеля проектов принятием результатов реализации портфеля проектов
6
За 2019 – 2022 гг. проведено 26 заседаний муниципального проектного комитета

## Slide 7: Муниципальный проектный офис
СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТНОГО ОФИСА
Руководитель муниципального проектного офиса - начальник управления экономики и цифрового развития
Заместитель руководителя муниципального проектного офиса - заместитель начальника управления экономики и цифрового развития
Специалисты муниципального проектного офиса:
начальник отдела стратегического планирования управления экономики и цифрового развития;
заместитель начальника отдела стратегического планирования управления экономики и цифрового развития
Основные функции:
согласование проектных предложений;
организация заседаний муниципального проектного комитета по рассмотрению предложений по проектам в целях принятия решения об открытии и реализации проектов;
согласование паспортов проектов;
осуществление мониторинга и контроля параметров, определенных в паспортах проектов, в рамках их реализации;
осуществление выездных проверок соответствия отчетной информации о реализации проекта реальному состоянию проекта и инициирование рассмотрения возникающих вопросов на заседаниях муниципального проектного комитета;
согласование внесения изменений в утвержденные документы по проекту;
согласование итогового отчета о реализации проекта;
ведение реестра проектов;
обеспечение методического сопровождения проектной деятельности в администрации города Рязани, издание соответствующих локальных актов, а также координирование деятельности участников проектов по их применению;
координирование работы в администрации города Рязани
по внедрению и развитию АИС.
7
За 2019 – 2022 гг. проведено 20 заседаний муниципального проектного офиса

## Slide 8: Официальный сайт администрации города Рязани раздел «Проектная деятельность»
8

## Slide 9: Стратегическая карта развития муниципального образования – городской округ город Рязань -
документ, сформированный в соответствии со стратегическими целями, стоящими перед муниципальным образованием, и систематизирующий ключевые показатели развития регионального и муниципального уровней
Стратегическая карта развития города ежегодно актуализируется на заседании муниципального проектного комитета администрации города Рязани.
Характеризует участие города Рязани в реализации
5 национальных проектов:
«Демография»;
«Образование»;
«Культура»;
«Жилье и городская среда»;
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
и 14 региональных проектов
9

## Slide 10: Портфели проектов и программ администрации города Рязани - направлены на достижение целей и показателей, определенных документами стратегического планирования администрации города Рязани
Ежегодно муниципальным проектным комитетом утверждаются паспорта портфелей проектов и программ по основным межотраслевым направлениям развития города Рязани:
10
I . «Развитие человеческого капитала»
III. «Формирование комфортной городская среды»
IV. «Эффективное пространственное развитие»
II. «Устойчивое развитие экономики и цифровизация городской среды»

## Slide 11: Управление проектами администрации города Рязани
Организационная структура участников проектной деятельности
Постоянные участники (должностные лица) управления проектной деятельностью | Временные участники (должностные лица) управления проектной деятельностью, формируемые в целях реализации проектов
Муниципальный проектный комитет | Функциональный заказчик проекта
Куратор проектной деятельности | Куратор проекта
Муниципальный проектный офис | Руководитель проекта
 | Администратор проекта
 | Иные участники проекта
Этапы управления проектами (рассматриваются и утверждаются на заседании муниципального проектного комитета)
I. Инициирование проекта
II.
Планирование проекта
Предложение по проекту
(оформляется в соответствии
с методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.09.2018 №3621 «Об организации проектной деятельности»)
Паспорт проекта
(оформляется в соответствии
методическими рекомендациями
и формой, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.09.2018 №3621 «Об организации проектной деятельности»)
III.
Реализация проекта
IV.
Завершение проекта
11

## Slide 12: Проекты, реализуемые в рамках проектной деятельности в администрации города Рязани
«Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» (реализован);
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях» (реализован);
«Проектная школа администрации города Рязани «Проектный лидер» (реализован);
«Создание информационного ресурса «Электронная приемная» (приостановлен);
«Создание информационного ресурса «Совместный электронный документ» (приостановлен);
«Создание модульного музея архитектурных памятников города Рязани на базе МБОУ «Школа № 39 «Центр физико - математического образования» (закрыт);
«Создание дизайн – проектов и проведение благоустройства сквера у кинотеатра «Октябрь»
в микрорайоне Дашково-Песочня» (приостановлен);
«Проводник» - профориентация учащихся МБОУ «Школа № 13» (реализован);
«Реконструкция здания станции II-подъема Окской очистной водопроводной станции со строительством станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания» (реализован)
12
Муниципальным проектным комитетом в 2019 - 2022 гг. утверждены паспорта проектов:
Проекты, реализуемые в рамках проектной деятельности в администрации города Рязани

## Slide 13
«Проектная школа администрации города Рязани «Проектный лидер»
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях» (построена и введена
в эксплуатацию школа на 1100 мест в микрорайоне Горроща)
Проекты, реализованные в рамках проектной деятельности в администрации города Рязани
«Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
до 3-х лет» (введено в эксплуатацию дополнительно 1280 мест)
«Реконструкция здания станции II-подъема Окской очистной водопроводной станции со строительством станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания»

## Slide 14: Развитие компетенций и культуры эффективности участников проектной деятельности
В рамках развития проектной деятельности в администрации города с 2018 года проводится системная работа по развитию компетенций и культуры эффективности участников проектной деятельности
С 2018 – 2022 годы 134 сотрудника администрации города прошли обучение по темам:
13
«Управление проектами в муниципальном образовании» (агентстве проектного управления ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»);
«Управление проектами в органах власти: базовые знания» (ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»);
- «Основы проектной деятельности в муниципальном (государственном) секторе» (ОГБУДПО
«Рязанский институт развития образования»; ФГБОУ ВО Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина; ООО «РОСТ», г. Киров)

## Slide 15: Контроль организации проектной деятельности в администрации города Рязани
Ежегодно:
формируются и утверждаются план развития проектной деятельности, отчет о реализации плана развития проектной деятельности;
проводится оценка уровня зрелости организации проектной деятельности по 63 подпроцессам организации проектной деятельности на соответствие 4 параметрам оценки уровня зрелости. Итоговая оценка утверждается на заседании муниципального проектного комитета
Согласно методике, максимальный уровень зрелости организации проектной деятельности: 5 - оптимизируемый
14
2 уровень зрелости – развивающийся (характеризуется наличием некоторых не систематизированных процессов проектной деятельности)
2019 г.
2020 г.
2021 г.
индекс зрелости составил 1,47
индекс зрелости составил 1,64
индекс зрелости составил 1,69
3 уровень зрелости – стандартизуемый (характеризуется процессами, определенными, спланированными на уровне администрации города, которые исполняются заблаговременно
2022 г.
индекс зрелости составил 1,79

## Slide 16: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
15