«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главы администрации города Рязани

________________Л.А. КРОХАЛЕВА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА ГОРОДА РЯЗАНИ»

НА 2014 – 2020 ГОДЫ

| Ответственный исполнитель: | Управление культуры администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Отчетная дата: | 2014 год |
| Дата составления отчета: | 24.02.2015 |
| Исполнитель: | Начальник экономического сектора Полушина Элла Вячеславовна, тел. 28-04-98, UKR16@yandex.ru |

Начальник управления культуры                                         Е.С. Власова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА ГОРОДА РЯЗАНИ»

НА 2014 – 2020 ГОДЫ

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период

Целью программы является развитие культуры в городе Рязани через формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала города и проведение социально-культурной работы с населением по месту жительства. Поставленная на 2014 год цель в целом достигнута, по подведенным итогам четыре из пяти целевых показателей программы выполнены в полном объеме, из восьми целевых показателей подпрограмм муниципальной программы выполнены в полном объеме пять (Приложение № 1 к отчету). В рамках муниципальной программы реализуется ведомственная программа «Культура города Рязани (2014 - 2016 годы)» направленная на обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры. Результаты выполнения программы за отчетный год приведены в Приложении № 2, из десяти целевых индикаторов выполнены девять, при этом по ряду показателей выявлено значительное превышение заданных значений.

В 2014 году в рамках реализации плана программы учреждениями культуры - МБУК «Муниципальный культурный центр города Рязани», МБУК «Культурно-досуговый центр «Октябрь», МАУК «Дворец культуры «Приокский» города Рязани», МБУК «Городские парки» проведено 2400 культурно-массовых мероприятий различной направленности, что составляет 99,5% от планируемого значения (2410 мероприятий) - причиной уменьшения количества проведенных мероприятий стало изменение системы подсчета: не приняты к учету мероприятия с количеством посетителей менее 10 человек. Управлением культуры организовано и проведено для жителей города 85 массовых мероприятий, что на 5 единиц больше планируемого значения – перевыполнение плана стало возможным за счет экономии средств, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур на определение исполнителей мероприятий в ходе реализации программы. Ежегодно в сфере культуры города проводятся 4 международных, 2 всероссийских, 4 межрегиональных, 27 городских конкурсов. Отчетный год был насыщен событиями в сфере культуры: Всероссийский Года Культуры, Год содружества национальных культур в городе Рязани, 700-летие со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского, 100-летие начала Первой мировой войны. Реализованы и поддержаны горожанами традиционные проекты: Новый год и Рождество, День Победы, Праздник Весны и Труда, «Лыбедская маевка», День России, День семьи, любви и верности, мероприятия Дня города, праздники улиц. Всего посетителями фестивалей, конкурсов и мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями в 2014 году стали 257,2 тысяч жителей и гостей города, что на 7,6% больше планируемого значения показателя. В культурно-досуговых учреждениях города Рязани работают 98 клубных формирований с числом участников 3886  человек, 13 любительских объединений, с числом участников 434 человек, 15 коллективов имеют статус муниципальных, среди клубных формирований самодеятельного народного творчества в 2014 году 5 коллективов подтвердили звание «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества Рязанской области». Коллектив «Рязаночка» МБУК «Муниципальный культурный центр» поощрен премией Рязанской области А.П.Аверкина в области народного творчества, творческие коллективы и отдельные исполнители завоевали 60 званий Лауреатов на Межрегиональных и областных конкурсах и 9 званий Лауреатов Международных и Всероссийских  конкурсов. Целевой показатель «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2013 года» по культурно-досуговым учреждениям составил в 2014 году – 118,8% , что на 10,2% выше планируемого значения (553,0тыс.чел., при прогнозе на 2014 год - 466,0тыс.чел.).

Увеличение количества посещений свидетельствует о росте интереса жителей к мероприятиям, проводимым культурно-досуговыми учреждениями. По результатам устных опросов, анкетирования, записям в книгах отзывов и предложений удовлетворенность населения услугой «Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности» составляет около 95%.

Положительным результатом реализации программы в 2014 году является повышение интереса населения к мероприятиям, проводимым по месту жительства - число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства составило 19,6 тысяч человек, что на 8,1 тысяч жителей больше планируемого значения. При этом план по количеству мероприятий не выполнен: вместо 100 планируемых проведено 46 мероприятий. Сокращение количества мероприятий в соответствии с распоряжением администрации города «О проведении мероприятий подпрограммы «Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства (2014 – 2020 годы)» муниципальной программы «Культура города Рязани» на 2014 – 2020 годы во II – IV кварталах 2014 года» проведено в связи с увеличением  стоимости их проведения  (в частности призов для участников). О востребованности и популярности работы с населением по месту жительства свидетельствует рост посещаемости мероприятий.

В реализации мероприятий муниципальной программы принимают участие две библиотечные системы -  МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани» (центральная библиотека и 10 библиотек-филиалов), МБУК «Централизованная  система детских библиотек города Рязани» (центральная библиотека и 14 библиотек-филиалов). Число пользователей услугами библиотек составило 70,2 тысяч читателей, посетивших библиотеки в 2014 году 631,3 тысячи раз. Целевой показатель «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2013 года» по библиотечным системам – 104,0% , что на 3,6% выше планируемого значения (631,3тыс.чел., при прогнозе на 2014 год - 610,0тыс.чел.). В связи с сохраняющейся проблемой текущего комплектования библиотечного фонда, не смотря на перевыполнение плана по количеству посещений библиотек, показатель «Число выданных библиотеками экземпляров документов в течение отчетного года» выполнен на 99,8% (недовыполнение составило 1,7 тысяч экземпляров). Отсутствие полноценного текущего комплектования приводит к снижению книгообеспеченности, затрудняя выполнение муниципального задания. Достигнутое значение показателя в отчетном году - 11 единиц на одного читателя при планируемом - 14 единиц. Недостаточное бюджетное финансирование приводит к тому, что списание ветхого фонда больше, чем его поступление, соответственно снижается книгообеспеченность читателей. В 2014 году муниципальными библиотеками проделана большая массовая работа среди населения города Рязани - проведено 4912 мероприятий, которые посетило 121,6 тысяч человек. Повысилось качество проведения мероприятий, многообразие тематики, о чем свидетельствуют  положительные отзывы, полученные в результате  мониторинга удовлетворенности пользователей качеством проведения культурно - просветительских мероприятий. В библиотечных системах проводится мониторинг качества предоставления услуг населению посредством проведения анкетирования, анализа книг отзывов и предложений, публикаций в средствах массовой информации, анализа статистических показателей.

В 2014 году МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани» включена в Национальный Реестр «Ведущие учреждения культуры России - 2013».

Муниципальные библиотеки в отчетном году приняли активное участие во Всероссийском Библиотечном Конгрессе: XIX Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации  «Библиотеки в Год культуры» в г.Рязани - 10 выступлений руководителей библиотечных систем, организация и проведение  «круглого стола» «Публичная библиотека в современном мире», проведение 11 групповых экскурсий по муниципальным библиотекам города Рязани для участников Конференции. По итогам Конференции Российской библиотечной ассоциации - 6 статей руководителей библиотек опубликованы в 4 центральных профессиональных изданиях. Во Всероссийской «Неконференции библиотечных блогеров» (г. Екатеринбург), блог МБУК «Централизованная  система детских библиотек города Рязани» был признан «Открытием года». Заместитель директора МБУК «Централизованная  система детских библиотек города Рязани» по автоматизации Кузнецова Н.В. стала членом рабочей группы Российской библиотечной ассоциации «Библиотеки и социальные медиа». Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина заняла 1 место среди библиотек Рязанской области в исследовании «Оценка качества работы муниципальной библиотеки Рязанской области», организованном РОУНБ им. Горького в рамках внедрения менеджмента качества информационно-библиотечного обслуживания. МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани» представляла свою работу в Общественной палате Российской Федерации (г.Москва) в работе «круглого стола» «Новая роль библиотек в меняющемся мире» в рамках Расширенного заседания Общественной палаты ЦФО РФ по теме «Просветительская деятельность в современной России» и в межрегиональной научно-практической конференции «Библиотека - центр взаимодействия культур», организованной РОУНБ им. Горького. МБУК «Централизованная  система детских библиотек города Рязани»  проведена межрегиональная конференция книгоиздателей России, на которой присутствовали 25 книгоиздательств России из всех регионов России.

В целях сохранения, использования, популяризации объектов культурного и исторического наследия в городе Рязани действуют два разноплановых муниципальных музея: МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П.Павлова» и МБУК «Рязанский музей путешественников».

2014 год для Мемориального музея-усадьбы академика И. П. Павлова юбилейный: 165 лет со дня рождения Ивана Петровича Павлова и 110-летие с момента присуждения ученому Нобелевской премии. В течение года музеем организовано 9 выставок и введено 8 новых интерактивных программ. Особой популярностью среди населения пользуется  программа семейной  школы «Павловские яблочки». Значимым событием  стало  открытие в феврале 2014 года музейной экспозиции «Камера условных рефлексов» (проект подготовлен к реализации в 2013 году). Новые мультимедийные технологии позволили «оживить» картину проведения       И.П.Павловым своих знаменитых опытов. Наблюдается повышение интереса населения к музейным ресурсам, что подтверждается положительными отзывами о работе музея на портале «Музеи Рязанской области». Важнейшим результатом реализации мероприятий программы явилась разработка проекта охранной зоны Мемориального музея – усадьбы академика И.П. Павлова и получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы по выполненной работе.

Активная деятельность и новые инициативы Рязанского музея путешественников вызвали интерес не только жителей Рязанской области, но и других регионов России. Так, в городах Архангельск и Санкт-Петербург была проведена выставка «Русская Америка. Возвращение к родным берегам». В рамках мероприятий к 100-летию начала Первой мировой войны музеем организована социально-патриотическая акция «Герои земли Рязанской» (в городах Ряжск, Спасск-Рязанский, Скопин),  итогом которой стала выставка с одноименным названием, состоявшаяся в декабре 2014 года в Областном научно-методическом центре. В течение года музеем организовано 22 выставки, появилась возможность экспонировать 5 выставок в помещении музея (1521 посетитель). В Центральном доме художника (г. Москва) впервые прошел фестиваль Русского географического общества, ставший самым массовым мероприятием на территории  страны за последние несколько лет (более 50 тыс. посетителей). В зоне региональных отделений РГО Рязанский музей путешественников представил результаты первой экспедиции сотрудников на Иссык-Куль и Тянь-Шань по маршрутам П.П. Семёнова-Тян-Шанского (сентябрь 2014).

Целевой показатель «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2013 года» по муниципальным музеям при планируемом значении 72,0 тысячи единиц составил 58,2 тысячи. Снижение показателя произошло по МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П.Павлова» в связи с не участием в выставке ИНТЕРМУЗЕЙ (Москва) и областных выставках (отсутствие денежных средств); сокращением экскурсий в Мемориальный дом музея – по оценке технического состояния здания (ООО «Центр исследований строительных конструкций и материалов») строение признано ограниченно-работоспособным. Вместе с тем, доля предметов основного фонда музеев, демонстрирующихся в экспозиционно-выставочной деятельности в течение отчетного года увеличилась на 2,2 %, что выше планируемого значения на 1,9%.

Для мониторинга достижения цели муниципальной программы рассматривается значение целевого индикатора «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2013 года» в целом по всем типам учреждений культуры. Результат по сумме показателя достигнутого культурно-досуговыми учреждениями, библиотечными системами и муниципальными музеями за 2014 год - 1242,5 тысяч посещений (2013 год – 1143,7 тысяч посещений), что составляет 108,6% к уровню 2013 года (на 8,2% выше планируемого значения).

За счет бюджета муниципального образования в учреждениях дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности обучается 5700 детей при плановом показателе на 2014 год 5715 обучающихся. Показатель по сохранности контингента учащихся за 2014 год составил 99,7% при плановом значении не менее 98%. Вместе с тем по реализации мероприятия «Предоставление детям дополнительного образования художественно-эстетической направленности» имеются некоторые проблемы. При формировании программы за базовое значение показателя «Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры» было принято прогнозное значение на сентябрь 2013 года (9,8%). Фактическое значение показателя за 2013 год – 9,6% (контингент в 2013 году сократился на 103 обучающихся (2012 год – 5725 чел.; факт 2013 года -5622 чел.). Сокращение контингента в 2013 году произошло из-за отказа в предоставлении площадей СОШ № 7 и закрытия хореографического отделения в МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1». В 2014 году контингент учащихся увеличился на 78 учащихся и составил 5700 обучающихся, что ниже планового значения на 15 человек. Оптимальный контингент на имеющихся площадях (с учетом занимаемых площадей в общеобразовательных учреждениях города), составляет в настоящее время 5700 - 5725 учащихся. При прогнозе роста численности детей в возрасте от 5 до 18 лет и стабильном контингенте учащихся уровень показателя объективно будет снижаться. На уровень показателя также влияет методика его расчета, для расчета доли детей используются данные по возрастной группе от 5 до 18 лет в тоже время, в соответствии с законом «Об образовании в РФ» на обучение по предпрофессиональным общеобразовательным программам принимаются дети с 6 лет 6 месяцев. Основной контингент  обучающихся в  учреждениях дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности дети от 7 до 15 лет. Количество занимающихся в школах сферы культуры составляет 14,6 % от общего количества школьников города в возрасте от 7 до 15 лет, что превышает показатели по РФ (11,8 %) и по ЦФО (13,6 %).

Результат реализации мероприятий муниципальной программы в области дополнительного образования детей.  В отчетном году 58 выпускников (13%) поступили в высшие и средние специальные учебные заведения. Участниками  международных, всероссийских, областных фестивалей, конкурсов, выставок стали 295 учащихся (без учета коллективов), из них победители 67 детей или 22,7%, что значительно выше планируемого показателя (5%) и выше фактического значения показателя за 2013 год на 2,4%.  По итогам областных, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей учащиеся и творческие коллективы получили 750 дипломов победителей. МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 7» вошла в список победителей общероссийского конкурса «50 лучших ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ».

Ученица 4 класса МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 5» Наталья Хорохорова приняла на участие в творческой школе для одаренных детей межрегионального благотворительного фонда «Новые имена». За отличные результаты обучения учащийся МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1» Никита Воробьев отмечен стипендией Министерства культуры РФ, 11 учащихся удостоены стипендии Губернатора Рязанской области, 2 преподавателя отмечены стипендией администрации города Рязани для социально активной и талантливой молодежи. Преподаватель МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1» С.В.Воробьёв стал лауреатом Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель ДШИ», 3 человека отмечены наградами Губернатора Рязанской области. В целях совершенствования учебно-воспитательного процесса проведены городские методические совещания (мастер-классы преподавателей вузов города Москвы), в которых приняли участие 144 человека, зональная теоретическая олимпиада «Музыкальный эрудит», IV межрегиональная научно-практическая конференция «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства».

В рамках социального партнёрства педагогические и ученические коллективы сотрудничают с 43 общеобразовательными школами, 60 детскими садами, оказывают практическую помощь детским домам, интернатам,  областному приюту, центру медико-социальной реабилитации детей и подростков. В образовательных учреждениях обучается 24 ученика с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках зонального методического объединения № 1 проведены 6 методических мероприятий, которые посетили 325 человек; 4 конкурса (618 участников), 3 концертных мероприятия (146 участников из 9 школ города), межмуниципальная акция  «Талантливое поколение» в Спасском районе, организованы поездки в Москву в детскую музыкальную школу при Академическом музыкальном колледже при Московской государственной консерватории им. Чайковского, в Российскую академию музыки им. Гнесиных для участия в Общероссийской конференции «ДМШ 2014 – проблемы, достижения, эффективный опыт». В 2014 году зональным методическим объединением № 1 вне плана организованы курсы повышения квалификации совместно с ФГБОУ СПО «Академический музыкальный колледж при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского» (г.Москва). Обучение прошли и получили удостоверения 194 человека по 7 направлениям.

В целях проведения мониторинга качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление детям дополнительного образования художественно-эстетической направленности» управлением культуры была разработана и направлена в учреждения анкета, содержащая пять вопросов. Участниками опроса стали родители 2246 обучающихся или 39,4% от получателей услуги (5700 учащихся). По результатам опроса качество предоставления услуги в целом оценено на 4,7 баллов по пятибалльной шкале (соответствует уровню от 4 «хорошо» до 5 «очень хорошо»), удовлетворенность потребителей предоставленной услугой в 2014 году составила 93,9%. Составлен рейтинг учреждений по результатам анкетирования.

Использование результатов системы оценки качества способствует:

- установлению эффективного взаимодействия между учреждениями и потребителями услуги;

- разработке и реализации планов конкретных мероприятий по улучшению качества предоставления услуг учреждениями;

- максимально объективной оценке деятельности руководителей учреждений.

Важным вкладом в достижение цели программы явилось выполнение показателя по созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры - «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» 32,6%.

Проведен ремонт кровли в библиотеке-филиале № 6 МБУК «Централизованной системе детских библиотек города Рязани»; библиотеке-филиале № 5 МБУК  «Централизованная библиотечная система города Рязани»; МАУК ДК «Приокский», ремонтные работы в филиале МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3» КДЦ «Вдохновение», частичная замена оконных блоков в МБУК «Рязанский музей путешественников».

Несмотря на достигнутые результаты, остаются актуальными проблемы связанные с недостаточным уровнем материально-технической базы. В том числе необходим ремонт:

1) МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани» (библиотека-филиал   № 6 – кровля; замена окон в библиотеках-филиалах №№ 4,5,9,14,15; библиотека-филиал  № 13);

2) МБОУ  ДОД  «Детская музыкальная хоровая школа № 8» -  перепланировка нежилого помещения переданного под размещение школы;

3) Капитальный ремонт помещений Дома культуры пос.Дягилево переданного МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 9»;

4) МАУК «Дворец культуры «Приокский», МБУК «Муниципальный культурный центр города Рязани», МБУК «Культурно-досуговый центр «Октябрь» - зрительный зал;

5) МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П.Павлова» - замена окон, ремонт фундамента, гидроизоляция подвала;

6) МБУК «Рязанский музей путешественников» - ремонт вновь выделенных помещений по ул.Почтовая 54,55,58.

2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки (Приложение № 3 к отчету).

Достижению цели муниципальной программы способствовала реализация следующих мероприятий программы.

1. Осуществлялось финансирование муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) учреждениями, находящимися в ведении управления. Результат: по муниципальной услуге «Предоставление детям дополнительного образования художественно-эстетической направленности» контингент составил 5700 обучающихся при плановом значении 5715 человек (99,7% - в пределах планируемого значения); по муниципальной работе «Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности» проведено 941 мероприятие для жителей города и 2516 занятий в клубных формированиях, кружках, любительских объединениях; по муниципальной работе «Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества (музейных коллекций, фондов, памятников истории и культуры)» - за счет предметов дарения пополнились музейные фонды на 119 единиц хранения, доля предметов основного фонда музеев, в экспозиционно-выставочной деятельности в течение отчетного года увеличилась на 2,2 % и составила 2243 единицы хранения (21,9% основного фонда, что выше планируемого значения на 1,9%); по муниципальной услуге «Информационно-библиотечное обслуживание населения» количество выданных экземпляров документов составило 1658,3 тысяч экземпляров документов, количество посещений муниципальных библиотек составило 631,3 тысяч раз, при прогнозе на 2014 год - 610,0 тысяч, однако в связи с сохраняющейся проблемой текущего комплектования библиотечного фонда число выданных  экземпляров документов в течение отчетного года уменьшилось на 1,2 тысяч экземпляров относительно 2013 года. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе приведен в Приложении № 6 к отчету.

2. В рамках ведомственной целевой программы «Культура города Рязани (2014 – 2016 годы) реализовывались мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы учреждений, укрепление единого культурного пространства, создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры, сохранение и развитие культурного потенциала отрасли.

В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг (работ) проведен целый комплекс работ:

- ремонт кровли библиотеки-филиала № 6 МБУК «Централизованная система детских библиотек города Рязани» в п. Соколовка; ремонт фойе в Центральной детской библиотеке;

- ремонт кровли библиотеки-филиала № 5 МБУК  «Централизованная библиотечная система города Рязани» по ул. Шаповская, 58; ремонт мягкой кровли в библиотеке-филиале № 9 по ул. 7-я Линия, д.5;

- ремонт мягкой кровли в МАУК ДК «Приокский» по адресу - г. Рязань, ул. Октябрьская, д.5;

- работы по замене оконных блоков по адресу - ул.Ленина д.35, общестроительные работы по адресу - ул.Почтовая, д.58, в помещениях МБУК «Рязанский музей путешественников»;

- ремонт пожарной сигнализации в Мемориальном доме МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова»;

- ремонтные работы в филиале МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3» КДЦ «Вдохновение» по адресу - ул. Дружная, д. 2/14, ремонт фасада школы по адресу - ул.Поселковая, д.6;

- установлена ограждающая конструкция здания МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 5 имени В.Ф.Бобылёва» по адресу - ул. Гоголя, д.5.

В результате проведенных мероприятий было скорректировано прогнозируемое на 2014 год значение показателя «доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» с 34,5% до 32,6%.

Материально-техническая база сферы в отчетном году пополнилась следующим необходимым для оказания качественных услуг населению оборудованием:

- проведена установка 178 кресел в зале КДЦ «Вдохновение» МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3»;

-  МБУК Культурно-досуговый центр «Октябрь» приобретены складные стулья в количестве 130 штук для реализации проекта «Кино под открытым небом»;

На  комплектование книжных фондов и подписку периодической печати  для библиотек в отчетном периоде направлено из бюджета города - 2883,5 тыс. руб., что позволило оформить подписку на 13028 экземпляров периодических изданий,  пополнить фонды библиотек 11476 экземплярами, что недостаточно для удовлетворения потребности населения в предоставлении услуги по информационно-библиотечному обслуживанию.

В целях создания условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры, управлением культуры проведен конкурс творческих проектов. Победителями конкурса в 2014 году признаны три проекта: «Буктрейлеры: живые страницы книг» (МБУК «Централизованная система библиотек города Рязани»); «Открытие центра досуга и просвещения для молодых и многодетных семей «Лучики жизни» (МБУК «Централизованная система детских библиотек города Рязани»); «Музейная программа «Семейная школа «Павловские яблочки» (МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П.Павлова»).

На укрепление единого культурного пространства, интеграцию культуры города в российское и мировое культурное пространство, сохранение и развитие культурного потенциала отрасли в 2014 году был направлен комплекс мероприятий в рамках Плана торжественных мероприятий. Проведено 85 культурно-досуговых массовых мероприятий, организованных управлением культуры для жителей и гостей города Рязани, в которых приняли участие 11,8% населения города (62,6тыс.человек).

3. В целях развития социально-культурной работы с населением по месту жительства проведено 46 мероприятий (планировалось проведение 100 мероприятий), в которых приняло участие 19,6 тысяч человек, что на 8,0 тысяч человек выше  планируемого значения. В связи с увеличением стоимости проведения мероприятий, количественный показатель не достигнут. Увеличилось количество активных жителей районов, принимавших участие в мероприятиях. Премировано 14 общественников и активистов.

3. Анализ  факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы явилось выполнение распоряжения Правительства Рязанской области от 28.02.2013 № 97-р, распоряжения администрации города Рязани от 23.12.2013 № 2596-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры города Рязани» в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597           «О мероприятиях по реализации государственной политики».

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597, Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры,  в 2014 году достигнуты следующие результаты.

Размер среднемесячной заработной платы в сфере культуры (тыс. руб.)

| Тип учреждения | План по «дорожной карте», рублей | Размер средней заработной платы в 2014 году | % исполнения показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения дополнительного образования детей (педагогические работники без учета внешних совместителей) | 19160,80 | 19160,83 | 100,0 |
| Учреждения культуры (без внешних совместителей) в целом, в том числе: | 14131,09 | 14596,27 | 103,2 |
| Культурно-досуговые учреждения | 14131,09 | 14893,50 | 105,3 |
| Музеи | 14131,09 | 17738,24 | 122,5 |
| Библиотеки | 14131,09 | 14137,03 | 100,0 |

На повышение заработной платы из бюджета Рязанской области направлено             39908,0 тысяч рублей, за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на заработную плату направлено 9951,0 тысяч рублей.

Также на ход реализации программы повлияло наличие требований (индикаторов качества) к результатам деятельности муниципальных учреждений города Рязани, утвержденных постановлением администрации города от 06.02.2012 № 301 «Об основных требованиях (индикаторах качества) к результатам деятельности муниципальных учреждений города Рязани». По итогам 2014 года все учреждения соответствуют предъявляемым требованиям.

Другим фактором, повлиявшим на реализацию мероприятий направленных на укрепление материально-технической базы, стало увеличение ассигнований в сумме 500,0 тысяч рублей, в соответствии с решением Рязанской городской Думы № 263-II от 28.08.2014 «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 11.12.2013 № 225-II»,                    для проведения капитального ремонта кровли в библиотеке-филиале № 5 и библиотеке-филиале  № 9 МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани» и проведение ремонта кровли МАУК «Дворец культуры «Приокский» за счет перераспределения средств по статье «Коммунальные услуги».

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы (Приложения № 4 и № 5 к отчету).

В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 07.02.2014 № 448      «О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Рязани» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4048         «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Рязани» на 2014 - 2020 годы» плановый объем финансирования мероприятий Программы в 2014 году составил 362 324,0 тысяч рублей, в том числе из бюджета города Рязани 362 324,0 тысяч рублей.

Согласно бюджетной росписи на 31.12.2014 плановый объем финансирования составил 389 546,2 тысяч рублей, в том числе:

Средства областного бюджета – 39 938,0 тысяч рублей;

Средства бюджета города Рязани - 349 608,2 тысяч рублей.

Увеличение объема финансирования программы на 27 222, 2 тысяч рублей связано:

- с поступлением средств из бюджета Рязанской области на увеличение заработной платы работникам учреждений культуры и отдельным категориям работников учреждений дополнительного образования в сумме 39 908,0 тысяч рублей и в сумме 30,0 тысяч рублей на поощрение премией Рязанской области А.П.Аверкина в области народного творчества коллектива «Рязаночка» МБУК «Муниципальный культурный центр»;

- увеличением финансирования мероприятий ведомственной целевой программы для проведения ремонтных работ в сумме 1107,2 тысяч рублей;

- корректировкой ассигнований на выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры – финансирование уменьшено на 13 823,0 тысяч рублей (уменьшение ассигнований стало возможно в результате достижения показателя по средней заработной плате работников учреждений).

Фактическое исполнение программы 389 539,9 тысяч рублей - меньше планового              на 6,3 тысяч рублей по бюджету города Рязани – экономия при выполнении мероприятий программы.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты муниципальных правовых актов | Причина внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Рязани от 07.02.2014 № 447 | Внесение изменений в целях уточнения бюджетной классификации расходов и объемов финансового обеспечения мероприятий ведомственной целевой программы в соответствии с решением Рязанской городской Думы от 11.12.2013 № 225-II «Об утверждении бюджета города Рязани на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов». Объем финансового обеспечения мероприятий Программы в 2014 году сокращен с 25756,0тыс.рублей до 19546,0тыс.рублей. Сокращение расходов на развитие материально-технической базы учреждений. |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 07.02.2014 № 448 | Внесение изменений в целях уточнения бюджетной классификации расходов и объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы в соответствии с решением Рязанской городской Думы от 11.12.2013 № 225-II «Об утверждении бюджета города Рязани на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов». Объем финансового обеспечения мероприятий Программы сокращен на 143 387,6 тыс.рублей, в том числе в 2014 году на 40158,6 тыс.рублей, в 2015 году на 37612,4 тыс.рублей, в 2016 году на 65616,6 тыс.рублей. Сокращение расходов проведено в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие культурного потенциала города Рязани (2014 – 2020 годы)». Скорректировано значение прогноза сводных показателей муниципального задания по муниципальной услуге «Предоставление детям дополнительного образования художественно-эстетической направленности» в части количества услуг: 2014 год на 38 обучающихся, 2015 год на 118 обучающихся; 2016 год на 632 обучающихся. Количество услуг в 2014-2016 годах составит 5715 обучающихся – оптимальный контингент на занимаемых площадях при утвержденном финансовом обеспечении. Кроме того, в программе учтены изменения в структуре администрации, проведена корректировка участников: территориальные управления – префектуры районов города Рязани изменены на Управление по работе с населением на территории. |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 03.04.2014 № 1309 | Внесение изменений в целях уточнения бюджетной классификации расходов - коды бюджетной классификации расходов дополнены кодами видов расходов; перераспределения средств на проведение торжественных мероприятий между управлением культуры и находящимися в ведении учреждениями и между задачами ведомственной целевой программы в 2015-2016 годах |
| 4 | Постановление администрации города Рязани от 16.04.2014 № 1502 | Внесение изменений в целях уточнения бюджетной классификации расходов муниципальной программы и перераспределения средств в рамках основного мероприятия 1.2 «Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности» - академический хор «Любомир» переведен из МБУК «Муниципальный культурный центр» в МАУК «Дворец культуры «Приокский»: перераспределены расходы на заработную плату (с начислениями) коллектива в сумме 1091,0тыс.рублей. Уменьшен общий объем финансирования на реализацию Программы в 2017-2020 годах на 262 466,4тыс.рублей в связи с уточнением прогнозного объема финансирования в 2017-2020 годах на уровне 2016 года. |
| 5 | Постановление администрации города Рязани от 23.05.2014 № 2079 | Внесение изменений в ведомственную целевую программу в целях: - уменьшения ассигнований в размере 1050,0 тыс.рублей, предусмотренных на проведение капитального ремонта КДЦ «Вдохновение» на объект капитального строительства «Автономный источник тепла КДЦ «Вдохновение» в рамках реализации ведомственной целевой программы «Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2014 – 2016 годы»; - перераспределение в размере 150,0тыс.рублей, предусмотренных на проведение мероприятия «Конкурс творческих проектов» с управления культуры на учреждения – победители конкурса. |
| 6 | Постановление администрации города Рязани от 26.05.2014 № 2112 | Внесение изменений в муниципальную программу в связи с внесением изменений в ведомственную целевую программу постановлением администрации города Рязани от 23.05.2014 № 2079 - уменьшение ассигнований по программе на 1050,0 тыс.рублей в 2014 году |
| 7 | Постановление администрации города Рязани от 14.07.2014 № 2974 | Внесение изменений в ведомственную целевую программу в целях перераспределения средств на проведение торжественных мероприятий между задачами программы и уточнения направления расходов (за счет экономии по результатам проведенных конкурсных процедур). Без изменения объемов финансирования. |
| 8 | Постановление администрации города Рязани от 09.10.2014 № 4498 | Внесение изменений в ведомственную целевую программу в целях: 1) приведения в соответствие Программы (задача 1 «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного и исторического наследия», мероприятие 1.1) решению Рязанской городской Думы № 263-II от 28.08.2014 «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 11.12.2013 № 225-II» в части увеличения ассигнований в сумме 500,0тыс.руб. на проведение капитального ремонта МБУК «ЦБС города Рязани (капитальный ремонт кровли в библиотеке-филиале № 5 и библиотеке-филиале № 9); 2) перераспределения средств в рамках задачи 3 «Сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани» - экономия средств от проведения профилактических осмотров работников сферы культуры города в размере 8,7тыс.рублей по мероприятию 3.1. на мероприятие 3.2. для приобретения средств индивидуальной защиты; 3) увеличения расходов на мероприятие 4.4. «Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений» + 606,2тыс.руб. для проведения ремонта кровли МАУК «ДК «Приокский». Источник – экономия по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» (при формировании бюджета города на 2014 год учтены тарифы на электрическую энергию выше фактически сложившихся цен); 4) корректировки в сторону увеличения целевого индикатора программы, характеризующего состояние материально-технической базы учреждений культуры. |
| 9 | Постановление администрации города Рязани от 10.10.2014 № 4525 | Внесение изменений в муниципальную программу в целях: 1) приведения в соответствие с постановлением администрации города Рязани от 09.10.2014 № 4498 – увеличение ассигнований на проведение ремонтных работ на 1106,2тыс.руб.; 2) уменьшения ассигнований по основному мероприятию 1.2 «Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности» - КДЦ «Октябрь» - 54,9тыс.руб.; МАУК ДК «Приокский» - 606,2тыс.руб.; 3) корректировки целевого индикатора программы на 2014 год, характеризующего состояние зданий учреждений культуры в связи увеличением финансирования проведения ремонтных работ; 5) корректировки натуральных показателей муниципальных заданий по культурно-досуговым учреждениям в связи с переводом коллектива «Любомир» из МБУК «Муниципальный культурный центр» в МАУК «ДК «Приокский» и внесением изменений в планы работы учреждений. |
| 10 | Постановление администрации города Рязани от 14.10.2014 № 4607 | Внесение изменений в ведомственную целевую программу в целях: 1) приведения в соответствие (задача 1 «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного и исторического наследия», мероприятие 1.1) решению Рязанской городской Думы № 306-II от 25.09.2014 «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 11.12.2013 № 225-II» в части увеличения ассигнований в сумме 1051,0тыс.руб. на разработку проекта зон охраны МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П.Павлова»; 2) введения дополнительного целевого индикатора программы «Количество проектов охранных зон предметов культурного наследия, расположенных в городе Рязани»; 3) уточнения объема финансирования мероприятий программы в 2015 и 2016 годах в соответствии с письмом финансово-казначейского управления от 07.10.2014 № 02/1/4-02-1122исх «О предельных объемах бюджетных ассигнований» - уменьшение ассигнований в 2015 году на 4311,9тыс.рублей, в 2016 году на 9543,7тыс.рублей; 4) корректировки индикаторов программы, характеризующих состояние материально-технической базы учреждений сферы культуры. |
| 11 | Постановление администрации города Рязани от 14.10.2014 № 4608 | Внесение изменений в муниципальную программу в целях: 1) приведения в соответствие с постановлением администрации города Рязани от 14.10.2014 № 4607 – уменьшение финансирования ведомственной целевой программы; 2) уточнения объема финансирования мероприятий программы в 2015, 2016 и 2017 годах в соответствии с письмом финансово-казначейского управления от 07.10.2014 № 02/1/4-02-1122исх «О предельных объемах бюджетных ассигнований»; 3) корректировки индикаторов программы, характеризующих состояние материально-технической базы учреждений сферы культуры в связи сокращением финансирования мероприятий, направленных на проведение ремонта учреждений и оснащение оборудованием. В целом ресурсное обеспечение муниципальной программы уменьшается в 2014-2017 годах на 8970,1тыс.рублей. |
| 12 | Постановление администрации города Рязани от 05.12.2014 № 5656 | Внесение изменений в ведомственную целевую программу в целях уточнения объемов финансового обеспечения мероприятий: в результате проведения электронного аукциона на разработку проекта зон охраны МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П.Павлова» сложилась экономия бюджетных средств в сумме 618,7тыс.рублей., которая перераспределена на укрепление материально-технической базы музеев: - ремонт пожарной сигнализации в Мемориальном доме МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П.Павлова» в рамках задачи «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного и исторического наследия» в сумме 218,7тыс.рублей; - ремонтные работы на площадях МБУК «Рязанский музей путешественников» в сумме 400,0тыс.рублей. Корректировка индикаторов программы не требуется, перераспределение экономии не повлияет на изменение индикаторов программы, характеризующих состояние материально-технической базы учреждений сферы культуры в 2014 году (потребность на ремонт помещений МБУК «Рязанский музей путешественников» составляет 13664,2тыс.рублей). Внесение изменений в муниципальную программу не требуется. |
| 13 | Постановление администрации города Рязани от 04.02.2015 № 380 | Внесение изменений в ведомственную целевую программу в целях: 1) перераспределения экономии средств, сложившейся по результатам проведения электронных аукционов в декабре 2014 года 18,7тыс.рублей (мероприятие 4.3 «Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий на базе учреждений культуры и открытых площадках города: социальных, профессиональных, гражданских акций и праздников») для приобретения подарка к юбилейной дате МБУК «Централизованная система детских библиотек города Рязани» - 60 лет библиотеке-филиалу № 4 (мероприятие 2.1 «Проведение конкурсов творческих проектов, организация творческих встреч, юбилейных мероприятий»); 2) перераспределения средств 2015 года на проведение торжественных мероприятий между задачами 2 «Создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры», 3 «Сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани», 4 «Укрепление единого культурного пространства России, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство» - в связи с уточнением проекта плана мероприятий на 2015 год; 3) приведения в соответствие с бюджетом города Рязани на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы финансирования мероприятий в 2016 году – уменьшение объемов финансирования на 128,5тыс.рублей. |
| 14 | Постановление администрации города Рязани от 04.02.2015 № 381 | Внесение изменений в муниципальную программу в целях: 1) приведения в соответствие объемов финансирования Программы в 2014 году по источникам – учтены субсидии из областного бюджета на повышение заработной платы работников в сфере культуры в сумме 39908,0 тысяч рублей и на выплату премии Рязанской области А.П.Аверкина в области народного творчества песенному ансамблю «Рязаночка» МБУК «Муниципальный культурный центр» в сумме 30,0 тысяч рублей; скорректированы объемы финансирования из бюджета города – уменьшены на 13161,9 тысяч рублей 2) скорректированы количественные показатели муниципальных заданий по культурно-досуговым учреждениям в связи с уточнением количества мероприятий проводимых в течении года по заявкам общественных организаций, инвалидов, муниципальных структур и количеству занятий в действующих клубных формированиях и любительских объединениях. 3) приведения в соответствие Программы решению Рязанской городской Думы № 418-II от 11.12.2014 «Об утверждении бюджета города Рязани на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» - уменьшение финансирования в 2016 году на 139,9тыс.рублей, в 2017 году на 660,9тыс.рублей. |

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  | Достижение значения показателя (ДИi) где Аi= ± 1 | Вывод о достижении значения показателя: ДИi ≥ 0 достигнут (1); ДИi < 0 не достигнут (0) | Степень достижения значения i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) запланированного значения (СДИi) | Оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы) (Р): Кди - количество целевых показателей для которых ДИi = 1; k - общее количество плановых целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План (Пi) | Факт (Фi) |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Культура города Рязани» на 2014 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Кди = 3; k = 4 Рпрогр. = 3 * (108,1 + 93,9 + 100 + 170,4) / 42 = 1417,2 / 16 = 88,6% |
| Задача 1 муниципальной программы «Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2013 года |  | % | 100,4 | 108,6 | 8,2 | 1 | 108,1 |  |
| 2 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры |  | % | 9,8 | 9,2 | -0,6 | 0 | 93,9 |  |
| 3 | Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов |  | % | 11,8 | 11,8 | 0 | 1 | 100,0 |  |
| Задача 2 муниципальной программы «Социально-культурная работа с населением по месту жительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства |  | Тыс.чел. | 11,5 | 19,6 | 8,1 | 1 | 170,4 |  |
| Подпрограмма 1: «Развитие культурного потенциала города Рязани (2014 - 2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  | Кди = 5; k = 7 Рп/прогр.1 = 5 * (101,7 + 99,5 + 109,5 + 99,8 + 100 + 100 + 100) / 72 = 3552,5 / 49 = 72,5% |
| Задача 1 подпрограммы «Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сохранность контингента обучающихся относительно первоначального набора |  | % | 98,0 | 99,7 | 1,7 | 1 | 101,7 |  |
| 6 | Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа |  | Ед. | 2410 | 2400 | -10 | 0 | 99,5 |  |
| 7 | Доля предметов основного фонда музеев, демонстрирующихся в экспозиционно-выставочной деятельности в течение отчетного года |  | % | 20,0 | 21,9 | 1,9 | 1 | 109,5 |  |
| 8 | Число выданных библиотеками экземпляров документов в течение отчетного года |  | Тыс.ед. | 1660,0 | 1658,3 | -1,7 | 0 | 99,8 |  |
| Задача 2 подпрограммы «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и обеспечение права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |  | % | 32,6 | 32,6 | 0 | 1 | 100 |  |
| 10 | Количество заявок на участие в конкурсе творческих проектов |  | Ед. | 6 | 6 | 0 | 1 | 100 |  |
| 11 | Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных органами местного самоуправления городских округов |  | Ед. | 80 | 85 | 5 | 1 | 100 |  |
| Подпрограмма 2: "Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства (2014 - 2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  | Кди = 0; k = 1 Рп/прогр.1 = 0 * 46 / 12 = 0 % |
| Задача 1 подпрограммы "Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Количество проведенных социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства | Ед.. | 100 | 46 | -54 | 0 | 46 |  |

Оценка финансовой обеспеченности муниципальной программы.

Оценка финансовой обеспеченности муниципальной программы (ФО) определяется на основании сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы и рассчитывается по формуле:

,     где  Дфакт = 389 546,2 тысяч рублей - объем финансирования муниципальной программы на конец отчетного периода; Дплан = 362 324,0 тысяч рублей - запланированный объем финансирования муниципальной программы на начало отчетного периода.

ФО = 389 546,2/362 324,0 * 100 =  107,5%

Оценка эффективности муниципальной программы за 2014 год

По итогам проведения оценок достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и финансовой обеспеченности муниципальной программы, путем сопоставления значений результативности и финансовой обеспеченности программы можно сделать вывод о том, что эффективность реализации находится в средней зоне:

- финансовая обеспеченность ФО = 107,5 %  > 100%;  (ФО – 25% ) = 82,5%

- результативность Р = 88,6%

- соблюдается условие  (ФО – 25%) ≤ Р < ФО при ФО > 100%

82,5% ≤ 88,6% < 107,5%

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Переход к программному бюджету с 2014 года позволил систематизировать, направить деятельность управления и находящихся в ведении учреждений на достижение одной главной цели – развитие культуры в городе Рязани через решение задач программы, выстроенную систему мероприятий, достижение показателей, применение формулы «затраты – выгода».

Первый год реализации программы показал, что на данном этапе реализация программы находится в средней зоне эффективности. На результат повлияли следующие причины:

- увеличение финансовой обеспеченности муниципальной программы на 7,5%;

- подход к формированию значений целевых показателей, оказывающих влияние на результативность программы.

Финансирование программы увеличено:

- на мероприятия по оказанию муниципальных услуг (работ) с целью выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений сферы культуры;

- на реализацию ведомственной программы для проведения капитального ремонта - отремонтированы кровли в трех помещениях, уменьшена доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры с планируемых в 2014 году  34,5% до 32,6%.

Значения целевых показателей программы:

- «Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры» - оптимальный контингент на имеющихся площадях (с учетом занимаемых площадей в общеобразовательных учреждениях города), составляет в настоящее время 5700 - 5725 учащихся. При прогнозе роста численности детей в возрасте от 5 до 18 лет и стабильном контингенте учащихся уровень показателя объективно будет снижаться.

- «Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа» - изменение системы подсчета: не приняты к учету мероприятия с количеством посетителей менее 10 человек – как не эффективные;

- «Количество проведенных социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства» - данный показатель должен характеризовать повышение интереса населения к местным обычаям и традициям, результатом мероприятий должно явиться  увеличение количества участников мероприятий – данный результат достигнут - по факту в 2014 году число участников мероприятий возросло на 8,1 тысяч человек к планируемому уровню, а количество мероприятий сократилось на 54 единицы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

- сохранить объем финансирования муниципальной программы на утвержденном уровне;

- по результатам исполнения программы в 2014 году скорректировать целевые индикаторы программы – в случае достижения результата выше планируемого уровня пересмотреть значения в сторону увеличения, в случае невозможности достижения результата внести предложения об уменьшении значения индикатора.