|  | Утверждаю Первый заместитель главы администрации города Рязани, руководитель аппарата А.Н. Пустовалов |
| --- | --- |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ), МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В ГОРОДЕ РЯЗАНИ».

2021 год

| Ответственный исполнитель | : | управление общественных отношений аппарата администрации города Рязани |
| --- | --- | --- |
| Дата составления | : | 18.02.2022 |
| Исполнитель | : | главный специалист отдела дополнительных мер по профилактике правонарушений управления общественных отношений аппарата администрации города Рязани Купцов Александр Николаевич Телефон: 95-69-74, Е-mail: odmpp02@admrzn.ru |

Начальник управления общественных отношений

аппарата администрации города Рязани						 М.В. Бобкова

I. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ),

ДОСТИГНУТЫХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Реализация муниципальной программы «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» (далее – Программа) направлена на совершенствование системы гармонизации межнациональных (межэтнических), межконфессиональных 
и межкультурных отношений в городе Рязани.

Для достижения целей Программы с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани решаются следующие задачи:

1. Укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества посредством реализации совместных мероприятий в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений.

2. Формирование позитивного имиджа города Рязани как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей 
и вероисповеданий.

Степень достижения целей и решения задач Программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

За 2021 год в результате реализации Программы целевые показатели (индикаторы) программы имеют следующие значения:

1. Количество представителей национальных общественных организаций, принявших участие в социально-культурных мероприятиях по сохранению национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений города Рязани, составило 6,0%, что соответствует  плановому значению 6,0%.

2. Количество несовершеннолетних и молодежи, принявших участие 
в молодежных фестивалях, творческих вечерах национальных культур и иных социально-культурных мероприятиях, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев, составило 976 человек, что на 0,2% выше планового значения – 974 человек.

3. Количество представителей национальных общественных организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений среди жителей города Рязани, составило 117 человек, что на 2,6% выше планового значения – 114 человек.

4. Количество конференций, круглых столов, семинаров, методических совещаний, тематических вечеров по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани составило 
11 единиц, что на 10,0 % выше планового значения – 10 единиц.

5. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
и межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории города Рязани, составила 60,0%, что на 5,3% выше планового значения - 57,0%.

6. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности 
и вероисповедания составил 81,0%, что на 1,3% выше, планового значения – 80,0%.

Сведения о выполнении индикаторов № 5 и № 6 получены 
из материалов аналитического отчета социологического исследования «Межнациональные и межконфессиональные отношения в Рязанской области: состояние, тенденции, уровень конфликтности» за 2021 год, выполненного 
по заказу министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области.

Анализ результатов реализации Программы за 2021 год показал, что 
из шести показателей (индикаторов) по пяти достигнуто превышение плановых значений, по одному – плановое значение.

Достижение целевыми показателями (индикаторами) Программы своих плановых значений и их перевыполнение позитивно сказалось на реализации задач Программы, что позволило улучшить систему гармонизации межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани.

По сведениям УМВД России по Рязанской области в 2021 году конфликтных ситуаций, имеющих экстремистскую составляющую, между лицами разных национальностей, диаспорами, молодежными неформальными объединениями, религиозными организациями и общественными объединениями на территории города Рязани не допущено. Фактов проявления национального экстремизма (осквернение могил, зданий, массовые беспорядки, направленные на разжигание национальной розни, распространение печатной продукции экстремистского характера и т.п.) не зарегистрировано.

В результате проводимой работы по воспитанию толерантных взаимоотношений между мигрантами и принимающим сообществом в городе Рязани не было допущено осложнений миграционной ситуации.

Обстановка за 2021 год в сфере межэтнических межконфессиональных отношений оценивается как стабильная и контролируемая со стороны правоохранительных органов и администрации города Рязани.

II. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (МЕРОПРИЯТИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ И НЕ ВЫПОЛНЕННЫХ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ

(С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИН НЕВЫПОЛНЕНИЯ)

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий Программы на 30.09.2016 составил 1500,0 тысяч рублей из средств бюджета города Рязани.

На 01.01.2021 плановый объем финансирования программы составил 1035,9 тысяч рублей из средств бюджета города Рязани.

Фактическое исполнение Программы на 31.12.2021 составило 1035,9 тысяч рублей (100,0% годового плана).

Достижению основных целей Программы способствовала реализация 
ее основных мероприятий. Все запланированные основные мероприятия реализованы в полном объеме.

В рамках реализации Программы за 2021 год проведено 172 мероприятия, 
в которых приняли участие 108394 человека.

Наиболее значимыми результатами реализации основных мероприятий являются:

1. В целях реализации основного мероприятия 1.1 «Проведение мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных национальных общественных объединений города Рязани» организовано проведение:

- управлением культуры (далее - УК) - одного фестиваля, пяти праздничных мероприятий, в которых приняли участие 226 человек;

- МКУ «Управление по делам территории города Рязани» (далее – МКУ «УДТ») проведено 12 мероприятий, направленных на сохранение традиций 
и обычаев народов, проживающих в районах города Рязани, в которых приняли участие 572 человека. Приобретены призы и сувениры на сумму 56,9 тыс. рублей для поощрения победителей и участников мероприятий;

- управлением образования и молодежной политике (далее – УОиМП), Городским центром межнациональных культур на базе МАУК «Рязанский дворец молодежи» (далее – ЦМК РДМ) организовано проведение онлайн-выставки «Парад народного костюма», которая включила в себя 15 выпусков о национальной одежде народов России. В мероприятии приняли участие 16 национально-культурных объединений. Онлайн-выставка набрала более 1500 просмотров.

2. В целях реализации основного мероприятия 1.2 «Проведение мероприятий, направленных на воспитание у детей, подростков и молодежи уважительного отношения к национальным традициям и религиозным обычаям народов, проживающих на территории города Рязани» организовано проведение 
шести фестивалей, семи конкурсов, двух выставок, двух гала-концертов среди детей, подростков и молодежи и одного спортивного праздника. Общее количество участников – 1580 человек. 21967 просмотров на Интернет-ресурсах. 
На мероприятия было затрачено 436,2 тыс. рублей.

В 2021 году объем финансирования на обеспечение деятельности ЦМК РДМ города Рязани увеличен на 2,2 тыс. рублей (со 129,8 до 132). Приобретены спикерные стойки (2 шт.), вокальная радиосистема (2 шт.), акустическая система 
(2 шт.), мебель.

3. В целях реализации основного мероприятия 1.3 «Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнациональных, межконфессиональных
и межкультурных отношений среди жителей города Рязани» в образовательных учреждениях организовано проведение четырех фестивалей: межрегиональный фестиваль цыганской культуры «Пламя сердца», межнациональный фестиваль «Поем на родном и государственном», двух городских фестивалей «Будем знакомы – 2021», «Окский меридиан», двух Гала-концертов, концертно-развлекательной программы «Многоликая Россия», мастер-класса для воспитанников хореографических студий, одного новогоднего представления «В гостях 
у Корбобо». Приняли участие 1472 человека, количество просмотров – 2900.

Организовано проведение VI городской межнациональной Спартакиады «Дружим народами» с участием представителей национальных общественных 
и религиозных организаций, в которых приняли участие 282 человека.
Общая сумма финансирования мероприятия 1.3 составила 286,9 тыс. рублей.

4. В целях реализации основного мероприятия 1.4 «Проведение конференций, «круглых столов», семинаров, методических совещаний, тематических вечеров, занятий, мастер-классов, интеллектуальных игр по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» организовано проведение 8 мероприятий с представителями национальных общественных и религиозных организаций, 3 круглых столов, 2 тематических вечеров, 1 методического совещания, 1 викторины, 2 занятий, 13 мастер-классов 
с несовершеннолетними и молодежью в образовательных учреждениях с целью ознакомления с культурой, традициями и обычаями народов, проживающих 
на территории города Рязани, в которых приняли участие 358 человек.

На мероприятия было затрачено: УОиМП - 54,2 тыс. рублей, УК – 38,8 тыс. рублей.

5. В целях реализации основного мероприятия 1.5 «Проведение анализа межнациональных, межконфессиональных и межкультурных мероприятий, положительно (или отрицательно) влияющих на гармонизацию межнациональных 
и межконфессиональных отношений в городе Рязани» организовано проведение 
130 рейдов, в результате которых выявлено и устранено 29 надписей, рисунков или символики экстремистской направленности, с общим количеством участников более 500 человек.

Организовано проведение 1 методического семинара, 3 методических совещаний, 5 сходов граждан, 2 тренингов, 3 субботников.

6. В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Проведение мероприятий, направленных на профилактику межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей города Рязани о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях» организовано проведение 172 мероприятий, направленных 
на профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов, а также информирование жителей города Рязани о существующих национальных, культурных и религиозных обычаях и традициях.

На официальном сайте администрации города Рязани и Интернет-ресурсах структурных подразделений администрации размещено 138 информационно-пропагандистских материалов по вопросам профилактики экстремизма 
в молодежной среде.

Центром межнациональных культур города Рязани в 2021 году проведено:

- 01.01-02.02.2021 проведена работа по обновлению экспозиции в музее «Комната Дружбы»;

- 01.02-14.03.21 в дистанционном формате проведен VII открытый городской молодежной фестиваль национальных культур «Будем знакомы – 2021»;

- 13.02.21 совместно с Корейской общественной организацией проведен тематический вечер, посвященный традиционному корейскому празднику «Соллаль»;

- 01-08.03.21 проведены (ежедневно) мастер-классы по изготовлению украшений к празднику Навруз;

- 08-13.03.21 проведены ежедневные мастер-классы по созданию народных кукол и оберегов;

- 14.03.21 в формате онлайн проведен Гала-концерт на информационных Интернет-ресурсах;

- 08.03-08.04.21 в дистанционном формате проведен VI межрегиональный фестиваль цыганской культуры «Пламя сердца» в формате онлайн;

- 08.04.21 в формате онлайн состоялся Гала-концерт VI межрегионального фестиваля цыганской культуры «Пламя сердца»;

- 01-14.05.21 прошла онлайн-выставка «Парад народного костюма», которая включила в себя 15 выпусков о национальной одежде народов России, посвященных этнокультурному многообразию и самобытности народов Рязани и Рязанской области, развитию межнационального культурного диалога;

- 25.05-26.06.21 в дистанционном формате проведен полуфинал общероссийского межнационального песенного фестиваля-конкурса «Поем 
на родном и государственном»;

- 01.09-01.11.21 VII интернациональный фестиваль песни и танца народов мира для молодежи «Соцветие»;

- 01.10.2021 дистанционный Гала-концерт на информационных онлайн-ресурсах, участники награждены дипломами;

- 01.10-01.11.21 VIII фестиваль-конкурс национальных культур среди учащихся образовательных учреждений города Рязани «Возьмемся за руки, друзья!»;

- 10.09-10.10.21 в дистанционном формате проводился конкурс социальной рекламы «Единый народ Рязанской земли - 2021», направленный на гармонизацию межнациональных отношений, воспитание подрастающего поколения через создание социальной рекламы, утверждающей общечеловеческие ценности- нравственность, милосердие, дружелюбие, патриотизм.

Для обеспечения деятельности ЦМК РДМ приобретены спикерные стойки 
(2 шт.), вокальная радиосистем (2 шт.), акустическая система (2 шт.), мебель.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) Программы за 2021 год приведены 
в приложении № 1.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗА 2021 ГОД

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в программу | Причины внесения изменений в программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрация города Рязани от 26.02.2021 № 695 «О внесении изменений в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2016 № 4310 | Приведение муниципальной программы в соответствии с решением Рязанской городской Думы от 17.12.2020 № 239-III «Об утверждении бюджета города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |

IV. ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными постановлением администрации города Рязани 
от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности Программы учитывается:

- оценка эффективности выполнения задач Программы;

- оценка эффективности выполнения основных мероприятий Программы.

Оценка эффективности выполнения Программы определяется на основании эффективности выполнения ее задач.

Оценка эффективности выполнения задач Программы проводится для каждой задачи и определяется на основании эффективности выполнения основных мероприятий.

Оценка эффективности выполнения основных мероприятий Программы оценивается на основании сопоставления достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) программы (ДИi) к финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi).

Если реализация основного мероприятия Программы запланирована 
без финансирования или фактический объем расходов по основному мероприятию на конец отчетного периода равен нулю, тогда принимаем ФОМi = 100%.

1. Оценка эффективности реализации задачи 1. «Укрепление межэтнического 
и межконфессионального сотрудничества посредством реализации совместных мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений»:

ЭЗ1 = 103,6% - эффективность высокая.

2. Оценка эффективности реализации задачи 2 «Формирование позитивного имиджа города Рязани как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей и вероисповеданий»:

ЭЗ2 = 101,3% - эффективность высокая.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных 
и межкультурных отношений в городе Рязани»:

ЭМП = 102,4% - эффективность высокая. Показатели достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) Программы (ДИi), финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi), а также результаты расчета оценки эффективности Программы представлены в приложении № 2.

V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Предусмотреть при корректировке бюджета на 2022 год выделение дополнительных финансовых средств на реализацию мероприятия Программы 1.3.3 «Проведение спортивно-массовых мероприятий, спартакиад с участием представителей национальных общественных организаций либо посвященных национальным праздникам или национальным героям» с целью увеличения финансовых средств на приобретение, кубков, призов, подарков, грамот 
и благодарностей.

Приложение № 1

- Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и достижении целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений

в городе Рязани» за 2021 год

Ответственный исполнитель: управление общественных отношений аппарата администрации города Рязани

| № пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финанси-рования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Испол-нено, % | Значе-ние инди-катора на 2024г. | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 1035,9 | 1035,9 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | УОиМП |  | 668,8 | 668,8 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | УК |  | 232,7 | 232,7 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | УФКиМС |  | 77,5 | 77,5 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | МКУ УДТ |  | 56,9 | 56,9 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества посредством реализации совместных мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных национальных общественных объединений города Рязани | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 157,8 | 157,8 | 100,0 |  | Количество представителей национальных общественных организаций, принявших участие в социально-культурных мероприятиях по сохранению национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений города Рязани, увеличится до 6,0% от их общей численности | УОиМП проведены: - в Центре межнациональных культур (далее - ЦМК) МАУК РДМ прошла онлайн-выставка «Парад народного костюма», которая включила в себя 15 выпусков о национальной одежде народов России. Выставка посвящена этнокультурному многообразию и самобытности народов Рязани и Рязанской области, развитию межнационального культурного диалога. В мероприятии приняли участие 16 национально-культурных объединений. Онлайн-выставка набрала более 1500 просмотров. УК проведены: - фестиваль еврейской книги «Израиль-земля обетованная»; - день восточной поэзии «Удивительный мир восточной поэзии»; - конкурс творческих работ к Всемирному дню хлеба «Колобок», совместно с Узбекской национальной культурной автономией «Алмаз»; - праздничная программа «Венок содружества»; МКУ «УДТ» проведены: - праздник «Пламя сердца», посвященный Международному дню цыган; - конкурсная программа «Народные игры»; - игра-путешествие «Словно радуги цвета мы едины навсегда!»; - мероприятие «Грани дружбы народов», - онлайн-конкурс детского рисунка «Давайте жить дружно!»; - правовой боулинг «Терпимость сегодня – мир навсегда»; - мероприятие: «Мы разные, но мы все вместе» (конкурс рисунков и творческих работ); - фестиваль национальных культур «Дружба народов – единство России»; - выставка-конкурс «Богатое многообразие мировых культур»; - праздничное мероприятие: «Елка дружбы». Центром межнациональных культур проведены выставки: «Парад народного костюма» |  |
|  |  | УОиМП |  | 54,3 | 54,3 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | МКУ УДТ |  | 56,9 | 56,9 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | УК |  | 46,6 | 46,6 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество представителей национальных общественных организаций, принявших участие в социально-культурных мероприятиях по сохранению национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений города Рязани | УОиМП МКУ УДТ УК | % | 6,0 | 6,0 | 100,0 | 6,0 | Индикатор выполнен |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Проведение мероприятий, направленных на воспитание у детей, подростков и молодежи уважительного отношения к национальным традициям и религиозным обычаям народов, проживающих на территории города Рязани | Всего, в том числе: УОиМП | Бюджет города Рязани | 436,2 436,2 | 436,2 436,2 | 100,0 100,0 |  | Количество несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в молодежных фестивалях, творческих вечерах национальных культур и иных социально-культурных мероприятиях, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев, увеличится до 974 человек | УОиМП: - городской открытый фестиваль знатоков иностранных языков «Мир и я»; - открытый городской конкурс фестиваль народного творчества «Масленица»; - городская выставка-конкурс детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Буквица»; - городской фестиваль народных игр «Удаль молодецкая»; - городской спортивный праздник «Народные забавы»; - фестиваль национальных культур для учащихся образовательных учреждений «Возьмемся за руки, друзья»; - городской конкурс-фестиваль декоративно-прикладного изобразительного творчества «Души и рук творенье»; - городская выставка-конкурс изобразительного детского творчества «Моя Родина»; - городской межнациональный фестиваль песни и танца народов мира для студентов «Соцветие»; - городской конкурс национальных культур «Звезда Надежды». |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в молодежных фестивалях, творческих вечерах национальных культур и иных социально-культурных мероприятиях, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев | УОиМП | чел. | 974 | 976 | 100,2 | 974 | Индикатор выполнен |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Проведение мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных национальных общественных объединений города Рязани | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 286,9 | 286,9 | 100,0 |  | Количество представителей национальных общественных организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений среди жителей города Рязани, увеличится до 114 человек | УОиМП: - городской молодежный фестиваль национальных культур «Будем знакомы»; - городской открытый фестиваль цыганской культуры «Пламя сердца»; - песенный конкурс «Поем на родном и государственном». УК проведены: - городской фестиваль искусств национальных культур «Окский меридиан», приняли участие представители: украинцев, белорусов, армян, таджиков, азербайджанцев, казахов, мордвы, евреев, узбеков, цыган, индийцев, египтян, сирийцев, тунисцев, марокканцев, японцев. Из них 35 участников- от национальных общественных организаций и диаспор, студенты иностранцы средних и высших учебных учреждений, проживающие в городе Рязани и Рязанской области; - концертно-развлекательная программа «Многоликая Россия»; - танцевальный проект «ЭТНОfest»; - новогоднее представление «В гостях у Корбобо», совместно с Узбекской национальной культурной автономией «Алмаз». УФКиМС: VI городская межнациональная Спартакиада «Дружим народами»: - открытие Спартакиады; - соревнования по бильярду; - соревнования по ВФСК ГТО; - соревнования по мини-футболу; - соревнования по настольному теннису; - соревнования по дартсу; - соревнования по стрельбе из пневматической винтовке. 28.12.2021 на Совете по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани спортивные команды-победители, занявшие с 1 по 3 места, участники спортивных команд, победители в личных зачетах, активные участник Спартакиады и другие призеры награждены кубками, грамотами, благодарностями и ценными подарками. |  |
|  |  | УОиМП |  | 62,1 | 62,1 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | УК |  | 147,3 | 147,3 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | УФКиМС |  | 77,5 | 77,5 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество представителей национальных общественных организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений среди жителей города Рязани | УОиМП УК УФКиМС | чел. | 114 | 117 | 102,6 | 114 | Индикатор выполнен |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Проведение конференций, «круглых столов», семинаров, методических совещаний, тематических вечеров, занятий, мастер-классов, интеллектуальных игр по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 93,0 | 93,0 | 100,0 |  | Количество конференций, круглых столов, семинаров, методических совещаний, тематических вечеров по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани, увеличится до 10 единиц | УОиМП: - круглый стол: «Роль и взаимодействие национальных общественных объединений в укреплении межнационального и межконфессионального мира и согласия в городе Рязани; - в комнате дружбы, ЦМК проведена работа по обновлению экспозиции; - тематический вечер, посвященный традиционному корейскому празднику «Соллаль», проведен Корейской общественной организацией «Региональное отделение Общероссийской общественной организацией «Общероссийское объединение корейцев» в Рязанской области; - мастер – классы: - изготовление украшений к празднику Навруз; - созданию народных кукол и оберегов. УК: - вечер памяти «И помнит мир спасенный»; - методическое совещание «Библиотека как центр межкультурных коммуникаций»; - День национальной книги «Дагестан мой, любовь и отрада»; - День дружбы «В кругу друзей». - круглый стол «Мемориальный вечер памяти в рамках Недели памяти жертв Холокоста». |  |
|  |  | УОиМП |  | 54,2 | 54,2 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | УК |  | 38,8 | 38,8 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество конференций, «круглых столов», семинаров, методических совещаний, тематических вечеров по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани | УОиМП УК | шт. | 10 | 11 | 110,0 | 10 | Индикатор выполнен |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Проведение анализа межнациональных, межконфессиональных и межкультурных мероприятий, положительно (или отрицательно) влияющих на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Рязани | УОиМП УК УФКиМС МКУ УДТ | Без финанси рования |  |  |  |  | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории города Рязани, увеличится до 57% |  | УОиМП: - проведено методическое совещание в формате онлайн для руководителей школ по проведению мероприятий, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Участвовало 50 человек; - проведено онлайн- совещание для заместителей директоров муниципальных спортивных школ по толерантному поведению учащихся учреждений в вопросах вероисповедания и межнациональных отношений; УФКиМС: в режиме онлайн проведен семинар-совещание с заместителями директоров муниципальных спортивных школ по толерантному поведению, спортсменов. МКУ «УДТ»: - методические семинары и совещания по профилактике правонарушений, направленные на профилактику возбуждение ненависти и унижения человеческого достоинства по признаку национальности и вероисповедания; - с общественными организациями, активом населения, председателями ТОС, ТСЖ, ЖСК информационно-разъяснительная работа о выявлении надписей экстремистской направленности, мониторинг оценки гражданами состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, методические совещания, семинары, рейды, устранялись надписи экстремистской направленности, встречи с лидерами национальных диаспор, религиозных организаций и цыганским населением. |
|  | ИНДИКАТОР: Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в общем количестве граждан, проживающих на территории города Рязани | УОиМП УК УФКиМС МКУ УДТ | % | 57,0 | 60,0 | 105,3 | 57,0 | Индикатор выполнен |  |  |
| 2 | - Задача 2. Формирование позитивного имиджа города Рязани как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей и вероисповеданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей города Рязани о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 62,0 | 62,0 | 100,0 |  | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности и вероисповедания увеличится до 80,0% | УОиМП: - конкурс социальной рекламы «Единый народ Рязанской земли - 2021», дистанционный формат. Цель - гармонизация межнациональных отношений в многонациональном городе, воспитание подрастающего поколения через создание социальной рекламы, утверждающей общечеловеческие ценности: нравственность, милосердие, дружелюбие, патриотизм, чувство красоты и гармонизации. Приняло участие 2717 человек. УК: (92 мероприятия), из них наиболее значимые: - видеоконцерт «Палитра чувств и эмоций» ансамбля немецкого танца «TANZDORF»; - занимательный час «Веселые посиделки»: игры народов мира; - литературный календарь «Строка, оборванная пулей» (к 115-летию со дня рождения Мусы Джалиля; - презентация книги Чингиза Айтматова «Белый пароход»; - презентация выставки «Сказки и легенды народов России»; - онлайн-фестиваль «Прощай, Масленица». В рамках фестиваля было опубликовано 20 постов: мастер-классы, концертная программа, викторины и информационные посты по истории метелицы (9500 просмотров); - цикл развлекательных программ «Масленица ТВ» на большом экране в ЦПКиО, Общее количество участников - более 3150 человек; - в формате онлайн на официальном сайте МУК «Лесопарк», в группе учреждения в социальных сетях «ВКонтакте», канале «Ютуб» Масленичная неделя (рубрики: «Масленичные традиции», «Играй, гармонь!», «Литературные чтения», мастер-классы), 17321 просмотров; - трансляция видеопоздравления РРОО «Рязанский областной таджикский центр «Самани», РРОО «Афганская ассоциация «Бахтар» и РМ ОО «Азербайджанская национально-культурная автономия» «С праздником весны!»; - праздник «Навруз. Весна пришла»; - онлайн-поздравление от национальных общин с Днем Победы!; - выступление ансамбля «TANZDORF» в п. Брыкин Бор в рамках праздничных мероприятий ко Дню Победы; - выступление ансамбля «TANZDORF» на форуме-фестивале российских немцев в городе Москве; - I рязанский фестиваль-конкурс современной корейской культуры «K-POP Generation (K-Gern) в рамках фестиваля национальных культур «Люди» проекта «Фестивальный сезон «Лето в парке» (совместно с ОО «Рязанская местная узбекская национально-культурная автономия «АЛМАЗ», Корейской общественной организацией «Региональное отделение Общероссийской общественной организацией «Общероссийское объединение корейцев» в Рязанской области, при поддержке Фонда зарубежных корейцев Республики Корея); - поздравление национальных диаспор с Днем города Рязани; - поэтический флэшмоб «Мудрости дедушки Навои», посвященный 580-летию со дня рождения Алишера Навои; - вечер памяти «Беслан-2004: как это было» (ко Дню памяти жертв Беслана); - интерактивная программа «Мы за мир без террора» (ко Дню памяти жертв Беслана); - час интересных сообщений «Еврейский Новый год»; - час информации «Терроризм – угроза века»; - «Наш мир без терроризма»; - беседа-предупреждение «Будущее без терроризма, терроризм без будущего»; - литературно - музыкальная композиция «Земли родной талант и вдохновенье»; - онлайн-презентация фильма «Рыцарь долга и чести» посвященного нашему выдающемуся земляку - Владимиру Федоровичу фон дер Лауницу; - онлайн-инфоурок «Традиционные религии России» (в рамках авторской программы «Основы духовно-нравственной культуры в многонациональной России); - оказание содействия в проведении семинара-конференции «Культурная преемственность Великого шелкового пути» в рамках регионального проекта «Дили гарм»; - участие ансамбля «TANZDORF» в Этнокультурном музыкальном фестивале ERNTEDANKFEST творческих коллективов российских немцев Центрального и Северо-Западного регионов в городе Костроме; - онлайн-поздравление с Днем народного Единства; - онлайн-акция, посвященная Международному Дню толерантности; - обзор по страницам журналов «Диаспоры», «Дружба народов», «Жизнь национальностей»; - занимательный урок «Толерантность – дорога к миру»; - познавательное занятие «Терпимость сегодня – мир навсегда» (в рамках проекта «Степени права; - онлайн-час интересных сообщений «Хранитель духовных ценностей - семья»; - онлайн-литературная панорама «Делай добро и бросай его в воду», посвященная основоположнику туркменской литературы Махтумкули Фраги; - час толерантности «Разные, но не чужие…» (в рамках интернационального клуба для детей и подростков «Радуга дружбы»); - онлайн-межнациональное поздравление «Новый год с друзьями»; - онлайн-новогодние поздравления «Говорит Рязанец». «МКУ «УДТ» проводились: - культурно - досуговые мероприятия, которые организованы и проведены за счет внебюджетных средств, направленные в том числе на профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей города Рязани о существующих обычаях, традициях, культурах. На официальном сайте администрации города Рязани размещались информационно-пропагандистские материалы по вопросам противодействия экстремистским проявлениям молодежи, формирования норм толерантного поведения, памятки по противодействию экстремистским проявлениям. УФКиМС на официальном сайте управления по физической культуре и массовому спорту размещены материалы по проведению VI городской межнациональной Спартакиады «Дружим народами», материалы размещались на сайте администрации города |  |
|  |  | УОиМП |  | 62,0 | 62,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | УК УФКиМС МКУ УДТ | Без финанси-рования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности и вероисповедания | УОиМП УК УФКиМС МКУ УДТ | % | 80,0 | 81,0 | 101,3 | 80,0 | Индикатор выполнен |  |  |

Примечание:

| ОДМПП | - | отдел дополнительных мер по профилактике правонарушений администрации |
| --- | --- | --- |
| СМИ | - | отдел по связям со средствами массовой информации |
| УОиМП | - | управление образования и молодежной политики |
| УК | - | управление культуры |
| УФКиМС | - | управление по физической культуре и массовому спорту |
| МКУ УДТ | - | муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территории города Рязани» |
| Центр | - | городской центр межнациональных культур |

|  | Приложение № 2 |
| --- | --- |

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани»

за 2021 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финанси-рование (тыс. руб.) |  | Финан-совая обеспе-ченность (ФОМ), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Значение индикатора |  | Дости-жение значе-ний инди-катора (ДИ), % | Эффек-тивность основных меропри-ятий, задач, МП, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1. Укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества посредством реализации совместных мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных национальных общественных объединений города Рязани | 157,8 | 157,8 | 100,0 | Количество представителей национальных общественных организаций, принявших участие в социально-культурных мероприятиях по сохранению национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений города Рязани | % | 6,0 | 6,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Проведение мероприятий, направленных на воспитание у детей, подростков и молодежи уважительного отношения к национальным традициям и религиозным обычаям народов, проживающих на территории города Рязани | 436,2 | 436,2 | 100,0 | Количество несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в молодежных фестивалях, творческих вечерах национальных культур и иных социально-культурных мероприятиях, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев | чел. | 974 | 976 | 100,2 | 100,2 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений среди жителей города Рязани | 286,9 | 286,9 | 100,0 | Количество представителей национальных общественных организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений среди жителей города Рязани | чел. | 114 | 117 | 102,6 | 102,6 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Проведение конференций, «круглых столов», семинаров, методических совещаний, тематических вечеров, занятий, мастер-классов, интеллектуальных игр по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани | 93,0 | 93,0 | 100,0 | Количество конференций, круглых столов, семинаров, методических совещаний, тематических вечеров по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани | шт. | 10 | 11 | 110,0 | 110,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Проведение анализа межнациональных, межконфессиональных и межкультурных мероприятий, положительно (или отрицательно) влияющих на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Рязани | без фин ансирования | без фин ансирования | 100,0 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в общем количестве граждан, проживающих на территории города Рязани | % | 57,0 | 60,0 | 105,3 | 105,3 |
| 2 | Задача 2. Формирование позитивного имиджа города Рязани как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей и вероисповеданий |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,3 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей города Рязани о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях | 62,0 | 62,0 | 100,0 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности и вероисповедания | % | 80,0 | 81,0 | 101,3 | 101,3 |
|  | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» за 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,4 |