Утверждаю

Заместитель главы администрации

_______________ И.Н. Тишин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЯ НА 2016 - 2022 ГОДЫ»

за 2018 год

| Ответственный исполнитель: | управление экономического развития администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета: | 15.02.2019 |
| Исполнитель: | Начальник сектора бюджетной реформы и муниципального управления Сабанцева Наталья Александровна 272216 econ_org@admrzn.ru |

И.о. начальника управления 	М.А. Ашихмина

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых за отчетный период (Приложение №1 к отчету).

Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления на 2016 - 2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4550 (далее -МП), направлена на развитие муниципального управления в городе Рязани.

Для достижения заданных целей, с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани, в рамках МП в 2018 году решались следующие задачи:

1.	Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани.

2.	Совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг.

3.	Совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий.

6.	Повышение эффективности управления и использования муниципального имущества.

7.	Обеспечение выполнения функций администрации города Рязани.

8.	Обеспечение выполнения функций муниципального образования - городской округ город Рязань муниципальными казенными учреждениями, подведомственными администрации города Рязани.

9.	Обеспечение привлечения к административной ответственности.

10.	Качественное обслуживание муниципального долга.

Степень достижения целей и решения задач МП характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

Выполнение задачи 1 МП «Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани» определяется количеством муниципальных служащих, ежегодно получающих дополнительное профессиональное образование. В 2018 году прошло обучение 205 человек, что выше запланированного значения показателя - 115 человек.

Решение задачи 2 МП «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг» оценивается степенью выполнения показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг», который в 2018 году составил 90,1% (при плане 90). Оценка данного показателя осуществляется на основании методики, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 26.03.2014 № 1174, по итогам социологического опроса респондентов – заявителей (получателей) муниципальных услуг на базе МФЦ. Объем выборки для проведения социологического опроса респондентов в 2018 году составил 105 человек.

Задача 3 МП «Совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий» характеризуется решением показателей «Уровень оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет)» его значение составило 47% (при плане 46%), и «Уровень оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота» - 27,3% (при плане 27%).

Решение задачи 6 МП «Повышение эффективности управления и использования муниципального имущества» определяется уровнем выполнения показателя «Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны», который к концу 2018 составил – 82 %, что соответствует плану.

Задача 7 МП «Обеспечение выполнения функций администрации города Рязани» характеризуется показателем «Обеспечение уровня исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани», не ниже 99%», в 2018 показатель составил 99,3%.

Задача 8 МП «Обеспечение выполнения функций муниципального образования - городской округ город Рязань муниципальными казенными учреждениями, подведомственными администрации города Рязани» характеризуется показателем «Обеспечение индекса результативности работы муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани, не ниже 99%», в 2018 показатель составил 100%.

Задача 9 МП «Обеспечение привлечения к административной ответственности» характеризуется показателем «Доля не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административными комиссиями  не менее 97%», в 2018 показатель составил 99%.

Задача 10 МП «Качественное обслуживание муниципального долга» характеризуется показателем «Обеспечение доли расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани не более 2%», в 2018 показатель составил 0,59%.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

и перечень основных мероприятий (мероприятий),

выполненных и не выполненных в установленные сроки

По состоянию на 01.01.2018 плановый объем финансирования МП на 2018 год из бюджета города Рязани составлял  591025,75 тыс. руб. На конец 2018 года общий объем финансирования МП  составлял 759230,9 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 753447,9 тыс. руб.

В целом все мероприятия МП в 2018 году выполнены в установленные сроки. Сведения о степени выполнения мероприятий за 2018 год представлены в приложении № 2 к отчету.

Основное мероприятие 1 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих».

Первоначальный объем финансирования по основному мероприятию на 2018 год составлял 798,1 тыс. руб., уточненный – 1139,0, фактически исполнено – 1129,55 тыс. руб. Объем финансирования был увеличен в целях проведения обучения муниципальных служащих администрации города Рязани в области проектного управления, а также в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в связи с обновлением кадрового состава в управлении.

Всего в 2018 году было  обучено 205 муниципальных служащих (в 2 раза больше чем в 2017 году) по 27 тематикам.

Основное мероприятие 2 «Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме».

Первоначальный объем финансирования на 2018 год составлял 935,0 тыс. руб., уточненный – 641,0, фактически исполнено -  641,0 тыс. руб.

С начала 2012 года осуществляется размещение сведений о муниципальных услугах и форм заявлений на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). По состоянию на 31.12.2018 размещена информация о 65 услугах и 4 муниципальных функциях, которые входят в Реестр муниципальных услуг (функций) города Рязани.

На основании распоряжений Правительства РФ, а также на основании взаимодействия с Минпромом Рязанской области по выводу муниципальных услуг на Региональный портал из 65 услуг, оказываемых в городе Рязани, 39 услуг переведено в электронный вид: 26 муниципальных услуг, оказываемых администрацией города Рязани; 13 услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города Рязани, из которых:

–	8 услуг учреждений образования, в том числе запись детей в дошкольные образовательные учреждения, сведения об успеваемости, результатах экзаменов, учебных программах, зачисление в образовательное учреждение;

–	5 услуг учреждений культуры, в том числе обеспечение доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.

Образовательные услуги оказываются на портале «БАРС. Электронное образование» (https://e-school.ryazangov.ru), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг: запись в детский сад и школу, электронный дневник и журнал.

На Региональном портале по 26 муниципальным услугам и 3 услугам учреждений культуры размещены формы заявлений, заполнив которые заявитель может прикрепить к форме запроса, а при необходимости приложить электронные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

Участники межведомственного электронного взаимодействия подключены к системе межведомственного электронного взаимодействия, на рабочих местах пользователей установлены и настроены автоматизированные рабочие места системы исполнения регламентов. В 2018 году по каналам СМЭВ было направлено 20 995 запросов (в 2017 году – 13 438).

Таким образом, в администрации города Рязани налажена система межведомственного взаимодействия с органами государственной власти.

Основное мероприятие 3 «Информатизация администрации города Рязани».

Первоначальный объем финансирования по основному мероприятию на 2018 год составлял 1159,0 тыс. руб., уточненный – 1897,0, фактически исполнено – 1896,45 тыс. руб. За счет экономии сложившейся по мероприятию «3.1. Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением» и увеличения финансирования стало возможным (впервые с 2016 года) реализация мероприятия «3.2 Оснащение средствами вычислительной и множительной техники».

В рамках мероприятия «3.1. Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением»:

1)	Приобретено 609 лицензий на использование программного обеспечения, в том числе 580 лицензий на использование средств антивирусной защиты.

2)	Изготовлено 100 квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи ответственных лиц.

3)	Заключены и исполнены муниципальные контракты на оказание услуг по технической поддержке:

- средств криптографической защиты информации (СКЗИ) администрации города Рязани;

-  системы защиты персональных данных администрации города Рязани.

В рамках мероприятия «3.2 Оснащение средствами вычислительной и множительной техники» приобретено:

- моноблок – 12 шт.;

- принтер – 8 шт.;

- многофункциональное устройство 10 шт.;

- источник беспокойного питания 12 шт.

Основное мероприятие 4 «Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани».

Первоначальный объем финансирования по основному мероприятию на 2018 год составлял 818,0 тыс. руб., уточненный – 1362,0, фактически исполнено – 1357,0 тыс. руб. Дополнительные средства были направленны на приобретение рабочих мест.

В ходе реализации основного мероприятия осуществлено:

1.	Информационное сопровождение системы электронного документооборота администрации города Рязани (далее – СЭД).

2.	Приобретено программное обеспечение «Модуль взаимодействия с разделом «Результаты рассмотрения обращений», осуществлена его настройка и подготовка пользователей.

3. Приобретено 31 рабочее место СЭД «Дело», 2 рабочих места «Сканирование без распознавания», 1 рабочие место «Поточное сканирование»  для системы «ДЕЛО» на 10000 стр./мес.,  30 рабочих места «ЭП и шифрование», включая годовое сопровождение.

4. Обновление системы электронного документооборота администрации города Рязани».

По основному мероприятию 7 «Управление муниципальным имуществом города Рязани».

Первоначальный объем финансирования на 2018 год составлял 5958,2 тыс. руб., уточненный – 5358,2 тыс. руб., фактически исполнено -  5229,94 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий в 2018 году проведена оценка рыночной стоимости 276 объектов для постановки имущества на баланс, определения начальной цены объектов для продажи на аукционе, определения цены продажи имущества в порядке реализации арендаторами преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, для заключения договоров аренды нежилых помещений, а также для заключения соглашения об изъятии жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными. Проведена техническая инвентаризация 14 объектов недвижимого имущества, осуществлено межевание 4 земельных участков, оплачены услуги по содержанию имущества казны. В полном объеме оплачены расходы по исполнению судебных актов.

Все мероприятия, включенные в основное мероприятие, в 2018 году выполнены в установленные сроки.

По основному мероприятию 8 «Обеспечение деятельности администрации города Рязани».

Первоначальный объем финансирования на 2018 год составлял                        386434,03 тыс. руб., уточненный – 485076,2 тыс. руб., фактически исполнено -  480034,16 тыс. руб. Объем финансирования был увеличен в связи с необходимостью оплаты судебных расходов и пошлин по постановлению Арбитражного суда Центрального округа (от 17.05.2018 г. № А54-319/2017).

В рамках МП осуществлялось финансирование главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани».

По основному мероприятию 9 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани».

Первоначальный объем финансирования на 2018 год составлял                        193878,6 тыс. руб., уточненный – 197624,6 тыс. руб., фактически исполнено -  197033,5 тыс. руб. Объем финансирования был увеличен в связи с необходимостью доведения заработной платы работников муниципальных казенных учреждений до минимального размера оплаты труда в Российской Федерации (далее – МРОТ).

В рамках МП осуществлялось финансирование МКУ «Управление                    по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани», МКУ города Рязани «Муниципальный центр торгов», МКУ «Дирекция заказчика объектов социальной сферы», МКУ «Техобеспечение», находящихся введении  главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани».

По основному мероприятию 10 «Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенций, выделенных из областного бюджета на реализацию Закона Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными  государственными  полномочиями  по  созданию административных комиссий          и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях». Объем финансирования составлял 1044,8 тыс. руб., фактически исполнено -  1038,22 тыс. руб.

Основными задачами административных комиссий являются:

-	своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела об административном правонарушении;

-	рассмотрение дел об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях  и в пределах полномочий, установленных Законом Рязанской области от 04.12.2008 № 182-ОЗ «Об административных правонарушениях»;

-	выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.

В 2018 году комиссиями рассмотрено 4740 дел об административных правонарушениях. По 25 делам производство прекращено, по 857 делам назначено наказание в виде административного предупреждения, по 3858 делам назначено наказание в виде административных штрафов. Общая сумма  наложенных штрафов составила 6333,1 тыс. руб.

Максимальное количество нарушений 3467 (73,14% от общего количества протоколов) связано с ненадлежащим выполнением гражданами                                   и должностными лицами Правил благоустройства территории муниципального образования - город Рязань, утвержденных решением Рязанской городской Думы от 24.05.2012 № 174-I.

В суд поступило 58 жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях, отменено 46 постановлений.

По основному мероприятию 11 «Обслуживание муниципального долга».

Мероприятие введено в МП постановлением администрации города Рязани от 16.04.2018 № 1493. Первоначальный объем финансирования составлял  70752,6 тыс. руб., уточненный и фактически исполнено – 65088,1 тыс. руб.

3. Информация о внесенных изменениях в Программу

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений МП | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | от 10.01.2018 № 29 | ## В связи с принятием решения о включении в МП непрограммных расходов ГРБС «Администрация города Рязани», программа дополнена следующими мероприятиями: - обеспечение деятельности администрации города Рязани; - обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани; - выполнение переданных государственных полномочий в сфере контроля за административными правонарушениями. Кроме того, в связи с формированием отдельных программ по повышению эффективности бюджетного процесса и развитию территориального общественного самоуправления, с 2018 года из программы исключены мероприятия «Повышение эффективности управления муниципальными финансами города Рязани», «Поддержка общественной инициативы и развитие территории в городе Рязани». Финансовое обеспечение программы установлено в соответствии с бюджетом города Рязани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. В связи со снижением финансирования скорректированы целевые показатели (индикаторы) по основным мероприятиям «Информатизация администрации города Рязани», «Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани». |
| 2 | от 16.04.2018 № 1493 | В связи с изменениями бюджета города Рязани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов внесены следующие изменения в МП: ## 1. Программа дополнена основным мероприятием 11 «Обслуживание муниципального долга» на 70752,6 тыс. руб. (ранее финансировалось через ВЦП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами города Рязани»). 2. Увеличено финансирование мероприятия 8 «Обеспечение деятельности администрации города Рязани» на 5298,6 тыс. руб. в части мероприятия 8.2. «Выполнение других обязательств муниципального образования» (исполнения судебных актов), в том числе за счет снижения финансирования мероприятия 8.1. «Содержание органов местного самоуправления» на 199,1 тыс. руб. |
| 3 | от 02.07.2018 № 2550, | В связи с изменениями бюджета города Рязани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов внесены следующие изменения в МП: 1. Увеличено финансирование мероприятия 1 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» на 192,5 тыс. руб. и соответственно скорректирован целевой показатель (индикатор) мероприятия. 2. Снижено финансирование мероприятий: - 8 «Обеспечение деятельности администрации города Рязани» на 2821,9 тыс. руб.; - 11 «Обслуживание муниципального долга» на 3500 тыс. руб. 3. Уточнен источник финансирования мероприятия 10 «Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях». |
| 4 | от 14.08.2018 № 3161 | В связи с изменениями бюджета города Рязани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов внесены следующие изменения в МП: 1. Увеличено финансирование мероприятий: - 8.1 «Содержание органов местного самоуправления» на 700 тыс. руб.; - 9 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» на 4816,0 тыс. руб. 2. В целях эффективного использования бюджетных средств экономия, образовавшаяся по мероприятию 3.1. «Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением» в размере 186,8 тыс. руб., перераспределена на мероприятие 3.2. «Оснащение средствами вычислительной и множительной техники». |
|  | 14.09.2018 № 3625 | В связи с формированием проекта бюджета города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов МП дополнена: 1. Прогнозными значениями объема финансирования мероприятий программы на 2021 и 2022 годы (при планировании учитывался среднегодовой индекс потребительских цен, равный 4%). 2. Новыми основными мероприятиями: - развитие и обеспечение эксплуатации электронного документооборота администрации города Рязани (с объемом финансирования на 2021 и 2022 годы 9342,6 тыс. руб.); - создание «электронного архива» администрации города Рязани (с объемом финансирования на 2021 и 2022 годы 5020 тыс. руб.). Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы скорректированы с учетом планируемого объема финансирования. |
|  | от 16.10.2018 № 4035 | В связи с изменениями бюджета города Рязани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов снижено финансирование основного мероприятия муниципальной программы «Обслуживание муниципального долга» на 2829,0 тыс. руб. |
|  | от 31.10.2018 № 4250 | В целях заключения муниципального контракта на проведение экспертизы результатов оказания услуг (согласно требованиям Федерального закона 44-ФЗ) экономия, сложившаяся по мероприятию 3.2. «Оснащение средствами вычислительной и множительной техники» МП «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016 – 2022 годы в размере 500 руб., перераспределяется на мероприятие 3.1. «Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением». |
|  | от 03.12.2018 № 4700 | В связи с изменениями бюджета города Рязани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов внесены следующие изменения в МП: 1. Увеличено финансирование мероприятий: - 1 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» на 222,5 тыс. руб.; - 3.2 «Оснащение средствами вычислительной и множительной техники» на 790 тыс. руб. - 8.1 «Содержание органов местного самоуправления» на 8549,8 тыс. руб.; - 8.2 «Выполнение других обязательств муниципального образования» на 96155,3 тыс. руб. - 11 «Обслуживание муниципального долга» на 1732,5 тыс. руб. 2. Средства с мероприятия 2.1 «Перевод муниципальных услуг в электронный вид» в размере 294 тыс. руб. перераспределены на мероприятие 4. «Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани». 3. В связи с изменением финансирования скорректированы целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы. |
|  | от 29.12.2018 № 5135 | В связи с изменениями бюджета города Рязани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов внесены следующие изменения в МП: 1. Снижено финансирование мероприятий: - 1 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» на 74,1 тыс. руб.; - 3.2 «Оснащение средствами вычислительной и множительной техники» на 52,0 тыс. руб.; - 7 «Управление муниципальным имуществом города Рязани» на 600,0 тыс. руб.; - 8 «Обеспечение деятельности администрации города Рязани» на 9239,6 тыс. руб.; - 9 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» на 1070,0 тыс. руб. - 11 «Обслуживание муниципального долга» на 1068,0 тыс. руб. 2. Финансирование мероприятия 4. «Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани» увеличено на 250,0 тыс. руб. |

4. Оценка эффективности муниципальной программы.

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности муниципальной программы учитывается:

- эффективность выполнения основных мероприятий МП;

- эффективность выполнения задач МП;

- эффективность реализации МП.

Показатели достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) МП, финансовой обеспеченности основных мероприятий МП, а также результаты расчета оценки эффективности МП представлены в приложении № 2.

4.1. Основное мероприятие 1 МП «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих».

Эффективность задачи 1 МП «Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани» и в целом основного мероприятия МП «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих»  составляет 170,5%. Эффективность задач: ЭЗ1 = ЭОМ1 = 170,5%

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 1 МП                    и задачи 1 МП высокая.

4.2.	Основное мероприятие 2 МП «Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме».

В рамках реализации основного мероприятия в 2018 году осуществлялась реализация мероприятия: «2.4. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования».  Эффективность основного мероприятия 2 составила 145,9% (ЭОМ2).

Реализация основного мероприятия направлена на решение задачи 2 МП: совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг. Эффективность задач: ЭЗ2 = ЭОМ2 = 145,9%

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 2 МП                    и задачи 2 МП высокая.

4.3. Основное мероприятие 3 МП «Информатизация администрации города Рязани».

В рамках реализации основного мероприятия в 2018 году осуществлялась реализация  мероприятий «3.1. Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением». «3.2 Оснащение средствами вычислительной и множительной техники». Эффективность основного мероприятия составила 57,5% (ЭОМ3). Эффективность менее 100%, возникла в связи с выделением в конце 2018 года дополнительных средств, на реализацию мероприятия 3.2. В тоже время выделенных средств было недостаточно для существенного улучшения индикатора мероприятия «Уровень оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет)» (увеличился с 46% до 47%).

Э < 75%, эффективность выполнения основного мероприятия 3 МП                     низкая.

4.4. Основное мероприятие 4 МП «Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани». Эффективность основного мероприятия составила – 65,8% (ЭОМ4). Эффективность менее 100%, возникла в связи с выделением в конце 2018 года дополнительных средств на обновление СЭД и приобретение дополнительных рабочих мест. Мероприятия были выполнены в полном объеме. Индикатор основного мероприятия перевыполнен.

Э < 75%, эффективность выполнения основного мероприятия 3 МП                     низкая.

Реализация основных мероприятий 3, 4 направленна на решение задач 3  муниципальной программы «Совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий».

Эффективность задач: ЭЗ3 = (ЭОМ3+ ЭОМ4)/2 = 61,7%

Э < 75%, эффективность выполнения задачи 3 МП низкая.

4.5.	Основное мероприятие 7 МП «Управление муниципальным имуществом города Рязани».

В рамках реализации основного мероприятия в 2018 году осуществлялась реализация 4 мероприятий. Эффективность основного мероприятия в целом составила 113,9 % (ЭОМ7). Реализация основного мероприятия 7 направлена на решение задачи 6 «Повышение эффективности управления и использования муниципального имущества». Эффективность задачи ЭЗ6 = ЭОМ7 = 113,9 %.

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 7 МП                      и задачи 6 МП высокая.

4.6.	Основное мероприятие 8 МП «Обеспечение деятельности администрации города Рязани».

В рамках реализации основного мероприятия в 2018 году осуществлялась реализация 2 мероприятий: «8.1. Содержание органов местного самоуправления», «8.2. Выполнение других обязательств муниципального образования».  Эффективность основного мероприятия в целом составила                   80,8 % (ЭОМ8). Эффективность менее 100 %, возникла в связи с необходимостью выделения дополнительных средств на оплату судебных расходов и пошлин (постановление Арбитражного суда Центрального округа                 от 17.05.2018 г. по делу № А54-319/2017).

Реализация основного мероприятия 8 направлена на решение задачи 7 «Обеспечение выполнения функций администрации города Рязани». Эффективность задачи ЭЗ7 = ЭОМ7 = 80,8 %.

75% <= Э <= 100%, эффективность выполнения основного мероприятия 8 МП и задачи 7 МП средняя.

4.7.	Основное мероприятие 9 МП «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани».

Эффективность задачи 8 МП «Обеспечение выполнения функций муниципального образования - городской округ город Рязань муниципальными казенными учреждениями, подведомственными администрации города Рязани» и основного мероприятия 9 МП составляет 99,4%. Эффективность задач: ЭЗ8 = ЭОМ9 = 99,4%. Эффективность менее 100 %, возникла в связи с выделением дополнительных средств на доведение заработной платы работников муниципальных казенных учреждений до МРОТ. Мероприятия были выполнены в полном объеме. Индикатор основного мероприятия перевыполнен.

75% <= Э <= 100%, эффективность выполнения основного мероприятия 9 МП и задачи 8 МП средняя.

4.8.	Основное мероприятие 10 МП «Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

Эффективность задачи 9 МП «Обеспечение привлечения к административной ответственности» и основного мероприятия 10 МП   составляет 102,7 %. Эффективность задач: ЭЗ1 = ЭОМ1 = 102,7%

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 10 МП                    и задачи 9 МП высокая.

4.9. Основное мероприятие 11 МП «Обслуживание муниципального долга».

Эффективность задачи 10 МП «Качественное обслуживание муниципального долга» и основного мероприятия 11 МП   составляет 350,0 %. Эффективность задач: ЭЗ1 = ЭОМ1 = 350,0%

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 11 МП                    и задачи 10 МП высокая.

4.10. Эффективность реализации МП «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016 - 2022 годы.

(170,5%+ 145,9+61,7%+113,9%+80,8%+99,4%+102,7%+350,0%)/8=140,6%

Э  100. Эффективность Программы высокая.

5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

Продолжить реализацию мероприятий запланированных на 2019 - 2022 годы.

Выделить финансирование для реализации основных мероприятий                       «12. Управление документами администрации города Рязани», «13. Создание электронного архива администрации города Рязани» начиная с 2019 года.