ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» за 2021 год

Ответственный исполнитель: Управление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи администрации города Рязани

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансиро-вания | План  (тыс. руб.) | Факт  (тыс. руб.) | Исполнено,  % | Значение индикатора  на 2024 г. | Результаты | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» |  | Всего, в том числе: | 685 734,83194 | 671686,29519 | 97,95 |  |  |  |
| бюджет города Рязани | 262 866,09606 | 258968,45324 | 98,52 |  |
| областной бюджет | 422 868,73588 | 412717,84195 | 97,6 |  |
| 1 | Задача 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1. Социальная поддержка граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. | Администрация города Рязани, УДМСПиСП, УОиМП, УЗРИО, УКС, УГиА, ОСДАА, Префектуры, УЭиЖКХ, МКУ «ДЗОСС» | бюджет города Рязани | 22 900,31146 | 22 085 ,10246 | 96,44 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР 1.1 Количество граждан, находящихся  в тяжелой жизненной ситуации, получивших социальную поддержку и социальную помощь |  | Чел. | 4 885 | 4 900 | 100,31 | 3 367 | Индикатор достигнут | |
| Планировалось предоставить социальную поддержку и социальную помощь 4 885 гражданам, попавшим  в тяжелую жизненную ситуацию. | Социальная поддержка и социальная помощь предоставлена  4 900 гражданам, попавшим  в тяжелую жизненную ситуацию  100,31% |
| 2 | Задача 2. Предоставление ежемесячных, компенсационных выплат и гарантий отдельным категориям граждан | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение ежемесячными выплатами отдельных категорий граждан | Администрация города Рязани, УДМСПиСП, УГБАА | бюджет города Рязани | 41 300,5 | 41 248,90225 | 99,88 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР 2.1 Обеспеченность отдельных категорий граждан ежемесячными выплатами из бюджета города Рязани |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Индикатор достигнут | |
| Планируется обеспечить получателей ежемесячных выплат из бюджета города Рязани - 100%. | 100 % |
|  | Основное мероприятие 2.2. Предоставление компенсационных выплат и гарантий Почетным гражданам города Рязани | Администрация города Рязани, УГБАА | бюджет города Рязани | 2 389,7166 | 2 385,40802 | 99,82 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР 2.2 Обеспеченность Почетных граждан города Рязани компенсационными выплатами и гарантиями |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Индикатор достигнут | |
| Планируется обеспечить Почетных граждан города Рязани компенсационными выплатами и гарантиями в соответствии  с Положением о присвоении звания «Почетный гражданин города Рязани» 100 % | 100 % |
| 3 | Задача 3. Предоставление гражданам льготного проезда в автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования города Рязани | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани | Администрация города Рязани, УТ, УДМСПиСП,  УОиМП | бюджет города Рязани | 193 241,568 | 190 215,04051 | 98,43 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР 3.1  Обеспеченность отдельных категорий граждан дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Индикатор достигнут | |
| Планируется обеспечить отдельные категории граждан дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани - 100% | 100 % |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде льготного проезда городским наземным электрическим транспортом общего пользования и автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения на территории города Рязани | Администрация города Рязани, УГБАА, УДМСПиСП, УТ | областной бюджет | 195 178,37081 | 188 836,93628 | 96,75 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР 3.2  Обеспеченность мерами социальной поддержки по оплате проезда в автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования города Рязани на муниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской области |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Индикатор достигнут | |
| Планируется обеспечить мерами социальной поддержки в виде льготного проезда городским наземным электрическим транспортом общего пользования и автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения на территории города Рязани в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской области - 100% | 100 % |
| 4 | Задача 4. Улучшение жилищных условий льготных категорий граждан | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Реализация переданных государственных полномочий в сфере обеспечения льготных категорий граждан жилыми помещениями | УЭиЖКХ | областной бюджет | 117857,49129 | 116645,57248 | 98,97 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР 4.1  Обеспеченность детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и льготных категорий граждан, установленных федеральным законодательством, жилыми помещениями от общего количества квартир, построенных и/или приобретенных в муниципальную собственность, и государственными жилищными сертификатами, выделенными администрации города Рязани |  | % | 100 | 94,67 | 94,67 | 100 | Индикатор не достигнут | |
| Планируется обеспечить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и льготные категории граждан, установленные федеральным законодательством, жилыми помещениями от общего количества квартир, построенных и /или приобретенных в муниципальную собственность, и государственными жилищными сертификатами, выделенными администрации города Рязани –100 %  (75 квартир) | В 2021 году детям-сиротам было передано 69 квартиры из 75, приобретенных в муниципальную собственность, и 2 квартиры, закупленные в конце 2020 года. В связи с приобретением квартир в декабре 2021 года и процедурой оформления документов передача оставшихся жилых помещений произойдет в 2022 году - 94,67%  (71 квартира) |
| 5 | Задача 5. Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере охраны семьи и детства | | | | | | | | |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству | УОиМП | областной бюджет | 72790,1632 | 71369,03634 | 98,05 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР 5.1  Обеспеченность граждан правом на получение выплат на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Индикатор достигнут | |
| Планируется обеспечить выплатами лиц, имеющих право на их получение – 100 % | 100 % |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2. Выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям | УОиМП | областной бюджет | 8393,29161 | 7217,75829 | 85,99 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР 5.2  Обеспеченность граждан правом на получение выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Индикатор достигнут | |
| Планируется обеспечить выплатами лиц, обратившихся за получением компенсации – 100 % | 100 % |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3. Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | УОиМП | областной бюджет | 28 649,41897 | 28 648,53856 | 100 |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР 5.3  Обеспеченность граждан выплатами компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, от числа обратившихся за получением компенсации |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Индикатор достигнут | |
| Планируется обеспечить выплатами лиц, обратившихся за получением компенсации – 100 % | 100 % |
| 6 | Задача 6. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по помывке в бане (общее отделение), оказываемые населению муниципальными предприятиями города Рязани | | | | | | | | |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1. Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение) | УЭиЖКХ | бюджет города Рязани | 3 034,0 | 3034,0 | 100 |  |  | |
|  | ИНДИКАТОР 6.1 Обеспеченность отдельных категорий граждан дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение) |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Индикатор достигнут | |
| Планируется обеспечить отдельные категории граждан дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение) - 100 % | 100 % |