УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

________________ Н.Н. Штевнина

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями  и выплатами

отдельных категорий граждан»

за 2021 год

Ответственный исполнитель: управление дополнительных мер социальной                 поддержки и социальной помощи администрации города Рязани

Дата составления отчета: 11.02.2022

Исполнители: консультант отдела реализации отдельных полномочий и информационной поддержки управления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи администрации города Рязани Новинская Янина Эдуардовна, телефон: 45-69-46; консультант отдела по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки населению управления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи администрации города Рязани Микитюк Наталья Николаевна, телефон:               44-22-02, электронный адрес: udmsp@ryazangov.ru.

Начальник управления дополнительных мер

социальной поддержки и социальной помощи ________________И.Н. Монахова

Оглавление

| 1. |  | Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Ресурсное обеспечение Муниципальной программы | 7 |
| 2.1. |  | Ресурсное обеспечение мероприятий Муниципальной программы, финансируемых из средств бюджета города Рязани | 9 |
| 2.2. |  | Ресурсное обеспечение мероприятий Муниципальной программы, финансируемых из средств областного бюджета | 16 |
| 3. |  | Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу | 20 |
| 4. |  | Оценка эффективности муниципальной программы | 26 |
| 5. |  | Предложения по дальнейшей реализации программы | 31 |
|  |  | Приложение № 1 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» за 2021 год» |  |
|  |  | Приложение № 2 «Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» за 2021 год» |  |

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых за отчетный период.

Муниципальная программа «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан», утвержденная постановлением администрации города Рязани от 22.09.2017 № 4181 (далее – Программа), разработана исходя из положений Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 № 169-I, федеральных законов, законов Рязанской области и муниципальных правовых актов.

Реализация Программы направлена на повышение качества жизни граждан, проживающих в городе Рязани, нуждающихся в социальной поддержке. Достижение указанной цели осуществлялось посредством решения следующих задач:

1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки                          и социальной помощи отдельным категориям граждан.

2. Предоставление выплат и гарантий отдельным категориям граждан.

3. Предоставление гражданам льготного проезда в автомобильном                         и наземном электрическом транспорте общего пользования города Рязани.

4. Улучшение жилищных условий льготных категорий граждан.

5. Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере охраны семьи и детства.

6. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки                            и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по помывке в бане (общее отделение), оказываемые населению муниципальными предприятиями города Рязани.

Достигнуты следующие результаты:

1.  Показатель «Количество граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, получивших социальную поддержку и социальную помощь» достиг значения 4900 человек при плановом показателе 4885 человек (100,31%                      от планового значения). Индикатор достигнут.

Данный целевой показатель складывается из значений количественных показателей по отдельным видам помощи, предоставленной гражданам.

В 2021 году в рамках исполнения основного мероприятия программы «Социальная поддержка граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации»:

- единовременная материальная помощь оказана 1553 гражданам;

- в течение года за благотворительным питанием обратилось 830 человек, в среднем данным видом помощи ежемесячно обеспечивалось 720 жителей города;

- вещевую помощь в виде наборов текстильных изделий получили                     9 семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах;

- новогодние подарки в количестве 1891 штуки были приобретены и выданы детям из малообеспеченных семей, семей, находящихся в социально опасном положении, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- 46 человек из числа пенсионеров, инвалидов, многодетных и неполных семей с несовершеннолетними детьми обеспечено земельными участками для проведения сезонных сельскохозяйственных работ;

- 13 льготников в текущем году подтвердили свое право и заключили                    с администрацией города Рязани договоры на размещение и эксплуатацию               в течение 11 месяцев металлического гаража на муниципальном имуществе           на безвозмездной основе;

- путевками в оздоровительные организации в летний период обеспечено 34 ребенка;

- оказана единовременная материальная помощь на ремонт жилого помещения 36 участникам, инвалидам, вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов;

- 488 детей первого - второго года жизни из малообеспеченных семей города Рязани в среднем ежемесячно обеспечивалось сухими продуктами детского питания, в том числе 268 обратившихся впервые в отчетном периоде.

По направлениям, реализуемым в рамках исполнения основного мероприятия, касающимся погашения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-сиротам и возмещения затрат, связанных с переадресацией жилых помещений, обращений от граждан в течение года не поступало.

2. Значение целевого показателя «Обеспеченность отдельных категорий граждан ежемесячными выплатами из бюджета города Рязани» составило 100%.

Выплаты предоставлены всем пенсионерам, имеющим на них право                         в соответствии с муниципальными правовыми актами.

3. Индикатор «Обеспеченность Почетных граждан города Рязани выплатами и гарантиями» достиг 100%.

Выплаты предоставлены всем Почетным гражданам города Рязани                   в соответствии с муниципальными правовыми актами.

4. Показатель «Обеспеченность отдельных категорий граждан дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи                по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани» составил 100%.

Данные меры предоставлены всем гражданам, имеющим на них право             в соответствии с действующим законодательством.

5. Целевой показатель «Обеспеченность мерами социальной поддержки         по оплате проезда в автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования города Рязани на муниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан, имеющих право на меры социальной поддержки                       в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской области» составил 100%.

Указанные меры социальной поддержки предоставлены всем гражданам, имеющим на них право в соответствии с действующим законодательством.

6. Значение индикатора «Обеспеченность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и льготных категорий граждан, установленных федеральным законодательством, жилыми помещениями                    от общего количества квартир, построенных и/или приобретенных                               в муниципальную собственность, и государственными жилищными сертификатами, выделенными администрации города Рязани» составило – 94,67%.

Индикатор не достиг запланированного значения по причине того, что          в 2021 году детям-сиротам было передано 69 квартир из 75, приобретенных                     в муниципальную собственность, и 2 квартиры, закупленные в 2020 году.                   В связи с закупкой квартир в декабре 2021 года и процедурой оформления документов передача шести оставшихся жилых помещений произойдет в 2022 году.

7. Показатель «Обеспеченность граждан правом на получение выплат                 на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях» достиг в текущем году 100%.

Выплаты предоставлены всем гражданам, имеющим на них право                   в соответствии с действующим законодательством.

8.  Индикатор «Обеспеченность граждан правом на получение выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям» составил 100%.

Данные выплаты предоставлены всем гражданам, имеющим на них право      в соответствии с действующим законодательством.

9. Значение показателя «Обеспеченность граждан выплатами компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми                                   в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, от числа обратившихся за получением компенсации достигло 100%.

Данная мера предоставлена всем гражданам, обратившимся                               за получением компенсации.

10. Исполнение индикатора «Обеспеченность отдельных категорий граждан дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение)» составило 100%.

Данная мера соцподдержки была предоставлена в отчетном году всем льготным категориям граждан, обратившимся за их получением и имеющим             на них право в соответствии с действующим законодательством.

Таким образом, в ходе реализации Программы в 2021 году 9 из 10 целевых показателей (индикаторов) выполнены в полном объеме,                           по 1 целевому показателю плановые значения не достигнуты.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы за 2021 год представлены в Приложении № 1.

2. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий программы на 2021 год составил 683 528,2364 тыс. руб., в том числе                              по источникам финансирования:

- 173 848,9 тыс. руб. – средства бюджета города Рязани;

- 509 679,3364 тыс. руб. – средства областного бюджета.

На 31.12.2021 плановый объем финансирования программы составил 685 734,83194 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- 262 866,09606 тыс. руб. – средства бюджета города Рязани;

- 422 868,73588 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Средства бюджета города Рязани в сумме 92 234,0 тыс. руб. были дополнительно направлены на реализацию основных мероприятий Программы:

- 3.1. «Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани»;

- 6.1. «Возмещение недополученных доходов, связанных                                       с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение)».

Снятие остатков неизрасходованных денежных средств из бюджета города Рязани на сумму 3 216,80394 тыс. руб. произведено с основных мероприятий Программы:

- 1.1. «Социальная поддержка граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации»

- 2.1. «Обеспечение ежемесячными выплатами отдельных категорий граждан»;

- 2.2. «Предоставление компенсационных выплат и гарантий Почетным гражданам города Рязани»;

- 3.1. «Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани».

Средства областного бюджета в сумме 20 242,17624 тыс. руб. были дополнительно направлены на реализацию основного мероприятия 4.1. «Реализация переданных государственных полномочий в сфере обеспечения льготных категорий граждан жилыми помещениями».

Снятие остатков неизрасходованных денежных средств областного бюджета на сумму 107 052,77676 тыс. руб. произведено с основных мероприятий Программы:

- 3.2. «Реализация переданных государственных полномочий                            по предоставлению мер социальной поддержки в виде льготного проезда городским наземным электрическим транспортом общего пользования и автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения                    на территории города Рязани»;

- 5.1. «Осуществление переданных государственных полномочий                       по опеке и попечительству»;

- 5.2. «Выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям»;

- 5.3. «Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход                 за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования».

Фактическое исполнение на отчетную дату составило                         671 686,29519 тыс. руб. (97,95% годового плана), в том числе по источникам финансирования:

- 258 968,45324 тыс. руб. – бюджет города Рязани (98,52% годового плана);

- 412 717,84195 тыс. руб. – областной бюджет (97,6% годового плана).

Отклонение кассового исполнения от планового объема финансирования на 31.12.2021 составило – 14 048,53675 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Рязани: 3 897,64282 тыс. руб.;

- средства областного бюджета: 10 150,89393 тыс. руб.

2.1. Ресурсное обеспечение мероприятий Муниципальной программы,

финансируемых из средств бюджета города Рязани

С целью реализации основного мероприятия 1.1. «Социальная поддержка граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации» в бюджете города Рязани запланировано 22 900,31146 тыс. руб., освоено –                                   22 085,10246 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия – 96,44%. Разница между фактическим исполнением и плановым показателем составила                  815,209 тыс. руб.

В рамках указанного мероприятия была проведена следующая работа.

- Оказана единовременная материальная помощь 1553 гражданам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, на общую сумму                       5 400,0 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

Первоначальный объем финансирования данного мероприятия                    (по состоянию на 01.01.2021) составил 5 000,0 тыс. руб. Передвижка денежных средств в размере 400 тыс. руб. была произведена с мероприятий 1.1.2. и 1.1.9.

- Проводилась работа по организации благотворительного питания для нуждающихся граждан.

С целью обеспечения горячим питанием граждан оформлено и выдано 9165 путевок и 90 разовых талонов. В течение года за благотворительным питанием обратилось 830 человек, в среднем ежемесячно питанием обеспечивалось 720 человек.

На исполнение данного мероприятия в отчетном году запланировано                   10 542,78 тыс. руб. В течение года жителям города оказаны услуги                                по предоставлению питания на сумму 10 335,9 тыс. руб. Разница между фактическим и плановым значениями (206,88 тыс. руб.) объясняется нерегулярным посещением столовых гражданами города по субъективным причинам: в связи со сложившимися семейными обстоятельствами, болезнью, неблагоприятными погодными условиями, из-за сложной эпидемиологической обстановки.

- Проведена работа по оказанию вещевой помощи гражданам, пострадавшим от пожара.

9 жителям города, обратившимся в течение года по данному вопросу, предоставлена вещевая помощь в виде наборов текстильных изделий: пледов, комплектов постельного белья, комплектов полотенец, одеял и подушек.

В 2021 году на исполнение данного мероприятия запланировано                        77,22095 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

4)	По организации летнего отдыха детей была проведена следующая работа.

Для 34 детей граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, приобретены и предоставлены 34 путевки на первую смену в оздоровительный лагерь «Сказка» и на вторую смену в ООО «Санаторий Прометей».

Средства в сумме 488,894 тыс. руб. освоены полностью.

5) По мероприятию «Предоставление новогодних подарков» проведена следующая работа.

Приобретены и выданы новогодние подарки в количестве 1 891 штуки              на общую сумму 552,55091 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

6) В отчетный период проведена работа по обеспечению земельными участками пенсионеров, инвалидов, многодетных и неполных семей                         с несовершеннолетними детьми для проведения сезонных сельскохозяйственных работ:

- в мае 2021 года заключен муниципальный контракт на сумму                        51,60260 тыс. руб. на вспашку земельного участка, расположенного в районе пос. Божатково, и нарезание борозд на данном участке под посадку картофеля;

- участками под посадку сельхозпродукции обеспечено 46 человек.

Средства освоены на 100%.

7) В течение отчетного периода осуществлялся прием документов                от льготных категорий граждан на размещение металлических гаражей                    на муниципальном имуществе на безвозмездной основе.

За 2021 год поступило 15 обращений по предоставлению данной меры социальной поддержки, по 12 из них приняты положительные решения                                 и подготовлены договоры на размещение и эксплуатацию металлического гаража. Кроме того, положительно решен вопрос по заявлению 1 гражданина, обратившегося по данному вопросу в конце 2021 года.

8) Оказана единовременная материальная помощь 36 заявителям из числа участников, инвалидов, вдов участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, нуждающимся в ремонте жилого помещения, на общую сумму 1 080  тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

Первоначальный объем финансирования данного мероприятия Программы по состоянию на 01.01.2021 составил 1 000 тыс. руб. Передвижка денежных средств в размере 80 тыс. руб. была произведена с мероприятия 1.1.6.

9) Проведена работа по обеспечению бесплатным питанием детей первого - второго года жизни из малообеспеченных семей города Рязани.

В целях реализации данной меры социальной поддержки принимались документы на обеспечение питанием в виде адаптированных смесей и каш,          на основании которых выписывались путевки для предоставления сухих продуктов детского питания в четырех пунктах выдачи, расположенных в разных районах города.

За отчетный период путевки на получение бесплатного питания предоставлены 268 детям. В среднем ежемесячно питанием обеспечивалось   488 детей.

В 2021 году на исполнение данного мероприятия запланировано                            4 706,263 тыс. руб., использовано – 4 098,934 тыс. руб. Разница между фактическим и плановым показателями (607,329 тыс. руб.) объясняется заявительным характером указанной меры соцподдержки и невыбранными остатками денежных средств, образовавшимися в ходе предоставления услуги.

10) В 2021 году обращений от граждан по вопросу возмещения затрат, связанных с переадресацией жилых помещений, не поступало, в связи с чем запланированные на данные цели средства в размере 1 тыс. руб. остались неосвоенными.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Обеспечение ежемесячными выплатами отдельных категорий граждан» в бюджете города Рязани запланировано 41 300,5 тыс. руб., освоено – 41 248,90225 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия – 99,88 %. Разница между фактическим исполнением и плановым показателем составила 51,59775 тыс. руб. в связи                с естественной убылью получателей.

В течение 2021 года средства, выделенные на данное направление, были использованы следующим образом.

- На выплату пенсий за выслугу лет 377 получателям было затрачено 38 559,62212 тыс. руб. Численность пенсионеров на начало года составляла               366 человек, на конец отчетного периода – 365 человек. На основании подготовленных распоряжений назначено 12 новых пенсий, продлена выплата 1 пенсии, прекращена выплата 11 пенсий, выплата 3 пенсий приостановлена.

- На выплату ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности органов местного самоуправления          г. Рязани, израсходовано 1 949,03725 тыс. руб. (на начало года 57 получателей,               в конце года – 54 получателя). На основании подготовленных распоряжений прекращена выплата 3 доплат.

- На выплату ежемесячной доплаты к пенсиям лицам, получавшим                  до 31 декабря 1991 года персональные пенсии местного значения,     израсходовано 727,168 тыс. руб. В начале отчетного периода выплата осуществлялась 23 получателям. В течение года прекращена выплата доплаты                к пенсиям 4 гражданам.

- Доставка ежемесячной доплаты к пенсиям лицам, получавшим               до 31 декабря 1991 года персональные пенсии местного значения, осуществлялась почтой 17 получателям (остальным получателям выплата перечислялась на расчетный счет сберегательного банка). В конце отчетного периода оплата доставки пенсий через почтовые отделения связи осуществлялась 6 получателям. На данные цели израсходовано                            13,07488 тыс. руб.

Денежные средства в сумме 2 389,7166 тыс. руб., запланированные                   в бюджете города Рязани на проведение основного мероприятия 2.2. «Предоставление компенсационных выплат и гарантий Почетным гражданам города Рязани», освоены в объеме 2385,40802 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия составила 99,82 %. Разница между фактическим исполнением и плановым показателем составила 4,3 тыс. руб. в связи с естественной убылью получателей.

Выделенные средства были использованы следующим образом:

- На выплату ежемесячного денежного поощрения 11 Почетным гражданам города Рязани, являющимся неработающими пенсионерами, израсходовано 613,37142 тыс. руб.

- Оплата путевки в санаторно-курортные организации или выплата соответствующей денежной компенсации Почетным гражданам города Рязани составила 510 тыс. руб. За отчетный период по данному вопросу поступило 17 обращений.

Первоначальный объем финансирования данного мероприятия                        (по состоянию на 01.01.2021) составлял 480,0 тыс. руб. Денежные средства                  в сумме 30,0 тыс. руб. были перенесены с мероприятий:

- 2.1.1 Выплата пенсии за выслугу лет в размере 21 тыс. рублей,

- 2.2.4 Оплата подписки на одну из местных газет или выплата соответствующей денежной компенсации Почетным гражданам города Рязани в размере 9 тыс. рублей.

- Выплата денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг произведена 26 Почетным гражданам в размере                      1 132,1966 тыс. руб.

- Оплата подписки на одну из местных газет или выплата соответствующей денежной компенсации произведена 26 Почетным гражданам на сумму 117 тыс. руб.

5) за 2021 год осуществлена оплата четырех траурных венков на сумму                12,84 тыс. руб.

В 2021 году звание Почетного гражданина присвоено 1 человеку. Количество Почетных граждан на конец отчетного периода составило                       23 человека.

С целью реализации основного мероприятия 3.1. «Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан по полному или частичному освобождению               от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани» в бюджете города Рязани запланировано 193 241,568 тыс. руб., освоено -                                   190 215,04051 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия – 98,43%. Разница между фактическим исполнением и плановым показателем составила                          3 026,53 тыс. руб.

- На возмещение недополученных доходов, связанных с установлением органами местного самоуправления города Рязани дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани, запланировано 190 000,0 тыс. руб., израсходовано 188 704,46851 тыс. руб., в том числе:

- МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» (наземный электрический транспорт) – 30 017,18314 тыс. руб.;

- МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» (автомобильный транспорт) – 30 769,4206 тыс. руб.;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели –                               127 917,86477 тыс. руб.

Разница между фактическим исполнением и плановым показателем составила 1295,53149 тыс. руб. Запланированный объем финансирования                      из бюджета города Рязани исполнен не в полном объеме в связи с сокращением количества перевозимых пассажиров льготных категорий из-за вводимых мер, направленных на нераспространение на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции.

- На обеспечение транспортными картами «Льготная» отдельных категорий граждан запланировано 971,964 тыс. руб., израсходовано –                  258,524 тыс. руб. Разница между фактическим значением и плановым показателем объясняется заявительным характером предоставляемой услуги.

По состоянию на 31.12.2021 в соответствии с обращениями граждан изготовлено 1 319 транспортных карт.

Уменьшение объёма изготовленных транспортных карт объясняется:

- заявительным характером обращения граждан по вопросу приобретения транспортной карты «Льготная»;

- сокращением количества маршрутов общественного пассажирского транспорта, перевозящего льготные категории граждан;

- тяжелой эпидемиологической обстановкой, связанной                                       с распространением коронавирусной инфекции.

3)	На обеспечение транспортными картами «Школьная», «Студенческая» отдельных категорий граждан из запланированных                    1 269,604 тыс. руб., освоено 1 252,048 тыс. руб., в том числе:

- транспортных карт «Школьная» изготовлено 3 359 штук на сумму     657,776 тыс. руб.;

- транспортных карт «Студенческая» изготовлено 3 032 штуки на сумму  594,272  тыс. руб.

Денежные средства на изготовление транспортных карт выбраны                 не в полном объеме из-за заявительного характера предоставляемой услуги.

Основное мероприятие 6.1. «Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате за услуги                    по помывке в бане (общее отделение)». Средства в сумме 3034,0 тыс. руб., запланированные на указанные цели, освоены в полном объеме. Степень выполнения мероприятия 100%.

В отчетном периоде возмещение произведено муниципальному предприятию «Комплекс» в соответствии с представленными расчетами                      и доведенными лимитами бюджетных обязательств на 2021 год.

Сведения о ресурсном обеспечении мероприятий Муниципальной программы, финансируемых из средств бюджета города Рязани, за 2021 год представлены в Приложении № 1.

2.2. Ресурсное обеспечение мероприятий Муниципальной программы,

финансируемых из средств областного бюджета

На исполнение основного мероприятия 3.2. «Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки  в виде льготного проезда городским наземным электрическим транспортом общего пользования и автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения на территории города Рязани» областным бюджетом предусмотрено 195 178,37081 тыс. руб., фактически израсходовано 188 836,93628 тыс. руб. Не освоенными остались 6 341,43 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия – 96,75%.

- На обеспечение транспортными картами «Льготная» граждан, которым установлены меры социальной поддержки в соответствии                         с законодательством Российской Федерации и Рязанской области, запланировано 700, 524 тыс. руб., израсходовано 130,928 тыс. руб. Разница между фактическим исполнением и плановым показателем объясняется заявительным характером предоставляемой услуги.

По состоянию на 31.12.2021 в соответствии с обращениями граждан изготовлено 668 транспортных карт.

2) На обеспечение деятельности органов местного самоуправления, связанной с исполнением переданных полномочий (мероприятие 3.2.2. программы) запланировано 4 498,56833 тыс. руб., фактически израсходовано                   4 181,23851 тыс. руб., в том числе:

- на заработную плату сотрудников – 2 932, 44705 тыс. руб.;

- на начисления по выплате на оплату труда – 874, 37991 тыс. руб.;

- прочие работы, услуги (израсходовано на закупки товаров, работ                    и услуг) – 374, 41155 тыс. руб.

3) На возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок граждан, имеющих право на меры социальной поддержки                          в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской области, запланировано 189 979,27848 тыс. руб., произведено возмещений                   на сумму 184 524,76977 тыс. руб., в том числе:

- МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» (наземный электрический транспорт)  - 59 165,47687 тыс. руб.;

- МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» (автомобильный транспорт) – 51 526,84251 тыс. руб.;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели –                             73 832,45039 тыс. руб.

Разница между фактическим исполнением и плановым показателем объясняется резким сокращением количества пассажиров, относящихся                  к льготной категории граждан, перевозимых в городском сообщении, в связи         с введением мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

Основное мероприятие 4.1. «Реализация переданных государственных полномочий в сфере обеспечения льготных категорий граждан жилыми помещениями»: план – 117 857,49129 тыс. руб., фактическое исполнение – 116 645,57248 тыс. руб. Разница между кассовым исполнением и плановым значением составила 1 211,91 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия – 98,97%.

- На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, запланировано 116 781,786 тыс. руб., израсходовано 115 637,40108 тыс. руб. Разница между фактическим исполнением и плановым показателем составила 1 149,38 тыс. руб.                       Это экономия, сложившаяся в результате проведения закупочных процедур.

- На обеспечение исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из запланированных 1 049,66594 тыс. руб. израсходовано               984,62987 тыс. руб.;

- На обеспечение исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Рязанской области по постановке                 на учет и учету граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера                            и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий, при плане 26,03935 тыс. руб. фактические расходы составили 23,54153 тыс. руб.

На исполнение основного мероприятия 5.1. «Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству» запланировано  72 790,1632 тыс. руб., освоено - 71 369,03634 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия составила 98,05%. Разница между кассовым исполнением и плановым значением – 1 412,12 тыс. руб.

Денежные средства выделены на выплату пособий детям, оставшимся        без попечения родителей. Запланированный объем финансирования выполнен                 не в полном объеме в связи с тем, что численность детей опекунов снизилась   на 55 человек, а также в связи с достижением детьми 18-летнего возраста.

Основное мероприятие 5.2. «Выплаты денежных средств                              на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям» - в соответствии с планом - 8 393,29161 тыс. руб., фактическое исполнение мероприятия - 7 217,75829 тыс. руб. Средства освоены на 85,99%. Разница между фактическим и плановым показателем составила                          1 175,53 тыс. руб.

Запланированный объем финансирования  выполнен не в полном объеме в связи с уменьшением численности детей в приемных семьях на 10 чел.,                  а также в связи с усыновлением и переменой места жительства детей.

Денежные средства по основному мероприятию 5.3. «Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми                                в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» освоены на 28 648,53856 тыс. руб. при плановом значении - 28 649,41897 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия составила 100%.

Денежные средства выделены на выплаты компенсации по родительской плате.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены     в Приложении № 1.

3. Информация об изменениях, внесенных

в Муниципальную программу ответственным исполнителем

В целях наиболее рационального использования бюджетных средств              в 2021 году неоднократно производилось перераспределение средств между мероприятиями программы, о чем свидетельствуют перечисленные ниже изменения:

| № п/п | Реквизиты постановлений о внесении изменений в Муниципальную программу | Причины внесения изменений в Муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации города Рязани от 24.02.2021 № 608 | В связи с утверждением бюджета города Рязани на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов скорректированы бюджетные ассигнования, запланированные в данном периоде на исполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан». С мероприятия 2.1.3. «Выплата дополнительной пенсии лицам, замещавшим до вступления в силу Закона Рязанской области «О муниципальной службе в Рязанской области», принятого Постановлением Рязанской областной Думы от 25.07.1997 № 30, должности председателя президиума Совета народных депутатов города Рязани, председателя исполкома Совета народных депутатов города Рязани, первого секретаря горкома КПСС в городе Рязани» в 2024 году сняты бюджетные средства в размере 248,8 тыс. рублей так как решение Рязанской городской Думы от 25.12.2008 № 1037-I «Об утверждении Положения о дополнительной пенсионной гарантии» утратило силу (решение Рязанской городской Думы от 25.06.2020 № 133-III «О признании утратившими силу отдельных решений Рязанской городской Думы»). |
| 2. | Постановление Администрации города Рязани от 25.05.2021 № 1910 | В связи с уточнением бюджета города Рязани на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годы скорректированы бюджетные ассигнования, запланированные в 2021 году на исполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан». Произведена передвижка денежных средств на мероприятие 2.2.2 Оплата путевки в санаторно-курортные организации или выплата соответствующей денежной компенсации Почетным гражданам города Рязани: - с мероприятия 2.1.1 Выплата пенсии за выслугу лет в размере 21 тыс. рублей, - с мероприятия 2.2.4 Оплата подписки на одну из местных газет или выплата соответствующей денежной компенсации Почетным гражданам города Рязани в размере 9 тыс. рублей. Добавлены бюджетные средства из областного бюджета на исполнение мероприятия 4.1.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе путем строительства в размере 9 342,54288 тыс. рублей. |
| 3. | Постановление Администрации города Рязани от 09.08.2021 № 3180 | Согласно решению Рязанской городской Думы от 21.06.2021 № 105-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 17.12.2020 № 239-III» произведена корректировка бюджетных ассигнований, запланированных в 2021 году на исполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан». Увеличены бюджетные ассигнования из средств бюджета города Рязани на исполнение мероприятия 3.1.1. Возмещение недополученных доходов, связанных с установлением органами местного самоуправления города Рязани дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани в размере 40 000 тыс. руб. |
| 4. | Постановление Администрации города Рязани от 29.11.2021 № 5092 | В связи с уточнением бюджета города Рязани на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годы произведена корректировка бюджетных ассигнований, запланированных в 2021 году на исполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан». Добавлены средства городского бюджета 30 284 тыс. руб. на исполнение мероприятий: 3.1.1. Возмещение недополученных доходов, связанных с установлением органами местного самоуправления города Рязани дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани в размере 30 000 тыс. руб.; 6.1. Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение) в размере 284 тыс. руб. В связи с возникшей экономией сняты 12 407,38856 тыс. руб. средств областного бюджета со следующих мероприятий: 5.1.1. Выплата денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях в размере 3 787,842 тыс. руб. 5.2. Выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям в размере 179, 85624 тыс. руб. 5.3. Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в размере 8 439, 69032 тыс. руб. |
| 5. | Постановление Администрации города Рязани от 30.12.2021 № 5755 | В связи с уточнением бюджета города Рязани на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годы произведена корректировка бюджетных ассигнований, запланированных в 2021 году на исполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан». В рамках основного мероприятия 1.1. Социальная поддержка граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации: - в связи с возникшей экономией сняты бюджетные средства в общей сумме 447,56854 тыс. руб. с мероприятий: 1.1.2. Предоставление благотворительного питания – 179,420 тыс. руб.; 1.1.3. Оказание вещевой помощи – 22,77905 тыс. руб.; 1.1.4. Организация летнего отдыха детей – 6,106 тыс. руб.; 1.1.5. Предоставление новогодних подарков – 1,44909 тыс. руб.; 1.1.6. Погашение задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-сиротам – 55,88 тыс. руб.; 1.1.7. Обеспечение земельными участками пенсионеров, инвалидов, многодетных и неполных семей с несовершеннолетними детьми для проведения сезонных сельскохозяйственных работ – 10,3974 тыс. руб.; 1.1.9. Обеспечение бесплатным питанием детей первого - второго года жизни из малообеспеченных семей города Рязани – 171,537 тыс. руб.; - произведена передвижка денежных средств: с мероприятий 1.1.2. Предоставление благотворительного питания – 277,8 тыс. руб., 1.1.9. Обеспечение бесплатным питанием детей первого – второго года жизни из малообеспеченных семей города Рязани – 122,2 тыс. руб. на мероприятие 1.1.1. Оказание единовременно материальной помощи в общей сумме 400 тыс. руб.; с мероприятия 1.1.6. Погашение задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-сиротам на мероприятия 1.1.10. Оказание единовременной материальной помощи на ремонт жилого помещения участникам, инвалидам, вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в размере 80 тыс. руб. и на мероприятие 2.2.5. Оплата траурного венка, цветов в случае смерти Почетных граждан города Рязани основного мероприятия 2.2. Предоставление выплат и гарантий Почетным гражданам города Рязани – в размере 7,12 тыс. руб. В рамках основного мероприятия 2.1. Обеспечение ежемесячными выплатами отдельных категорий граждан: - в связи с возникшей экономией сняты бюджетные средства в общей сумме – 1 481,3 тыс. руб. с мероприятий: 2.1.1. Выплата пенсии за выслугу лет в размере – 1 337,4 тыс. руб. 2.1.4. Выплата ежемесячной доплаты к пенсиям лицам, получавшим до 31 декабря 1991 года персональные пенсии местного значения – 143,9 тыс. руб. В рамках основного мероприятия 2.2. Предоставление выплат и гарантий Почетным гражданам города Рязани: - в связи с возникшей экономией сняты бюджетные средства в общей сумме 185,6034 тыс. руб. с мероприятий: 2.2.1. Выплата ежемесячного денежного поощрения Почетным гражданам города Рязани, являющимся неработающими пенсионерами – 78,8 тыс. руб.; 2.2.3. Выплата денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг Почетным гражданам города Рязани – 106,8034 тыс. руб. В рамках основного мероприятия 3.1.: Добавлены бюджетные средства на мероприятие 3.1.1. Возмещение недополученных доходов, связанных с установлением органами местного самоуправления города Рязани дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани в размере 21 000 тыс. руб. В связи с возникшей экономией сняты бюджетные средства в общей сумме – 1 102,332 тыс. руб. с мероприятий: 3.1.2. Обеспечение транспортными картами «Льготная» отдельных категорий граждан – 28,036 тыс. руб.; 3.1.3. Обеспечение транспортными картами «Школьная», «Студенческая» отдельных категорий граждан – 1 074,296 тыс. руб. В рамках основного мероприятия 4.1. добавлены бюджетные средства на мероприятие 4.1.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе путем строительства в размере 10 899,63336 тыс. руб. В связи с возникшей экономией сняты 18 090,14668 тыс. руб. средств областного бюджета со следующих мероприятий: 5.1.1. Выплата денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях в размере 3 266,99892 тыс. руб. 5.2. Выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям в размере 869,30521 тыс. руб., в том числе 119,90417 тыс. руб., не вошедшие в решение Рязанской городской Думы от 23.12.2021 № 237-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 12.12.2019 № 387-III» по причине несвоевременного поступления уведомлений от министерства образования и молодежной политики Рязанской области. 5.3. Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в размере 13 953,84255 тыс. руб. Добавлены бюджетные средства на основное мероприятие 6.1. Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение) в размере 950 тыс. руб. |
| 6. | Постановление Администрации города Рязани от 30.12.2021 № 5815 | Объемы финансирования приведены в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью расходов бюджета города Рязани на 2021 год. Сняты 76 555,24152 тыс. руб. средств областного бюджета с мероприятия 3.2.3 «Возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской области». |

4. Оценка эффективности муниципальной программы

По результатам проведенной работы проведена оценка эффективности муниципальной программы:

| № п/п | Финансовая обеспеченность основных мероприятий (ФО) | Достижение запланированных значений целевых показателей (ДИ) | Оценка эффективности основных мероприятий (ЭОМ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФО1.1 – 94,56% | ДИ1.1 – 100,31% | ЭОМ1.1 – 106,08% - высокая |
| 2. | ФО2.1 – 96,37% | ДИ2.1 - 100% | ЭОМ2.1 - 103,77% - высокая |
| 3. | ФО2.2 – 93,65% | ДИ2.2 - 100% | ЭОМ2.2 – 106,78% - высокая |
| 4. | ФО3.1 – 184,06% | ДИ3.1 - 100% | ЭОМ3.1 - 54,33% - низкая |
| 5. | ФО3.2 – 69,49% | ДИ3.2 - 100% | ЭОМ3.2 - 143,91% - высокая |
| 6. | ФО4.1 – 119,5% | ДИ4.1 – 94,67% | ЭОМ4.1 – 79,22% - средняя |
| 7 | ФО5.1 – 89,38% | ДИ5.1 - 100% | ЭОМ5.1 - 111,88% - высокая |
| 8. | ФО5.2 – 76,44% | ДИ5.2 - 100% | ЭОМ5.2 – 130,82% - высокая |
| 9. | ФО5.3 – 56,13% | ДИ5.3 - 100% | ЭОМ5.3 - 178,16% - высокая |
| 10. | ФО6.1– 168,56% | ДИ6.1 - 100% | ЭОМ6.1 – 59,33% - низкая |

1. Оценка эффективности основных мероприятий Муниципальной программы.

ЭОМ1.1 – 106,08% - высокая эффективность мероприятия обусловлена невыбранными остатками денежных средств, образовавшимися в ходе реализации мероприятий: 1.1.2 «Предоставление благотворительного питания», 1.1.9 «Обеспечение бесплатным питанием детей первого-второго года жизни    из малообеспеченных семей города Рязани», а также увеличением количественного показателя по мероприятиям:

- 1.1.1. «Оказание единовременной материальной помощи (в связи                 с передвижкой средств с мероприятий 1.1.2. и 1.1.9. Программы);

- 1.1.10. «Оказание единовременной материальной помощи на ремонт жилого помещения участникам, инвалидам, вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» (в связи с передвижкой средств с мероприятий 1.1.6. Программы).

ЭОМ2.1 – 103,77%, ЭОМ2.2 – 106,78% - высокая эффективность мероприятий обусловлена средним значением финансовой обеспеченности, связанным с естественной убылью льготных категорий граждан, имеющих право на выплаты в соответствии с действующим законодательством.

ЭОМ3.1 - 54,33% - низкая эффективность мероприятия обусловлена тем, что на начало года утверждается минимальный бюджет на возмещение недополученных доходов, связанных с установлением органами местного самоуправления города Рязани дополнительных мер социальной поддержки              и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани. В течение года по необходимости финансовое обеспечение мероприятия корректируется  и на конец года увеличивается.

Кроме того, на текущую ситуацию повлиял заявительный характер обращения граждан за получением транспортных карт «Льготная».

ЭОМ3.2 - 143,91% - высокая эффективность мероприятия обусловлена уменьшением количества обращений граждан за получением транспортных карт «Льготная», а также сокращением количества маршрутов общественного пассажирского транспорта, перевозящего льготные категории граждан.

ЭОМ4.1 – 79,22% - средняя эффективность мероприятия обусловлена тем, что в результате исполнения государственных полномочий в 2021 году закупленные для передачи детям-сиротам жилые помещения были им переданы не в полном объеме (69 квартир из 75 плюс 2 квартиры за 2020 год). Кроме того, на данный показатель оказал влияние остаток денежных средств,                      не израсходованный в результате закупочных процедур.

ЭОМ5.1 - 111,88%, ЭОМ5.2 – 130,82%, ЭОМ5.3 - 178,16% - высокая эффективность указанных мероприятий объясняется заявительным характером обращения за выплатами и компенсациями, предусмотренными действующим законодательством (обратилось меньшее количество граждан                                         от запланированного показателя).

ЭОМ6.1 – 59,33% - низкая эффективность указанного мероприятия объясняется тем, что на начало года на возмещение затрат предприятий, оказывающих банные услуги, была заложена сумма меньше запланированной               к исполнению, исходя из возможности бюджета. В течение 2021 года была изыскана возможность дополнительного финансирования данного мероприятия Программы.

2. Оценка эффективности основных мероприятий Муниципальной программы, выполнения задач, оценка эффективности реализации Муниципальной программы.

ЭОМ1.1 = 106,08% - высокая.

ЭЗ1 = 106,08% - высокая.

ЭОМ2.1 = 103,77% - высокая.

ЭОМ2.2 = 106,78% - высокая.

ЭЗ2 = 105,28% - высокая.

ЭОМ3.1 = 54,33% - низкая.

ЭОМ3.2 = 143,91% - высокая.

ЭЗ3 = 99,12% - средняя.

ЭОМ4.1 = 79,22% - средняя.

ЭЗ4 = 79,22% - средняя.

ЭОМ5.1 = 111,88% - высокая.

ЭОМ5.2 = 130,82% – высокая.

ЭОМ5.3 = 178,16% - высокая.

ЭЗ5 = 140,29% - высокая.

ЭОМ6.1 = 59,33% - низкая.

ЭЗ6 = 59,33% - низкая.

ЭМП = (ЭЗ1+ЭЗ2+ЭЗ3+ЭЗ4+ЭЗ5+ЭЗ6)/6 = (106,08%+105,28%+99,12%+ 79,22%+140,29%+59,33%)/6 = 98,22%

Эффективность реализации Муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий  граждан» за 2021 год оценивается как средняя.

Расчет оценки эффективности муниципальной программы приведен                              в Приложении № 2 к настоящему отчету.

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии                 с планом их реализации и запланированными объемами финансирования.                По 9 из 10 целевых показателей (индикаторы 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1) достигнуты положительные результаты, результаты по индикатору 4.1 оказались ниже заявленных по объективным причинам.

Корректировка ресурсного обеспечения отдельных мероприятий                       в течение года позволило повысить эффективность Программы.

Эффективность 7 из 10 мероприятий Муниципальной программы                   (1.1, 2.1, 2.2, 3.2, 5.1, 5.2, 5.3) высокая, по 1 мероприятию (4.1) средняя,                          по 2 мероприятиям (3.1, 6.1) низкая.

Из шести основных мероприятий высокая эффективность у трех, средняя у двух, одно основное мероприятие с низкой эффективностью.

В Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Рязани до 2030 года целевым индикатором (показателем) реализации задачи 5. «Развитие системы социальной поддержки и социальной защиты» Стратегии является доля граждан, получивших социальную поддержку, гарантии и выплаты в соответствии с решениями представительного органа города Рязани, от числа обратившихся в отчетном году, значение которого в 2021 году составило 85,27%.

По комплексу мер Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Рязани до 2030 года степень исполнения этого показателя составила:

1.	Социальная поддержка граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации – 99,44%.

В 2021 году в рамках исполнения основного мероприятия программы «Социальная поддержка граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации» поступило 3764 обращения, 3743 из них рассмотрены положительно, в 21 случае в оказании социальной поддержки было отказано.

2.	Обеспечение ежемесячными выплатами отдельных категорий граждан - 100%.

3.	Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани – 98,2%.

Число обратившихся за транспортной картой «Льготная» граждан составило 2100, из них принято положительных решений - 1987, отказано                   в соответствии с действующими нормативными документами – 113 гражданам. Показатель 94,61%.

Транспортная карта «Школьная» - 100% (количество обратившихся и получивших -3356).

Транспортная карта «Студенческая» - 100% (количество обратившихся и получивших -3032).

4.	Реализация переданных государственных полномочий в сфере обеспечения льготных категорий граждан жилыми помещениями (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей) – 13,95%.

Из 43 обратившихся в 2021 году жилье получили 6 человек.

5.	Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере охраны семьи и детства (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования) - 100%.

6.	Обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате                за услуги по помывке в бане (общее отделение) - 100%.

Постановлением администрации города Рязани от 24.09.2021 № 4103           «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» Муниципальная программа признана утратившей силу с 01.01.2022.

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Исходя из оценки эффективности Муниципальной программы, которая оценивается как средняя, а также, учитывая востребованность и значимость проводимых мероприятий, считаем целесообразным и в 2022 году продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан», утвержденной постановлением администрации города Рязани                  от 24.09.2021 № 4103.