Приложение № 1 к отчету

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управления» на 2016-2020 годы

за 2016 год

Ответственный исполнитель: финансово-казначейское управление администрации города Рязани

| №№ пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финанси-рования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) |  | Исполнено, % | Значение индикатора на 2020 г. | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заплани-рованные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016-2020 годы» | Финансово-казначейское управление | бюджет города Рязани | 13770,6 | 13491,0 |  | 98 |  |  |  |
| 1 | Задача 1 МП: формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | Отдел кадровой политики аппарата администрации, Управление благоустройства города, Управление капитального строительства, Управление образования и молодежной политики, Финансово-казначейское управление, Управление энергетики и ЖКХ, Управление по физической культуре и массовому спорту, Управление культуры | бюджет города Рязани | 1036,1 | 827,7 |  | 79,9 |  | Поддержание уровня профессионализма кадрового состава органов местного самоуправления за счет ежегодного количества муниципальных служащих, получающих дополнительное профессиональное образование, не менее 85 ед. | В 2016 году осуществлено обучение 98 человек по 29 тематикам. |
| 1.2 | Индикатор. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации | Отдел кадровой политики аппарата администрации | Ед. (в год) | 85 | 98 |  | 115,3 | 85 | Показатель выполнен |  |
| 2 | Задача 2 МП: совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Основное мероприятие 2. Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме | Финансово-казначейское управление | бюджет города Рязани | 776,0 |  | 776,0 | 100 |  | Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг до 80%. | По итогам опроса уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг составил 87,9%. |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.3. Создание, приобретение, развитие, техническая поддержка, сервисное обслуживание автоматизированных информационных систем, необходимых для предоставления муниципальных услуг | Адм. г. Рязани | бюджет города Рязани | 80,0 |  | 80,0 | 100 |  |  | Осуществлена модернизация автоматизированной системы сбора, обработки и анализа информации в целях финансово-экономического планирования деятельности муниципальных предприятий г. Рязани. |
| 2.1.2 | Мероприятие 24. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования | Управление образования и молодежной политики | бюджет города Рязани | 696,0 |  | 696,0 | 100 |  |  | В целях обеспечения данных возможностей в 2016 году были проведены мероприятия: – по администрированию портала системы общего образования г.Рязани; – по сопровождению разделов общего и дополнительного образования на портале системы образования г.Рязани; – по сопровождению автоматизированной системы опросов на общеобразовательном портале г.Рязани. |
| - 2.2 | - Индикатор. Уровень - удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | - Управление экономики | % | 80 |  | 87,9 | 109,9 | 90 | Показатель выполнен. Уровень удовлетворенности граждан рассчитан в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 26.03.2014 №1474 (на основании проведенного в 2016 году опроса граждан в МФЦ) |  |
| 3 | Задача 3 МП: совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3. Информатизация администрации города Рязани | Отдел информационных технологий аппарата администрации | бюджет города Рязани | 513,0 |  | 479,4 | 93,5 |  | Сохранение оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) на уровне 45%. | В условиях оптимизации бюджетных расходов оснащения структурных подразделений администрации г. Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) сохранено на уровне 45%. |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1. Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением | Отдел информационных технологий аппарата администрации | бюджет города Рязани | 513,0 |  | 479,4 | 93,5 |  |  | Приобретено 590 лицензий на использование ПО. Проведены организационно-технические мероприятия по защите и аттестации в соответствии с требованиями ФСТЭК России 1 информационной системы персональных данных, функционирующей в администрации города |
| 3.2 | Основное мероприятие 4. Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани | Управление документационного обеспечения аппарата администрации города Рязани | бюджет города Рязани | 898,8 |  | 898,8 | 100 |  | Увеличение оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота до 18% | На конец 2016 года уровень оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами СЭД составил 18%. В 2016 году установлено 36 рабочих мест СЭД. Осуществлена установка и адаптация ПО «Архивное дело». Осуществлялось информационное сопровождение СЭД. |
| 3.3 | Индикатор. Уровень оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) | Отдел информационных технологий аппарата администрации | % | 45 |  | 45 | 100 | 68 | Показатель выполнен. |  |
| 3.4 | Индикатор. Уровень оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота | Управление документационного обеспечения аппарата администрации города Рязани | % | 18 |  | 18 | 100 | 100 | Показатель выполнен. |  |
| 4 | Задача 4 МП: создание благоприятных условий для развития территорий и активизации общественного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 5. Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014 - 2020 годы. | Управление организационной работы аппарата администрации города Рязани | бюджет города Рязани | 845,7 |  | 845,2 | 99,9 |  | Увеличение количества объединений ТОС и советов территорий до 68 ед. | На конец 2016 года в г. Рязани зарегистрировано 71 объединение ТОС и советов территорий |
| 4.1.1 | Мероприятие 5.1. Информирование населения о возможностях участия в общественном самоуправлении | Управление организационной работы аппарата администрации города Рязани, Отдел по связям со СМИ | бюджет города Рязани | 59 |  | 58,48 | 99,1 |  | Выстраивание системы активного взаимодействия со средствами массовой информации для популяризации идей общественного самоуправления с целью повышения активности населения в решении вопросов развития территорий проживания, повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления | В ходе реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты: - поддержка интернет-ресурса объединений общественного самоуправления ст-рязань.рф; - регулярная электронная рассылка по электронной базе данных ТОС (более 100 электронных почт) информационных материалов, ссылок на новые публикации сайта ст-рязань.рф; - на сайте объединений общественного самоуправления ст-рязань.рф опубликовано 173 новостных материала; - количество посещений сайта ТОС и Советов территорий (с уникальных IP-адресов) за 12 месяцев составило 15 тыс. ед.; - подготовка и печать ежеквартального буклета «Вестник ТОС и Советов территорий» в количестве 8 000 экз.; - подготовлено и размещено в СМИ 311 новостных материалов, 10 видеосюжетов по теме общественного самоуправления; - в 2016 году общее количество ТОС составило 51 комитет; количество Советов территорий – 20; - за 2016 год всего собрано и обработано 109 заявок в рамках общественного мониторинга по проблемам территорий проживания; - принято участие в 22 мероприятиях в сфере межмуниципального сотрудничества по вопросам общественного самоуправления. |
| 4.1.1.1 | Мероприятие 5.1.1. Поддержка объединенного интернет-ресурса объединений общественного самоуправления ст-рязань.рф | Управление организационной работы аппарата администрации города Рязани | Без финансирования | - |  | - | 100 |  |  | Регулярное обновление интернет-ресурса объединений общественного самоуправления ст-рязань.рф. За 12 месяцев на сайте опубликовано 173 новостных материала. Количество посещений сайта ТОС и Советов территорий (с уникальных IP-адресов) составило 15 тыс. ед. Функционирование сайта. |
| 4.1.1.2 | Мероприятие 5.1.2. Подготовка и печать ежеквартального буклета «Вестник ТОС и советов территорий | Управление организационной работы аппарата администрации города Рязани, Отдел по связям со СМИ | бюджет города Рязани | 59,0 |  | 58,48 | 99,1 |  |  | На основании распоряжений администрации города Рязани «Вестник ТОС и Советов территорий» распространен среди председателей и активистов ТОС и Советов территорий в количестве 8 тыс. экз. |
| 4.1.1.3 | Мероприятие 5.1.3. Активная информационная политика администрации города Рязани по вопросам общественного самоуправления | Управление организационной работы аппарата администрации города Рязани, Отдел по связям со СМИ | Без финансирования | - |  | - | 100 |  |  | На официальном сайте администрации г. Рязани, сайте общественного самоуправления г. Рязани, в печатных, электронных и интернет-СМИ размещено 311 новостных материалов, 10 видеосюжетов по теме общественного самоуправления. |
| 4.1.1.4 | Мероприятие 5.1.4. Ведение реестра органов ТОС и советов территорий, проведение мониторинга основных проблем советов территорий и ТОС и планируемых решений (на основании отчетов по итогам работы за полугодие и предоставленных планов работы) | Управление организационной работы аппарата администрации города Рязани, Отдел по связям со СМИ | Без финансирования | - |  | - | 100 |  |  | Ведение и уточнение базы данных по объединениям ТОС и активистам общественного самоуправления города: 51 комитет, 20 советов территорий. Еженедельно проводится общественный мониторинг по проблемам территорий проживания. В мониторинге принимают участие общественные жилищные инспекторы и председатели ТОС. За 2016 год поступило 109 заявок, в том числе 87 по вопросам благоустройства, 10 по ремонту уличного освещения, 12 по другим вопросам. |
| 4.1.1.5 | Мероприятие 5.1.5. Участие ТОС и Ассоциации органов ТОС города Рязани в мероприятиях межмуниципального сотрудничества по вопросам общественного самоуправления | Управление организационной работы аппарата администрации города Рязани | Без финансирования | - |  | - | 100 |  |  | Принято участие в 22 мероприятиях в сфере межмуниципального сотрудничества по вопросам общественного самоуправления (муниципальные образования Рязанской области, города Липецк, Москва, Санкт-Петербург). |
| 4.1.2 | Мероприятие 5.2. Обеспечение гарантий развития ТОС и советов территорий | Управление организационной работы аппарата администрации города Рязани | бюджет города Рязани | 786,7 |  | 786,7 | 100 |  | Обеспечение постоянной «обратной связи» органов местного самоуправления с населением, выявление общественных инициатив и создание условий для их реализации | В ходе реализации данного мероприятия в 2016 году достигнуты следующие результаты: - от комитетов ТОС поступило 2 заявки на возмещение затрат, связанных с регистрацией, образованием юридического лица и внесением изменений в учредительные документы ТОС, в соответствии с которыми 2 комитета ТОС стали получателями субсидий; - от комитета ТОС поступила 1 заявка на возмещение затрат, связанных с изготовлением полиграфической продукции, в соответствии с которой 1 комитет ТОС стал получателем субсидии; - вручено 128 премий активистам ТОС и общественным жилищным инспекторам на общую сумму 475 тыс. руб.; - количество заявок, поданных на конкурс «На лучший комитет (совет) ТОС» - 224, поощрено 98 номинантов, порядка 10 активистов поощрено за счет привлечения спонсорских средств; - силами активистов ТОС и советов территорий проведено 242 субботника, в том числе с высадкой кустарников (2000 шт.); - для нужд ТОС и представителей общественного самоуправления за счет привлеченных дополнительных внебюджетных источников (спонсорских средств) приобретены мусорные пакеты и перчатки для проведения субботников на территориях на сумму более 42 тыс. руб.; - состоялся 67 профилактических объездов территорий ТОС; - проведено 101 информационно-методическое мероприятие, организованное администрацией г.Рязани для объединений общественного самоуправления; - проведено 596 консультаций ТОС по вопросам предоставления отчетности в государственные органы и внесению изменений в сведения о юрлице, участия в открытых федеральных и региональных конкурсах для НКО и текущей деятельности; - оказано содействие Ассоциации органов ТОС Рязанской области в подготовке 3 заявок на участие в конкурсах грантов для НКО, в том числе 2 на участие в федеральном конкурсе, 1 – в региональном), в результате проект Ассоциации «Праздники дворов в ТОС: добрососедство, общественно-властное партнерство и социальная интеграция жителей» получил субсидию в размере 114,667 тыс. руб.; - комитетами ТОС при содействии отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления управления организационной работы аппарата администрации города Рязани и Ассоциации органов ТОС Рязанской области проведено около 100 социально-культурных и спортивных мероприятий по месту жительства; - для нужд активистов общественного самоуправления приобретены спорттовары и поощрительные призы, обновлены комплектующие музыкальной аппаратуры. |
| 4.1.2.1 | Мероприятие 5.2.1. Предоставление субсидий органам ТОС на возмещение затрат, связанных с: - регистрацией, образованием юридического лица и внесением изменений в учредительные документы ТОС; - изготовлением учебно-методических пособий и другой полиграфической продукции | Управление организационной работы аппарата администрации города Рязани | бюджет города Рязани | 24 |  | 24 | 100 |  |  | В мае 2016 года утверждены Порядки предоставления субсидий органам ТОС. От комитетов ТОС поступило 2 заявки на возмещение затрат, связанных с регистрацией, образованием юридического лица и внесением изменений в учреди-тельные документы ТОС, в соответствии с которыми 2 комитета ТОС стали получателями субсидий. Также от комитета ТОС поступила 1 заявка на возмещение затрат, связанных с изготовлением полиграфической продукции, в соответствии с которой комитет ТОС стал получателем субсидии. |
| 4.1.2.2 | Мероприятие 5.2.2. Поощрение председателей и актива ТОС, в том числе: - за установленные показатели в работе; - по итогам городского смотра-конкурса «На лучший комитет (Совет) ТОС»; - по итогам работы общественных жилищных инспекторов г. Рязани - членов советов территорий города Рязани | Управление организационной работы аппарата администрации города Рязани | бюджет города Рязани | 723 |  | 723 | 100 |  |  | В 2016 году вручено 128 премий активистам ТОС и общественным жилищным инспекторам на общую сумму 475 тыс. руб. Количество заявок, поданных на конкурс «На лучший комитет (совет) ТОС» - 224, поощрено 98 номинантов, порядка 10 активистов поощрено за счет привлечения спонсорских средств. |
| 4.1.2.3 | Мероприятие 5.2.3. Создание условий для участия ТОС и советов территорий в весенних, осенних, зимних месячниках по санитарной очистке и благоустройству | Управление организационной работы аппарата администрации, Управление благоустройства города | Без финансирования | - |  | - | 100 |  |  | В 2016 году силами активистов ТОС и советов территорий проведено 242 субботника, в том числе с высадкой кустарников (2000 шт.). Для нужд ТОС и представителей общественного самоуправления за счет привлеченных дополнительных внебюджетных источников (спонсорских средств) приобретены мусорные пакеты и перчатки для проведения субботников на территориях на сумму более 42 тыс. руб. |
| 4.1.2.4 | Мероприятие 5.2.4. Проведение по предложениям председателей актива ТОС и советов территорий профилактических объездов территорий ТОС и советов территорий с участием представителей префектур районов, ТОС | Управление организационной работы аппарата администрации, Территориальные управления - префектуры районов | Без финансирования | - |  | - | 100 |  |  | За 2016 год проведено 67 профилактических объездов. В апреле-июне и октябре 2016 года проведено 57 рейдов на территориях ТОС по обеспечению пожарной безопасности в рамках проведения операции «Жилище 2016» совместно с управлением ГОЧС г.Рязани в соответствии с разработанным графиком. Проведены рейдовые мероприятия на территориях ТОС (с участием префектур города) по вопросам соблюдения Правил благоустройства территории муниципального образования – г.Рязань и по вопросам благоустройства территорий ТОС. |
| 4.1.2.5 | Мероприятие 5.2.5. Проведение информационных семинаров, оперативных тематических совещаний (в том числе выездных), встреч-консультаций, экспертных обсуждений по актуальным вопросам общественного самоуправления и развития территорий проживания с участием органов ТОС, советов территорий, представителей структурных подразделений администрации города Рязани (в том числе главы администрации города Рязани и заместителей главы администрации), государственной жилищной инспекцией Рязанской области и Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ | Управление организационной работы аппарата администрации, Территориальные управления - префектуры районов | Без финансирования | - |  | - | 100 |  |  | За 2016 проведено 101 информационно-методическое мероприятие, организованное администрацией города Рязани для объединений общественного самоуправления, в том числе 19 заседаний Советов территорий, 14 встреч и заседаний конкурсной комиссии городского смотра-конкурса «На лучший комитет (совет) ТОС», 3 совещания с представителями министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области по вопросу развития территориального общественного самоуправления в городе Рязани и Рязанской области, 14 мероприятий, встреч-консультаций, экспертных обсуждений по актуальным вопросам общественного самоуправления и развития территорий проживания, 8 совещаний и рабочих встреч по вопросам организации общественного контроля и мониторинга, 38 выездных совещаний и рабочих встреч по вопросам благоустройства территорий и текущей деятельности ТОС, курсы по гражданской обороне активистов ТОС, организованные отделом по работе с общественными проектами и развитию самоуправления управления организационной работы аппарата администрации города совместно с МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани» (количество обучающихся 20 человек). |
| 4.1.2.6 | Мероприятие 5.2.6. Оказание информационно-методической и юридической поддержки ТОС и Ассоциации органов ТОС г. Рязани по вопросам: представления отчетности в государственные органы, участия в открытых федеральных и региональных конкурсах для некоммерческих организаций и текущей деятельности | Управление организационной работы аппарата администрации | Без финансирования | - |  | - | 100 |  |  | За 2016 год проведено 596 консультаций, в том числе: 9 по оформлению документации по предоставлению субсидий органам ТОС, 180 по оформлению заявок на городской смотр-конкурс «На лучший комитет (совет) ТОС», 20 по подготовке и оформлению документов по организации ТОС, 13 по получению удостоверений председателями комитетов ТОС, 62 по подготовке отчетов председателей ТОС, 7 консультаций по проведению документационной проверки Министерством юстиции в отношении ТОС, 44 по ежеквартальной отчетности ТОС-юрлиц перед ПФР РФ, ФСС и ФНС, 261 по вопросам текущей деятельности ТОС. Оказано содействие Ассоциации органов ТОС Рязанской области в подготовке 3 заявок на участие в конкурсах грантов для НКО, в том числе 2 на участие в федеральном конкурсе, 1 – в региональном), в результате проект Ассоциации «Праздники дворов в ТОС: добрососедство, общественно-властное партнерство и социальная интеграция жителей» получил субсидию в размере 114,667 тыс. руб. 22.12.2016 проведена городская елка для детей активистов общественного самоуправления (совместно с волонтерами Рязанского государственного Агротехнологического университета). Вручено 85 сладких новогодних подарков. Комитетами ТОС при содействии отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления управления организационной работы аппарата администрации города Рязани и Ассоциации органов ТОС Рязанской области проведено около 100 социально-культурных и спортивных мероприятий по месту жительства. Кроме того, активисты комитетов ТОС и Советов территорий принимают участие в общегородских мероприятиях: Первомайская демонстрация, мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню города (участие в конкурсе «Таланты нашего двора», организованном совместно с управлением культуры), Дню народного единства и др. Также при содействии управления культуры проводится распространение среди комитетов ТОС и Советов территорий пригласительных билетов на общегородские мероприятия (День Победы, День города, мероприятие, посвященное присвоению городу Рязани звания «Город воинской доблести» и др.). |
| 4.1.2.7 | Мероприятие 5.2.7. Приобретение сопутствующих товаров для развития спортивного направления в ТОС | Управление по физической культуре и массовому спорту, Управление организационной работы аппарата администрации | бюджет города Рязани | 10,2 |  | 10,2 | 100 |  |  | Приобретен набор спортивного оборудования для развития дворового спорта на территориях ТОС: фишки и конусы разметочные, клюшки игрока (детская), кольцеброс, кегли (наборы), обручи металлические, городки деревянные взрослые и детские, шашки, шахматы. Оборудование используется для проведения праздничных спортивных мероприятий на территориях ТОС. |
| 4.1.2.8 | Мероприятие 5.2.8. Проведение массовых спортивных межрайонных соревнований между ТОС (поощрительные призы и награды участникам) | Управление по физической культуре и массовому спорту, Управление организационной работы аппарата администрации | бюджет города Рязани | 5,0 |  | 5,0 | 100 |  |  | 22.12.2016 состоялись зимние веселые старты среди органов ТОС города Рязани «Зимние забавы ТОС», по итогам которого участники команд-призеров награждены подарками. |
| 4.1.2.9 | Мероприятие 5.2.9. Приобретение звукоусиливающей аппаратуры для проведения массовых мероприятий на территориях ТОС | Управление культуры, Управление организационной работы аппарата администрации | бюджет города Рязани | 24,5 |  | 24,5 | 100 |  |  | Деньги перечислены МБУК МКЦ. Приобретен комплект звукоусиливающей аппаратуры: профессиональная радиосистема, микрофонная стойка, держатель для микрофона, ветрозащита для микрофона (2шт.), кабель микрофонный (2 шт.). Аппаратура используется для проведения праздничных мероприятий на территориях ТОС. |
| 4.2 | Индикатор. Количество объединений ТОС (территориальное общественное самоуправление) и советов территорий | Управление организационной работы аппарата администрации города Рязани | Ед. | 68 |  | 71 | 104,4 | 80 | Показатель выполнен. В 2016 г. созданы ТОС «На Шевченко», ТОС «На Яблоневой», ТОС «Самовский». |  |
| 5 | Задача 5 МП: повышение эффективности управления муниципальными финансами при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 6. Повышение эффективности управления муниципальными финансами города Рязани. | Финансово-казначейское управление | бюджет города Рязани | 3900,0 |  | 3900,0 | 100 |  | Снижение дефицита бюджета города Рязани до 1,5% | По итогам 2016 года размер дефицита бюджета города Рязани составил 27,1 млн. рублей или 0,6%. |
| 5.1.1 | Мероприятия 6.1 Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета города Рязани. | Финансово-казначейское управление | Без финансирования | - |  | - | 100 |  |  | По итогам 2016 года размер дефицита бюджета города Рязани составил 27,1 млн. рублей или 0,6%. |
| 5.1.2 | Мероприятия 6.2 Дальнейшее развитие программно-целевого метода организации бюджетного процесса города Рязани. | Финансово-казначейское управление | Без финансирования | - |  | - | 100 |  |  | В 2016 году доля расходов бюджета города Рязани, сформированных в рамках программ (11 комплексных муниципальных программ и две ведомственные целевые программы), составила 80,35%. |
| 5.1.3 | Мероприятия 6.3 Повышение качества финансового менеджмента участников бюджетного процесса | Финансово-казначейское управление | Без финансирования | - |  | - | 100 |  |  | Средний показатель качества финансового менеджмента исполнительных органов за 9 месяцев 2016 года составил – 4,612. Результаты мониторинга направлены заместителям главы администрации города Рязани 27.10.2016. Результаты мониторинга за 2016 год будут представлены заместителям главы администрации города Рязани в срок до 5 июня 2017 года. (в соответствии со сроками, установленными пунктом 8 постановления администрации города Рязани от 24.09.2012 № 4918). |
| 5.1.4 | Мероприятие 6.4 Повышение эффективности управления бюджетным процессом города Рязани за счет развития информационной системы управления муниципальными финансами | Финансово-казначейское управление | бюджет города Рязани | 3900,0 |  | 3900,0 | 100 |  |  | Проведены работы по модернизации АС «Бюджет» и АС «Удаленное рабочее место» в части расширенного учета операций со средствами бюджетных, автономных учреждений, контроля и резервирования финансовых показателей средств бюджетных, автономных учреждений, а также в части блока расчета нормативов затрат на услуги, работы муниципальных учреждений. |
| 5.2 | Индикатор. Снижение дефицита бюджета города Рязани, формирование бюджета города Рязани с профицитом | Финансово-казначейское управление | % | 1,5 |  | 0,6 | 250 | профицит | Показатель выполнен. По итогам 2016 года размер дефицита бюджета города Рязани составил 27,1 млн. руб. |  |
| 6 | Задача 6 МП: повышение эффективности управления и использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 7. Управление муниципальным имуществом города Рязани | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений | бюджет города Рязани | 5801 |  | 5763,9 | 99,4 |  | Увеличение доли объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования – городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны до 72% | Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования – городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны составила 75%. |
| 6.1.1 | Мероприятие 7.1. Проведение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений | бюджет города Рязани | 998,1 |  | 969,5 | 97,1 |  |  | Проведена оценка рыночной стоимости 962 объектов. Проведена техническая инвентаризация 49 объектов. Застраховано 38 объектов. |
| 6.1.2 | Мероприятие 7.2. Обеспечение содержания нераспределенного имущества казны | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений | бюджет города Рязани | 4405,9 |  | 4405,9 | 100 |  |  | Произведена оплата коммунальных услуг за муниципальные нежилые помещения. |
| 6.1.3 | Мероприятие 7.3. Организация работ по оформлению земельных участков, расположенных на территории города Рязани | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений | бюджет города Рязани | 127 |  | 127 | 100 |  |  | Осуществлено межевание 6 земельных участков |
| 6.1.4 | Мероприятие 7.4. Оплата госпошлин, сборов, расходов по исполнению судебных актов | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений | бюджет города Рязани | 270,0 |  | 261,5 | 96,9 |  |  | Оплачены расходы по исполнению судебных актов. |
| 6.2 | Индикатор. Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений | % | 72 |  | 75 | 104,2 | 92 | Показатель выполнен. |  |