|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |

- Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и достижении целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений

в городе Рязани» на 2017 – 2022 годы за 2019 год

Ответственный исполнитель: управление общественных отношений аппарата администрации города Рязани

| № пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финанси-рования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Испол-нено, % | Значе-ние инди-катора на 2022г. | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» на 2017 – 2020 годы | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 1162,6 | 1068,1 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | УОиМП |  | 668,8 | 668,8 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | УК |  | 232,7 | 232,7 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | УФКиМС |  | 77,5 | 77,5 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Рязани |  | 89,1 | 89,1 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества посредством реализации совместных мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных национальных общественных объединений города Рязани | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 190 | 190 | 100,0 |  | Количество представителей национальных общественных организаций, принявших участие в социально-культурных мероприятиях по сохранению национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений города Рязани, увеличится до 10,7% от их общей численности | Учреждениями культуры проведены фестиваль еврейской книги «Евреи – народ книги», день восточной поэзии «Кавказ литературный», татарского народного праздника земледелия и плуга – Сабантуй, праздничной программы с участием национальных общественных организаций города Рязани. Префектурами районов проведены межнациональный турнир по мини-футболу, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг., мероприятия «Хлеб мира», «День памяти и скорби – символ примирения людей разных национальностей и веры», «Патриот своей страны», «Грани дружбы народов», «Все страны в гости к нам», «Елка дружбы», конкурсные программы «Мы разные, но мы все вместе», занимательный урок, посвященный Международному дню толерантности «В слове Мы - сто тысяч Я», «Возьмемся за руки, друзья!», «Народные игры», V открытый межнациональный турнир по мини-футболу «Мяч добра», праздники «Пламя сердца», посвященный Международному Дню цыган, «Для Вас открыты наши двери и сердца», выставка фоторабот «Мой дом — моя страна», фестивали национальных культур «Дружба народов - единство России», «Калейдоскоп», викторина «Мы разные, мы вместе», правовой урок-синквей «Нет чужих среди народов», литературный вечер «Литература объединяет людей», выставка-конкурс «Богатое многообразие мировых культур». Центром межнациональных культур проведены выставки «Парад народного костюма» |  |
|  |  | УОиМП |  | 54,3 | 54,3 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | Префектуры |  | 89,1 | 89,1 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | УК |  | 46,6 | 46,6 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество представителей национальных общественных организаций, принявших участие в социально-культурных мероприятиях по сохранению национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений города Рязани | УОиМП Префектуры УК | % | 10,7 | 11,0 | 102,8 | 13,8 | Индикатор выполнен |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Проведение мероприятий, направленных на воспитание у детей, подростков и молодежи уважительного отношения к национальным традициям и религиозным обычаям народов, проживающих на территории города Рязани | Всего, в том числе: УОиМП | Бюджет города Рязани | 436,2 436,2 | 436,2 436,2 | 100,0 100,0 |  | Количество несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в молодежных фестивалях, творческих вечерах национальных культур и иных социально-культурных мероприятиях, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев, увеличится до 974 человек | Учреждениями образования проведены фестивали национальных культур «Возьмемся за руки, друзья», V городской межнациональный фестиваль песни и танца народов мира для молодёжи «Соцветие 2019», городской открытый «Фестиваль народных игр», открытый городской фестиваль-конкурс народного творчества «Масленица», XVIII городской открытый фестиваль знатоков иностранных языков «Мир и я», XII конкурс-фестиваль «Рукотворное чудо» посвященный Десятилетию детства в Российской Федерации, праздничная программа открытия IV Межрегионального фестиваля цыганской культуры «Пламя сердца», V городской молодежный фестиваль национальных культур «Будем знакомы», гала концерт IV Межрегионального фестиваля цыганской культуры «Пламя сердца», региональный этап VI Общероссийского межнационального песенного фестиваля-конкурса «Поем на родном и государственном», выставки-конкурсы «Мы разные, и мы вместе», XI городской выставка-конкурс детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Буквица», награждение победителей, призёров и участников XIII городского конкурса национальных культур «Звезда Надежды 2019», городской спортивный праздник «Народные забавы» |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в молодежных фестивалях, творческих вечерах национальных культур и иных социально-культурных мероприятиях, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев | УОиМП | чел. | 974 | 982 | 108,0 | 1252 | Индикатор выполнен |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Проведение мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных национальных общественных объединений города Рязани | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 286,9 | 286,9 | 100,0 |  | Количество представителей национальных общественных организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений среди жителей города Рязани, увеличится до 114 человек | Учреждениями образования проведены праздничная программа открытия IV Межрегионального фестиваля цыганской культуры «Пламя сердца», гала концерт IV Межрегионального фестиваля цыганской культуры «Пламя сердца», V городской молодежный фестиваль национальных культур «Будем знакомы», региональный этап VI Общероссийского межнационального песенного фестиваля-конкурса «Поем на родном и государственном». Учреждениями культуры проведены городской фестиваль искусств национальных культур «Окский меридиан», праздник «Навруз» для детей, представителей разных национальностей и их родителей, концертно-развлекательная программа «Многоликая Россия», познавательная квест-игра «Рязань - наш общий дом». УФКиМС проведены открытие IV городской межнациональной Спартакиады «Дружим народами», соревнования по ВФСК ГТО, мини-футболу, шахматам, настольному теннису, дартсу, стрельбе из пневматической винтовки |  |
|  |  | УОиМП |  | 62,1 | 62,1 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | УК |  | 147,3 | 147,3 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | УФКиМС |  | 77,5 | 77,5 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество представителей национальных общественных организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений среди жителей города Рязани | УОиМП УК УФКиМС | чел. | 114 | 115 | 100,9 | 146 | Индикатор выполнен |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Проведение конференций, «круглых столов», семинаров, методических совещаний, тематических вечеров, занятий, мастер-классов, интеллектуальных игр по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 93,0 | 93,0 | 100,0 |  | Количество конференций, круглых столов, семинаров, методических совещаний, тематических вечеров по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани, увеличится до 11 единиц | Учреждениями образования проведены «круглые столы», семинары, мастер-классы, внеклассные занятия, совещания. Учреждениями культуры проводились методические совещания, День национальной книги, Литературное краеведение, книжная выставка, межнациональный вечер, День дружбы «Дружба между народами. Мероприятия освещались на сайте управления культуры |  |
|  |  | УОиМП |  | 54,2 | 54,2 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | УК |  | 38,8 | 38,8 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество конференций, «круглых столов», семинаров, методических совещаний, тематических вечеров по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани | УОиМП УК | шт. | 11 | 12 | 109,1 | 14 | Индикатор выполнен |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Проведение анализа межнациональных, межконфессиональных и межкультурных мероприятий, положительно (или отрицательно) влияющих на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Рязани | УОиМП УК УФКиМС Префектуры | Без финанси рования |  |  |  |  | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории города Рязани, увеличится до 56,5% |  | УОиМП проведено торжественное мероприятие посвященное 20-ти летию Местной религиозной организации мусульман города УК проведен «круглый стол» по вопросам гармонизации межнациональных отношений». УФКиМС проведен семинар-совещание по толерантному поведению учащихся учреждений в вопросах вероисповедания и межнациональных отношений Префектурами проводились методические совещания, семинары, рейды устранялись надписи экстремистской направленности, информационно-разъяснительная работа о выявлении надписей экстремистской направленности, мониторинг оценки гражданами состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, встречи с лидерами национальных диаспор и религиозных организаций, праздничные мероприятия, мероприятие памяти жертв геноцида в Османской империи, возложение цветов к памятнику, посвященному духовному единству и боевому братству русского и армянского народа, встречи с цыганским населением, День независимости Республики Армения |
|  | ИНДИКАТОР: Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в общем количестве граждан, проживающих на территории города Рязани | УОиМП УК УФКиМС Префектуры | % | 56,5 | 57,0 | 100,9 | 57,0 | Индикатор выполнен |  |  |
| 2 | - Задача 2. Формирование позитивного имиджа города Рязани как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей и вероисповеданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей города Рязани о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 62,0 | 62,0 | 100,0 |  | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности и вероисповедания увеличится до 79,5% | УОиМП проведен конкурс социальной рекламы «Единый народ Рязанской земли». Учреждениями культуры проводились часы интересных сообщений, часы информаций, уроки православия (к 265-летию со дня рождения С. Саровского), историко-краеведческий экскурс, концерт посвященный Татьяниному Дню, библиографический обзор по страницам журналов «Диаспоры», «Дружба народов», литературные часы, уроки мужества, виртуальные экскурсии, литературно-музыкальные композиции, занимательные уроки, праздник «Масленица в Лесопарке», фестиваль «Крымская весна», часы поэзии, концерт, посвященный празднику Весны и Труда, выездные концерты танцевального ансамбля «TANZDORF», посвященный Дню Великой Победы, праздничный концерт «Победный май», посвященный Дню Победы на площади Ленина, виртуальная этноэкскурсия, методическое совещания, театрализованный концерт «День славянской письменности и культуры», летний юбилей Местной Религиозной Организации мусульман г. Рязани «НУР» («Свет»), фестивали-конкурсы, виртуальные экскурсии, дискуссии, участие в фестивалях, научно – практических конференциях. На официальном сайте администрации города Рязани размещено 44 информационно-пропагандистских материалов по вопросам противодействия экстремистским проявлениям молодежи, формирования норм толерантного поведения. УФКиМС на официальном сайте управления по физической культуре и массовому спорту размещены материалы по проведению IV Спартакиады «Дружим народами». Префектурами проводились культурно - досуговые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, направленные на профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей города Рязани о существующих обычаях, традициях, культурах, мероприятия, направленные на профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей города Рязани. Размещено на официальном сайте администрации города Рязани 10 памятки: 5 - по противодействию экстремистским проявлениям молодежи, 5 – по формированию норм толерантного поведения, мероприятия, направленные на профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей города Рязани. На официальном сайте администрации города Рязани размещено 7 информационно-пропагандистских материалов по вопросам противодействия экстремистским проявлениям молодежи, формирования норм толерантного поведения. Проведено 3 мероприятия, направленных на профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей города Рязани. На официальном сайте администрации города Рязани информационно-пропагандистские материалы по вопросам противодействия экстремистским проявлениям молодежи, формирования норм толерантного поведения не размещались. |  |
|  |  | УОиМП |  | 62,0 | 62,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | УК УФКиМС Префектуры | Без финанси-рования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНДИКАТОР: Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности и вероисповедания | УОиМП УК УФКиМС Префектуры | % | 79,5 | 80,0 | 100,6 | 80 | Индикатор выполнен |  |  |

Примечание:

| ОДМПП | - | отдел дополнительных мер по профилактике правонарушений администрации |
| --- | --- | --- |
| СМИ | - | отдел по связям со средствами массовой информации |
| УОиМП | - | управление образования и молодежной политики |
| УК | - | управление культуры |
| УФКиМС | - | управление по физической культуре и массовому спорту |
| Префектуры | - | территориальные управления – префектуры районов города Рязани |
| Центр | - | городской центр межнациональных культур |