|  | Приложение № 2 |
| --- | --- |

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани»

на 2017 – 2022 годы за 2019 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финанси-рование (тыс. руб.) |  | Финан-совая обеспе-ченность (ФОМ), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Значение индикатора |  | Дости-жение значе-ний инди-катора (ДИ), % | Эффек-тивность основных меропри-ятий, задач, МП, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1. Укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества посредством реализации совместных мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных национальных общественных объединений города Рязани | 284,5 | 189,9 | 66,7 | Количество представителей национальных общественных организаций, принявших участие в социально-культурных мероприятиях по сохранению национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений города Рязани | % | 10,7 | 11,0 | 102,8 | 154,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Проведение мероприятий, направленных на воспитание у детей, подростков и молодежи уважительного отношения к национальным традициям и религиозным обычаям народов, проживающих на территории города Рязани | 436,2 | 436,2 | 100,0 | Количество несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в молодежных фестивалях, творческих вечерах национальных культур и иных социально-культурных мероприятиях, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев | чел. | 974 | 982 | 100,8 | 100,8 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений среди жителей города Рязани | 286,9 | 286,9 | 100,0 | Количество представителей национальных общественных организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений среди жителей города Рязани | чел. | 114 | 115 | 100,9 | 100,9 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Проведение конференций, «круглых столов», семинаров, методических совещаний, тематических вечеров, занятий, мастер-классов, интеллектуальных игр по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани | 93,0 | 93,0 | 100,0 | Количество конференций, круглых столов, семинаров, методических совещаний, тематических вечеров по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани | шт. | 11 | 12 | 109,1 | 109,1 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Проведение анализа межнациональных, межконфессиональных и межкультурных мероприятий, положительно (или отрицательно) влияющих на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Рязани | без фин ансирования | без фин ансирования | 100,0 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в общем количестве граждан, проживающих на территории города Рязани | % | 56,5 | 57,0 | 100,9 | 100,9 |
| 2 | Задача 2. Формирование позитивного имиджа города Рязани как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей и вероисповеданий |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,6 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей города Рязани о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях | 62 | 62 | 100,0 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности и вероисповедания | % | 79,5 | 80,0 | 100,6 | 100,6 |
|  | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» на 2017 – 2022 годы за 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,9 |