Утверждаю

Заместитель главы администрации

_______________ Т.В. Мастюкова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЯ НА 2014 - 2020 ГОДЫ»

за 2015 год

| Ответственный исполнитель: | Управление экономики администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета: | 17.02.2016 |
| Исполнитель: | Начальник сектора экономического планирования Сабанцева Наталья Александровна 956952 econ_org@admrzn.ru |

Начальник управления 	А.А. Уворвихвост

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых за отчетный период (Приложение №1 к отчету).

Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4023 (далее -МП),  направленна на  развитие муниципального управления в городе Рязани.

Для достижения заданных целей, с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани, в рамках МП в 2015 году решались следующие задачи:

1. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг.

2. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий.

3. Создание благоприятных условий для развития территорий и активизации общественного самоуправления.

4. Повышение эффективности управления муниципальными финансами.

5. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

6. Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани.

Степень достижения целей и решения задач МП характеризуется целевыми показателями (индикаторами), как самой МП, так и показателями (индикаторами) входящих в ее состав подпрограмм, ведомственных целевых программ, основного мероприятия МП.

Решение Задачи 1 МП «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг» оценивается степенью выполнения показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг», который в 2015 году составил 97% (при плане 80%), что говорит о высоком уровне предоставления муниципальных услуг в городе Рязани.

Показатель «Оснащенность структурных подразделений современными информационно-коммуникационными технологиями» характеризует решение задачи 2 МП «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий» его значение составило 14%, что соответствует плану

Уровень развития задачи 3 МП «Создание благоприятных условий для развития территорий и активизации общественного самоуправления» определяется количеством объединений ТОС (территориальное общественное самоуправление) и советов территорий которое к концу 2015 года превысило плановое значение и составило - 68.

Степень решения задачи 4 МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» определяется долей расходов бюджета города Рязани, формируемых в рамках программно-целевого бюджетного планирования в общем объеме расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов) посредством внедрения модулей автоматизированной системы планирования и исполнения бюджетных ассигнований бюджета города Рязани, которая составила  83,1%, что превышает запланированное значение на 3,1%.

Решение задачи 5 МП «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» определяется уровнем выполнения показателей:

- «Доля отмежеванных земельных участков по отношению ко всей площади города» -  69 %, что соответствует запланированному результату;

- «Доля распределенного имущества казны» - 99%, что соответствует плану.

Выполнение задачи 6 Программы «Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани» определяется количеством муниципальных служащих, прошедших обучение               на курсах повышения квалификации. В 2015 году прошло обучение 87 человек, что выше запланированного значения показателя.

По подпрограмме «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014-2020 годы»:

Для оценки степени решения поставленных задач использовались значения следующих целевых показателей (индикаторов):

1.	Основной целевой показатель (индикатор) муниципальной программы «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг».

Для оценки данного показателя в администрации города Рязани была разработана методика расчета уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ (утв. постановлением администрации города Рязани от 26.03.2014 № 1174).

Согласно данной методике расчет уровня удовлетворенности производится по итогам социологического опроса респондентов – заявителей (получателей) муниципальных услуг на базе МФЦ. Объем выборки для проведения социологического опроса респондентов в 2015 году составил 150 человек. На основании заполненных респондентами опросных листов рассчитан показатель уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг, который составил 97%, что говорит о высоком уровне предоставления муниципальных услуг в городе Рязани.

2. Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме.

В 2015 году в городе Рязани предоставлялись электронные услуги, наиболее востребованными из которых стали услуги портала «Электронное образование» Рязанской области (education.ryazangov.ru), предоставляющего услуги «Запись в школу», «Электронный дневник и журнал», «Результаты ЕГЭ» (51 440 учетных записей по городу Рязани). Кроме того, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) подано 13 заявок на оказание муниципальных услуг, 2 172 заявок на запись в детский сад.

Исходя из представленных данных в 2015 году было оказано 53 625 электронных услуг, что составляет 10,0% от численности жителей города Рязани на конец 2015 года при плане 15%. Таким образом, значение данного показателя за 2015 год снизило его плановое значение на 5,0 %.

Невыполнение индикатора произошло по причине снижения количества заявок на запись в детский сад, поданных в электронном виде. В 2014 году запись в детский сад проводилась через портал дошкольного образования города Рязани. По состоянию на конец 2014 года на портале было зарегистрировано 14589 учетных записей. С 2015 года запись в детский сад производится через ЕПГУ. Для пользования электронными услугами ЕПГУ необходимо пройти сложную процедуру регистрации в ЕСИА, в связи с чем заявители выбирают более простой способ подачи заявления – через МФЦ. Всего в 2015 году через ЕПГУ было подано 2 172 заявок на запись в детский сад.

По подпрограмме «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014-2020 годы» целевые показатели (индикаторы) достигли запланированного значения:

1. В результате проведенных организационно-технических мероприятий показатель «Оснащенность структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и специальным программным обеспечением» составил 100%.

2. Оснащение структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота составило 14 %.

По подпрограмме «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014 - 2020 годы» целевые показатели (индикаторы) достигли запланированного значения:

1. Количество информационных материалов о деятельности объединений общественного самоуправления по месту жительства, опубликованных в средствах массовой информации составило 295 (118% от плана).

2. Количество посещений сайта ТОС и Советов территорий (с уникальных IP-адресов) 17,1 тыс. ед., при плане 10.

3.	Количество информационно-методических мероприятий, организованных администрацией города Рязани для объединения общественного самоуправления 256, при плане 190.

4. Количество общественных инициатив по вопросам развития территорий проживания (участие в публичных слушаниях, месячниках по благоустройству, в городском смотре-конкурсе «На лучший комитет (совет) территориального общественного самоуправления», проведение спортивных и досуговых мероприятий, разработка планов социально - экономического развития территорий проживания, а также предложений по расходованию бюджетных средств) 516 (191% от плана).

Данные положительные отклонения обусловлены следующими факторами:

1) увеличение количества мероприятий в сфере ТОС и Советов территорий;

2) регулярное обновление интернет-сайта ТОС и Советов территорий                      ст-рязань.рф;

3) увеличение количества общественных инициатив по вопросам развития территорий проживания;

4) повышение эффективности взаимодействия населения и органов местного самоуправления в направлении решения различных вопросов территорий проживания;

5) повышение активности населения в решении вопросов территорий проживания и с увеличением количества жителей, вовлеченных в общественное самоуправление.

Влияние данных факторов приводит к повышению информированности населения о возможностях участия в общественном самоуправлении и созданию условий для участия объединений общественного самоуправления в решении вопросов местного значения.

Данные последствия, в свою очередь, являются задачами подпрограммы и обеспечивают достижение цели подпрограммы - создание благоприятных условий для развития территорий посредством активизации общественного самоуправления в городе Рязани.

По ведомственной целевой программе «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования - город Рязань                               на 2014 - 2015 годы» целевые показатели (индикаторы) достигли запланированного значения:

1.	Уровень дефицита бюджета города Рязани итогам 2015 года составил 4,1% (182 млн. руб.), что ниже запланированного.

2.	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Рязани к расходам бюджета города Рязани осталось на 0.

3.	Доля расходов бюджета города Рязани, формируемых в рамках программно-целевого бюджетного планирования, в общем объеме расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов) составила 83,1% при плане 80%.

4.	Средний показатель качества финансового менеджмента исполнительных органов за 9 месяцев 2015 года составил 4,627 баллов (максимальное значение показателя – 5), что выше планового значения                  (в соотвестви с постановлением администрации г. Рязани от 24.09.2012 № 4918 сведения за год представляются в ФКУ до 30 апреля года, следующего                    за отчетным).

5. Осуществлено внедрение 5 модулей автоматизированной системы.

По ведомственной целевой программе «Управление муниципальным имуществом города Рязани на 2014 - 2016 годы».

В результате реализации ВЦП в 2015 году была достигнута основная цель ВЦП – повышение эффективности управления и использование муниципального имущества.

Реализация ВЦП позволила достичь решения  следующих задач:

- обеспечение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признания прав и регулирования отношений по муниципальной собственности;

- обеспечение содержания нераспределенного имущества казны;

- организация работ по оформлению земельных участков, расположенных на территории города Рязани;

- обеспечение оплаты госпошлин, сборов и расходов по исполнению судебных актов.

В 2015 году, в соответствии с потребностью проведена техническая инвентаризация 17 объектов недвижимого имущества. Проведена оценка рыночной стоимости 916 объектов, что на 106 объектов выше плана. Осуществлено межевание 52 земельных участков и доля отмежеванных земельных участков по отношению ко всей площади города составила 69%, что соответствует плану. Доля распределенного имущества казны составила 99%. Проведено 100% оплаты коммунальных услуг за муниципальные нежилые помещения и расходов по исполнению судебных актов.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

и перечень основных мероприятий (мероприятий),

выполненных и не выполненных в установленные сроки

По состоянию на 01.01.2015 плановый объем финансирования МП на 2015 год  из городского бюджета составлял  16541,5 тыс. руб.

В последующем объем финансирования по всем подпрограммам, ВЦП, основному мероприятию МП был пересмотрен. Выделены средств из областного бюджета на оказание услуг по обеспечению функционирования «Регионального портала и реестра государственных услуг» для формирования реестра муниципальных услуг администрации города Рязани. Выделены дополнительные средства из городского бюджета на реализации мероприятий МП.

На конец 2015 года общий объем финансирования МП                           составлял 29313,8 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета - 100 тыс. руб.;

- средства бюджета города Рязани  - 29213,8 тыс. руб.

Фактическое исполнение составило 28837,3 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 61,0 тыс. руб.;

- средства бюджета города Рязани  – 28776,3 тыс. руб.

В целом все мероприятия МП в 2015 году выполнены  в установленные сроки. Сведения о степени выполнения мероприятий за 2015 год представлены в приложении № 2 к отчету.

Достижению основных целей МП способствовала реализация основных мероприятий в рамках подпрограмм МП, мероприятий в рамках ВЦП, основного мероприятия МП.

Подпрограмма «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014-2020 годы».

В 2015 году реализовывались мероприятия исполнителями которых были управление экономики и управление образования и молодежной политики.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы на 2015 год составлял 2520 тыс. руб., фактически исполнено -  855,14 тыс. руб., из них 61 тыс. руб. субсидии областного бюджета.

Данные изменения финансирования подпрограммы связаны:

–	с переброской средств в размере 700,0 тыс. рублей, на основное мероприятие «Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани» подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры»;

–	со снятием средств в размере 690 тыс. рублей, запланированных на перевод в электронный вид процедуры подачи заявления по признанию жилого помещения непригодным для проживания в связи с отсутствием разработанного Порядка рассмотрения таких заявлений;

–	с поступлением средств из областного бюджета на реализацию мероприятия по обеспечению функционирования «Регионального портала и реестра государственных услуг» для формирования реестра муниципальных услуг (в размере 100 тыс. рублей – использовано 61,0 тыс. рублей, т.к. контракт был заключен на сумму 61,0 тыс. рублей);

–	со снятием сэкономленных средств.

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках подпрограммы запланировано выполнение следующих основных мероприятий:

1. Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме. Данное мероприятие включает в себя:

–	оказание услуг по функционированию «Регионального портала и реестра государственных услуг» для формирования реестра муниципальных услуг;

–	перевод муниципальных услуг в электронный вид;

–	создание, приобретение, развитие, техническая поддержка, сервисное обслуживание автоматизированных информационных систем, необходимых для предоставления;

–	организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования.

Важным направлением повышения качества и комфортности предоставления муниципальных услуг является расширение практики предоставления услуг в электронном виде, освобождение заявителя от предоставления документов, находящихся в распоряжении органов власти, с заменой этих документов межведомственным обменом информацией.

С начала 2012 года осуществляется размещение сведений о муниципальных услугах и форм заявлений на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). По состоянию на 31.12.2015 размещена информация о 70 услугах и 2 муниципальных функциях, которые входят в Реестр муниципальных услуг (функций) города Рязани.

На основании распоряжений Правительства РФ из 70 услуг, оказываемых в городе Рязани, 30 услуг переведено в электронный вид: 17 муниципальных услуг, оказываемых администрацией города Рязани, 13 услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города Рязани, из которых:

–	8 услуг учреждений образования, в том числе запись детей в дошкольные образовательные учреждения, сведения об успеваемости, результатах экзаменов, учебных программах, зачисление в образовательное учреждение.

–	5 услуг учреждений культуры, в том числе обеспечения доступа к справочно-поисковому аппарата библиотек, базам данных.

Образовательные услуги оказываются на портале «Электронное образование» Рязанской области (education.ryazangov.ru).

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещены интерактивные формы заявлений по 22 услугам, реализована возможность прикрепления к заявлению электронных документов и получения уведомлений об окончании оказания услуги.

Участники межведомственного электронного взаимодействия подключены к системе межведомственного электронного взаимодействия, на рабочих местах пользователей установлены и настроены автоматизированные рабочие места системы исполнения регламентов с использованием веб-интерфейса. В 2015 году по каналам СМЭВ было направлено 7015 запросов (в 2014 году – 6171, рост составил 14%)

Таким образом, в администрации города Рязани налажена система межведомственного взаимодействия с органами государственной власти.

Все мероприятия подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани                         на 2014-2020 годы» в 2015 году выполнены в установленные сроки.

Первоначальный объем финансирования подпрограммы на 2015 год составлял 500 тыс. руб., фактически исполнено -  1196,6 тыс. руб.

Увеличение произошло за счет перераспределения сэкономленных                   по результатам проведенных торгов, средств по другим мероприятиям МП. Дополнительные средства были направленны на реализацию основного мероприятия «Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани», в рамках выполнения которого в 2015 году:

- произведена разработка и тестирование 3 отчетных форм для системы электронного документооборота;

- приобретено 35 лицензий программного обеспечения системы электронного документооборота.

В рамках выполнения основного мероприятия «Обеспечение информационной безопасности в администрации города Рязани, оснащение структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и прикладным программным обеспечением, создание, совершенствование, поддержка автоматизированных информационных систем» приобретено 547 лицензий на использование программного обеспечения, в том числе 538 на использование средств антивирусной защиты.

По подпрограмме «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014 - 2020 годы»:

Первоначальный объем финансирования на 2015 год составлял 760,5 тыс. руб., фактически исполнено -  10717,33тыс. руб. Увеличение произошло за счет выделения дополнительных средств из бюджета города Рязани на благоустройство придомовой территории многоквартирных домов.

В ходе реализации мероприятии подпрограммы достигнуты следующие основные результаты:

- на сайте объединений общественного самоуправления ст-рязань.рф опубликовано 110 новостных материалов (функционирование сайта (оплата домена и хостинга) – личные средства сотрудников отдела);

- количество посещений сайта ТОС и Советов территорий (с уникальных IP-адресов) за 12 месяцев составило 17,1 тыс. ед.;

- подготовка и печать ежеквартального буклета «Вестник ТОС и Советов территорий» в количестве 8 000 экз.;

- подготовлено и размещено в СМИ 257 новостных материалов по теме общественного самоуправления, подготовлено 38 видеосюжетов по теме общественного самоуправления;

- в 2015 году общее количество ТОС составило 48 комитетов (уставы ТОС пос. Ворошиловка, ТОС «Васильевский», ТОС «Родник» находятся на регистрации в администрации города Рязани); количество Советов территорий – 20;

- за 2015 год всего собрано и обработано 182 заявки в рамках общественного мониторинга по проблемам территорий проживания;

- принято участие в 17 мероприятиях в сфере межмуниципального сотрудничества по вопросам общественного самоуправления;

- в 2015 году от комитетов ТОС поступило 2 заявки на возмещение затрат, связанных с изготовлением полиграфической продукции, в соответствии с которыми 2 комитета ТОС стали получателями субсидий;

- в 2015 году вручено 95 премий активистам ТОС и общественным жилищным инспекторам на общую сумму 342 тыс. руб.;

- количество заявок, поданных на конкурс «На лучший комитет (совет) ТОС» - 218, поощрено 70 номинантов, более 30 активистов поощрено за счет привлечения спонсорских средств;

- в 2015 году силами активистов ТОС и Советов территорий проведено 184 субботника, в том числе с высадкой деревьев (200 шт.) и кустарников (2020 шт.);

- состоялся 41 профилактический объезд территорий ТОС и Советов территорий;

-	проведено 121 информационно-методическое мероприятие, организованное администрацией города Рязани для объединений общественного самоуправления;

- проведено 89 консультаций для ТОС-юрлиц по вопросам отчетности и внесению изменений в сведения о юрлице;

- оказано содействие Ассоциации органов ТОС Рязанской области и комитету ТОС «Ситники» в подготовке заявок на участие в конкурсах грантов для НКО (5 заявок, в том числе 2 на участие в федеральном конкурсе, 3 – в региональном);

- для нужд активистов общественного самоуправления приобретены спорттовары и поощрительные призы на сумму 15,5 тыс. руб., обновлены комплектующие музыкальной аппаратуры на сумму 25,0 тыс. руб.;

- выполнены работы по оборудованию детских игровых площадок в части благоустройства придомовых территорий в рамках субсидий управляющим компаниям в размере 5 530,49 тыс. руб.;

- выполнены работы по укладке тротуарной плитки у памятника в пос. Карцево на сумму 59,8 тыс. руб., по поставке и установке детского игрового и спортивного оборудования на сумму 4 166,64 тыс. руб., по изготовлению, поставке и установке основания и скульптуры «Журавли» на сумму 199,9 тыс.  руб.

Все 17 мероприятий выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

По ведомственной целевой программе «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования - город Рязань на                        2014 - 2015 годы».

Первоначальный объем финансирования на 2015 год составлял 1900 тыс. руб.  исполнено – 6537,0 тыс. руб., за счет выделения дополнительных средств из бюджета города на реализацию дополнительных мероприятий ВЦП направленных на модернизацию автоматизированной системы финансово-казначейского управления.

Реализация мероприятий ВЦП обеспечит полноценную автоматизированную поддержку единых процессов управления муниципальными финансами, значительно повысит возможность проведения анализа финансово-экономической информации и в дальнейшем будет способствовать внедрению муниципальной информационной системы                         по управлению муниципальными финансами в интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Проведение мероприятий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Рязани, положительная динамика поступления налоговых и неналоговых доходов позволила направить дополнительные доходы  на поддержание соотношения муниципального долга к общему объему бюджета города Рязани на экономически безопасном уровне. Муниципальный долг на 01.01.2016 составил 628,3 млн. рублей.

В 2013 году началась разработка муниципальных программ                                   и формирование расходов бюджета города Рязани в рамках муниципальных программ. В 2015 году реализовано 11 комплексных муниципальных программ и две ведомственные целевые программы.

Проведение мониторинга реализации положений Федерального закона                     от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и мониторинга оценки качества финансового менеджмента исполнительных органов повышает уровень открытости деятельности исполнительных органов и создает стимулы для повышения   ее эффективности. Средний показатель качества финансового менеджмента исполнительных органов за 9 месяцев 2015 года, как было указано выше, составил 4,627 (максимальное значение показателя – 5).

В ходе реализации мероприятий Программы модернизированы процессы управления муниципальными финансами за счет внедрения автоматизированных систем:

- планирования бюджетных ассигнований;

- формирования, финансового обеспечения и мониторинга реализации муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- планирования, мониторинга и оценки эффективности и результативности муниципальных программ;

- закупочной деятельности, осуществляемой в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- усовершенствования электронного документооборота в процессе исполнения бюджета города Рязани.

Также реализовано внедрение единой интегрированной системы автоматизации процесса администрирования неналоговых платежей.

По ведомственной целевой программе «Управление муниципальным имуществом города Рязани на 2014 - 2016 годы».

Первоначальный объем финансирования на 2015 год составлял 9095,0  тыс. руб., фактическое исполнение составило 9069,44 тыс. руб. Фактическое исполнение меньше планового объема финансирования произошло в связи с экономией средств по результатам размещения заказов.

В 2015 году проведена оценка рыночной стоимости 916 объектов для постановки имущества на баланс, определения начальной цены объектов для продажи на аукционе, определения цены продажи имущества в порядке реализации арендаторами преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, для заключения оговоров аренды нежилых помещений, а также для заключения договоров предоставления жилых помещений взамен изымаемых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.  Проведена техническая инвентаризация 17 объектов недвижимого имущества и получены копии технических паспортов  5 объектов недвижимого имущества. Застраховано 38  газовых сетей. Разработана проектная документация на перепланировку 1 этажа в здании по ул. Гагарина,      д. 53, к. 1. Проведено техническое обследование состояния строительных конструкций и инженерных коммуникаций здания по ул. Новослободская, д. 20. Установлено ограждение по адресу: ул. Садовая д. 42. Выполнено вскрытие и установка запирающихся устройств на 13 объектах недвижимого имущества. Проведено межевание 52 земельных участков. Кроме того, проведена оплата услуг по содержанию нераспределенного имущества казны и расходов по исполнению судебных актов.

По основному мероприятию Программы «Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани».

Первоначальный объем финансирования по основному мероприятию на 2015 год составлял 1390 тыс. руб., фактически исполнено – 486,2 тыс. руб. Фактическое исполнение меньше планового объема финансирования произошло в связи с экономией средств  по результатам размещения заказов, а также экономией командировочных расходов за счет проведения большинства семинаров на территории города Рязани.

В целях реализации мероприятия были утверждены Программа обучения муниципальных служащих администрации на 2015 год и План профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих администрации города Рязани на 2015 год. Заключено 22 муниципальных контракта (договора) и осуществлено обучение 87 муниципальных служащих, что выше планового показателя.

3. Информация о внесенных изменениях в Программу

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в Программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | от 09.04.2015 № 1559 | В связи с изменением бюджета города Рязани на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 11.12.2014 № 418-II увеличено финансирование на 2015 год по мероприятию «Благоустройство территорий общего пользования ...» подпрограммы «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014-2020 годы» на 10000 тыс. руб. за счет перераспределения средств по муниципальным программам управления благоустройства города. |
| 2 | от 10.07.2015 № 3132 | Внесены следующие изменения: 1. Уточнены наименования соисполнителей и участников МП и подпрограмм МП в связи с организационно-штатными изменениями в администрации города Рязани. 2. Структура МП приведена в соответствие с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани (в ред. от 01.09.2014 № 3827). 3. По подпрограмме «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014-2020 годы»: 3.1. Увеличено финансирование на 2015 год на 100 тыс. руб. услуг по размещению и обслуживанию «Регионального портала и реестра государственных услуг» для формирования реестра муниципальных услуг в связи с заключением соглашения о представлении субсидий из областного бюджета. 3.2. Скорректированы целевые показатели (индикаторы) подпрограммы: – исключены значения показателей на 2015-2020 годы, касающиеся МФЦ (в связи с передачей МФЦ в собственность Рязанской области); – уточнен порядок расчета показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг». 4. По подпрограмме «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014-2020 годы»: 4.1. Увеличено финансирование на 2016 год на 63 тыс. руб. основного мероприятия «Развитие системы электронного документооборота…» за счет перераспределения средств по другим мероприятиям подпрограммы. 4.2. Скорректированы целевые показатели (индикаторы) подпрограммы: – исключены значения показателей на 2015-2017 годы по 2 основным мероприятиям («Оснащенность рабочими местами с доступом к локальной вычислительной сети», «Оснащенность средствами вычислительной техники») в связи с отсутствием финансирования; – уточнен порядок расчета показателя «Оснащенность лицензионным системным и специальным программным обеспечением»; – скорректированы значения индикаторов на 2018-2020 годы с учетом утвержденного финансирования по МП. 5. По ВЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования - город Рязань на 2014 - 2015 годы» увеличено финансирование на 2015 год на 3637 тыс. руб. для создания единой интегрированной системы автоматизации процесса администрирования неналоговых платежей. |
| 3 | от 10.08.2015 № 3623 | Внесены следующие изменения: 1. С подпрограммы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014-2020 годы» (мероприятие «Создание, приобретение, развитие, техническая поддержка, сервисное обслуживание автоматизированных информационных систем, необходимых для предоставления муниципальных услуг») средства в размере 700 тыс. руб. перераспределены на подпрограмму «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014-2020 годы» (мероприятие «Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани») для приобретения мест системы «Дело». Изменение финансирования не повлияло на уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014-2020 годы». В связи с увеличением финансирования скорректированы соответствующие индикаторы подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014-2020 годы». 2. По подпрограмме «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014-2020 годы» средства по мероприятию «Благоустройство территорий общего пользования...» перераспределены: - 5300 тыс. руб. на мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории…» данной подпрограммы и скорректирован соответствующий индикатор подпрограммы; - 265,5 тыс. руб. на МП «Культура города Рязани» на 2014-2020 годы на проведение досуговых мероприятий по месту жительства. |
| 4 | от 02.11.2015 № 5071 | Внесены следующие изменения: 1. Объем ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования – город Рязань на 2014 – 2015 годы» увеличивается на 1000,0 тыс. руб. Средства будут направлены на модернизацию автоматизированной системы ФКУ в целях автоматизации закупочного процесса, осуществляемого в рамках Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе...». Увеличение финансирования не влечет изменения целевых индикаторов вышеуказанной программы. 2. По подпрограмме «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014-2020 годы» (мероприятие «Подготовка и печать ежеквартального буклета «Вестник ТОС и советов территорий») средства в размере 22 тыс. руб. перераспределены на мероприятие «Поощрение председателей актива ТОС за установленные показатели в работе» данной подпрограммы в виду сложившейся экономии по результатам проведения электронных торгов. Средства перераспределены в связи с увеличением количества ТОС и необходимостью увеличения средств на выплату поощрений. |
| 5 | от 01.12.2015 № 5464 | Внесены следующие изменения: 1. По ВЦП «Управление муниципальным имуществом города Рязани на 2014 – 2016 годы» (мероприятие «Оплата работ (услуг) по содержанию нераспределенного имущества казны») средства в размере 109 тыс. руб. перераспределены на мероприятие «Оплата расходов по исполнению судебных актов» данной подпрограммы в виду сложившейся экономии в связи с необходимостью исполнения предписаний судебных актов. 2. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014 – 2020 годы» уменьшается на 590,0 тыс. руб. Средства сокращены по мероприятию «Перевод муниципальных услуг в электронный вид», поскольку перевод в электронный вид процедуры по рассмотрению заявлений по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции не возможен в связи с отсутствием утвержденного Порядка для данной процедуры. Изменение финансирования не повлияет на уровень выполнения целевых индикаторов вышеуказанной подпрограммы. |
| 6 | от 31.12.2015 № 6076 | Внесены следующие изменения: 1. В связи с экономией средств по результатам размещения заказов, а также экономией командировочных расходов за счет проведения большинства семинаров на территории города Рязани по ОМ «Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих»: – сокращены средства в размере 732,0 тыс. руб. по ГРБС «Администрация города Рязани», 20,4 тыс. руб. по ФКУ, 26,8 тыс. руб. по УК; – осуществлен перенос средств в размере 6 тыс. руб. внутри мероприятия по УФКиМС. 2. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014 – 2020 годы» (УЭ) уменьшается на 188,0 тыс. руб. Средства сокращены по мероприятиям: – «Перевод муниципальных услуг в электронный вид» в размере 100,0 тыс. руб., поскольку реализация данного мероприятия перенесена на 2016 год; – «Создание, приобретение, развитие, техническая поддержка, сервисное обслуживание АИС, необходимых для предоставления муниципальных услуг» в размере 88,0 тыс. руб., так как не возникла потребность в технической поддержке муниципальных услуг, переведенных в электронный вид (22 услуги). Изменение финансирования не повлияет на уровень выполнения целевых индикаторов вышеуказанной подпрограммы. 3. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014-2020 годы» (УД) увеличивается на 234,0 тыс. руб. по мероприятию «Предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории…» в связи с потребностью. Изменение финансирования не повлияет на уровень выполнения целевых индикаторов вышеуказанной подпрограммы. 4. В рамках ВЦП «Управление муниципальным имуществом города Рязани на 2014 – 2016 годы» (УЗРиО): – сокращен объем ресурсного обеспечения на 376,0 тыс. руб. по мероприятию «Проведение технической инвентаризации…» в виду сложившейся экономии; – осуществлен перенос с мероприятий программы на общую сумму 3206,0 тыс. руб. на мероприятие «Оплата расходов по исполнению судебных актов» в связи с взысканием задолженности по уплате денежной компенсации за проведение капитального ремонта здания по адресу г. Рязань, ул. Соборная, д. 11/63 по договору аренды, расторгнутому арендатором, в соответствии с решением Арбитражного суда Рязанской области. Изменение финансирования не повлияет на уровень выполнения целевых индикаторов вышеуказанной ВЦП. |

4. Оценка эффективности муниципальной программы.

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности муниципальной программы (подпрограммы) учитывается:

- оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- оценка эффективности выполнения основных мероприятий.

Оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы (подпрограммы) проводится для каждой задачи программы (подпрограммы) и  определяется на основании эффективности выполнения основных мероприятий.

Оценка эффективности выполнения основных мероприятий муниципальной программы оценивается на основании сопоставления достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) программы (ДИi) к финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi).

Показатели достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (ДИi), финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi), а также результаты расчета оценки эффективности муниципальной программы представлены в приложении № 2.

4.1. Подпрограмма «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014-2020 годы».

В рамках реализации подпрограммы в 2015 году осуществлялась реализация 1 основного мероприятия «Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме», эго эффективность составила 302,8%.

Реализация основного мероприятия подпрограммы направлена на решение задачи 2 подпрограммы: перевод муниципальных услуг в электронный вид и задачи 1 МП «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг». Эффективность задач: ЭЗ1 = ЭОМ1 = 302,8%

В целом эффективность подпрограммы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014-2020 годы» составляет 302,8%.

Э 100 эффективность подпрограммы высокая.

4.2. Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014-2020 годы».

В рамках реализации подпрограммы в 2015 году осуществлялась реализация 2 основных мероприятий:

1) Обеспечение информационной безопасности в администрации города Рязани, оснащение структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и прикладным программным обеспечением, создание, совершенствование, поддержка автоматизированных информационных систем. Эффективность реализации составила 117,9% (ЭОМ2).

2) Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани. Эффективность реализации составила 36,2%% (ЭОМ3). Низкая эффективность выполнения мероприятия связана с тем, что в течение года на его реализацию были выделены дополнительные средства в размере 696,6 тыс. руб. Из фактического объема расходов 879,35 произведенных по данному мероприятию в 2015 году на увеличение доли оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота с 8% до 14% было направленно 407,7 тыс. руб. Остальные средства, в размере 471,65 тыс. руб. были израсходованы на информационное сопровождение и разработку отчетных форм системы электронного документооборота.

Реализация основных мероприятий подпрограммы направленна на решение задач подпрограммы:

1) Задача 2: обеспечение информационной безопасности в администрации города Рязани, оснащение структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и прикладным программным обеспечением, создание, совершенствование, поддержка автоматизированных информационных систем. Эффективность задачи подпрограммы ЭЗ2 = ЭОМ2 = 117,9%.

2)	Задача 4: развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани. Эффективность задачи подпрограммы ЭЗ3 = ЭОМ3 = 36,2%.

В целом эффективность подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на                  2014-2020 годы» составила (117,9% + 36,2%) / 2 = 77,1%.

75%  Э  100% эффективность подпрограммы средняя.

Эффективность задачи 2 МП: совершенствование деятельности органов местного самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий, также составляет 77,1%.

4.3. Подпрограмма «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014 - 2020 годы».

В рамках реализации подпрограммы в 2015 году осуществлялась реализация 2 основных мероприятий:

1) Информирование населения о возможностях участия в общественном самоуправлении. Эффективность реализации составила 229,4% (ЭОМ4).

2) Обеспечение гарантий развития ТОС и советов территорий. Эффективность реализации составила 10,7% (ЭОМ5). Низкая эффективность основного мероприятия связана с тем, что в рамках подпрограммы на начало отчетного периода финансирование мероприятий «Предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории …», «Благоустройство территорий общего пользования в соответствии с пп. 40 п. 3 раздела 1 и п.10 раздела 2  Правил благоустройства территории муниципального образования - город Рязань, …. и п. 4 Порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, … определенных Советами территорий города Рязани, …» не предусматривалась. Решением Рязанской городской Думы от 19.02.2015 № 23-II на реализацию данных мероприятий было выделено 10 млн. рублей. Мероприятия были выполнены в полном объеме. Индикаторы основного мероприятия значительно перевыполнены.

Реализация основных мероприятий подпрограммы направленна на решение задач подпрограммы:

1) Задача 1 подпрограммы: повышение информированности населения о возможностях участия в общественном самоуправлении. Эффективность задачи подпрограммы ЭЗ4 = ЭОМ4 = 229,4%.

2) Задача 2 подпрограммы: Создание условий для участия объединений общественного самоуправления в решении вопросов местного значения. Эффективность задачи подпрограммы ЭЗ5 = ЭОМ5 = 10,7%.

В целом эффективность подпрограммы «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014 - 2020 годы» составила (229,4% + 10,7%) / 2 = 120,1%.

Э  100. Эффективность подпрограммы высокая.

Эффективность задачи 3 МП: создание благоприятных условий для развития территорий и активизации общественного самоуправления, также составляет 120,1%.

4.4. Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования - город Рязань  на 2014 - 2015 годы».

В рамках реализации ВЦП в 2015 году осуществлялась реализация 7  мероприятий. Реализация большинства из них осуществлялась без финансирования, и их эффективность составила выше 100%. В тоже время мероприятия имеющие финансирование показали низкую финансовую эффективность. На это повлияли следующие факторы.

В рамках реализации ВЦП объем ассигнований на реализацию запланированных на начало отчетного периода мероприятий                                  не увеличивался, а в течение отчетного периода внедрялись новые мероприятия и модули.

В июне 2015 года в программу включено новое мероприятие «Модернизация автоматизированной системы финансово-казначейского управления в целях создания единой интегрированной системы автоматизации процесса администрирования неналоговых платежей» с объемом бюджетных ассигнований 3637,0 тыс. рублей.

В октябре 2015 года в программу были внесены изменения – предусмотрено мероприятие по обеспечению информационной безопасности автоматизации закупочного процесса, осуществляемого в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с объемом бюджетных ассигнований 1000,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий ВЦП направленна на решение задач ВЦП:

1) Задача 1: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Рязани. Эффективность задачи ВЦП ЭЗ5 = (146,3 % + 100 %) / 2 = 123,2%

2) Задача 2: развитие программно-целевых методов планирования и управления муниципальными финансами. Эффективность задачи ВЦП ЭЗ5 = ЭОМ5 = 103,9%.

3)	 Задача 3: повышение качества финансового менеджмента исполнительных органов. Эффективность задачи ВЦП ЭЗ6 = ЭОМ6 = 105,5%.

4) Задача 4: повышение эффективности управления бюджетным процессом города Рязани за счет развития информационной системы управления муниципальными финансами. Эффективность задачи ВЦП ЭЗ7 = ЭОМ7 = 46,5%.

В целом эффективность ведомственной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования - город Рязань  на 2014 - 2015 годы» составила (123,2% + 103,9% + 105,5% + 46,5%) / 4 = 94,8%.

75%  Э  100% эффективность ВЦП средняя.

Эффективность задачи 4 МП: повышение эффективности управления муниципальными финансами, также составляет 94,8%.

4.5.	Ведомственная целевая программа «Управление муниципальным имуществом города Рязани на 2014 - 2016 годы».

В рамках реализации ВЦП на 2015 год было запланировано  реализация 7  мероприятий. С учетом потребности в течение года средства были перераспределены на реализацию 5 из них. Эффективность всех мероприятий составила выше 100%, за исключением мероприятия «Оплата расходов по исполнению судебных актов». Эффективность, которого составила 6,8%. Низкая эффективность обусловлена увеличением объема финансового обеспечения мероприятия со 120 тыс. руб. до 3,4 млн. руб. в связи  с необходимостью оплаты исполнительных документов на основании актов Арбитражного суда.

Реализация мероприятий ВЦП направленна на решение задач ВЦП:

1) Задача 1: обеспечение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признания прав и регулирования отношений по муниципальной собственности. Эффективность задачи ВЦП ЭЗ8 = ЭОМ8 = 152,2%.

2) Задача 2 обеспечение содержания нераспределенного имущества казны. Эффективность задачи ВЦП ЭЗ9 = ЭОМ9 = 112,7%.

3) Задача 3: организация работ по оформлению земельных участков, расположенных на территории города Рязани. Эффективность задачи ВЦП ЭЗ10 = ЭОМ10 = 102,9%.

4) Задача 4: обеспечение оплаты госпошлин, сборов и расходов по исполнению судебных актов. Эффективность задачи ВЦП ЭЗ11 = ЭОМ11 = 6,8%.

В целом эффективность ведомственной целевой программы «Управление муниципальным имуществом города Рязани на 2014 - 2016 годы» составила (152,2% + 112,7% + 102,9% +6,8%) / 4 = 93,7%.

75%  Э  100% эффективность ВЦП средняя.

Эффективность задачи 5 МП: повышение эффективности управления муниципальным имуществом, также составляет 93,7%.

4.6.	Основное мероприятие МП «Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих».

Эффективность задачи 6 МП «Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани» и в целом основного мероприятия МП «Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих»  составляет 292,6%.

Э  100 эффективность основного мероприятия МП высокая.

4.7. Эффективность реализации МП «Повышение эффективности муниципального управления на 2014 - 2020 годы».

(302,8%+77,1%+120,5%+94,9%+93,6%+298,5%)/6=164,6%

(Э)  100. Эффективность Программы высокая.

5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

По итогам работы Комиссии по оценке реализации муниципальных программ в 2015 году для совершенствования дальнейшей работы по реализации основных мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления на 2014 - 2020 годы» принято решение о закрытии программы и разработке новой муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016 - 2020 годы.

Комплекс мероприятий новой программы направлен на решение следующих задач:

1.	Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани.

2.	Совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг.

3.	Совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий.

4.	Создание благоприятных условий для развития территорий и активизации общественного самоуправления.

5.	Повышение эффективности управления муниципальными финансами при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города Рязани.

6.	Повышение эффективности управления и использования муниципального имущества

По направлению поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани предлагается:

1) Рассмотреть возможность увеличения финансирования мероприятия «Подготовка и печать ежеквартального буклета «Вестник ТОС и Советов территорий»», в связи с увеличением стоимости услуг, а также рост популярности буклета. Предполагается увеличение тиража и количества страниц Вестника. Благодаря реализации данного мероприятия решается задача повышения информированности населения о возможностях участия в общественном самоуправлении и повышения активности населения в этом участии.

2) Рассмотреть возможность включения мероприятия, направленного на проведение социально-культурных мероприятий для объединений общественного самоуправления в шаговой доступности.

3) Рассмотреть возможность включения мероприятия по выпуску методических материалов о деятельности ТОС и советов территорий в городе Рязани с целью распространения положительного опыта в рамках активного межмуниципального сотрудничества (города Москва, Пенза, Белгород, Вологда, Волгоград, Архангельск, Севастополь, Набережные Челны, Липецк), а также в рамках взаимодействия с аппаратам полномочного представителя Президента в ЦФО, Союзом российский городов, министерством по делам территориальных образований Рязанской области, Советом муниципальных образований Рязанской области и иными структурами, заинтересованными во взаимодействии по вопросам общественного самоуправления.

4) Увеличение количества ТОС и активистов общественного самоуправления обуславливает необходимость увеличения финансирования мероприятия «Поощрение председателей и актива ТОС». Увеличение финансирования позволит частично компенсировать расходы председателя/активиста ТОС, связанные с исполнением своих обязанностей (проезд, телефонная связь, канцтовары, а также проведение мероприятий по месту жительства силами и за счет личных затрат активистов ТОС). Подобные расходы несут также и общественные жилищные инспекторы – члены советов территорий города Рязани (далее – ОЖИ). В их обязанности, в том числе, входит мониторинг проблем территорий, который осуществляется посредством личных объездов закрепленных территорий и регулярных обзвонов жителей и активистов. В связи с увеличением количества заявок на конкурс «На лучший комитет (совет) ТОС» целесообразным является увеличение бюджета конкурса.

5) Увеличение стоимости полиграфических услуг и расходных материалов, а также рост популярности использования полиграфической продукции в деятельности ТОС (баннеры, информационные таблички, бланки грамот и благодарностей и др.) обуславливает необходимость увеличения финансирования мероприятия «Предоставление субсидий органам территориального общественного самоуправления на возмещение затрат, связанных с изготовлением учебно-методических пособий и другой полиграфической продукции».

Помимо бюджетных средств, выделяемых на развитие ТОС в рамках подпрограммы, Ассоциация органов ТОС Рязанской области ежегодно принимает участие в региональных и федеральных конкурсах грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций, привлекая внебюджетные средства. В 2015 году было привлечено 382,529 тыс. руб., в том числе 80 тыс. руб. на реализацию проекта «Навстречу Победе!» и 302,529 тыс. руб. на реализацию проекта «Агитплощадка». Кроме того, активисты ТОС вкладывают свои личные средства на проведение мероприятий по благоустройству территорий проживания и на проведение социально-культурных мероприятий по месту жительства, привлекают спонсорские средства. Размер подобного софинансирования одного ТОС варьируется от 20 до 100 тыс. руб.

В условиях ежегодного снятия финансирования с направлений «Информатизация администрации города Рязани», «Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани» невозможно дальнейшее развитие задачи «Совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий».