Приложение № 3

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Культура города Рязани» на 2014 - 2020 годы

за 2015 год

Ответственный исполнитель Управление культуры администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансовая обеспеченность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 01.01.2015 | Факт (кас.исп.) |  |  |  | План на 01.01.15 | Факт (достигнутое) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Культура города Рязани» на 2014 - 2020 годы | 405318,9 | 439382,5 | 108,4 |  |  |  |  |  | ∑ЭЗ1-3/3 (105,5 + 160,0 + 101,5)/3 122,3 (ЭМП) |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культурного потенциала города Рязани (2014 – 2020 годы)» | 404891,4 | 438698,2 | 108,3 |  |  |  |  |  | ∑ЭЗ1-2/2 132,8 (ЭМПП1) |
| 1.1 | Подпрограмма 1 Задача 1 «Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере культуры» | 383885,4 | 382490,6 | 99,6 |  |  |  |  |  | ∑ЭОМ1.1/4 105,5 (ЭЗ 1.1) |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям дополнительного образования художественно-эстетической направленности | 196390,2 | 196791,1 | 100,2 | Сохранность контингента обучающихся относительно первоначального набора | % | 98,0 | 100,0 | 102,0 | ДИ1.1.1/ФО1.1.1 *100% 101,8 (ЭОМ 1.1.1) |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2. Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности | 88966,6 | 87233,6 | 98,1 | Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа | Ед. | 2415 | 2398 | 99,3 | ДИ1.1.2/ФО1.1.2 *100% 101,2 (ЭОМ 1.1.2) |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества (музейных коллекций, фондов, памятников истории и культуры) | 10269,8 | 9040,1 | 88,0 | Доля предметов основного фонда музеев, демонстрирующихся в экспозиционно-выставочной деятельности в течение отчетного года | % | 20,3 | 21,3 | 104,9 | ДИ1.1.3/ФО1.1.3 *100% 119,2 (ЭОМ 1.1.3) |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4. Информационно-библиотечное обслуживание населения | 88258,8 | 89425,8 | 101,3 | Число выданных библиотеками экземпляров документов в течение отчетного года | Тыс.ед. | 1665 | 1684,4 | 101,2 | ДИ1.1.4/ФО1.1.4 *100% 99,9 (ЭОМ 1.1.4) |
| 1.2 | Подпрограмма 1 Задача 2 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и обеспечение права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры» | 21006,0 | 56207,6 | 267,6 |  |  |  |  |  | 160,0 (ЭЗ 1.2 = ЭОМ 1.2.1) |
| 1.2.1 | 2.1. Ведомственная целевая программа «Культура города Рязани (2014 - 2016 годы)» | 21006,0 | 55498,9 | 100,0 |  |  |  |  |  | Оценка эффективности ведомственной целевой программы приведена в Таблице № 5: 160,0 (ЭОМ 1.2.1= ЭВП) |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.2 Развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры |  | 508,7 | 100,0 |  |  |  |  |  | Эффективность данных мероприятий не оценивалась: по основному мероприятию 2.2 – приобретены основные средства; по основному мероприятию 2.3. – выделено софинансирова-ние из бюджета области на проведение XI Международно-го конкурса скрипачей имени В.Ф. Бобылёва |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 2.3 Укрепление единого культурного пространства, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство, создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры, сохранение и развитие культурного потенциала отрасли |  | 200,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства (2014 - 2020 годы)» | 427,5 | 684,3 | 160,1 |  |  |  |  |  | 101,5 (ЭМПП2) |
| 2.1 | Подпрограмма 2 Задача 1 «Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства» | 427,5 | 684,3 | 160,1 |  |  |  |  |  | 101,5 (ЭЗ 2.1) |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение организации и проведения социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства (приобретение призов и сувениров для поощрения победителей и участников мероприятий) | 377,5 | 634,3 | 168,0 | Количество проведенных социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства | Ед. | 104 | 169 | 162,5 | ДИ2.1/∑ФО2.1.1-2.1.2 *100% 162,5/160,1 = 101,5 (ЭОМ 2.1.1 – 2.1.2) |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2. Поощрение общественников и активистов | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |