УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы администрации

___________________С.А. Савин

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы

за 2021 год

Ответственный исполнитель: управление капитального строительства администрации города Рязани

Дата составления годового отчета: 17.02.2022

Исполнитель: заместитель начальника отдела – начальник сектора развития застроенных территорий отдела перспективного развития управления капитального строительства администрации города Рязани Широкова Юлия Валериевна,

номер телефона 29-78-37, электронный адрес shirokyul@gmail.com

И.о. начальника

управления капитального строительства

администрации города Рязани                  _______________________ А.А. Козлов

Оглавление

| 1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения)……………….……………………………… | 4 |
| 3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу……………………………………………………….…………………… | 5 |
| 4. Оценка эффективности муниципальной программы…………………………... | 8 |
| 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы……… | 9 |
| Приложение № 1 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы за 2020 год»…………………………..……………………………………………………….. | 10 |
| Приложение № 2 «Оценка эффективности муниципальной программы муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы за 2020 год»………………………….......................... | 12 |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы

за 2021 год

- Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых  за отчетный период

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы утверждена постановлением администрации города Рязани от 06.05.2019 № 1549.

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы - управление капитального строительства администрации города Рязани (далее - УКС). Соисполнители - управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани (далее – УЭиЖКХ), управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани (далее -УЗРиИО).

Финансирование муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), областного бюджета, бюджета города Рязани (главный распорядитель бюджетных средств - УКС).

Реализация мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы в 2021 году направлена на достижение основной цели – создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Рязани.

В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы осуществляется решение следующих задач: обеспечение граждан, проживающих в жилом фонде, признанном аварийным до 1 января 2017 года, благоустроенным жильем; ликвидация аварийного жилищного фонда города Рязани.

В отчетном году осуществлялось расселение двух аварийных домов по адресам: Товарный двор (станция Рязань-2), д.29, ул. Свободы, д.92.

В отчетном году получены следующие результаты:

1. Количество расселенных аварийных жилых помещений – 20 помещений, в том числе в 2021 году – 8 помещений (при плане в 2021 году – 10 помещений);

2. Количество переселенных граждан – 55 человек, в том числе в 2021 году - 26 человек (при плане в 2021 году – 32 человека);

3. Общая площадь расселенных аварийных жилых помещений – 843,7 кв.м, в том числе в 2021 году – 391,2 кв.м (при плане в 2020 году – 477,3 кв.м);

4. Количество расселенных аварийных жилых домов – 3,62 дома, в том числе в 2021 году – 1,62 дома (при плане в 2021 году – 2 дома).

По всем запланированным в 2021 году целевым показателям (индикаторам) плановые значения не выполнены, так как в связи с отказом нанимателей одной квартиры от переселения в приобретенную квартиру и отсутствием нанимателя одной квартиры (находится в местах лишения свободы) 6 человек из 2 жилых помещений площадью 86,1 кв.м не переселены (переселение осуществляется в судебном порядке).

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 2021 год представлены в Приложении № 1.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки  (с указанием причин невыполнения)

В 2021 году в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 06.05.2019 № 1549 (в ред. от 11.03.2021 № 834) на финансирование муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы было запланировано 25 746,26 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 на финансирование муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы было предусмотрено 25 108,00 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- 19 029,91 тыс. руб. – средства Фонда,

- 559,12 тыс. руб. – областной бюджет,

- 5 518,97 тыс. руб. – бюджет города Рязани.

Было уменьшено финансирование из бюджета города Рязани на 638,26 тыс. руб. по следующим причинам:

- уменьшено финансирование по мероприятию «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» на 74,73 тыс. руб. за счет экономии при покупке одной квартиры;

- уменьшено финансирование по мероприятию «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 289,39 тыс. руб. за счет экономии при определении размера возмещения за изымаемые у собственников в муниципальную собственность помещения;

- уменьшено финансирование по мероприятию «Снос аварийных жилых домов и перевод в нежилые здания домов, подлежащих реконструкции» 274,14 тыс. руб. в связи с тем, что снос аварийного дома 74Б по ул. Свободы, планируемый в 2021 году, планирует осуществить застройщик за счет внебюджетных средств в рамках договора о развитии застроенной территории.

В 2021 году фактическое финансирование муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы составило 25 108,00 тыс. руб. (100% годового плана), в том числе по источникам финансирования:

- 19 029,91 тыс. руб. – средства Фонда,

- 559,12 тыс. руб. – областной бюджет,

- 5 518,97 тыс. руб. – бюджет города Рязани.

По основному мероприятию «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» освоено 11 187,99 тыс. руб. (100%).

Приобретены 4 квартиры для переселения 14 человек из 4 муниципальных квартир. Заключены договоры социального найма квартиры с нанимателями 2 квартир в декабре 2021 года (8 человек). Переселение нанимателей 2 квартир осуществляется в судебном порядке (6 человек), так как наниматели одной квартиры отказались от переселения в приобретенную квартиру, наниматель другой квартиры отсутствует (находится в местах лишения свободы).

По основному мероприятию «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» освоено 12 978,55 тыс. руб. (100%).

С собственниками 6 жилых помещений заключены соглашения об изъятии имущества в муниципальную собственность и выплачено возмещение. Все помещения оформлены в муниципальную собственность. Расселено 18 человек.

По основному мероприятию «Снос аварийных жилых домов» освоено 941,46 тыс. руб. (100%).

Осуществлен снос 2 аварийных жилых домов по адресам: ул. Чапаева, д. 42, пос. Мехзавода, д. 12.

По основному мероприятию «Внесение изменений в информационную систему «ODANT» в 2021 году снесенные дома сняты с кадастрового учета, исключены из базы жилищного фонда, изменения в систему «ODANT» внесены.

Сведения о ресурсном обеспечении мероприятий программы за 2021 год представлены в Приложении № 1.

3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты муниципальных правовых актов | Перечень изменений, их обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 11.03.2021 № 834 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 06.05.2019 № 1549». | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 17.12.2020 № 239- III «Об утверждении бюджета города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» откорректированы объемы финансирования из средств бюджета города Рязани. Объем финансирования мероприятий программы из городского бюджета в 2021 уменьшен на 784,4 тыс. руб. Cокращено финансирование на снос аварийных жилых домов, выделено - 1 215,6 тыс. руб. |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 30.06.2021 № 2509 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 06.05.2019 № 1549» от 29.09.2015 № 4549». | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 29.04.2021 № 81- III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 17.12.2020 № 239- III» откорректированы объемы финансирования из средств бюджета города Рязани. В связи с изменением способа расселения шести частных квартир расселяемых домов с приобретения квартир на изъятие помещений с уплатой возмещения перераспределены денежные средства между мероприятиями программы по каждому источнику финансирования без изменения общего объема средств, предусмотренных на расселение. В связи с возвратом в Минстрой Рязанской области средств Фонда (676,1 тыс. руб.) и областного бюджета (19,9 тыс. руб.) данные в приложениях № 3 и № 6 в части этапа 2019 года приведены в соответствие с изменениями адресной программы Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы (далее - Адресная программа). Объем финансирования мероприятий программы в 2024 году уменьшен на 2 032,1,6 тыс. руб., в связи с выявлением свободной муниципальной квартиры, не требующей расселения в доме 14 по 3-му Новопавловскому проезду, перераспределены денежные средства между источниками финансирования в соответствии с изменениями Адресной программы согласно предварительному расчету Минстроя Рязанской области, размещенному в АИС «Реформа ЖКХ». |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 13.12.2021 № 5356 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 06.05.2019 № 1549». | Изменения в программу вносились в целях приведения в соответствие с изменениями Адресной программы согласно предварительному расчету Минстроя Рязанской области, размещенному в АИС «Реформа ЖКХ». В связи с ускоренной реализацией Адресной программы и выделением городу Рязани в 2022 году лимитов на расселение 4 нерасселенных аварийных домов общей площадью 756,3 кв.м в программе финансирование на расселение данных домов перенесено из этапа 2024-2025 года в этап 2022-2023 годов (на 2022 год). Объем финансирования по программе увеличен на 23 366,47 тыс. руб. в связи с необходимостью дополнительного финансирования мероприятий по переселению из бюджета города Рязани. В 2022 году объем финансирования увеличен на 54 139,67 тыс. руб., в том числе из бюджета города Рязани на 23 134,1 тыс. руб. В 2024 году объем финансирования уменьшен на 30 773,2 тыс. руб., из бюджета города Рязани увеличен на 579,04 тыс. руб. |
|  | Постановление администрации города Рязани от 30.12.2021 № 5759 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 06.05.2019 № 1549». | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 16.12.2021 № 216-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 17.12.2020 № 239- III» откорректированы объемы финансирования из средств бюджета города Рязани. Общий объем финансирования мероприятий программы из городского бюджета уменьшен на 23 691,73 тыс. руб., в том числе - в 2021 году уменьшен на 638,26 тыс. руб.: 1) по мероприятию приобретение квартир для переселения нанимателей уменьшены денежные средства на 74,73 тыс. руб. за счет экономии при покупке одной квартиры; 2) по мероприятию переселение граждан из аварийного жилищного фонда уменьшены денежные средства на 289,39 тыс. руб. за счет экономии при заключении соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд; 3) по мероприятию снос аварийных жилых домов уменьшены денежные средства на 274,14 тыс. руб. в связи с тем, что снос 1 аварийного дома планирует осуществить застройщик за счет внебюджетных средств в рамках договора о развитии застроенной территории. - в 2022 году уменьшен на 23 053,47 тыс. руб. в целях приведения в соответствие с адресной программой Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы и с решением Рязанской городской Думы от 16.12.2021 № 216-III. |

4. Оценка эффективности муниципальной программы

По результатам проведенной работы проведена оценка эффективности муниципальной программы.

1. Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

ДИ1 = 91%,

ДИ2 = 90%,

ДИ3 = 91%,

ДИ4 = 91%.

2. Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий:

ФОМ1 = 46%;

ФОМ2 = 100%;

ФОМ3 = 77%;

ФОМ4 = 100%.

3. Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы, выполнения задач, оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭОМ1 = 198% - высокая, в связи с направлением на реализацию основного мероприятия 1.1 денежных средств в меньшем объеме, чем было запланировано вследствие расселения 6 жилых помещений площадью 275,4 кв.м путем выплаты возмещения собственникам вместо приобретения квартир. При этом исполнение целевого индикатора составило 91% (расселено 20 помещений из 22).

ЭОМ2 = 90% - средняя, в связи с тем, что при утверждении программы денежные средства на данное мероприятие не планировались в связи с отсутствием информации от собственников жилых помещений о способе переселения. После получения согласия собственников на выплату возмещения были перераспределены денежные средства с мероприятия 1.1. При этом исполнение целевого индикатора составило 90% (расселено 55 человек из 61).

ЭЗ1 = 144% - высокая.

ЭОМ3 = 118% - высокая, в связи с направлением на реализацию основного мероприятия 2.1 денежных средств в меньшем объеме, чем было запланировано по следующим причинам:

- снос планируемого к сносу в 2021 году аварийного дома 74б по ул. Свободы планирует осуществить застройщик за счет внебюджетных средств в рамках договора о развитии застроенной территории.

Исполнение целевого индикатора составило 91% (расселено 843,7 кв.м из 929,8 кв.м).

ЭОМ4 = 91% - средняя, в связи с тем, что исполнение целевого индикатора составило 91% (расселено 3,62 дома из 4) при неизменных условиях финансирования (денежные средства на мероприятие 2.2 не планируются).

ЭЗ2 = 105% - высокая.

ЭМП = 125% - высокая.

Эффективность реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы оценивается как высокая.

Расчет оценки эффективности муниципальной программы приведен                              в Приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Предложения по дальнейшей реализации программы

Исходя из оценки результативности программы, которая оценивается как высокая, и, учитывая высокую социальную значимость проводимых мероприятий, в 2022 году целесообразно осуществлять дальнейшую реализацию запланированных основных мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы.